## Munka1
Projektek | Érdekelt fél/felek | Megjegyzések, kiegészítések a projekt tartalmához | Projekt javaslat kidolgozása (határidő) | Források biztosítása (határidő) | Projekt megvalósítás (határidő) | Projekt gazda | Projektgazda konkrét vállalás - cégnév - név, mail cím | Szabályozási tevékenység (országos/helyi/ágazati) | Kezdeményező fél | Horvát féllel együttműködés szükséges-e? | Kezdeményező fél | Többi drávai országgal együttműködés szükséges-e? | Kezdeményező fél
Megalapozó tervek, tájtervezés
Tájrekonstrukciós és tájhasználati terv készítése | Gazdálkodók, szakmai műhelyek, érdekképviseletek, természetvédelem, Helyi érintettek szervezetei (Önkormányzatok, társulások, civil és érdekképviseleti szervezetek, DDNP, DDVIZIG, WWF) | talajjavítás, genetikai örökség megőrzését szolgáló beavatkozások is bele értendők | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Dráva Szövetség, DDNP, Ormánság Alapítvány, Dráva Alapítvány, DDVIZIG, WWF |  | igen, helyi | Természetvédelmi civil szervezetek, WWF | nem feltétlenül, de előnyös lehet | Gazdálkodók, szakmai műhelyek, érdekképviseletek | nem feltétlenül, de előnyös lehet
Vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztési (keret)terv készítése | helyi önkormányzatok és civil szervezetek, helyi gazdálkodók, DDVIZIG | Területen történő vízvisszatartást jelent úgy, hogy minél kevesebb emberi beavatkozásra legyen szükség. | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | DDVIZIG, NEKI | NeKI | igen, helyi, ágazati
A tájhasználati tervezést és területi vízgazdálkodási keretterv összefüggéseit modellező mintaprogram megvalósítása | helyi önkormányzatok és civil szervezetek, lakosság, gazdálkodók | Megvalósítása: legalább 100 ha-t meghaladó mezőgazdasági területen, vízfolyást is érintsen (nem főágat, mellékvizet). Itt lehetne modellezni a tájrekonstrukciós és tájhasználati terv, valamint a vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztési keretterv "működését" | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | DDVIZIG, Ormánság Alapítvány, WWF, Dráva Szövetség, helyszíni önkormányzat
Közösségrekonstrukciós és helyi kultúra rekonstrukciós mintaprogram tervezése és megvalósítása | helyi önkormányzatok és civil szervezetek, lakosság | a fentihez kapcsolódó helyszínen, szervezésben és ütemezésben is illesztve célszerű megvalósítani | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Ormánság Alapítvány, WWF, Dráva Szövetség, helyszíni önkormányzat
A megyei és az egyéb, a területet érintő területrendezési tervek módosítása | megyei és helyi önkormányzatok | a fenti tájtervezést és vízgazdálkodási tervet követően, ahhoz illeszkedően |  |  |  | megyei önkormányzatok |  | igen
Környezet- és természetvédelem
Határon átnyúló terület természetvédelmi kezelési terv készítése | DDNPI, természetvédelem szereplői, NEKI, civil szervezetek, Dráva Alapítvány, Dráva Szövetség, WWF |  |  |  |  | DDNPI, természetvédelem szereplői, NEKI, civil szervezetek, Dráva Alapítvány, Dráva Szövetség, WWF |  |  | Természetvédelmi civil szervezetek, WWF | igen |  | igen
Helyi védettségű területek kezelési terve | önkormányzatok, Ormánság Alapítvány, Dráva Alapítvány |  |  |  |  | önkormányzatok, Ormánság Alapítvány, Dráva Alapítvány
Természetvédelemi kezelések és gazdálkodási haszonvételek összekapcsolása, lehetőségek feltárása, mintaprojektre javaslat megfogalmazása | civil, gazdálkodó, önkormányzat, természetvédelmi szakmai szervezetek, turisztikai vállalkozók | az élőhelyek fenntartásához milyen gazdasági haszonvétel kapcsolható, ezek a haszonvételek milyen gazdasági környezetben lehetnek jövedelmezőek, jó példák felmérése, azok eredményeinek bemutatása, tanulmányozása, megoldási javaslatok kidolgozása |  |  |  | Ormánság Alapítvány, DDNPI
Natura 2000 természetvédelmi területek felülvizsgálata | DDNPI, állam természetvédelmi szervei, NEKI, DDVÍZIG | indokolt-e bizonyos területek bent tartása, más területek bevétele, ennek a felülvizsgálata, a jelenlegi erdőgazdálkodás megfelel-e a Natura2000 előírásainak ? (pl.: tarra vágás..), jogszabályi vonatkozások, felügyelet gyakorlása, szabályok betartatása |  |  |  | DDNPI, állam természetvédelmi szervei, NEKI
Natura 2000 természetvédelmi területek fenntartását célzó tevékenységek | DDNPI, Natura 2000 területen gazdálkodók, területtulajdonosok | Natura területek hálózata létezik, de a tulajdonosok nincsenek tisztában azzal, hogy ez milyen jogokkal és kötelezettségekkel jár - a gazdák képezése lenne a fő tevékenység, a Natura2000 lehetőségeket is nyújt, ezt felismerjék a gazdálkodók - segíteni kell |  |  |  | DDNPI, WWF, egyéb érintett civil szervezetek, akár MVH
Jelentős élőhelyeken zajló monitoring tevékenységek | DDNPI, WWF, Dráva Szövetség | biodiverzitási érték megmutatása |  |  |  | DDNPI, WWF, Dráva Szövetség
Árvízvédelem
Árvízi kockázat felmérése, térképezése a Dráva mentén | DDVÍZIG/Dráva menti települések/területek tulajdonosai, Dráva Szövetség, WWF |  | ÁKK projekt benyújtása megtörtént | Forrás rendelkezésre áll | 2014-2016 | OVF/DDVIZIG | DDVÍZIG | Területrendezési tervek/nagyvízi meder jelleg bejegyzés | DDVÍZIG/DDVH | igen | DDVÍZIG
Árvízi fejlesztési koncepció/terv készítése a térségre | DDVÍZIG/Dráva menti települések/területi tulajdonosok, természetvédelem, Dráva Szövetség, WWF |  | A fejlesztési elképzelés, projekt ötlet rendelkezésre áll | Pályázati lehetőségtől függően minél előbb (2013-2020) | Minél előbb (2013-2020) | OVF vagy DDVÍZIG | DDVÍZIG | Árvízvédelmi koncepció, DDVIZIG | DDVIZIG | Igen, M-H Vízgazdálkodási Bizottság | DDVÍZIG | Nem
Árvízi biztonságot növelő beavatkozások (osztott kockázat, szabályozott vízkivezetés, egyéb) tervezése és megvalósítása | DDVÍZIG/Dráva menti települések/területi tulajdonosok, természetvédelem, Dráva Szövetség, WWF |  | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | A lehetőségektől függően 2013-202 vagy 2020-2027 projekt időszakban | Érintett térség érdekeltjei/DDNPI//DDVÍZIG | DDVÍZIG | Árvízvédelmi koncepció, DDVIZIG | Érintett térség érdekeltjei/DDNPI, civil szervezet | Elképzeléstől függően igen. | DDVÍZIG | Nem
Belvízkezelés - új módszerek feltárása, tervkoncepció kidolgozása az Ős-Dráva program tájgazdálkodási fejezetére alapozva |  | lefolyástalan foltok hasznosítása, vizes élőhely fejlesztést összekapcsolni a vízmegtartással
Medermélyülés megállítása, visszafordítása
Medermélyülés mértékének és okainak feltárása | Társadalom/természetvédelem/vízgazdálkodás, Dráva Szövetség, WWF |  | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Projekt lehetőséggel érintett szervezet | NeKI, WWF |  | WWF | igen | DDVÍZIG | igen | Pályázat vezető a további érdekeltek bevonásával
Drávai országok hordalék stratégiájának kidolgozása | DDVÍZIG/DDNPI, Dráva Szövetség, WWF |  | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Projekt lehetőséggel érintett szervezet | NeKI | igen | Határvízi Bizottságok bevonásával a bizottságban érintett szervezet | igen | DDVÍZIG | igen | Pályázat vezető a további érdekeltek bevonásával
Medermélyülést megállító/visszafordító beavatkozások vizsgálata, megvalósíthatósági tanulmány készítése | Társadalom/természetvédelem/vízgazdálkodás, Dráva Szövetség, WWF |  | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Projekt lehetőséggel érintett szervezet | NeKI, WWF |  | WWF | Igen | DDVÍZIG | Igen | Pályázat vezető a további érdekeltek bevonásával
Komplex meder rehabilitáció (medermélyülés megállítása, renaturalizáció, mellékvíz revitalizáció) | Társadalom/természetvédelem/vízgazdálkodás/érintett hasznosítók, Dráva Szövetség, WWF |  | Pályázati lehetőségtől függően 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2020-2027 | Projekt lehetőséggel érintett szervezet | WWF | Szükség szerint rendezési terv vagy tervek | WWF | Igen | DDVÍZIG | Igen | Pályázat vezető a további érdekeltek bevonásával
Hordalék gazdálkodással kapcsolatos tapasztalatcsere más drávai országokkal, illetve olyan országokkal, ahol erre a problémára már találtak megoldást | Társadalom/természetvédelem/vízgazdálkodás/érintett hasznosítók, Dráva Szövetség, WWF | [5 empty] | NeKI |  |  | igen | DDVÍZIG | igen | Pályázat vezető a további érdekeltek bevonásával
Mellékág, mellékvíz revitalizáció
Mellékágak állapotfeltárása | DDVÍZIG/DDNPI/mellékvizek esetében érintett hasznosítók, és érintett önkormányzatok, Dráva Szövetség, horgászegyesületek, WWF, Ormánság Alapítvány | mely mellékágaknál mi a teendő, korábbi tervek felülvizsgálata | Mellékágakra feltárás 2004-ben megtörtént, módosítás szükséges, mellékvizekre pályázati kiírástól függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Mellékágakra saját hatáskörben elvégezhető, mellékvizekre pályázati kiírástól függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Mellékágakra 2015, mellékvizekre pályázati kiírástól függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | DDVÍZIG vagy DDNPI, WWF, Dráva Szövetség, Ormánság Alapítvány | DDVÍZIG | igen | Mellékágak esetében DDVÍZIG, mellékvizek esetében érintett szervezet | Mellékágak esetében igen, mellékvizeknél elhelyezkedéstől függően | DDVÍZIG | nem
Koncepcióterv, megvalósíthatósági tanulmány | DDVÍZIG/DDNPI/mellékvizek esetében érintett hasznosítók, és érintett önkormányzatok, Dráva Szövetség, horgászegyesületek, WWF, Ormánság Alapítvány | a már megtörtént mellékágrevitalizációk tapasztalatai és azokból a tanulságok hasznosítása, visszakanyargósítás - vannak-e olyan szakaszok ahol a mellékvizek visszakanyargósíthatók - ennek a vizsgálata | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | DDVÍZIG vagy DDNPI, WWF, Dráva Szövetség, Ormánság Alapítvány | DDVÍZIG | igen | Mellékágak esetében DDVÍZIG, mellékvizek esetében érintett szervezet(ek) a természetvédelemmel | Mellékágak esetében igen, mellékvizeknél elhelyezkedéstől függően | DDVÍZIG | nem
Megvalósítás | DDVÍZIG/DDNPI/mellékvizek esetében érintett hasznosítók, és érintett önkormányzatok, Dráva Szövetség, horgászegyesületek, WWF, Ormánság Alapítvány |  | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | DDVÍZIG vagy DDNPI, WWF, Dráva Szövetség, Ormánság Alapítvány | DDVÍZIG | igen | Mellékágak esetében DDVÍZIG, mellékvizek esetében érintett szervezet, természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek | Mellékágak esetében igen, mellékvizeknél elhelyezkedéstől függően | DDVÍZIG | nem
Folyószabályozás
Folyószabályozás szükséges mértékének felülvizsgálata | DDVÍZIG, DDNPI, érintett önkormányzatok, Dráva Szövetség, horgászegyesületek, WWF, Ormánság Alapítvány |  | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | DDVÍZIG | DDVÍZIG |  |  | igen
Dráva folyószakasz visszaállításának koncepcióterve | DDVÍZIG, DDNPI, érintett önkormányzatok, Dráva Szövetség, horgászegyesületek, WWF, Ormánság Alapítvány |  | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | DDVÍZIG/természetvédelem, természetvédelmi civil szervezet, WWF | DDVÍZIG
Dráva folyószakasz kísérleti visszaállítása | DDVÍZIG, DDNPI, érintett önkormányzatok, Dráva Szövetség, horgászegyesületek, WWF, Ormánság Alapítvány |  | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | DDVÍZIG/természetvédelem, természetvédelmi cicil szervezet, WWF | DDVÍZIG | igen | Érintett szervezet | igen | DDVÍZIG/DDNPI, civil szervezet
Korszerű folyószabályozással kapcsolatos tapasztalatcsere más folyó menti országokkal | DDVÍZIG, DDNPI, érintett önkormányzatok, Dráva Szövetség, horgászegyesületek, WWF, Ormánság Alapítvány |  | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | DDVÍZIG/természetvédelem | DDVÍZIG |  |  | igen | DDVÍZIG/DDNPI, civil szervezet | igen
Mezőgazdasági tájhasználat
Tájhoz alkalmazkodó tájhasználatot és a táj rekonstrukcióját szolgáló támogatási rendszer bevezetése | Gazdálkodók, Agrárkamara, kormányzati szervek (FM, MVH, NebiH, NAKVI) | területi kompromisszum, nem egysíkú technológiai támogatás, zöld teljesítményt mérő támogatás, vagy büntetés | Ágazati vezetéssel történt egyeztetés szerint | Ágazati vezetéssel történt egyeztetés szerint | Ágazati vezetéssel történt egyeztetés szerint |  |  | országos/helyi | Helyi érintettek szervezetei (Önkormányzatok, társulások, civil és érdekképviseleti szervezetek | nem feltétlenül, de előnyös lehet | Helyi érintettek szervezetei (Önkormányzatok, társulások, civil és érdekképviseleti szervezetek | nem feltétlenül, de előnyös lehet
Fenti támogatási rendszer tervre épülő projekt kidolgozása, minta értékűen, a központi támogatás helyett helyi védjeggyel történő ösztönzéssel | civil szervezet, helyi gazdálkodó, DDVIZIG - mint szakmai partner | minta kidolgozása, és kipróbálása, és ráépíthető lobby és kommunikáció (a nulladik lépésben leírt tervezési mintaterületen) |  |  |  | Ormánság Alapítvány, Dráva Alapítvány
Gazdálkodások ökológiai teljesítményének mérésére bemutatására építő szemléletformálás és lakossági képzési projekt | civil szervezet, helyi gazdálkodó, DDVIZIG - mint szakmai partner, szakmai érdekképviseleti szervek, NAKVI | konkrét képzések és tanulmányutak |  |  |  | Ormánság Alapítvány, Dráva Alapítvány
Együttműködési készség felmérése (gazdálkodói szándékok és együttműködés feltételei) | Gazdálkodók, szakmai műhelyek, érdekképviseletek, helyi önkormányzatok |  | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Helyi érintettek szervezetei (Önkormányzatok, társulások, civil és érdekképviseleti szervezetek), PTE |  |  |  | nem feltétlenül, de előnyös lehet | Gazdálkodók, szakmai műhelyek, érdekképviseletek | nem feltétlenül, de előnyös lehet
Tájhoz alkalmazkodó tájhasználatot elősegítő vízvisszatartó vízgazdálkodási megoldások feltárása | szakmai műhelyek, DDVIZIG, Gazdálkodók, civil szervezet-k, NEKI | módszerek és a megvalósításukra alkalmas helyszínek meghatározása, bemutatása | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Helyi érintettek szervezetei (Önkormányzatok, társulások, civil szervezetek, ill. DDVIZIG, Dráva Alapítvány, NEKI |  | országos/helyi | érintett szervezet | igen | DDVIZIG, érintett szervezet
Az ártér vízpótlását célzó vízgazdálkodási beavatkozások megvalósítása | szakmai műhelyek, DDVIZIG, Gazdálkodók |  | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 | Helyi érintettek szervezetei (Önkormányzatok, társulások, civil szervezetek, ill. DDVIZIG, WWF |  | országos/helyi | érintett szervezet | igen | érintett szervezet
Javaslatok kidolgozás a hatósági előírások, mezőgazdasági szabályozási környezet alakítására, gazdálkodó baráttá tétele | gazdálkodók, önkormányzatok, agrárkamara, kormányzati szervek, MVH | aktuális jogszabályok, és problémák gyűjteménye és megoldási javaslat kidolgozása, tanulmány |  |  |  | PTE, Ormánság Alapítvány
Javaslat kidolgozás a lakosság és az önkormányzatok földhöz juttatása érdekében | gazdálkodók, önkormányzatok, agrárkamara, kormányzati szervek, MVH | meg kell mutatni a kérdés súlyát, a jelenlegi helyzetet, és azt, hogy az hova vezet, a lehetőségek feltárása, jogszabály módosításokra javaslat, általános megoldási javaslatok kidolgozása |  |  |  | PTE, Ormánság Alapítvány
Turizmus
Átfogó turisztikai fejlesztési koncepció kidolgozása a Dráva mentére | civil szervezetek, DDRMI, önkormányzatok, DDNPI, turisztikai vállalkozások | határozott turisztikai irányok kijelölése |  |  |  | érdekeltek közül bárki a vállalkozókat kivéve
Pozicionálási és termékfejlesztési stratégia, és arra épülő infrastruktúra és attrakciófejlesztési igények kijelölése | civil szervezetek, DDRMI, önkormányzatok, DDNPI, turisztikai vállalkozások | határozott turisztikai irányok kijelölése |  |  |  | bármelyik érdekelt
Lakossági szemléletformáló képzés a falusi turizmus lehetőségeinek és feltételeinek megismertetésére | civil szervezetek, DDRMI, önkormányzatok, DDNPI, turisztikai vállalkozások, FATOSZ |  |  |  |  | bármelyik érdekelt
Turisztikai tapasztalatcsere más folyó menti országokkal | civil szervezetek, DDRMI, önkormányzatok, DDNPI, turisztikai vállalkozások |  |  |  |  | bármelyik érdekelt |  |  |  | igen |  | igen
Egységes Dráva kerékpár út és infrastruktúra kiépítése | civil szervezetek, DDRMI, önkormányzatok, DDNPI, turisztikai vállalkozások, kerékpáros szövetségek* |  |  |  |  | bármelyik érdekelt |  |  |  | igen |  | igen
Drávára épülő turizmus infrastruktúrájának fejlesztése | civil szervezetek, DDRMI, önkormányzatok, DDNPI, turisztikai vállalkozások | vízi turizmus infrastruktúrája, természetvédelmi turizmus infrastruktúrája is itt |  |  |  | bármelyik érdekelt
Turizmus működtetéséhez kapcsolódó jogszabályi háttér felülvizsgálata, vállalkozó baráttá tétele- erre javaslatok megfogalmazása | civil szervezetek, önkormányzatok, turisztikai vállalkozások |  |  |  |  | turizmus irányítás országos szervezetei
Horgászat
A Dráván és mellékvizein a természetes halszaporodás és más vízi élőlények szaporodása feltételeinek vizsgálata, illetve megteremtése | DDNPI, horgászegyesületek, civil szervezetek | együtt kezelni a mellékág és holtág revitalizációval |  |  |  | DDNPI, horgászegyesületek, civil szervezetek
A drávai horgászat és halgazdálkodás szabályainak harmonizálása a Horvát Köztársaság és Magyarország tekintetében | DDNPI, horgászegyesületek, civil szervezetek | a bioszféra rezervátum által lefedett területen horgászat rendjének meghatározása, harmonizálása, kijelölt horgászhelyek megközelíthetőségének biztosítása - egyeztetés, töltésen való átjárhatóság |  |  |  | DDNPI, horgászegyesületek, civil szervezetek |  | igen |  | igen
Csónakkikötők és sólyázó helyek kijelölése, megközelítésük javítása | DDNPI, horgászegyesületek, civil szervezetek |  |  |  |  | DDNPI, horgászegyesületek, civil szervezetek
Hajózás
Személy- és teherhajózással, túra-hajózással kapcsolatos jelenlegi és távlati igények felmérése | DDVÍZIG/DDNPI/ érintett hasznosítók, és érintett önkormányzatok, Dráva Szövetség, WWF, Ormánság Alapítvány, |  | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Projekt lehetőséggel érintett szervezet |  |  | Érintett szervezet | igen | Érintett szervezet | nem
Hajóúttal kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata | DDVÍZIG/DDNPI/ érintett hasznosítók, és érintett önkormányzatok, Dráva Szövetség, WWF, Ormánság Alapítvány,országos szervezetek, Horvátországban érintett szervezetek |  | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Pályázati lehetőségtől függően 2013-2020 vagy 2020-2027 | Projekt lehetőséggel érintett szervezet |  | igen | Érintett szervezet | igen | Érintett szervezet | nem
Megjegyzések
* kerékpáros szövetségek:
Kerékpáros Magyarország Szövetség, a Kerékpárosbarát
Települések Országos Szövetsége, a Magyar Kerékpárosklub, a Magyar Kerékpársportok
Szövetsége, a Magyar Természetjárók Szövetsége és a Magyar Kerékpáripari és
Kereskedelmi Szövetség
**tájgazdálkodás fogalma:
***kérés:
projektgazdának, aki jelentkezik, adja meg az e-mail címét, és ha pályázatot talál, küldje körbe
Note on A90: Tamás kérlek írd ide