A projekt és a szerződéses feladat általános ismertetése

A projektgazda bemutatása

A projekt gazdája az „RSD Konzorcium”. A Konzorcium vezető tagja az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), tagja a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG). A Konzorciumi tagok a feladatmegosztást Konzorciumi szerződés keretében szabályozták, amely rögzíti a konzorciumi tagok feladat- és jogköreit. A projektmenedzsment feladatait a konzorciumi tagok megállapodása szerint az OVF és a KDVVIZIG szervezeti keretei között foglalkoztatott személyekből álló projektmendzsment szervezet látja el. A Konzorcium vezető szervezete (OVF) önálló aláírási jogosultsággal képviseli a Konzorciumot a projekt megvalósítása folyamán mind a közbeszerzési eljárások lefolytatása, mid pedig a beruházás és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezéséhez szükséges feladatok teljesítését illetően. A Támogatási Szerződésben meghatározott cél elérése érdekében szervezi a Konzorcium munkáját és a Konzorciumi tagok közötti feladatmegosztást. A Konzorciumi tag KDVVIZIG a Konzorciumi Szerződés értelmében együttműködik a projektnek a pályázatban foglaltak, valamint a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerinti megvalósításában. A megvalósítás során közreműködő vállalkozókkal a Konzorcium vezetője tartja a kapcsolatot, a megvalósítás során felmerülő feladatok végrehajtásába a Konzorcium vezetője szükség szerint veszi igénybe konzorciumi partnerének közreműködését. A Konzorciumi partnerek együttműködése különösen a PR feladatok ellátásában, a kivitelezés során szervezett kooperációs megbeszéléseken való részvételben, a vízügyi szakfelügyelet ellátásában jelentkezik, továbbá a felmerülő feladatokban igény szerint.

- A PROJEKT ISMERTETÉSE

Előzmények

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy létesítésének tervezése az RSD projekt előkészítő szakasza, a „Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú, EU-támogatásra számottartó projekt során zajlott a 2008-2009. években a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében. A projekt a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy létesítésén kívül számos más elemet tartalmazott. Az előkészítő projekt keretében a komplex vízvédelmi beruházás megvalósítása érdekében Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, vízjogi létesítési engedélyezési tervek és ajánlati tervek készültek.

A projekt megvalósítási szakasza szintén a KEOP finanszírozásában, a 2007-2013 programozási időszakban indult „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és –rekonstrukció” címen.

A projekt keretében megvalósítandó építési munka ekkor négy jól elkülöníthető részből állt:

•	Kotrás projektelem

•	Tassi műtárgy projektelem

•	Rekonstrukció projektelem (Tassi- és Kvassay zsilip)

•	Monitoring projektelem

A projektnek a Kotrás projektelemre vonatkozó részét a Kormány a 1281/2012. (VIII. 6.) számú Korm. határozatban visszavonta.

Közbeszerzési eljárás indult a többi három építési munka kivitelezőjének kiválasztására. Kettő esetben –- a Rekonstrukció és a Monitoring projektelemben - a sikeres közbeszerzési eljárást követően szerződéskötésre került sor, majd elkezdődtek a kivitelezési munkák. A „Rekonstrukció” projektelem 2014-ben, a „Monitoring” projektelem 2015-ben fejeződött be.

Az új Tassi vízleeresztő műtárgy megépítésére két ízben indult közbeszerzési eljárás, melyek eredménytelenül zárultak.

A Kormány a 1790/2014. (XII.18.) Korm. határozatában (a továbbiakban: Kormányhatározat) döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról.

Az RSD projekt második szakaszában nyílik lehetőség a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy megvalósítására és a monitoring rendszer támogatását szolgáló eszközbeszerzés lefolytatására.

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy vízjogi létesítési engedélye az előkészítő szakasz során beszerzésre került. Az engedély hatálya 2015. december 31-én lejárt, de az OVF kezdeményezésére a határidő hosszabbítása jelenleg folyamatban van.

- Helyzetértékelés

  - A Ráckevei (Soroksári)-Duna vízgazdálkodásának bemutatása

A Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) a Duna Budapesttől délre, a Csepel-sziget keleti oldalán húzódó, 57,3 km hosszú, mindkét végén torkolati művekkel lezárt mellékága. Vízfelülete mintegy 14 km2, víztérfogata mintegy 40 millió m3.

Az RSD és vízgyűjtője a Közép-magyarországi régióban, Budapest, Pest menye és Bács-Kiskun megye területén fekszik. A közvetlen vízgyűjtő – a Gyáli-patak vízgyűjtője nélkül – 4 fővárosi kerület, 21 Pest megyei és 1 Bács-kiskun megyei település területét érinti. Az RSD vízutánpótlását a Dunából kapja a Kvassay zsilipen keresztül, illetve összességében 1.747 km2 vízgyűjtőterület belvíz-befogadójaként funkcionál. A terület mintegy 1/3-áról (611 km2) minden esetben, 1.136 km2-nyi területről kizárólag belvizes időszakban történik vízelvezetés. A Gyáli-patak az RSD egyetlen természetes mellékvízfolyása, amely belvizes időszakon kívül is vizet szállít az RSD-be.

  - Történeti áttekintés

Az RSD mai, általunk jól ismert arculatát az 1910-1926 évek között végrehajtott szabályozások eredményeképpen nyerte el. Elődeink által végrehajtott beavatkozások oka és indokoltsága a beavatkozást megelőző időszakban keresendő. A főváros déli Duna-szakasza még a múlt század elején is két ágból, a budafoki és a soroksári Duna-ágból állt. A XVIII. század végére a meder összeszűkült és a szélessége a 300 métert is alig érte (éri) el. A Gellért-hegytől délre a meder 1000 méternél is jobban kiszélesedett, zátonyossá vált. 1838. márciusában a Duna felső szakaszán megkezdődött hóolvadásból kiinduló árhullám a Csepel-sziget felső csúcsának térségében jégtorlaszt emelt, ennek következtében a visszaduzzadt víztömeg elöntötte az akkori Pest, Buda, Óbuda és Budafok városokat és más településeket.

Az árvizet követően tervek születtek az érintett Duna szakasz rendezésére. A szabályozási munkák során a budafokit választották a főágnak alkalmassá téve a teljes vízhozam bevezetésére. A Soroksári ágat lezárták a Gubacsi-gáttal a mai Gubacsi híd környékén, és mintegy 30 m3/s átlagos vízátbocsátó képességű tápzsilippel biztosítottak bizonyos vízfrissítést.

A szabályozás nem bizonyult teljes értékűnek, hiszen az elzárás alatti szakaszt az árvizek – alulról – rendszeresen elöntötték. Az idő-szakos áradások miatt pangóvizes, mocsaras területek jöttek létre, maláriaveszélyt jelentve az ott élő lakosság számára. A kedvezőtlen állapotok javítására 1904-ben törvényben rendelték el a soroksári ág teljes rendezését. Az 1910-ben megkezdett munkálatok keretében az ág felső torkolatánál hajózsilip (1910-1914) és vízbevezető zsilip épült (1924-1926). A Duna-ág alsó részén, Tass és Makád között hajózsilipet, vízleeresztő zsilipet és

1. ábra: A Soroksári Duna-ág elzárása

erőművet létesítettek. Az 1956-os jeges árvíz azonban a tassi vízleeresztő zsilipet és az erőművet tönkretette, így a megmaradt hajózsilip vette át az ág üzemeltetésének minden funkcióját. 1954 és 1960 között elkészült Kvassay zsilipet vízerőművel egészítették ki, melyet 1961-ben helyeztek üzembe.

2. ábra: A részben felújított Kvassay zsilip

Az 1960-as évektől kezdődően, elsősorban a főváros lakossága részéről igény jelentkezett vízparti, vízközeli üdülőtelkek iránt. Ekkor kezdődött meg az RSD mai arculatát is meghatározó üdülőterületek kialakulása, a vízparti területek, szigetek felparcellázása. 1979-1985 között a Duna-ág legfelső 10 km hosszúságú szakaszán szabályozást hajtottak végre, melynek eredményeképpen a meder vízszállító képessége 50 m3/s-ra nőtt. Emellett sor került a Kvassay műtárgycsoport rekonstrukciójára is. 1991-ben Budapest Főváros Önkormányzata kezdeményezte az RSD ökorégió létrehozását. A kezdeményezés azonban - fejlesztési források hiányában - érdemi változásokat nem hozott a vízminőség javításában.

Az RSD üzemirányítása, vízgazdálkodási feladatai

  - Az RSD vízgazdálkodási feladatai

A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ágat a fővároshoz közeli fekvése és szabályozott jellege számos különféle vízgazdálkodási és kommunális hasznosításra teszi alkalmassá. Ezek közül kiemelendő:

- A belvizek befogadása: természetes befogadója a vízgyűjtőjéről érkező csapadék- és belvizeknek.

- Az öntözővíz szolgáltatás: a Dunaágból – a partmenti öntözések mellett – kapja a vizét a DTCS (Duna-Tisza–csatorna) és a DVCS (Duna–völgyi főcsatorna), az I. Árapasztó és a Kiskunsági Öntöző Főcsatorna (KÖF), ezzel mintegy 25 ezer hektárnyi terület öntözését teszi lehetővé. (Ez az adat magában foglalja a bányatavakból és a csőkutakból származó vízzel öntözött területeket is.).

- Üdülés, rekreáció: szabályozott, csaknem ingadozásmentes vízszintje, állóvíz jellege, alig hullámzó vízfelülete, a Duna vízénél magasabb hőmérséklete, nagy hasznosítható parthossza (a 22 mellékággal együtt mintegy 180 km), a Fővároshoz való közelsége kitűnő üdülőterületté teszik.

- Természetvédelem, vízi és víztől függő élőhelyek biztosítása: az idők során kialakult természeti értékei (pl. úszólápok, védett madár és halfajok) méltóak a különleges védelemre.

- Árvízlevezetés: része a Duna-völgy árvédelmi rendszerének.

- Jelenlegi – bár nem kívánatos – funkciója a fentieken túl a tisztított szennyvizek befogadása, melyek az FCSM Rt. Délpesti Szennyvíztisztító Telepéről (72 ezer m³/d) és az ÁTI Sziget szennyvíztisztító telepéről érkeznek.

A sokrétű hasznosítás által igényelt számos – gyakran egymásnak ellentmondó - szempontot valamilyen módon össze kell hangolni egy, a hasznosításban érdekeltek számára elfogadható kompromisszum érdekében. A Duna-ág mesterséges beavatkozás (üzemirányítás) nélkül nem tudja betölteni sokirányú feladatát.

  - A vízforgalom szabályozása, az üzemrend

Az RSD vízforgalma mesterségesen szabályozott, szabályozásának technikája a mindenkori dunai vízállástól függ. Az RSD vízforgalmának sajátossága, hogy a befolyó (bevezetett) felszíni vizek döntő hányada közvetlenül a Dunából származik, és a betáplált víz jelentős része, kb. 65%-a Dunába jut vissza a meglévő tassi műtárgyon keresztül.

A vízforgalmat a következő főbb átlagos értékek jellemzik:

- Vízbetáplálás a Kvassay zsilipnél:		~ 440 - 500 millió m3/év;

- Vízkivételek közvetlenül:			~ 40-50 millió m3/év;

- Az Alsó-Duna-völgybe a Kunsági

öntöző főcsatornán keresztül			~ 190-220 millió m3/év;

- Visszavezetés a Dunába Tassnál		~ 210 – 270 m3/év.

Vízbetáplálás

Frissítővíz vízbetáplálás a Duna-ágba – elviekben - folyamatosan van a Kvassay zsilipnél

3. ábra: A Kvassay zsilip: hajózócsatorna és vízbeeresztő műtárgy

A betáplálás módja a mindenkori Duna vízálláshoz, illetőleg a rendszer vízfelhasználási igényéhez igazodik. A vízbetáplálás módját az aktuális felvízszint/dunai vízállás/határozza meg.

A Kvassay zsilipen keresztül történő frissítővíz betáplálásának több alternatívája van:

- Szélsőségesen magas vízálláskor a Duna vízállása a tassi zsilipnél magasabb, mint az RSD szintje. Ilyenkor a turbinákat nem lehet használni, mert a Kvassay zsilipnél csak annyi vizet szabad beengedni, amennyit a tassi zsilipnél szivattyúval vissza tudnak emelni a Dunába (ez kb. 1,5 m3/s beépített + 4,5 m3/s mobil kapacitás).

- Ha a dunai vízállások elég magasak (min. 1,7 - 1,8 m szintkülönbség van a Duna és az RSD között), a Kvassay zsilipnél a gravitációs vízbetáplálást elektromos energia fejlesztése mellett lehet megoldani. A betáplált mennyiség 1 vagy 2 db beépített turbinán keresztül összesen ~ 12-30 m3/s lehet. A turbinák leadott teljesítménye a víz esésének, azaz az RSD beállított vízszintje és a Nagy-Duna pillanatnyi vízszintje közötti különbség függvénye.

- Közepes Duna-szint esetén – azaz az esetek túlnyomó többségében – a víz esése nem elég nagy a turbinák üzemeltetéséhez, ezért a betáplálás más útvonalon, a vízbeeresztő zsilipen keresztül történik, gravitációs úton.

- Alacsony Duna-vízállások esetén, amikor budapesti Vigadó téri vízmércén mért vízállás 200 cm-nél alacsonyabb (az RSD üzemvízszintje magasabb, mint a Nagy-Duna vízszintje) a Kvassay zsilipen történő gravitációs vízbetáplálás lehetősége megszűnik. A turbinák szivattyú üzemmódra kapcsolásával ilyenkor maximum 10 - 15 m3/s-os frissítővíz betáplálást lehet biztosítani.

Az elmúlt 5 év vízállásadatait a nagy Dunához viszonyítva a következő ábra mutatja be.

4. ábra:	Az RSD vízállásai a dunai vízállásokkal összehasonlítva

Az ábrákon látható a kisvizes és nagyvizes időszakok szabályozási hatása, az RSD közel egyenletes szinttartása a kisvizes őszi-téli időszakok kivételével és értékelhetők a szivattyúzásos vízpótlás rövidebb időszakai.

A gravitációs vízbetáplálás a Budapesti Vigadó téri vízmércén mért 200-620 cm közötti vízállástartomány esetén lehetséges. A budapesti Vigadó téri vízmércén mért 200 cm-nél alacsonyabb dunai vízszintek esetén a Kvassay tápzsilipen történő gravitációs vízbetáplálás lehetősége megszűnik, ilyenkor a Kvassay erőmű turbinájának, vagy esetleg turbináinak szivattyús üzemmódjában történő járatásával lehet a szükséges vízmennyiséget a rendszerbe betáplálni.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján – kedvezőtlen körülmények esetén - a vízbetáplálás megszűntétől számított 1-1,5 héten belül, elsősorban a Molnár-szigeti szelvény környezetében, a víztest oldott oxigén tartalma jelentősen csökken, az ammónium-ion tartalom és egyéb paraméterek (nitrát, nitrit, KOI) erőteljesen emelkednek. A KÖVIZIG elkezdi a szivattyúzást, a vízbetáplálás megszűnésétől átlagban két hét múlva. A szivattyúzás egy gépegységgel történik, a betáplált vízmennyiség - a Δh függvényében - 10-15 m³/s-ra tehető. A szivattyúzott vízmennyiség mindemellett függvénye a felvízi oldali rácsszemétnek és az aktuális széliránynak is.

A szivattyúzásra általában a nyár második, az őszi hónapok első felében kerül sor. A műszaki szempontból szükséges időtartama átlagosan 1,5-2,5 hónap lenne, de a késedelmes indulás miatt ez 1-1,5 hónapra rövidül. (2003-ban például mintegy 120 napon keresztül folytatott szivattyúzást a KDV-KÖVIZIG. Az egy szivattyúval végzett vízbetáplálás napi költsége 800 ezer-1 millió Ft közé tehető.) Az 1. táblázatból az is látszik, hogy jelentős eltérések vannak az adatok között.

1. táblázat: Szivattyúval végzett vízbetáplálás

| S.sz. | év | Vízmennyiség m3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2002 | 0 |
| 2. | 2003 | 145 368 000 |
| 3. | 2004 | 92 667 994 |
| 4. | 2005 | 44 298 000 |
| 5. | 2006 | 17 388 000 |
| 7. | 2007 | 20 196 000 |
| Összesen |  | 319 917 994 |
| Átlag |  | 45 702 571 |

Ahhoz, hogy az öntözési idényben az RSD üzemvízszintje ne csökkenjen, a tényleges szivattyúzást már a Vigadó téri vízmércén mért 240 cm-es vízállás előállása esetén szükséges lenne elkezdeni. Ennél a vízszintkülönbségnél még gravitációsan is lehet vízmennyiséget betáplálni, de ha csökken a vízszintkülönbség, vele együtt csökken a bevezethető víz mennyisége is.

Az öntözési időszakban szükséges 30 m³/s betáplálandó vízmennyiség két szivattyú egyidejű üzemével lenne biztosítható, de ha a Δh értéke -30 cm-nél nagyobb, akkor szükségessé válhat(na) mobil szivattyús provizórium telepítése a Kvassay hajózsilipbe.

Az öntözési idényen kívüli időszakban elvileg az egy szivattyúval történő átemelés elégséges, hiszen a 10-15 m³/s beemelt vízmennyiség a rendszer elsősorban ökológia szempontból szükséges vízigényét biztosítja.

- Az öntözési idény üzemvízszintjei

Az RSD egyik fontos funkciója a mezőgazdaság számára öntözővíz biztosítása. A kivett vízmennyiség 27.000 ha öntözését és halastavak vízpótlását teszi lehetővé.

A megfelelő mennyiségű öntözővíz biztosítása gyakran olyan helyzetet teremt, hogy a vízkivétel meghaladja a vízbetáplálást, így az RSD vízszintje csökken. Ez vízminőségi szempontból is problémát okoz, részben mivel az RSD vízminősége romlik, másrészt mivel a mellék-és holtágak nem kapnak frissítővizet.

A vízleadás az alábbi három főcsatornán keresztül történik:

- Duna-Tisza-csatorna (43+200 fkm, kettős működtetésű);

- I. Árapasztó csatorna (11+100 fkm, kettős működtetésű;

- Kunsági Öntöző Főcsatorna (1+100 fkm).

Az RSD üzemvízszintje öntözési idényben, április 1.-szeptember 30. között a következő:

Kvassay zsilipnél				96,52 mB.f.

Tassi zsilipnél					96,22 mB.f.

Az emelt üzemvízszint vízleadási, üdülési, horgászati, természetvédelmi szempontból egyaránt előnyös. A magasabb vízállás esetén a feliszapolódott mellék- és holtágakban relatíve nagyobb vízborítottság van.

Az öntözési idényben minimum 30 m³/s vízmennyiség betáplálása lenne szükség, melyből mintegy 20-25 m³/s a kivezetett vízmennyiség:

- kb. 2,0-2,5 m³/s DTCS-DVCS rendszeren keresztül;

- kb. 2,5 m³/s az I. Árapasztó csatornán keresztül és

- 15 m3/s a Kiskunsági Öntöző Főcsatornán keresztül az Alsó-Duna-völgybe.

További vízkivételt jelent:

- mintegy 1-1,5 m³/s közvetlenül kivett víz mennyiség, amelyet ipari vízként, halastavak vízellátása, magán telkek öntözése, stb. használnak. (Az utóbbi években RSD vonatkozásában az ipari vízkivételek nagymérvű csökkenése figyelhető meg. A jelenlegi nyilvántartott vízigények csökkentek, több engedélyes a korábban kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyét szünetelteti.)

A Kiskunsági Öntöző Főcsatorna esetében a 15 m³/s az Országos Vízszétosztási Rend szerint normál üzemben kivezethető vízmennyiséget jelenti. Problémát jelent a Kvassay zsilip egy szivattyúval folytatott szivattyús üzemmódja, amikor a rendszerbe betáplált vízmennyisége 10-15 m³/s és ebből a csökkentett mennyiségből kellene a vízigényeket a lehetőség szerint kielégíteni.

Ekkor, a tartósan negatív vízmérleg hatására, a rendszeren 70-100 cm vízszintcsökkenés jelentkezett. A helyzet vízminőségi szempontból is rendkívül kritikus volt, elsősorban a mellék-és holtágaknál, amelyek a torkolati szakaszai k feliszapolódottsága miatt frissítővíz nélküli lefolyástalan vízterekké váltak.

Az üzemvízszint ilyen mértékű csökkenés esetében a DTCS-n és az I. sz. Árapasztó csatornán az egyébként szükséges öntöző- és ökológiai vízmennyiségeket nem lehet kivezetni, így a csatornákon igen kritikus vízminőségi állapotok alakulnak/alakulhatnak ki.

- Üzemvízszint az öntözési idényen kívül

Az RSD üzemvízszintje az öntözési idényen kívül:

Kvassay zsilipnél				96,02 mB.f.

Tassi zsilipnél					95,92 mB.f.

Ebben az időszakban nincsenek jelentős öntözővíz kivételek, a Kiskunsági Öntöző Főcsatornán van mintegy 3-4 m³/s mennyiségű, ökológiai szempontból szükséges vízleadás. A DTCS-n és az I. Árapasztón csak kisebb (1-1,5 m³/s) vízmennyiség kerül kivezetésre, szintén ökológiai szempontok miatt. A rendszerbe, a jelenlegi üzemelési utasítás szerint 15 m³/s vízmennyiség betáplálása történik a Kvassay zsilipen keresztül, ez a csatornák ökológiai célú vízfelhasználáshoz elég, hiszen az az 5-6 m³/s értéket nem haladja meg. Az RSD ökológiai célú vízpótlására viszont ennél nagyobb betáplálásra lenne szükség.

Az öntözési idényen kívül az alacsonyabb üzemvízszintre elviekben azért van szükség, mert egy esetleges, hirtelen megjelenő belvízmennyiség esetén – a tassi zsilip korlátozott vízlevezető képesség miatt - nem mindig biztosítható az üzemvízszint tervszerű csökkentése, főleg egy magas dunai vízállás esetén. Jégfedettség előállásakor sem lehet a vízszintet csökkenteni, mert ez balesetveszélyt jelenthetne.

Az alacsonyabb üzemvízszint előnyös a nagyszámú, magántulajdonban lévő partvédőmű javítása-fenntartása szempontjából is.

- Az RSD üzemvízszintje belvizes időszakban

A belvizes időszakban a Duna-ág vízszintjét csökkenteni szükséges, annak érdekében, hogy a belvizek bevezethetőek legyenek, így az üzemvízszintek:

Kvassay zsilipnél					95,92 mB.f.

Tassi zsilipnél						95,67 mB.f.

A belvizek összegyűjtésére és RSD-be vezetésére a Gyáli I. sz. főcsatorna (Gyáli-patak), a DTCS és az I. sz. Árapasztó csatorna szolgál. Az utóbbi kettő kettős működtetésű, öntözési idényben öntözővizet szállítanak.

A belvizes időszak, illetve az azzal összefüggő kényszerű üzemvízszint csökkentés számos, gyakran kezelhetetlen konfliktusok forrása. Belvizek jellemzően ősztől tavaszig (november-április), valamint a nyári időszakban (Medárd környéke – június-július) fordulnak elő. Az üzemvízszint fenti időszakokban történő csökkentése természetvédelmi szempontból óriási problémát jelent, hiszen megzavarja, sőt meg is akadályozza a vízimadarak fészkelését, ugyanakkor a partszéleken lerakott halikrák is szárazra kerülhetnek.

A dunai árvizes időszakkal egybeeső belvizes időszak az RSD vízminőségét is rendkívül károsan befolyásolja. Ekkor a belvizek befogadása érdekében a Duna-ág vízszintjét csökkenteni kell, ugyanakkor a belvizek által szállított terhelés miatt frissítővíz betáplálás is szükséges lenne, de erre a korlátozott tassi vízleeresztő kapacitás miatt nincs lehetőség. Árvízkor a vízleeresztés nem a tassi zsilipen keresztül történik, hanem a zsilipet elkerülő, Soroksári I: sz. Főcsatornán beépített 1,5 m³/s belvízátemelő szivattyúkapacitással, amelynek kapacitása nem megfelelő a vízszint szabályozására.

A mértékadó belvízmennyiségek az egyes főcsatornák, csatornák vonatkozásában a következők:

RSD saját vízgyűjtő 					  5,0 m³/s

Gyáli I. sz. Főcsatorna					18,0 m³/s

Duna-Tisza csatorna					11,0 m³/s

Ráckevei szivattyútelep				  0,8 m³/s

Szigetbecsei szivattyútelep 				  0,8 m³/s

Dömsödi szivattyútelep				  0,6 m³/s

I. sz. Árapasztó csatorna				  6,0 m³/s

Összesen:						34,2 m³/s

A bevezetésre kerülő vízmennyiségek a hidrometeorológiai helyzettől és a befogadó vízállásától egyaránt függenek. A fent szerepeltetett értékekről elmondható, hogy azok elméleti, illetve az 1966. évben mért maximális értékek, a valóságban a csatornák ekkora vízhozamot jelenlegi állapotukban nem képesek levezetni.

A belvizek bevezetésével az RSD üzemvízszintje növekszik, ez nyilvánvalóan csökkenti a csatornák vízszállító képességét. A Duna-ág vízszintjének 10-15 cm-es emelkedése esetén a csatornák vízszállító képessége még nem csökken számottevően, ez 1,6-2,1 millió m³ belvízmennyiség ideiglenes betározását jelenti.

- Vízleeresztés a tassi zsilipen

A meglévő műtárgy feladata – az eredeti hajózsilip funkción túl - a szabályozott vízleeresztés biztosítása az RSD alsó végpontjában az RSD-ből a Dunába. A tassi műtárgy maximális vízleeresztő kapacitása az átlagos RSD üzemvízszint mellett ~35 m3/s. A zsilipen gravitációs vízleeresztésre addig van lehetőség, amíg az RSD üzemvízszintjét el nem éri a dunai vízállás. Ez az érték az öntözési és az azon kívüli időszak átlagát véve, a Budapest Vigadó téri vízmércén mért 620 cm-nek felel meg. Az 1987-1996. közötti vízállás adatsorok vizsgálata alapján átlagban évi 11 napon keresztül fordul elő ennél magasabb vízállás, tehát átlagosan évi 11 napon nem biztosított a gravitációs vízleeresztés lehetősége.

A Kvassay műtárgycsoport szivattyús üzemmódjában - az öntözési idényben - a tassi zsilipen gyakorlatilag nincs vízleeresztés. A rendszerbe betáplált vízmennyiség az öntözési, ökológiai vízigények kielégíthetőségét biztosítja. Az öntözési idényen kívüli szivattyús üzemmód esetén az ökológiai célú vízkivételekkel csökkentett vízmennyiség kerülhet levezetésre.

Az RSD vízgazdálkodási létesítményei, állapotjellemzőik

  - A meglévő tassi hajózsilip szerkezeti leírása

Az eredetileg kizárólagosan csak hajózsilipnek megépített műtárgyat szerkezeti szempontból az alábbiak jellemzik: a hajózsilipkamra hasznos mérete 12,0 m szélesség × 85,0 m hosszúság. A műtárgy olyan vasaltbeton szerkezet, amely dilatációs hézag nélkül egy tömbben épült 2,0 m vastag alaplemezből és 2 db változó szélességű, dilatációs hézagokkal 4-4 db-ra osztott oldalfalból áll. A hajózsilip töltőrendszere oldalfalban körülfutó rendszerű. A főkben a falak mészkő kváderkövekkel burkoltak. A felső főben az átalakítás óta olajhidraulikával mozgatott acél billenőtábla működik, amely a műtárgy hajózsilip üzemmódja alatt a kamra töltését is biztosítja. Az alsó főben az eredeti kiépítésű acélszerkezetű támkapu működik. A létesítmény a Duna bal parti árvízvédelmi fővédvonalában van, ezért az alsó fő úgy van kialakítva, hogy dunai árvíz esetén a falhornyokba bedaruzható ideiglenes betétgerendákkal a védvonalra előírt magasságú árvízi zárás építhető ki.

5. ábra: A műtárgy melletti fedett tárolóban elhelyezett betétgerendákat a képen látható daru emeli a helyére, a második fotó látható falhornyokba

Az árvízi zárás beépítése után természetesen gravitációs vízleeresztésre nincs mód. Ekkor az RSD-n érkező vizeket a bal oldali vízleeresztő csatornán lévő 1,5 m3/s kapacitású állandó szivattyútelep, illetve 4,5 m3/s kapacitású mobil szivattyútelep biztosítja. A meglévő vízleeresztő műtárgy a műszaki állapota szerint üzemképes, de felújításra szoruló kategóriába sorolható.

6. ábra: A meglévő vízleeresztő műtárgy

7. ábra: Az oldalcsatornán álló szivattyútelep és az oldalcsatorna zsilipje

Az RSD vízforgalmát irányító rendszer jelenlegi működése nem felel meg a jogszabályokban előírtaknak, illetve a vízhasználatok elvárásainak, minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt fejlesztést igényel.

  - A Kvassay-zsilip és szivattyútelep

A műtárgycsoport jelenleg három részből áll: a jobb parthoz csatlakozik a hajózsilip, a bal parthoz a beeresztő zsilip és a kettő között helyezkedik el a szivattyútelep, amely tulajdonképpen egy reverzibilis üzemű szivattyútelep-erőmű. Az RSD-be való vízbetáplálás igénye – tekintettel az engedélyezett ipari és öntözővíz kivételekre, illetve a rendszer élővilágára – folyamatos. A nagyvizes időszakban is lehetséges a vízbetáplálás, amelynek mennyiségét az RSD-n belüli vízfelhasználás, illetve a továbbvezethetőség (DTCS-DVCS, KÖF) együttesen szabják meg. A hajózsilip Budapest elsőrendű árvédelmi vonalában található.

8. ábra: A hajózsilip és a szivattyútelep épülete

9. ábra: A zsilip felső-fője és a Kaplan-turbina

A Kvassay vízerőmű egyik feladata az RSD-n előálló esés mindenkori hasznosítása energiatermelés céljára (turbina-üzem). A műtárgy másik feladata, hogy a dunai kis vízállások idején - amikor az RSD-be nem lehetséges a gravitációs betáplálás - a turbinákat szivattyúként alkalmazva biztosítsa a vízbetáplálást (szivattyúüzem) az igényeknek megfelelően. Az erőműbe két (Kaplan rendszerű) gépegységet építettek be. Teljesítményük egységenként maximum 25 m3/s turbinaüzemben, és 15 m3/s szivattyúüzemben. A legfontosabb jellemzőket a 2. táblázat mutatja be.

2. táblázat: A zsilip jellemzői

| A zsilip hasznos hossza | 75 m, szélessége 10 m |
| --- | --- |
| Legnagyobb átzsilipelhető hajó | 1000 tonnás uszály |
| Töltőrendszer | körülfutó csatornák, oldaltöltéssel |
| Kapurendszer | villamos és kézi mozgatású támkapuk |
| Alapozás síkja | 90,82 mBf |
| Zsilip küszöb | 93,32 mBf |
| Felső fő teteje | 104,32 mBf |
| Zsilipkamra és alsó fő teteje | 102,32 mBf |

- Műszaki, vízgazdálkodási problémák, fejlesztési szükségszerűségek

  - Vízgazdálkodási és üzemeltetési problémák

A Ráckevei (Soroksári)-Dunát (RSD) a fővároshoz közeli fekvése és szabályozott jellege számos különféle vízgazdálkodási és kommunális hasznosításra teszi alkalmassá. Ezek közül kiemelendő, hogy:

- Természetes befogadója a vízgyűjtőéről érkező csapadék- és belvizeknek.

- A Dunaágból – a partmenti öntözések mellett – kapja a vizét a DTCS (Duna-Tisza–Csatorna) és a DVCS (Duna–völgyi Főcsatorna), az I. Árapasztó és a Kiskunsági Öntöző Főcsatorna (KÖF), ezzel mintegy 25 ezer hektárnyi terület öntözését teszi lehetővé. (Ez az adat magában foglalja a bányatavakból és a csőkutakból származó vízzel öntözött területeket is.)

- Szabályozott, csaknem ingadozásmentes vízszintje, állóvíz jellege, alig hullámzó vízfelülete, a Duna vízénél magasabb hőmérséklete, nagy hasznosítható parthossza (a 22 mellékággal együtt mintegy 180 km), a Fővároshoz való közelsége kitűnő üdülőterületté teszik.

- Az idők során kialakult természeti értékei (pl. úszólápok, védett madár és halfajok) méltóak a különleges védelemre.

- Része a Duna-völgy árvédelmi rendszerének.

- Jelenlegi – bár nem kívánatos – funkciója a fentieken túl a tisztított szennyvizek befogadása, melyek az FCSM Rt. Dél-pesti szennyvíztisztító telepéről (55-60 ezer m³/d) és az ÁTI Sziget szennyvíztisztító telepéről érkeznek.

A sokrétű hasznosítás által igényelt számos – gyakran egymásnak ellentmondó - szempontot valamilyen módon össze kell hangolni egy, a hasznosításban érdekeltek számára elfogadható kompromisszum érdekében. A Duna-ág mesterséges beavatkozás (üzemirányítás) nélkül nem tudja betölteni sokirányú feladatát.

##### 2.1.2. Üzemeltetési, vízforgalmi problémák

A) Öntözővíz szolgáltatás

Az Ráckevei-Soroksári Duna-ágból a parti öntözések mellett – kapja vizét a Duna-Tisza csatorna – Dunavölgyi Főcsatorna rendszer, az I. Árapasztó és a Kiskunsági Öntöző Főcsatorna. A RSD vízgazdálkodási céljai között szerepel az öntözővíz biztosítása is a Duna-Tisza közi térség jelentős része számára. Az öntözővíz nagy részét a Kiskunsági Öntöző Főcsatornán, kisebb részét a Duna-völgyi Főcsatornán keresztül szolgáltatják, döntően az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén.

Az Igazgatóságok közötti vízkészlet átadásokat – többek között – az „a Duna-völgy vízkészlet megosztásáról szóló 00698/2000. sz. OVF intézkedés” szabályozza. Ebben a következő szerepel:

„A Dunából a Ráckevei-Dunába a Kvassay-zsilipnél gravitációsan kivezethető elméleti 50,0 m3/s-ból  3,0 m3/s Tassnál visszavezetendő a Dunába. A fennmaradó mennyiségből a Közép-Duna-völgyi VIZIG területén felhasználható 29,6 m3/s, az Alsó-Duna-völgyi VIZIG területére átadandó  17,4 m3/s. Ebből a Kiskunsági-főcsatornába vezetendő 15,0 m3/s, a DVCS-ben továbbadandó 1,4 m3/s, a XXX.-csatornán pedig 1.0 m3/s. A DVCS-be, ill. a XXX. csatornába átadott, összesen 2,4 m3/s vízkészlet a DVCS-n keresztül visszavezetésre kerül a Dunába. Így az Alsó-Duna-völgyi VIZIG területén felhasználható 15 m3/s. Azon időszakokban, amelyekben a Kvassay-zsilipnél csak szivattyús kivezetésre van mód, a két igazgatóság közötti vízátadást a rendkívüli üzemnek megfelelő külön megállapodás rögzíti.”

Az öntözési idény április 1-től szeptember 30-ig tart, csapadékszegény időszakban azonban idényen kívül is jelentkezhetnek vízigények. Az öntözővíz igények biztosítása szempontjából a szükséges üzemvízszinteket, az 1991-ben készített üzemeltetési szabályzatban az alábbiakban határozták meg:

Kvassay-zsilip		96,42 mBf

Tassi-zsilip		96,22 mBf

Ezeknél, a szinteknél a szükséges öntöző vízkivétel általában biztosítható.

A üzemeltető tájékoztatása szerint a rendszer jelenlegi Kvassay zsilipi öntözési vízszintje 96,52 m Bf, a szabályzathoz képest 10 cm-el növelt érték, amely a rendszer folyamatos feliszapolódásának ellensúlyozása miatt vált szükségessé. Ennek alkalmazása mintegy 10 éves időtartamra tekint vissza.

Alacsony dunai vízállás viszonyok esetén (ha a Kvassay zsilipnél a felvíz 96,52 m Bf alatti szintű) nincs mód az RSD gravitációs betáplálására. Ilyen esetben a szivattyús betáplálás általában mintegy másfél-két heti rátartással indul, de ez időszak alatt a Duna-ág vízminőségi paramétereinél gyakran erőteljes romlás alakul ki. A szivattyús vízbetáplálás technikailag megvalósítható értéke 30 m³/s, gyakorlatilag azonban (főként pénzügyi megfontolásból) csupán 10-15 m³/s, amely kisebb az öntözési vízigényeknél, vízkivételeknél. Ilyen körülmények között, ha az RSD alsó végén nagyobb vízhozam kivételre kerül sor, akkor az üzemvízszint óhatatlanul csökkenni kezd. Ez az RSD amúgy is feliszapolódott mellékágaira nézve óriási veszélyt jelent, hiszen – az ágak torkolati szakaszainak még inkább feltöltődött volta miatt – ezek a víztestek vízutánpótlás nélküli, lefolyástalan terekké válnak. Az ágak vízminősége ilyenkor jelentősen leromlik, kisebb-nagyobb halpusztulások következnek be, mint például 2003-ban. A kényszerű üzemvízszint csökkenés a Duna-Tisza Csatornán kivehető vízmennyiséget is redukálja, így az amúgy is tisztított szennyvizekkel (Dunaharaszti, Alsónémedi) terhelt csatornán az ökológia egyensúly felborul, ahogy az 2007-ben meg is történt.

Ugyanakkor az RSD üzemeltetési céljai között az egyik legfontosabb a vízszinttartás követelménye, alapvetően vízminőségi indokok, másrészt a rekreációs, üdülési felhasználás, és a helyi vízkivételek műszaki kiépítése miatt.

A vázolt problémák, a Kvassay erőmű szivattyús üzemmódjának gazdaságossá tételével - a tassi fejlesztések megépítése és üzemeltetése - révén oldhatók meg.

B) Üzemi vízszolgáltatás

Az RSD-re telepített vízkivételek tervezésénél és műszaki létesítésénél a felső 20 km-es szakaszon 95,92 m Bf, az alsó szakaszon 95,62 m Bf minimális vízállást vettek figyelembe. E szempont szerint a tassi zsilipnél legalább 95,62 m Bf szintet kell tartani.

A Duna-ág vízkészletét – az öntözési és ipari vízellátás mellett – a rendszerhez közeli makádi halastavak vízellátására is felhasználják. Ezekben a halastavakban nevelik az RSD horgászai számára az ivadékhalakat is.

Tekintve, hogy még belvíz befogadáskor is 95,92 m Bf a Kvassay zsilipnél, illetve 95,67 m Bf a tassi zsilipnél előírt vízszint, ez az igény az év legnagyobb részében kielégíthető. Alacsony dunai vízállásnál az előző pontban vázolt gondok lépnek fel, megoldásuk is az előzővel azonos.

C) Belvizek befogadása

Az RSD egy sajátos vízgyűjtő-befogadó rendszer, melyet két természetes vízfolyás táplál: a Duna és a saját részvízgyűjtőjéről (451 km2) a bal partról betorkolló Gyáli-patak. Az RSD szabályozás előtti természetes vízgyűjtő területe a parti sávon kívül, lényegében a Gyáli-patak vízgyűjtőjére és – a talajvizek szivárgási irányát meghatározó „sziget-hatás” érvényesülése következtében – a Csepel sziget közepén meghúzható É-D-i tengelytől K-re eső területekre korlátozódott.

Mind a talajvizek áramlási irányai, mind a felszíni lemosódás szempontjából az RSD vízgyűjtő része Budapest XVIII. kerülete, Pestszentlőrinc és Pestszentimre, továbbá XIX. kerülete, Kispest is. Az egyetlen, természetes oldalági tápláló vízfolyással rendelkező RSD szabályozás előtti vízgyűjtő területének határait jelentősen módosította a vízkormányzással szabályozottá vált vízszint, az 1930-as évektől fokozatosan kiépített belvízlecsapolásra, majd a későbbi, csapadékszegény években öntözővíz ellátásra is szolgáló vízrendszer, illetve a Csepel-szigeti kiterjedt partiszűrésű vízkészletek termelésbe vonása.

Ma az RSD a Gyáli, az Észak-Duna-völgyi és a Ráckevei Duna menti belvízrendszerek, összességében 1.747 km2 területű vízgyűjtő befogadója. A belvízrendszer részben dombvidéki, de túlnyomóan síkvidéki jellegű vízgyűjtőjének vízkormányzó műtárgyakkal ellátott csatornák biztosítják.

Az RSD balparti belvízlevezető főcsatornái a következők:

- Gyáli I. Főcsatorna				49,0 fkm

- Duna-Tisza Csatorna (DTCS)		43,2 fkm

- I. Árapasztó Csatorna			11,0 fkm

A vízgyűjtő felső részén elhelyezkedő Gyáli belvízrendszer gravitációs befogadója minden esetben az RSD.

A DTCS és az I. számú Árapasztó kettős működésű, azaz belvizes időszakban belvizet szállít az RSD-be, öntözési idényben pedig öntözővizet szállít az RSD-ből.

A levezetésre kerülő mértékadó vízmennyiség:

- a Gyáli I. Főcsatorna esetében 			18,0 m3/s,

- a DTCS esetében 					11,0 m3/s,

- az I. számú Árapasztó Csatorna esetében 	  6,0 m3/s.

- Összesen:   						 27,0 m3/s.

A csatornák feliszapolódása miatt ezek a vízhozam értékek a fenti érték 60-80 %-a.

A nagykiterjedésű Észak-Duna-völgyi belvízrendszerben a vízelvezetés iránya az összegyülekező belvíz hozamától, továbbá a Duna és az RSD vízállásától függ: vagy délre vezetik a vizeket, a Duna-völgyi Főcsatornán keresztül a Nagy-Dunába, vagy az RSD felé vezetik ki a DTCS-n, illetve szivattyús átemeléssel az I. számú Árapasztón keresztül. Az RSD-be vezetés igénye esetén, annak vízszintjét csökkenteni kell, amely sok esetben komoly konfliktust gerjeszt. Ilyen probléma például a tavaszi-nyári időszakbeli üzemvízszint csökkentés, amely a vízimadarak tojásrakását, azok kikeltetését megzavarhatja, esetleg pusztulással jár együtt. A tavaszi időszak esetén a vízszintcsökkenés a halak szaporodását, a halivadékok túlélési esélyeit is veszélyezteti, hiszen az esetleg átmenetileg szárazra kerülő ikrából az ivadék kikelni nem tud. Amennyiben a befogadók magas vízállás miatt nem tudják fogadni a belvizet, a rendszerben lehetőség van a belvíz átmeneti, mindazonáltal korlátozott volumenű tározására is.

Gondot jelent, hogy a természetvédelemmel 1979-ben megkötött megállapodás szerint, minden év április 1-től az RSD-n maximális üzemvízszintet kell kialakítani és azt nem /lenne/ szabad csökkenteni, a madarak fészkelésének biztosíthatósága érdekében. A belvizes időszakok a leggyakrabban az őszi és tavaszi hónapokban fordulnak elő, átlagosan 3-4 hetes időtartammal. A belvízrendszer adatsorai arra utalnak, hogy 10 évenként várható 50 km2-t meghaladó elöntés. A 70-es évektől általában háromévenként gyűlik össze levezetést igénylő belvízmennyiség. A maximális elöntés 2007-ben volt, mikor 74 km2 területet borított belvíz. Az utóbbi három évtizedben, a fenti értéket leszámítva, a viszonylag száraz időjárás miatt csupán kisebb elöntést okozó belvizek fordultak elő.

Az RSD vízszintjét október 1-től április 14-ig Tassnál, 95,67 mBf értéken tartva a belvízelvezetés igénye általában kielégíthető, bár az előzőekben említett konfliktusok számos esetben kialakulnak. A probléma akkor súlyosbodik, ha a belvíz elvezetési időszak magas Duna vízállással esik egybe (A tassi zsilipnél 96,51 m Bf felett van az alvízszint), ilyenkor a tassi zsilipen gravitációsan nem engedhető le az RSD-ben tározódó fölös vízmennyiség.

Összefoglalásul elmondható, hogy a belvizes időszak, azaz a kényszerű üzemvízszint csökkentés olyan szerteágazó problémahalmazt generál, amely a jelenlegi műtárgyak üzemelésével hatékonyan nem orvosolható.

A probléma megoldásához szükséges a tassi szivattyúüzem és Kvassay turbinaüzem fejlesztése.

D) Tisztított szennyvizek befogadása

Szennyvíz eredetű terhelések szempontjából, a Dél-pesti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz kibocsátása a legjelentősebb.

A komplex RSD projekt előkészítése során tervezésre került a szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének a Dunába való átvezetése, mellyel ez a szennyező forrás megszűnne. A megvalósítási szakaszba azonban nem került bele az átvezetés kivitelezése.

A Dél-pesti záporkiömlő működése azonban a jövőben is gondot okozhat. Nem az éves szennyezőanyag mennyiség a probléma, hanem az időben és térben lokális szennyvízdugók kialakulása, ami csak az RSD fokozott ütemű átöblítésével enyhíthető. Cél az, hogy a szennyezés-dugó minél hamarabb hagyja el a víztestet. Ehhez fokozott mértékű és állandó tápvíz-betáplálás szükséges.  Szélsőségesen alacsony, illetve magas Duna vízállásnál (Kvassaynál 96,52 m Bf alatti felvíz, illetve Tassnál 96,51 m Bf feletti alvíz) azonban megoldatlan a probléma. Ilyenkor vagy nem tudunk elegendő vizet bevezetni az RSD-be a Kvassay zsilipen keresztül, vagy nem tudjuk a vizet kiengedni gravitációsan a tassi zsilipen keresztül. Szivattyúzásra, anyagi fedezet hiányában általában csak időben késleltetve van lehetőség. A jelenlegi gyakorlat szerint a gravitációs vízpótlási lehetőség megszűnésétől számítva, a szivattyúzás másfél-két hét rátartással indul meg, a menetközben regisztrált romló vízminőségi adatok alapján.

Új vízleeresztő műtárgy építésével nagyobb mennyiségű víz leeresztése válik lehetővé és a leeresztett víz mennyisége pontosabban szabályozható, így a haváriahelyzetek előfordulásának valószínűsége csökkenthető. A vízleeresztő műtárgyban turbinaüzemre is alkalmas, reverzibilis berendezés üzemeltetésével gravitációs vízleeresztés esetén szivattyúzási energia nyerhető, amely energia részben biztosítja szivattyúüzem energiaigényét a Kvassay és a tassi műtárgynál egyaránt, ami biztosíthatja, hogy a vízpótlás fedezethiány miatt ne szüneteljen.

A Gyáli-patakon keresztül érkező tisztított szennyvizek okozta terhelést is enyhíti, hígítja a jelenleginél nagyobb mennyiségű és egyenletesebb ütemben biztosított tápvíz bevezetés. Ma a dunai tápvíz is szállít tisztítatlan szennyvizeket az RSD-be. A budapesti tisztítatlan szenny- és csapadékvizeket jelenleg a Dunába vezető szivattyútelepek a szennyvíz szárazidei mennyiségének háromszorosát képesek a Duna sodorvonalába juttatni. Az e feletti vízmennyiségek – pl. komolyabb zápor esetén – parti kiömléssel szintén a Dunába jutnak.

E) Üdülés, fürdés, vízi sport

Lakossági, társadalmi igények miatt egyre nagyobb hangsúlyt kell, kapjon az RSD rekreációs, üdülési hasznosítása. Az üdülési hasznosításhoz elsősorban az szükséges, hogy a Duna-ág vízminősége megfeleljen a természetes fürdővizekkel szemben támasztott követelményeknek. A megfelelő vízminőség kialakulásának ma legfőbb akadálya a parti sáv mintegy 9.400 üdülőingatlana szennyvízkezelésének megoldatlansága. A csatornázatlan területek előtti parti víz-sávok az RSD legszennyezettebb részei, mert a jellemzően igen alacsony vízsebesség miatt, az elkeveredés, és az ebből következő hígítás itt érvényesül a legkevésbé.

A szennyezőanyag elkeveredéseken túl az előkészítés során a vizsgálat kiterjedt az OKK OKI, a KDV-KTVF, illetve az ÁNTSZ fürdőterületi méréseinek értékelésére is a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásai alapján. Az E. Coli tekintetében a vizsgált helyek kétharmadában kifogásolt vízminőséget kaptak.

A fenti elemzés az adatok alacsony száma, valamint a rendszertelen mintavételek miatt nem tükrözi egzakt módon az RSD bakteriológiai szennyezettségét. A gyakorlati tapasztalatok, a strandok állapota alapján feltehetően a bakteriológiai szennyezettség a fentinél rosszabb képet mutat. Ezt a feltételezést indokolja az a tény is, hogy a vizsgált hét év összes mintavételének mindössze 10%-a történt augusztusban, amikor a jellemzően alacsony dunai vízállás miatt a betáplált tápvíz mennyisége is kevesebb.

Az RSD parti sávjának csatornázásával, valamint a tápvíz mennyiségének növelésével a bakteriológiai szennyezettség okozta probléma megoldható.

F) Horgászat

Az RSD hasznosítási módjai közül, egyik kiemelkedően fontos használati cél a horgászati üdülés. A Duna-ág rendszeres látogatói a napijeggyel rendelkező horgászok és családtagjaik. A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség tagszervezetei 26 000 horgász részére biztosítanak területi jegyet. Ehhez adódik még a napijeggyel horgászók száma, amelyet évi 10 000 – 12 000-re becsül a Szövetség. A családtagokkal együtt, a horgászathoz kapcsolódó üdülőlétszám megközelíti a 100 000 főt, amely üdülőtömeg jelentős mértékben hozzájárul a parti települések önkormányzatainak büdzséjéhez.

Országos összehasonlításban is kiemelkedik az RSD a legfontosabb horgászvizek közül, az évente zsákmányolt halmennyiség tekintetében, a következők szerint:

Megjegyzés:

A táblázatban megadott halmennyiség  a  fogási  naplók  összesítése  alapján  készült, nem tartalmazza a szabálytalanul kifogott halmennyiséget (pl. orvhalászat). A Balatonon a sporthorgászaton kívül, iparszerű halászat is folyik, ennek adatait a táblázat nem tartalmazza.

Az eredményes horgászat lehetősége tehát, az RSD üdülési kínálatának egyik attraktív tényezője. A horgászat, a Duna-ág hasznosítása szempontjából legalább is hasonló fontosságú, mint az egyéb üdülési célok (pl. fürdőzési igény) kielégítése.

A halak számára oly fontos oxigénellátottság egyértelműen a külső és belső szennyezések csökkentésével, és a tápvíz mennyiségének növelésével biztosítható.

G) Védett növények

A Duna-ág és környezete természeti értékekben igen gazdag. A Rhône folyó után itt található Európa második legnagyobb kiterjedésű úszólápos, ingólápos területe, amely számos védett növény és állatfajnak ad otthont.

10. ábra: Úszóláp az RSD-n

A Ráckevei- (Soroksári)-Dunának mind botanikai, mind zoológiai szempontból európai léptékben is jelentős értékei vannak. Az itt élő növény- és állatvilág gazdag, sokszínű, magas a védett fajok száma. A vízparthoz kapcsolódó élőhelyek kiemelkedően gazdag madár-, 
hüllő-, kétéltű- és rovarfaunát tartanak fenn. Sajátos élőhely a víztest, melynek hidraulikai alapon történő négy nagy szakaszra bontása nagyjából megjelenik a növényzetben is.

| sulyom | kálmos | tündérrózsa | mételyfű |
| --- | --- | --- | --- |

11. ábra: 	A hínarasok és a partszegélyi mocsári növényzet védett fajai

A számos értékes, védett fajnak otthont adó úszólápok is, amelyek a szélsőséges vízszint-ingadozásra különösen érzékenyek.

| tőzegmoha | kígyónyelv | mocsári nőszőfű | hagymaburok |
| --- | --- | --- | --- |

12. ábra: Az úszólápok védett növényei

H) Védett halak

A védett halfajok a réti csík, a szivárványos ökle, a tarka géb, a lápi póc és a kurta baing.

| réti csík | szivárványos ökle | lápi póc | tarka géb |
| --- | --- | --- | --- |

13. ábra: Védett halak

A védett halak fajgazdagságának megőrzése szempontjából elsőrendű fontossággal bír az RSD vízszintjének ívási időszakban való stabilitása. Különösen hátrányos a hirtelen vízszintcsökkenés.

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a védett fajokon kívül az RSD-ben megtalálható számos más halfaj (keszegfélék, ponty, compó, balin, harcsa, stb.) természetes szaporulata is jelentős. Ezért ezek védelme szempontjából is lényeges az ívási időszakban, a megfelelő és állandó üzemvízszint biztosítása.

A jelen üzemrend szerint a halak szaporodása miatt felmerülő igények kielégítése meglehetősen nagy valószínűséggel biztosítható.

- Védett madarak

A Ráckevei (Soroksári)-Duna és kísérő mellékágai, nádasai gazdag madárvilággal rendelkeznek.

| búbos vöcsök |  | szürke gém |  | egerészölyv |  | cigányréce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vörös gém | vízicsibe |  | nagy kócsag |  | nagy goda |  |

14. ábra: Védett madarak

Az RSD madárvilágának fenntartása szempontjából is jelentősége van az RSD vízszintjének. A vízimadarak fészkelésének időszakában – a halíváshoz hasonlóan – különösen nagy szükség van a vízállás stabilitásának biztosítására. A halaktól eltérően azonban, a madarak szempontjából a költési időben bekövetkező hirtelen vízszintemelkedés okoz visszafordíthatatlan károsodást.

J) A part és a mesterséges létesítmények állékonysága

Az RSD partjainak jelenlegi magassága a Kvassay zsilipnél max. 96,52 m Bf vízszint alkalmazását teszi lehetővé. A legfelső szakaszon (58-50 fkm) ez a szint még elfogadható, de ettől lefelé a vízszintnek fokozatosan csökkennie kell. Az 50. fkm-nél már csak 96,47 m Bf, Ráckeve fölött, a 25. fkm-nél pedig már csak 96,42 m Bf engedhető meg. Magasabb vízállások esetén már nagyobb területeken állna 5 – 10 cm-es vízborítottság, illetve a környező területek talajvíz szintje is káros mértékben megemelkedne.

A fentiekből látható, hogy az öntözési idényben előírt 96,22 m Bf vízszint igen közel van az elöntések elkerülése érdekében tartani szükséges maximumhoz, különösen, ha a szél okozta vízszint „kibillenés” hatását is figyelembe vesszük. Ennek ellenére a jelenleg előírt viszonylag magas 96,22 m Bf nyári vízszintet minden más szempontból (öntözés, vízminőség, rekreációs igények, stb.) tartani szükséges.

K) Árvízvédelem

A Ráckevei (Soroksári)- Duna és a kapcsolódó mértékadó árvízszint alatti területek védelmét a Csepel-sziget dunai oldalán húzódó I. rendű árvízvédelmi töltések biztosítják. A művek magassági kiépítése az előírásoknak részben feleltek meg. A nem megfelelő szakaszok fejlesztése EU támogatásból megvalósult.

Az árvízvédelmi rendszer elemét alkotja a Kvassay és a tassi-zsilip is. Mindkét műtárgynál rekonstrukciós fejlesztések történtek.

L) Energiatermelés

Energiatermelésre jelenleg a Kvassay-zsilipnél van lehetőség, bár korlátozott mértékben, mivel csak bizonyos vízállás-tartományban (98,02 m Bf és 101,31 m Bf között) lehet turbinaüzemet alkalmazni. A műtárgyba épített két turbina, szivattyú üzemmódban is használható, aminek nagy vízminőség védelmi jelentősége van alacsony Duna vízállások időszakában.

Az érvényben lévő üzemelési szabályzat szerint az energiatermelés másodlagos szempont. Mára azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az energiatermelés mindkét zsilipnél alapvető feltétele a szivattyúzásnak, ugyanis a szivattyúzás költségeire, csak a már bekövetkezett és igazolt havária, illetve havária megelőzés esetén – utólagos beavatkozásra – kap a KDVVIZIG pénzügyi keretet. Egyértelmű tehát, hogy az energiatermelés és az ennek révén fokozott mértékben lehetővé váló szivattyús üzem – a korábbi felfogástól eltérően – elsőrendű vízminőség védelmi kérdés.

M) Hajózás

Az RSD mint hajóút, ma nem jelentős. Ennek okai:

- Természetvédelmi és partvédelmi okok miatt az erős hullámverést okozó hajók forgalma nem kívánatos,

- A torkolati műtárgyak (Kvassay és tassi zsilip) szűkös méretei nagyobb egységek átzsilipelését nem teszik lehetővé

- Átzsilipelésre, a Kvassay műtárgyon csak a Budapest Vigadó téri vízmércén mért 200-650 cm-es vízállástartományban van lehetőség, a nyári hónapokban napi négy, az egyéb időszakokban napi három alkalommal. A tassi átzsilipelés, a Budapest Vigadó téri vízmércén mért 200-650 cm-es vízállástartományban, szintén napi három, illetve négy alkalommal történik, a 150-200 cm-es tartományban napi egy zsilipelés biztosított. Az ennél alacsonyabb vízállások esetén nincs zsilipelés.

- A hajóút, különösen a felső és a középső szakaszon sekély és szűk.

A hajózáshoz szükséges, 20 dm-nél nagyobb vízmélység folyamat biztonsággal csak az alsó szakaszon áll rendelkezésre.

N) Az üzemeltetési, vízforgalmi problémák

Az RSD vízgazdálkodásának határfeltételeit és hidraulikai viszonyait alapvetően a két nagy-műtárgy működése határozza meg, így a vízgazdálkodás fejlesztési igények többsége is ezekhez kapcsolódik. A műtárgyak kialakítása, illetve a környezeti feltételek miatt a betáplálás és a vízleeresztés lehetősége is jelentősen korlátozott. A Nagy-Duna medrének süllyedése következtében a kisvízi vízállások szintje csökkent és így az RSD vízpótlásának meghatározó részét adó, Kvassay-zsilipnél történő a gravitációs vízbevezetés lehetőségének időtartama is lecsökkent. A szivattyús vízbetáplálás részben a jelentős üzemelési költség miatt, részben pedig még a szivattyúzás normális üzemeltetéséhez is túl alacsony Duna vízszint miatt elmarad.

Az RSD jelenlegi vízforgalma nem éri el a 15 m3/s-ot. A vízáramlás sebessége az éves időszaknak csak 20 %-ában és csak a felső 20 km-en ~ 0,1 m/s körüli, alatta átlagban ~ 0,0,5 m/s, ez utóbbi szakaszon az év nagy részében a vízsebesség gyakorlatilag 0. Az RSD-be kerülő lebegő hordalék a lecsökkent vízforgalom, illetve a meglassult áramlás miatt bent reked, felhalmozódik.

A betáplálás korlátai mellett a vízforgalom csökkenésének irányába hat a tassi vízleeresztés korlátozottsága, ami - a tassi vízleeresztő műtárgy 1956-os megsemmisülése után, szükségmegoldásként - a hajózsilip felső billenő tábláján keresztül történik. A kivezetett vízmennyiségnek jelentős hidraulikai korlátai vannak. E megoldás következményeként a Duna-ágba került lebegő hordalék „bent reked” és fokozatos felhalmozódik, a szerves anyag tartalma miatt tovább romlik a vízminőség. Emellett a tassi hajózsilip fokozott igénybevétele miatt gyakori és nagyobb mértékű a fenntartási-karbantartási igény.

A Duna-ágból történő vízkivezetés magasabb – Duna-ág maximális üzemvízszintjét meghaladó – dunai vízállások mellett gravitációsan nem lehetséges. Így ilyenkor ideiglenes szivattyús kivezetés szükséges, amihez nincs megfelelő kiépített kapacitás.

Elsősorban öntözési idényben jelent problémát, hogy nincs reverzibilis kapcsolat a két Duna-ág között, mivel nagyobb mennyiségű öntözővizet vesznek ki a mederből, mint amennyi alacsony Du-na vízállás esetén a Kvassay zsilipnél beemelhető. A kivett öntözővíz mennyisége nem korlátozható, egyrészt a mezőgazdaság igényei miatt, másrészt pedig a csatornák vízminőségének fenntartása érdekében, mivel tisztított szennyvíz befogadása miatt hígító-vizet kell biztosítani. Amennyiben a tassi zsilipnél lehetővé válna a Dunából történő szivattyús vízpótlás, lehetőség lenne a hiányzó víz-mennyiség alulról való pótlására.

A Duna és az RSD közötti kétirányú kapcsolat kialakítása az ökológiai vízmennyiség biztosításának szempontjából is indokolt, ezzel adott lenne a lehetőség a szükség szerinti ökológiai vízpótláshoz.

Az összes korábbi, és saját vízminőség védelmi célú elemzéseink is egyértelműen kimutatják, hogy kedvező lenne az RSD-ben jellemző áramlási sebesség növelése, akár a jelenleginek többszörösére is. A középsebesség jelentős növelése gyorsítaná az RSD vízcseréjét. A túlzott mértékű hinarasodás például – vizsgálataink szerint – a tápanyagterhelés csökkentése mellett, a tartózkodási idő 8-10 napra való mérséklésével volna meggátolható.  Az RSD közepes vízsebességének számottevő növelésére nincs mód. Elérhető azonban az, hogy a jelenleg biztosítható, viszonylag csekély áramlási sebesség (amely a Dunaharaszti HÉV híd szűkületében mérttől eltekintve, max. 10 cm/s) legalább folyamatosan, az év teljes egészében előálljon.

Az RSD-be bejutó tápvíz mennyiségének növelése tehát, elsősorban nem a dunai középvizek bevezetése során elért intenzitás (Q /m3/s/) növelésével oldható meg, ennek természetes határai adódnak a Kvassay zsilip geometriájából. Üzemviteli célkitűzésünk az lehet, hogy szélsőséges dunai vízállások esetén is biztosítható legyen az RSD vízminősége szempontjából kedvező tápvíz mennyiség, célszerűen 24 m3/s. Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi – mellesleg kedvezőtlen – gyakorlattól eltérően, a Kvassay erőmű szivattyús üzemmódját nem egy, hanem két gépegységgel kell biztosítani, így a szükséges vízmennyiség a rendszerbe bevezethető. A szivattyúzást mindemellett nem a jelenlegi gyakorlat szerinti 1,5-2 hét késedelmes indulással, azaz rátartással kell elkezdeni, hanem közvetlenül a kedvezőtlen helyzet előállását követően. Ez a megoldás a vízminőségi igények mellett, az öntözési igények folyamatos, korlátozásmentes kielégíthetőségét is biztosítaná.

- Az új Tassi vízleeresztő műtárgy építésének fejlesztési szükségszerűsége

A tassi többfunkciós vízleeresztő műtárgy megépítésének szükségességét a vízminőségi, mennyiségi és ökológiai kockázat minél alacsonyabb szinten tartásának igénye indokolja.

A tassi vízleeresztő műtárgy fejlesztési szükségszerűségét az határozza meg, hogy jelenlegi állapotában mennyire tudja kielégíteni egyrészt a jelenlegi üzemi gyakorlat alapján tőle elvárt vízgazdálkodási feladatokat, másrészt mennyire felel meg az RSD vízgazdálkodási és vízminőségi célú fejlesztését megvalósító beruházás célkitűzéseinek.

A fejlesztés szükségszerűségét a következő igények, hiányosságok alapozzák meg:

- A meglévő vízleeresztő műtárgyon átbocsátható vízhozam mennyisége (~35 m3/s) nem elégséges a jelen projektben meghatározott, időszakosan átvezetendő maximális vízhozamhoz (~50 m3/s) képest. A megfelelő nagyságú vízhozam átbocsátására alkalmas műtárgyat kell biztosítani. A jelenlegi műtárgy ilyen irányú átalakítása technikailag nem lehetséges, másrészt üzemviteli szempontból sem lenne kedvező, mert a megnövekedő vízátbocsátás nagyobb dinamikus terhelése a már korábban károsodott betonműtárgy további állagromlását eredményezné. A szükséges mennyiségű vízhozam átbocsátását egy új műtárgy megépítésével célszerű biztosítani úgy, hogy a meglévő műtárgy is megmarad. Ezzel tulajdonképpen az eredeti és műszakilag kedvező műtárgyelrendezés visszaállítása történne meg, amely az 1956-os árvíz kártétele miatt szűnt meg. Ezzel a megoldással a meglévő leeresztő műtárgy elsősorban csak az eredeti hajózsilip funkcióját tartaná meg, de szükség esetén (pl. az új műtárgy karbantartási üzemszünete esetén, vagy rendkívüli belvizes helyzetben) gravitációs vízleeresztést is tudna végezni. Az üzemszerű vízleeresztés megszűnésével a műtárgy állagmegóvása jobban biztosítható lesz. A vízleeresztést lehetővé tevő billenőtáblás elzárás megmaradna, ez biztosítaná továbbra is az alkalmi vízleeresztést a régi műtárgynál.

- A fejlesztés szükségszerűségét indokoló másik tényező az, hogy jelenleg a dunai árvizes helyzetben működő szivattyús vízátemelés kapacitása még a jelenlegi üzemrend figyelembevételével is elégtelen. Ez az elégtelen kapacitás is csak mobil szivattyúállás alkalmi kiszállításával, összeszerelésével, majd üzem utáni visszaszállításával biztosítható. Szükséges tehát egy állandó telepítésű, és a jelenleginél nagyobb vízszállítású szivattyúkapacitás biztosítása is. Ennek vízszállító képessége minimum 20 m3/s legyen a legnagyobb emelőmagasság (dunai LNV) esetén. Alacsonyabb dunai árvízszintnél ez 30 m3/s-ra növekedhet.

- Hosszú csapadékmentes időszakban fordul elő olyan vízgazdálkodási helyzet, amikor alacsony Duna vízállás mellett jelentős öntözési vízigény jelentkezik. Ilyenkor az RSD természetes vízpótlása gyakorlatilag megszűnik, a vízbetáplálást egyedül a Kvassay zsilip biztosíthatja, ám az alacsony Duna vízállás mellett ezt csak a korlátozott vízhozamú szivattyús üzemben képes ellátni. Ezzel egyidőben ugyanakkor jelentős vízkivételi igény jelentkezik az RSD-ből kiágazó öntöző főcsatornákon. Elsősorban a Kvassay zsiliptől, mint vízbetáplálási ponttól legmesszebb lévő Kiskunsági Öntöző Főcsatorna vízellátása nem biztosítható ilyenkor. Ennek az öntöző-főcsatornának a kiágazása azonban közvetlenül a tassi zsilip fölött van, így kézenfekvő megoldás lenne, hogy Tassnál a Dunából történő szivattyúzással az RSD-be átemelt vízzel pótoljuk időszakosan a Kiskunsági-főcsatorna alkalmi vízigényét. Az Országos Vízszétosztási Rend szerint Kiskunsági-főcsatorna kivezethető víz 15 m3/s. A tassi vízleeresztő műtárgynál tehát 15 m3/s-os, a vízleeresztési víziránnyal (RSD → Duna) ellentétes irányú (Duna → RSD) szivattyúkapacitás kiépítésére van szükség.

- Az RSD vízpótlása belvízmentes időszakban kizárólag szabályozott módon a Dunából történik a Kvassay zsilipnél beeresztett vízzel. Az RSD üzemvízszintjénél alacsonyabb Duna vízállás esetén ez azonban csak szivattyús üzemben, jelentős üzemeltetési (főleg villamosenergia fogyasztási) költséggel történhet. Nem ritka eset, hogy a szivattyús átemeléssel történő vízpótlás mennyiségét nem a vízgazdálkodási, vagy ökológiai szükségszerűség határozza meg, hanem az üzemeltetésre fordítható pénzügyi források nagysága. Ezért az üzemköltségek ésszerű, nem az ellátott feladatok rovására menő csökkentésének igénye nagy jelentőségű. Mivel az RSD vízbetáplálását biztosító Kvassay zsilip és a vízleeresztést ellátó tassi zsilip egy közös vízrendszer része, és ugyanannak a szervezetnek (KDVVIZIG) a kezelésében van, a tassi vízleeresztő műtárgy fejlesztésénél olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, ami csökkenteni tudja a rendszer üzemköltségét. Ennek módja lehet, hogy a tassi műtárgynál történő gravitációs vízleeresztés során, az amúgy minden külön beavatkozás nélkül rendelkezésre álló vízerőpotenciált hasznosítsuk.

  - Meglévő környezeti kockázatok és azok csökkentésének igénye

Az előző fejezetekben részletezett vízgazdálkodási, üzemeltetési problémák, a meglévő létesítmények felújítása szükségszerűsége, a meder feliszapolódása, a víztest szennyezőanyag terhelése környezeti kockázatokat vetnek fel a vízminőség romlása, a víz mennyiségének csökkenése tekintetében, továbbá a természetvédelmi, ökológiai igények, illetve a társadalmi rekreációs és turisztikai vízhasználati igények kielégítése tekintetében.

A vízminőség-vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a víztest ökológiai állapotát meghatározó biológiai elemek állapota gyengének minősíthető, a fizikai-kémiai elemek (vízszennyezettségi paraméterek) komponenseinek közel fele nem éri el az elvárt környezetminőségi szintet. A hidromorfológiai elemek közül pedig a vízbetáplálás, a vízhozam ingadozás időszakos mennyiségi elégtelensége, a vízsebesség, vízáramlás szakaszos hiányossága, a meder szakaszos feliszapolódása, a vízréteg magasságának csökkenése, a vízpangás kialakulása a víz minőségének romlását hordozza.

Az RSD kémiai állapotának értékelése alapján elmondható, hogy a víztest felső szakaszának egy részén az üledékben veszélyes anyagok (elsősorban PAH) találhatók. Ez környezeti kockázatot, potenciális veszélyt jelent az ún. belső terhelés (dinamikus egyensúly kialakulása közbeni visszaoldódás) következtében.

A víztest kémiai állapotát befolyásolják a jelentős pontforrásból jelentős mennyiségben bevezetett szennyezőanyagok. Az FCSM Zrt. Dél-pesti szennyvíztisztító telepéről évente mintegy 3.100 tonna (KOI, BOI5, NH4-N, öP, öN, LA) szennyezőanyag kerül a víztestbe. Ez a terhelés visszahat az RSD vízszennyezettségi (környezetminőségi) szintjére és a biológiai elemek életfeltételeire.

    - Vízforgalmi, üzemelési problémák okozta környezeti kockázatok

A víz szennyezettségi állapotának hiányosságai okozta környezeti kockázatok:

- A vízbetáplálás korlátozott lehetőségének kedvezőtlen hatása a vízminőségre:

Számítógépes szimulációval vizsgáltuk a vízbetáplálás hatását az RSD egyes vízminőségi paramétereire. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a jelenleg meglévő szennyezettségi szint kialakulásában a Kvassay-zsilip korlátozott vízbetáplálási lehetősége (szivattyúzási időszak) is szerepet játszik. A vizsgált öN, öP és BOI5 paraméterek esetében 6-19% közötti terheléscsökkenés, a klorofill-a esetében pedig mintegy 40%-os növekedést okoz az időszakosan elégtelen vízbetáplálás.

- Vízvédelmi haváriahelyzetek kialakulása

Nyári időszakokban a megfelelő vízpótlás hiányából és a meglévő szennyezőanyag bevezetések szuperponálódásából a víztest egyes szakaszain oxigénhiányos állapotok alakulnak ki.

2003 és 2008 között több mint 20 esetben, olykor több hónapos időtartamban kellett havária-készültséget elrendelnie a hatóságnak. Nyáron a kedvezőtlen hidrológiai, hidromorfológiai viszonyok, a tartósan nagy meleg hatására, valamint a víz meglévő szennyezettségének további romlása miatt az oxigéntartalom jelentősen csökken, veszélyeztetve a halak és az élővilág életfeltételeit.

- Védett NATURA 2000 területek víztől függő élőhelyeinek vízszint ingadozással összefüggő veszélyeztetettsége

A védett növények, védett halak és védett madarak kevéssé ingadozó, lehetőség szerint halívási időszakban és költési időszakban állandó, kiegyenlített vízszintet igényelnek. Ma, a szélsőségesen alacsony, illetve magas dunai vízállásnál ez nem megoldható. A meglévő műtárgyak jelenlegi üzemelési viszonyaik között nem tudják a vízmennyiségi igényeket, illetve a vízszint ingadozási problémákat megfelelően kezelni.

    - A meder feliszapolódása okozta környezeti kockázatok

Az RSD feliszapolódása okozta várható vízminőség-romlás hatásainak kimutatására vízminőségi modellezést végeztünk. A feliszapolódott középső szakaszon feltételezzük az átlag mélység felére csökkenését. A vizsgálatok alapján látható, hogy 50%-os vízmélység csökkenéshez 200-500%-os vízminőség-romlás prognosztizálható. Ebből következően becsülhető, hogy kb. 1% vízmélység csökkenés esetén (ez a középső szakaszon 1-2 cm) 4-10%-os átlagos vízminőség-romlás következhet be. A vízminőség-romlás valójában a feliszapolódással egy időben progresszíven lép fel.

A feliszapolódás vízáramlásra gyakorolt hatásainak vizsgálatára szintén modellvizsgálatok készültek, melyek eredménye a következők szerint foglalható össze: a mederfenék szintjének emelkedése következtében áramlási holt terek alakulhatnak ki, ahol a frissvíz utánpótlás hiánya miatt káros vízminőségi hatások (pangó víz, algásodás) léphetnek fel, ráadásul a korábban kiülepedett és a fenékiszapban felhalmozódott szennyezők továbbra is az üledékben maradnak és felkeveredhetnek.

    - Jelentős pontforrásból, nagy mennyiségben bevezetett szennyezőanyag terhelés okozta környezeti kockázatok

A Dél-pesti szennyvíztisztító telepről bevezetett szennyezőanyag terhelés – vízminőségi modellvizsgálatok szerint – az RSD egyes vízszennyezettségi komponensei (NH4, NO3, PO4, BOI5, Klorofill-a) szennyezettségi szintjének 45-15%-át alkotják átlagértékek esetén, és 55-19%-át alkotják 90%-os tartósságú értékek esetén. Az RSD vízminőségének VKI szerinti elemzése és minősítése alapján a biológiai elemekre hatással lévő fizikai-kémiai paraméterek közül az oxigéntelítettség, a BOI5, a nitrogénformák és a klorofill-a nem éri el a jó állapotot, illetve a jó ökológiai potenciálra megállapított környezetminőségi szintet. Ezen paraméterek okozta vízszennyezettségi szintet erősen befolyásolja a Dél-pesti szennyvíztisztítóból, mint jelentős pontforrásból bevezetett mintegy 3.100 t/év mennyiségű szennyezőanyag.

    - Az RSD vízgazdálkodásának, vízminőségének javítására szolgáló komplex vízvédelmi fejlesztések szükségessége, a környezeti kockázatok csökkentése

Az RSD vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása érdekében a következő komplex vízvédelmi célokat szolgáló fejlesztések, beruházások szükségesek:

- Új tassi vízleeresztő műtárgy építése a Duna-ág biztonságos és a megfelelő vízmennyiséget és vízminőséget garantáló üzemeltethetősége szempontjából. A műtárgy megépítésével és üzemével nő a tápvíz mennyisége, ami a jelenleginél kiegyensúlyozottabb vízbetáplálást jelent, tehát azt, hogy a szélsőséges dunai vízállástartományokban is biztosítható a rendszer vízcseréje, vízfrissítése. A megfelelő üzemeltetéshez szükséges további beavatkozások, rekonstrukciók a meglévő műtárgyaknál. (Kvassay zsilip rekonstrukciós munkáinak elvégzése, uszadékfogó beépítése; tassi zsilip hajózócsatornájának és villamos berendezéseinek felújítása.)

- A Duna-ágban a több évtizede lerakódott, magas szerves anyag tartalmú mederüledék egy részének eltávolítása kotrással, a kikerülő iszap ideiglenes és végleges elhelyezésének, illetve hasznosításának megoldása. Javasoljuk az RSD főágának vízminőségi célok alapján meghatározott helyeken és mennyiségben történő kotrását, emellett a mellékágak teljes kotrását, figyelembe véve a természetvédelmi érdekű korlátozásokat. A kotrás megoldására több változat vizsgálatát javasoljuk a vízminőség-javítási szempontból leghatékonyabb eredményt adó, legnagyobb szerves és növényi tápanyagot tartalmazó mederszakaszok kotrásának megvalósítására, szükség esetén folt- és árokszerű alakzatok ismétlődésével, alkalmazkodva a Duna-ág változatos fenék- és mederviszonyaihoz.

A fenti fejlesztéseken túl az RSD víztest jó állapotának (illetve jó ökológiai potenciáljának) elérése érdekében, valamint a vízhasználati társadalmi igények kielégíthetősége érdekében további intézkedési programok, beruházási projektek megvalósítása szükséges.

Külön projektelemenként:

- Az RSD parti sávjának fürdővíz célú vízhasználati igények kielégítésére és a parti sávban található ökológiai jelölőfajok életfeltételeinek javítására az üdülőterületekről bekerülő szennyezőanyagok kivezetése és a víztest bakteriológiai szennyezettségének minimalizálása. A környezeti kockázat csökkentése a parti sáv csatornázását teszi szükségessé. – KEOP keretében megvalósult

- Az RSD víztest vízszennyezettségének csökkentésére, valamint a jó állapotot (jó ökológiai potenciált) biztosító környezetminőségi szint eléréséhez a Dél-pesti szennyvíztisztító tisztított szennyvizében lévő szennyezőanyag terhelés átvezetése a Dunába. – Még nem került megvalósításra

  - Új vízvédelmi létesítmények megvalósításának és működtetésének célkitűzése

Az előző fejezetekben bemutatott vízgazdálkodási, vízminőségvédelmi problémák kiküszöbölésére, a fejlesztési szükségszerűségek kielégítésére irányuló célkitűzés egy új tassi vízleeresztő műtárgy megépítése, a meglévő tassi műtárgy rekonstrukciós munkáinak elvégzése, valamint a Kvassay zsilip rekonstrukciós fejlesztésének megvalósítása és új uszadékfogó létesítménnyel való ellátása volt.

##### Az új tassi vízleeresztő műtárgy megvalósításával kapcsolatos fejlesztési célkitűzések

A műtárgy megépítése céljaiban a KEOP 2.2.1 konstrukció akciótervében megfogalmazottak közül a következőkhöz kapcsolódott, amelyek az általános célkitűzéseket jelentik:

- Vízvédelmi létesítmények (műtárgyak, stb.) kialakítása;

- Vízvédelmi tevékenységek (vízszint-szabályozás, vízpótlás, stb.) végrehajtása;

- A vízrendszer vízminőségi, mennyiségi állapotának javítása és az ökológiai állapot fenntartása;

- Belvízi biztonságmegőrzése.

A projekt közvetlen célkitűzései RSD hidromorfológiai állapotának javítása és az ehhez szükséges intézkedések megvalósítása, melyek a következők:

- a vízáramlás, vízszintszabályozás javítása;

- a vízmegosztás biztonságának növelése;

- a vízminőség javítási célú Nagy-Dunából bevezetett tápvíz mennyiségének növelése;

- a vízhasználati igényeknek megfelelő vízleeresztő kapacitás biztosítása Tassnál;

- leeresztési üzemmódban az energia visszanyerés lehetővé tétele;

- az üzemelési utasítás módosításával, és korszerű adatátvitellel hatékonyabbá kell tenni a két főműtárgy együttműködését.

A közvetlen célkitűzések a következő intézkedések megvalósításával érhetőek el:

- Az RSD vízgazdálkodás-fejlesztési célkitűzései csak akkor valósíthatók meg, ha a Tassi vízleeresztő műtárgy biztosítani tudja a megfogalmazott vízkormányzási feladatokat. Ezt egy új, a meglévő vízleeresztő műtárgytól különálló vízleeresztő műtárgy létesítésével kell megoldani. Ennek a tervezett létesítménynek az alábbi vízkormányzási feladatokat kell ellátnia:

  - gravitációs vízleeresztés az RSD-ből a Dunába max. 50 m3/s kapacitással, a normál üzemi helyzetben;

  - gravitációs vízleeresztés az RSD-ből a Dunába a vízerőpotenciál kihasználásával, max. 50 m3/s kapacitással, megfelelően nagy vízszintkülönbség esetén, normál üzemi jelleggel,

  - szivattyús vízátemelés az RSD-ből a Dunába min. 20 m3/s kapacitással, az RSD szintjét meghaladó dunai árvízszint esetén, ritka üzemi helyzetben,

  - szivattyús vízátvezetés a Dunából az RSD-be 15 m3/s kapacitással, alacsony Duna vízállás és jelentős öntözési vízigény esetén vízpótlási céllal, ritka üzemi helyzetben,

- a műtárgy üzemével biztosítani kell az RSD vízszintszabályozását,

- mivel a műtárgy a Duna árvízi fővédvonalának része, ezért biztosítania kell a Duna árvizeinek kizárását az RSD-ből.

Az új műtárgy megépítésével és üzemével nő a tápvíz mennyisége, ami a jelenleginél kiegyensúlyozottabb vízbetáplálást jelent, tehát azt, hogy a szélsőséges dunai vízállástartományokban is biztosítható a rendszer vízcseréje, vízfrissítése. A meglévő műtárgy a jelenlegi szerkezeti kialakítását megtartva továbbra is ellátja a hajózsilip funkcióját, de a vízleeresztésben a továbbiakban üzemszerűen nem, csak esetileg  vesz részt.

##### 3.2.1. A meglévő Tassi műtárgy (hajózsilip) fejlesztési célkitűzései a következők voltak, melyek megvalósultak

A meglévő műtárgy jelenlegi szerkezeti kialakítását megtartva továbbra is ellátja a hajózsilip funkcióját. A műtárgy a folyamatos üzemszerű vízleeresztésben a továbbiakban  már nem vesz részt, de biztosítja a hajózóág ökológiai célú vízátöblítését, valamint az új vízleeresztő műtárgy árapasztó vízleeresztő műtárgyaként biztonsági szerepet is betölt. A javasolt felújítási munkák ez utóbbi szempontokból fontosak, a hajózás biztonságosabbá tétele további más beavatkozásokat igényelhet.

A meglévő műtárgyat továbbra is használni szükséges eseti, de rendszeres vízleeresztésre a műtárgy környezetének vízminőségvédelme miatt. Az RSD medre a tassi zsilip felvízi oldalán két ágra válik szét, amelyet a Rózsa sziget és annak bejárótöltése választ el egymástól. A meglévő vízleeresztő műtárgy feletti rész élő folyóágként működik, míg a szigettől Ny-ra lévő ág nem rendelkezik számottevő vízátöblítéssel, így vízminősége nem megfelelő. A népnyelv „büdös sarok”-nak nevezi ezt a mederszakaszt (lásd a lenti ábra).

Büdös sarok

15. ábra: Az RSD a tassi zsilip felvízi oldalán

A tervezett új vízleeresztő műtárgy telepítése ebbe az ágba fog történni és így a vízmozgással a meglévő vízminőségi problémák megszűnnek. Azonban nem cél, hogy a vízleeresztési irány megváltozása után, a másik ág váljon hasonló vízminőségi problémák színterévé. Tehát szükséges, hogy a hajózsilip mederágában is legyen rendszeres, ha nem is folyamatos, kis vízhozamú ökológiai célú vízleeresztés.

Időszakosan, alkalmanként célszerű nagyobb hozamok leeresztése a feliszapolódás kimosatása, átöblítése céljából. Az ökológiai vízeresztés nemcsak a felvízi mederszakasz, de a hajózsilip alatti mederszakasz átöblítése szempontjából is szükséges. A meglévő tassi műtárgy jó műszaki állapotba hozása elsősorban a hajózóágban történő ökológiai célú vízleeresztések biztosítása érdekében szükséges. A létesítmény jó műszaki állapotának elérésekor az alábbi felújítási munkákat kell elvégezni:

- A műtárgy árvízi biztonságát veszélyeztető árvízi szivárgási jelenségek megszüntetése az alsófő környezetében.

- A töltő-ürítő rendszer elhasználódott elzáróberendezéseinek cseréje.

- Az alvízi főelzárás, a felvízi főelzárás, valamint a töltő-ürítőrendszer elzárások elektromechanikus mozgatóberendezéseinek felújítása.

- Az elavult és korszerűtlen teljes villamos működtető rendszer cseréje.

- A korszerűtlen és tönkrement vezénylőfülke cseréje.

##### 3.2.2. A Kvassay zsilip fejlesztési célkitűzései a következők voltak, melyek megvalósultak

Az RSD vízminőségi és vízgazdálkodás-fejlesztési célkitűzéseinek megvalósulásához biztosítani kell, hogy a meglévő Kvassay zsilip zavartalanul tudjon működni és az üzemrendben előírt vízátvezetési feladatának maradéktalanul meg tudjon felelni. Ennek biztosításához az alábbi felújítási munkák elvégzése szükséges:

- A vízbeeresztő zsilip acélszerkezetű elzárásainak rekonstrukciója.

- A felvízcsatornában a vízbeeresztő zsiliphez érkező uszadék kezelésének megoldása.

A meglévő műtárgy fejlesztésével összefügg az egyik legfontosabb vízgazdálkodási-, vízminőségvédelmi célkitűzés az RSD áramlási viszonyainak javítása a tápvíz bevezetésének évi 50-80 %-kal (évi átlagos 24 m3/sec-ra) való növelésével. Ennek megvalósításához a tervezett új tassi vízleeresztő műtárgynál energiatermelésre is alkalmas reverzibilis szivattyúkat kell beépíteni és a termelt megújuló energiával a Kvassay zsilipnél az alacsony Duna vízállásnál szükség szivattyús vízbetáplálás költsége csökkenthető.

    - A Kvassay zsilip üzemrendjének vízvédelmi szempontú javítása

Az üzemrend módosításával a budapesti záporkiömlőkből származó záporvizek okozta haváriaszerű szennyeződések távol tarthatók a víztesttől. Ennek feltétele a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei” című projekt megvalósulásával az, hogy 2010. után közvetlenül a Kvassay zsilip fölötti Duna-szakaszt ne terheljék tisztítatlan szennyvizek. A célokat és az üzemirányítás feladatait foglalja röviden össze a következő táblázat. Az ebben bemutatott feladatoknak a kielégítése jelenti a javasolt projektek célját. Azokat a célokat, amelyek kielégítéséhez jelen projekt hozzájárul kiemeltük.

3. táblázat: A célok és az üzemirányítás feladatai

| Célok Típusa | Üzemirányítási célok | Igény | A jelenlegi állapotból eredő hiányosságok, problémák | Beavatkozási célállapotok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minőségi célok | 1. A megfelelő vízminőség elősegítése üzemelési eszközökkel (mennyiség, áramlás) | I.-II. o. vízminőség | A jelenlegi üzemeltetési helyzetben a zsilipek nem tudják a célt hatékonyan elősegíteni. | Az 50-80 %-kal megnövelt tápvíz mennyiség, annak minőségi javulása, a jellemző áramlási sebesség stabilizálódása, jelentős terhelések megszűnése javítani fogja a vízminőséget. |
|  | 2. Tisztított szennyvizek problémamentes befogadása | Ennek biztosítására min. 15 m3/s tápvíz folyamatos biztosítása a Duna felöl. | Szélsőségesen alacsony, ill. magas Duna vízállásnál megoldatlan | A megfelelő hígítást az új rendszer biztosítja, ugyanakkor ez az igény is jelentősen csökken. |
|  | 3 Üdülés, fürdés, vízi sport | I.-II. o. vízminőség, coliform szám <10 000 i/100 ml | Az RSD nagy részén megoldatlan | A „Szennyezőanyagok kivezetetése a parti sávból” projekt megvalósítása a többi RSD beavatkozással kielégíthetővé teszi az igényt. |
| Mennyiségi célok | 4. Öntözővíz szolgáltatás | Kvassaynál 96,52 m Bf, Tassnál min. 96,22 m Bf vízszint április 1- től, szeptember 30.-ig | Szélsőségesen alacsony Duna vízállásnál (Kvassaynál 96,52 m Bf alatti felvíz) gazdasági okból jelenleg megoldatlan | A szükséges szivattyúzás energiaigényének biztosításával az igény kielégítése, energiatermelés segítségével. |
|  | 5. Ipari vízszolgáltatás | Kvassaynál min. 95,92 m Bf vízszint |  |  |
|  | 6. Belvizek befogadása | Kvassaynál max. 95,92 m Bf, Tassnál max. 95,67 m Bf vízszint szeptember 30.- tól, április 15.- ig | Szélsőségesen magas (Tassnál 96,51 m Bf feletti alvíz) Duna vízállásnál műszaki és gazdasági okok miatt megoldatlan | Az új műtárggyal és a szivattyúzás energiaigényének biztosításával az igény kielégítése |
|  | 7. A part és a mesterséges létesítmények állékonysága | Tassnál max. 96,42 m Bf, és jégborí-tás idején a vízszint ne emelkedjen | - | - |
|  | 8. Árvízvédelem | Nagyvizeknél zsilipek biztonságos zárása | Elmaradt rekonstrukció miatt nem 100%-os | A biztonságos üzemelés biztosítása. |
|  | 9. Energia-termelés | A szivattyúzási energia biztosítása | Kvassaynál csak a vízminőségi havária bekövetkezése után, Tassnál egyáltalán nem biztosított | A szivattyúzás energiaigényének minél nagyobb mértékű kielégítése mindkét műtárgy esetében. |
|  | 10. Hajózás | Min. 20 dm-es vízmélység | Elmaradt kotrások miatt térben és időben sok esetben nem biztosított | Az egyéb igények kielégítése mellet, additív haszonként javuljanak a hajózási körülmények is |
| Vegyes célok | 11. Horgászat | Állandó vízszint, folyamatos tápvízellátás - oxigénellátottság | A tápvíz mennyisége sokévi átlagban évi 110 napig nem kielégítő. | A tápvíz mennyiségének növekedésével az igény kielégíthető. |
|  | 12. Védett növények | Kevéssé ingadozó, lehetőleg állandó vízszint, megfelelő vízminőség | Szélsőségesen alacsony, ill. magas Duna vízállásnál megoldatlan. A jelenlegi üzemeltetési helyzetben a zsilipek nem tudják a mennyiségi és minőségi igény kielégítését hatékonyan elősegíteni. | Jelen projekt biztosítja a vízmozgás kívánatos szabályozását és a további RSD projektek megvalósulásával, és a Duna ferencvárosi szennyezésének megszűnésével a kívánatos vízminőség is közelíthető lesz. |
|  | 13. Védett halak | Ívási időben állandó vízszint (a nem védett halak vonatkozásában is igény), megfelelő vízminőség |  |  |
|  | 14. Védett madarak | Költési időben állandó vízszint |  |  |

- Indikátorok

Az új tassi vízleeresztő műtárgy létesítésével és üzemeltetésével, valamint a meglévő tassi műtárgy és Kvassay műtárgy rekonstrukciós munkáinak elvégzésével elérhető eredmény-indikátorokat a következő táblázatban foglaltuk össze:

4. táblázat: 	Az RSD projekt elemei megvalósításának a vízminőség javulást elősegítő hatásai

|  | A jó ökológiai potenciál elérését segítő változások eredményindikátorai a vízminőségi elemekben |  |  | A jó kémiai állapot elérését, illetve fenntartását segítő változások |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biológiai elemek | Fizikai-kémiai elemek | Hidromorfológiai elemek | Veszélyes anyagokra vonatkozó környezetminőségi határértékeke betartásának biztosítása | Jelentős pontforrásból jelentős mennyiségben bevezetetett szennyezőanyag okozta terhelés csökkentése |
| Tassi többfeladatú műtárgy építése és a Kvassay és tassi zsilipek rekonstrukciós munkáinak, valamint az új üzemirányítási terv szerinti üzemelés hatásai | A makroszkópikus vízi gerinctelenek és a fitoplankton élőlénycsoportokat minősítő index (mutató) javulása a vízáramlás kismértékű javulásával, a tartózkodási idő csökkenésével összefüggésben (A vízi ökoszisztéma alapvetően nem változik: a felső és a középső szakaszon enyhe elmozdulás várható a folyóvízi állapot irányába, míg az alsó szakaszon marad az állóvízre jellemző biológiai mintázat) | Az RSD-ben a tápanyag- koncentrációk csökkennek 6-19 % közötti értékkel, ami hozzájárul a fizikai-kémiai határértékek betartásához | Várható sebességi jellemzők kialakulása: Télen, belvizes időszakban: - Felső szakaszon: 12-22 cm/s; - Középső szakaszon: 8-12 cm/s; - Alsó szakaszon: 2-8 cm/s. Nyáron öntözési időszakban: - Felső szakaszon: 8-15 cm/s; - Középső szakaszon: 4-8 cm/s; - Alsó szakaszon: 1-4 cm/s. Összességében kijelenthető, hogy a betáplált víz tartózkodási ideje csökken. | Nem releváns | Nem releváns |

A projekt célkitűzéseinek számszerűsítésére a következő mutatókat, indikátorokat kívánjuk használni. A beruházások jellegéből adódóan a mutatók teljesítése a beruházás végén mérhető, alakulásuk nem követhető nyomon folyamatosan.

5. táblázat: Az alkalmazni kívánt indikátorok fajtái:

A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai:

| Mutató neve | Mérték-egység | Kiinduló érték |  |  | Célérték |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiemelten kezelt komplex vízvédelmi beruházások hatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Műtárgyépítés és rekonstrukció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A beavatkozásnak köszönhető szennyező-anyag koncentráció csökkenés a víztestben | % |  | 0 |  |  | 7 -24 |  |  |  |  | 7-24 |
| Jellemző átlagos vízsebesség | m/sec |  | Az év 80 %-ban, né-hány sza-kasz kivételével közel 0 |  |  | 0-37 fkm átlag 0,05 37-57 fkm átlag 0,1 |  |  |  |  | 0-37 fkm átlag 0,05 37-57 fkm átlag 0,1 |
| Monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentált vízmérleg számítások | db/év |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Dokumentált, VKI-nak megfelelő vízminőség elemzés | db/év |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |

| Mutató neve | Mérték-egység | Kiinduló érték | Célérték | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Output indikátorok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Új kétnyílású többfunkciós gépegység beépítését lehetővé tevő, vasbeton szerkezetű, vízleeresztő műtárgy és melléklétesítményei | db | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Négy vízátvezetési üzemmód végrehajtására alkalmas szivattyú-turbina gépcsoport | db | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| A beépített gépek névleges tengelyteljesítménye | kW | 0 | 2x710 |  |  |  |  | 2x710 |
| Felújított, korszerűsített meglévő Tassi műtárgy (árvízi szivárgás megszüntetése, elzáró, mozgató berendezések és a villamos berendezések felújítottak) | db | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Felújított, korszerűsített meglévő Kvassay műtárgy (elzáró berendezések megújultak, felvíz oldali uszadék kezelés megoldódott) | db | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Eredmény indikátorok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gravitációsan leereszthető vízhozam a Nagy-Dunába | m3/s | 35 | 50 |  |  |  | 50 |  |
| Szivattyúzással leereszthető vízhozam a Nagy-Dunába | m3/s | 6 | 20 |  |  |  | 20 |  |
| Vízpótlási szivattyúzás vízhozama a Nagy-Dunából Tass műtárgynál | m3/s | 0 | 15 |  |  |  | 15 |  |
| Tápvíz-mennyiség | m3/s | ~14 | ~24 |  |  |  | ~24 |  |

A korábbikban vázolt lehetséges ökológiai célállapot az ismertetett biológiai komponensek állapotának, illetve az életkörülmények javulásával, mint indikátorokkal jelzi a víz minőségének javulását.

## II. Részletes műszaki TARTALOM

  - Az új Tassi többfeladatú vízleeresztő műtárgy részletes műszaki leírása

A tervezett műtárgy a meglévő vízleeresztő műtárgytól ÉNy-ra, tőle ~ 250 m távolságra, a Duna bal parti árvízvédelmi töltésébe kerül elhelyezésre. A műtárgy és a hozzá csatlakozó al- és felvízcsatorna egy egyenes tengelyre esik, amely ~50°-os szöget zár be a meglévő árvédelmi töltéssel. Az al- és felvízcsatorna által képzett vízlevezető ág az RSD-nek a Rózsa-szigettől nyugatra eső ágát köti össze a korábban elpusztult vízleeresztő műtárgy még meglévő alvízi mederágával. A felvízcsatorna a meglévő árvédelmi töltést átvágja, ezért a tervezett műtárgyhoz csatlakozóan új árvédelmi töltésszakaszok épülnek a lehető legrövidebb hosszban.

A műtárgy megközelítése Makád község felől burkolt közúton, majd az árvédelmi töltésen vezetett kb. 5,2 km hosszú aszfaltburkolatú vízügyi üzemi úton történik.

Maga a műtárgy egy az árvízvédelmi töltésbe beépített monolit vasbeton szerkezetű, kétnyílású létesítmény. A vízátvezető nyílások (szívócsatornák) csőszerűen vannak kialakítva és nyomás alatti átfolyással vezetik át a vizet. A két azonos méretű és kialakítású szívócsatornába egy-egy azonos típusú szivattyú-turbina gépcsoport kerül beépítésre. Ezek a gépcsoportok olyanok, hogy mind a négy vízátvezetési üzemmód végrehajtására alkalmasak

A műtárgy építményei

Szerkezeti szempontból a műtárgy építményei a műtárgy alaprajzi határainál lemélyített vasbeton résfalakból és a résfal által határolt térbe, mint munkagödörbe beépített monolit vasbeton műtárgyrészekből állnak. A résfal alul a vízzáró agyagfekübe köt bele. A síkalapozású vasbeton műtárgyban helyezkedik el alul a két szívócsatorna, fölötte a föld alatti közös gépterem, melyet leadónyílásokkal áttört bordás lemezfödém zár le. A födémen, mint hídszerkezeten, üzemi út vezet át. A szívócsatorna al- és felvízi oldalán különböző hornyok vannak, a főelzárások, az ideiglenes elzárások és a gerebek részére. Az al- és felvízi műtárgyvéghez alaprajzilag ferde vasbeton szárnyfalak csatlakoznak, melyek a szelvényátmenetet biztosítják a kapcsolódó nyíltfelszínű al- és felvízcsatornához.

Az al- és felvízcsatorna padkás rézsűs meder, amely a műtárgyhoz csatlakozó átmeneti szakaszokon vasalt beton és betonba rakott kő burkolattal vannak bevédve. A további mederszakaszok rézsűin kőszórásos rézsűvédelem készül.

A műtárgyhoz csatlakozó új árvédelmi töltésszakaszok az előírásos szelvénymérettel készülnek, de a műtárgy mellett platószerűen kiszélesednek. A tervezett töltések homokos kavics támasztótestből és kötött talajból készülő víz oldali szivárgásgátló rétegből állnak. A töltésrézsűk gyepesítettek, a töltéskoronán aszfalt burkolatú üzemi út illetve térburkolat készül. A töltéstetőről burkolt rámpák vezetnek le a terepre. Az üzemterület kerítéssel kerül lehatárolásra.

  - Vízgépek és segédberendezéseik

Az egész vízleeresztő műtárgy alapvető, meghatározó berendezése a vízgépészeti főberendezés, melyet ebben az esetben a szivattyú-turbinák és segédberendezéseik képviselnek. A vízgépészeti főberendezés áll:

- a szivattyú-turbinából,

- a gyorsító hajtóműből,

- az olaj-nyomótelepből és

- a hőcserélőből.

Ezekhez a berendezésekhez szervesen kapcsolódik a motor-generátor, mint főgép. Ezt a villamos főberendezést az 1.3 „Villamos gépek és berendezések” fejezetben ismertetjük.

1.2.1 Szivattyú-turbina

Géptípus:	Kétszeres szabályozású, aknás elrendezésű, vízszintes tengelyű csőturbina, kétféle szivattyúzási és üresjárási üzemmódra is alkalmas kivitelben, változtatható forgásiránnyal.

Gépszám:	2 db komplett egység

Turbinaüzemi adatok:

Névleges tervezési esés:				H = 3,2 m

Víznyelés (gépenként):				Q = 25 m3/s

Névleges tengelyteljesítmény:			P = 710 kW

Megengedett maximális tengely teljesítmény:	Pmax = 1000 kW

Üzemi fordulatszám:					n = 150 1/min

Járókerék átmérő:					D = 2350 mm

A két turbina-szivattyú párhuzamos elrendezésében a turbinaaknába kerül beépítésre. Itt vannak a vezető kerekek szervomotorjai és a szabályozógyűrűk, a járókerékházak és a szívócsövek acélrészei, a szerelési közdarabokkal. A turbinaakna fölülről, a gépterem felől nyitott és korláttal lekerített. A turbinaaknában lévő gépészeti elemek acél létrákon át közelíthetőek meg.

A járókerékházon belül van elhelyezve a járókerék, ami a víz áramlását energia kinyerése mellett vagy energia betáplálásával megvalósítja, illetve a villamos energia-hálózattal való kapcsolat nélkül forogva átereszti a vizet az RSD-ből a Dunába. A járókerék a turbinatengelyen keresztül kapcsolódik a gyorsító hajtóműhöz. A turbinategely a járókerék központos forgását biztosító csapágyazáson nyugszik, mely csapágyazás radiális és kétirányú axiális terhelés felvételére alkalmas. A tengely üreges, a furatba kerülnek elhelyezésre a járókerék lapátjait állító szervomotorhoz vezető olajvezetékek, valamint a szervomotor dugattyújának elmozdulását mechanikusan visszajelző acél szabályozó rudazat. Ennek az elmozdulásnak a pontos és tényleges értéke az egyik alapvető jel a szabályozó berendezés korrekt működéséhez, a járókerék lapátjai szükséges helyzetének meghatározásához, illetve beállításához.

A turbinatengely a generátoraknában elhelyezett gyorsító hajtóműhöz csatlakozik és azon keresztül hajtja meg a generátort, amely szintén a generátoraknában kerül elhelyezésre.

1.2.2 Gyorsító hajtómű

A hajtómű feladata, hogy a turbina számára ideális fordulatszámot a generátor névleges fordulatszámára növelje, illetve szivattyúüzemben a generátor fordulatszámát lecsökkentse.

A hajtómű adatai:

Típus:					egyfokozatú gyorsító hajtómű

Áttétel	:				5

Tengelyelrendezés:			vízszintes

Gépszám:				2 db

Hűtés:					vízhűtés

A hajtóműnek a turbinához csatlakozó, bemenő tengelye üreges, az acél szabályozó rudazat ezen áthaladva továbbítja a jelet a járókerék-szervomotor dugattyújának elmozdulásáról, azaz közvetve a járókeréklapátok állásszögéről. A gyorsító hajtóművek a generátorokkal együtt a géptermi járószint alá lenyúló generátoraknákban kerülnek elhelyezésre. A generátoraknák tetejét járórács fedi le a gépterem járósíkjában.

1.2.3 Olajnyomótelep

Az olajnyomótelep állítja elő és szállítja a járó- és a vezetőkerekek lapátjainak állításához szükséges nagynyomású olajat a szervomotorokba. Az olajnyomótelep munkáját a szabályozó berendezés irányítja.

Az olajnyomótelep jellemzői:

Gépszám:		2 db

Az olajnyomótelepek a géptermi padlószinten, az általuk kiszolgált turbinák közelében kerülnek elhelyezésre.

1.2.4 Hőcserélő

A turbina és a generátor csapágyaiban, valamint a hajtómű olajteknőjében keletkező hőveszteségek elvezetésére zárt rendszerben keringtetett hűtővíz szolgál. A felmelegedett hűtővizet a turbinán átáramló vízben, a szívócsőben elhelyezett hőcserélőkben az áramlási iránytól függően az RSD vagy a Duna vize hűti le.

Az összes elvezetett hőteljesítmény: 40-70 kW.

  - Villamos gépek és berendezések

Villamos motor-generátor

A két villamosgép azonos, főbb adataik a következők:

- jellege:							szinkrongép

- névleges látszólagos teljesítmény: 			1250 kVA

- névleges teljesítménytényező 			cos φ = 0,8

- frekvencia:						50 Hz

- névleges kapocsfeszültség: 				6300 V

- szigetelési osztály:					H/F

- generátor szinkron fordulatszáma: 			750 min-1.

- turbina tengelyteljesítménye max.:			1000 kW

- hatásos villamos kapocsteljesítmény max.:		950 kW

- forgásirány:						kétféle

- védettség:						IP 23

- irányadó szabvány/elrendezés:			IEC 34-7 / IM 1001

- különleges üzemmód:					motoros üzem

- teljesítményfelvétel motoros üzemben max.		400 kW

- motoros üzem indítása (kis tengelyterheléssel):	durva szinkronozással

- motoros indítások száma évenként:			8-10 indítás

Ajánlattevő ajánlatában mutassa be, hogy a generátor miként biztosítja az ELMÜ előírásának megfelelő minimum 0,96 teljesítménytényezővel történő üzemeltetést!

A motoros üzem indítási feltétele miatt csak hagyományos, külső gerjesztőrendszerrel ellátott csúszógyűrűs szinkrongépek alkalmazhatók.

A motoros üzem indítási áramának csúcsértéke elérheti a szinkrongép névleges áramának 10-12-szeresét is. Az áramlökés csökkentésére indítótranszformátor alkalmazandó, ha ezt a hálózati viszonyok szükségessé teszik.

Mindegyik generátor kábellel egy-egy 21/6,3 kV áttételű transzformátorhoz kapcsolódik, a generátor a transzformátorral tehát blokk-kapcsolásban üzemel. A generátor és a transzformátor között 6,3 kV-os kapcsolóberendezés van, melyben egyebek mellett a generátor szinkronizált hálózatra kapcsolását végző megszakító és a feszültségváltók találhatók.

A transzformátorok nagyobb feszültségű kapcsai kábellel csatlakoznak 20 kV-os elosztóberendezés egy-egy megszakítós cellájához.

A létesítmény egyes berendezéseit (világítás, szellőzés, víztelenítés, vagyonvédelmi jelzés) akkor is el kell látni villamosenergiával, amikor a főgépek nem üzemelnek, olykor hálózati csatlakozásuk sincs feszültség alatt. A teljesítményigény ilyen üzemvitel esetén 30-40 kW-nál nem nagyobb. Erre a célra földkábeles betáplálással tartalék 0,4 kV-os csatlakozást kell kialakítani a közeli vízügyi létesítménytől (Tassi hajózsilip).

Villamos hálózati csatlakozás

A területileg illetékes ELMŰ Hálózati Kft. előzetes tájékoztatása szerint a tervezett műtárgy a közcélú hálózatra 20 kV-os feszültségszinten csatlakozhat. A csatlakozás a Ráckeve 120/20 kV-os alállomás 20 kV-os gyűjtősínén történő csatlakozással lehetséges. A telephely és az alállomás távolsága egy lehetséges nyomvonalon kb. 21 km. Közelítőleg tehát ilyen hosszban kell 20 kV-os szabadvezetéket vagy kábelt kiépíteni illetve irányítástechnikai és méréstechnikai, védelmi, távközlési optikai kapcsolatot megvalósítani. A nyomvonal elvben úgy is kialakítható, hogy a meglévő vezetéket kettős rendszerűre építik át. A csatlakozási feltételekhez tartozik a hálózaton alkalmazott hangfrekvenciás központi vezérlési rendszer (HFKV) jelszintjének biztosítására szolgáló záróköri készülékek telepítése is.

A szolgáltatóval jelenleg van folyamatban az egyeztetés, az ELMŰ által elfogadott változatot kell megtervezni, engedélyeztetni és megvalósítani.

20 kV-os berendezés

A 20 kV-os berendezés beltéren, a vízerőmű 93,30 mBf szintű géptermébe telepíthető. A berendezés öt mezőből áll. Az 1. számú mezőben motorhajtású terheléskapcsoló, a 2. mezőben az elszámolási mérés mérőváltói, a 3. mezőben az egyik 21/6,3 kV-os transzformátor megszakítós leágazása, a 4. mezőben pedig a másik 21/6,3 kV-os transzformátor megszakítós leágazása, végül az 5. mezőben a segédüzemi transzformátor biztosítós leágazása kap helyet.

Elszámolási mérés

A 20 kV-os berendezés 2. mezőjében lévő feszültségváltókra és áramváltókra csatlakozó elszámolási mérés műszerezése kettős feladatot lát el, mérnie kell a hálózatra kiadott villamos energiát és mérnie kell a fogyasztást is.

Transzformátor

A 2 db főtranszformátor azonos kialakítású, műgyanta szigetelésű száraz (olajmentes) kivitelű,. 1250 vagy 1600 kVA névleges teljesítményű, 21/6,3 kV névleges áttételű transzformátor. A transzformátorok a vízerőmű géptermében, a 93,30 mBf szinten, a szerelőtér bal oldalán lévő épített transzformátorkamrákban nyernek elhelyezést.

A segédüzemi transzformátor műgyanta szigetelésű száraz kivitelű, 50 kVA névleges teljesítményű, 21/0,4 kV névleges áttételű, védettsége IP23. A 20 kV-os elosztóberendezés mellé telepíthető.

Generátorok kapcsoló berendezései

Mindegyik generátor egy-egy kapcsoló berendezéshez csatlakozik, melyek egymás mellett a gépteremben a 93,30 mBf szinten egymás mellett kapnak helyet.

Főgépek irányítóberendezése

Az elektronikus turbinaszabályozó berendezés a következő eszközöket tartalmazza:

- ipari számítógép beépített LCD-monitorral

- fóliabillentyűzet

- busz-rendszerű soros adatcsatlakozás.

A teljes berendezésnek egy IP44 védettségű acéllemez szekrényben kerül elhelyezésre a gépteremben. Az irányításba bevont egységeket a képernyő segítségével lehet irányítani a képernyő érintésével, egérrel vagy a billentyűzettel. Grafikailag a képernyőn való megjelenítés az ismert Windows programoknál használt rendszerhez hasonló. Az üzemszerű automatikus üzemen felül kézi működtetés is lehetséges a képernyő segítségével.

Segédüzemi elosztó

A vízerőmű főgépeinek és különböző villamos segédberendezéseinek ellátása a segédüzemi elosztóból történik.

Mozgató-berendezések és a gerebtisztító elosztója

A műtárgy négy főelzárása és egy darab gerebtiszítójának működtetését biztosítja.

Épületvillamossági rendszer

A háziüzemi elosztóból a következő fogyasztórendszereket kell ellátni:

- beltéri világítási áramkörök

- gépi szellőztető rendszer

- zsompszivattyú

- dugaszolóaljzatos csatlakozótáblák

- külső világítás

1.4 Acélszerkezetű elzárások, gerebek és daru

Felvíz oldali főelzárás

Mivel a vízleeresztő műtárgy az árvízvédelmi fővédvonalba épül be, az ilyen típusú műtárgyakra vonatkozó előírások szerint a vízátvezető nyílást két egyenértékű főelzárással kell ellátni. Ez indokolja a szívócsatornába beépülő felvíz oldali és alvíz oldali acélszerkezetű főelzárások betervezését. A két főelzárás zárt állapota mellett ugyanakkor mód van a szívócsatorna és a turbina víztelenítésére tetszőleges vízállás mellett a javító-karbantartó munkák idejére.

A felvíz oldali főelzárás a szívócsatorna beömlési szelvénye után kerül elhelyezésre. A két szívócsatornába 2 egyforma berendezés épül be. A főelzárás egy hegesztett acélszerkezetű görgős síktáblás elzárás, amely tokszerkezetből és elzárótáblából áll. A műtárgyszerkezetbe bebetonozott tokszerkezet biztosítja a függőleges síkban mozgatott tábla megvezetését, valamint a tábla tömítését zárt állapotban. Az elzárótábla a tokszerkezet oldalvasalásában elhelyezett sínen gördül. A tábla négy oldalai záródású, a tömítést profilgumi biztosítja. A tábla kétoldali víznyomás felvételére és tömítésére alkalmas. A tábla a maximális vízszintkülönbség mellett  áramló vízben is mozgatható és gyors lezárást biztosít a turbinák esetleges meghibásodása esetén („zuhanózsilip” funkció). A kerekeken átadódó terhek csökkentése érdekében a tábla egy vízszintes él mentén két táblára van osztva és mindkét táblarész 4-4 db kerékre támaszkodik fel. A két tábla csuklósan össze van kapcsolva és a köztük lévő tömítést átlapolt gumilemez biztosítja.

Az elzárótábla mozgatását elektro-olajhidraulikus mozgató-berendezés végzi. A berendezés áll 2 db függőleges helyzetű munkahengerből, egy tápegységből és a köztük lévő nyomócsövekből. A munkahengerek az elzárótábla fölött helyezkednek el és a vasbeton műtárgy tetőszintjére feltámaszkodó acél kereszttartóra vannak csuklósan felfüggesztve. Egy elzárótáblát 2 munkahenger mozgat. A 2 munkahengert kiszolgáló 1 db tápegység a géptermi folyosón van elhelyezve.

A felvíz oldali főelzárás adatai:

Elzárt nyílás mérete:			6500 × 4500 mm

Tábla mérete:				6900 × 4700 mm

Táblamozgatás lökethossza:		4500 mm

Maximális víznyomás biztonsággal:

RSD felől:			7,00 m

Duna felől:			5,50 m

Készül:				2 készlet

Alvíz oldali főelzárás

Az előző pontban ismertetett indokok alapján kerül beépítésre. Az alvíz oldali főelzárás a szívócsatorna alvízi végére, a kiömlési szelvénybe kerül beépítésre. A két szívócsatornába 2 egyforma berendezés kerül. Szerkezeti kialakítását tekintve azonos a felvízi főelzárással, de méretei különbözőek.

Az alvíz oldali főelzárás adatai:

Elzárt nyílás mérete:			5200 × 2750 mm

Tábla mérete:				5600 × 2950 mm

Táblamozgatás lökethossza:		4000 mm

Maximális víznyomás biztonsággal:

RSD felől:			7,00 m

Duna felől:			5,50 m

Készül:				2 készlet

Ideiglenes elzárások

A főelzárások és a víz alatti betonszerkezetek víztelenítés mellett végzendő karbantartási-javítási munkáihoz a műtárgy két végén elhelyezhető ideiglenes elzárásokra van szükség. Az ideiglenes elzárás ugyanakkor legyen felhasználható árvízi pótelzárásként is. Ezeket a zárási igényeket a betervezett ideiglenes elzárások az alábbiak szerint elégítik ki:

Mindkét vízátvezető csatorna mindkét végére, a nyíltfelszínű műtárgyszakaszba, bebetonozott tokszerkezetek kerülnek beépítésre a vasbeton műtárgyszerkezet oldalfalaiba, ill. a küszöbbe. Ezekbe a tokszerkezetekbe helyezhetők be az ideiglenes elzárás betétgerendái. A betétgerenda-készlet 13 db gerendából és 1 db kiemelőkeretből áll. A gerendakészlettel kétféle zárást lehet kialakítani: A teljes készletet az egyik nyílás alvízi tokszerkezetébe berakva árvízi pótelzárás alakítható ki, amely a dunai mértékadó árvízszintre zár, vagy a gerendakészletet megosztva, egy nyílás alvízi és felvízi oldalára berakva egyszerre egy nyílás víztelenítési célú zárását lehet kialakítani úgy, hogy ekkor a felvízen a RSD nyári vízszintjére, az alvízen a dunai KÖV + 1,80 m vízszintig zár.

Az ideiglenes elzárás bebetonozott tokszerkezetei, a betétgerendák és a kiemelőkeret is hegesztett acélszerkezetek. A gerendák tömítését egymáshoz és a tokszerkezethez profilgumitömítés biztosítja. A betétgerendák és a kiemelőkeret tárolása a műtárgyban, az alvízi főelzárás közelében kialakított tárolóhornyokban történik, szabadtéren. A gerendák be- és kiemelése kiegyenlített vízszint mellett autódaruval történik a kiemelőkeret segítségével. A kiemelő-keret lehetővé teszi, hogy a gerendák búvármunka nélkül a víz alá elhelyezhetőek, ill. kiemelhetőek legyenek.

Az ideiglenes elzárás adatai:

Felvíz oldali tokszerkezet

Nyílásszélesség:				6500 mm

Tokmagasság:					7000 mm

Készül:					2 készlet

Alvíz oldali tokszerkezet

Nyílásszélesség:				6500 mm

Tokmagasság:				         14100 mm

Készül:					2 készlet

Gerendatároló tokszerkezet

Nyílásszélesség:				6500 mm

Tokmagasság:					6200 mm

Készül:					2 készlet

Betétgerenda készlet

Gerenda hossza:				6900 mm

Gerenda magassága:				1030 mm

Gerendák száma:				13 db

Kiemelőkeret száma:				1 db

Felvíz oldali fix gereb és gerebtisztító

Az üzemidő túlnyomó részében a vízáramlás az RSD-ből a Duna felé irányul. Az RSD vízével érkező uszadékot a turbinára ráereszteni nem szabad, ezért a szívócsatorna felvízi beömlő szelvényében fix beépítésű gerebtábla kerül beépítésre. A hegesztett acélszerkezetű gerebtábla 75-os dőlésszögben helyezkedik el és rásimul az azonos dőlésszögű beton homlokfalra. A gerebrács előtt felgyűlő uszadékot egy a műtárgytetőre telepített karos gerebtisztítóberendezés emeli ki. A gerebtisztító vízszintes sínpályán mozog és így mindkét nyílás gerebtábláját a teljes nyílásszélességben meg tudja tisztítani. A kiemelt uszadékot közvetlenül a műtárgytető melletti konténerbe üríti. A karos gerebtisztító karját olajhidraulikus munkahengerek mozgatják, a tápegység a berendezésbe van beépítve.

A sínpályán történő mozgatást és a felépítmény forgását elektromotorok biztosítják. A működtetés szakaszosan, kézi vezérléssel történik.

A felvízi gereb adatai:

Elzárt nyílás mérete:			6500 mm × 4300 mm

Gerebtábla mérete:			6500 mm × 7000 mm

Készül:				2 db gerebtábla

1 db gerebtisztító berendezés

Alvíz oldali kiemelhető gereb

Ritkán előforduló üzemállapotban a Dunából történik vízszivattyúzás az RSD-be, alacsony Duna vízállás mellett.

Ekkor a szívócsatorna alvízi vége elé egy gerebtáblát kell elhelyezni az uszadék kizárására. Ezt a célt szolgálja a két kiemelhető gerebtábla, amelyek az alvízi ideiglenes elzárás tokszerkezetébe befüggesztve, a horony felső részében kireteszelve kerülnek tárolásra. Szükség esetén autódaruval a küszöbre süllyesztik őket. Mivel ez az üzemmód ritka és kis tartósságú, illetve rövid mederszakaszból áramlik ide a víz, gereb-tisztító berendezést itt nem tartunk szükségesnek betervezni, mivel csak kevés uszadékra kell számítani, hiszen a Duna is igen alacsony vízállású és a folyamon sem érkezik jelentős mennyiségű uszadék.

Az alvízi gereb adatai:

Elzárt nyílás szélessége:			6500 mm

Gerebtábla mérete:				6900 mm × 6000 mm

Leeresztett gerebtábla tetőszintje:		87,10 mBf + 6,0 = 93,10 mBf

Gerebtábla KÖV feletti magassága:	93,10 mBf – 92,48 mBf ≈ 0

Géptermi híddaru

A technológiai berendezések szerelési munkáit a géptermi futódaru segíti. A különböző berendezések a géptermi födémen lévő leadónyíláson keresztül emelhetők be a gépterembe autódaru segítségével. A géptermen belüli emelést, mozgatást már a géptermi futódaru végzi. A géptermi daruval történik az első szerelés, majd a későbbiekben az időszakos javítási-karbantartási munkákhoz is szükség lesz a géptermi darura.

A géptermi futódaru típusa: Kétfőtartós, acélszerkezetű, villamos hajtású híddaru.

Fesztáv:			13,6 m

Daruzható szélesség:		12,0 m

Pályahossz:			17,0 m

Darupálya szintje:		99,40 mBf

Teherbírás (előirányzat):	min. 10t 	max. 20t

A daru teherbírását az első szerelés legnagyobb tömegű szerelési egységének terhe határozza meg, ami függ a szerelési technológiától. A daru vezérlése (a daruhaladás, a macskahaladás, az emelés-süllyesztés irányítása) a géptermi járószintről kézi kapcsolóval történik.

Az alábbi ábrák (1-1. ábra - 1-6. ábra) a vízleeresztő műtárgy általános tervét mutatják be. A terveken a vízjogi létesítési engedélyben szereplő MÁSZ érték van feltüntetve, mely a 74/2014 (XII. 23.) BM rendelet értelmében, azóta megváltozott. A MÁSZ jelenlegi értéke 98,39 m B.f.

A kivitelezés során a Vízjogi létesítési engedélyben szereplő értéket kell figyelembe venni.

1-1. ábra:Vízleeresztő műtárgy általános terve - Felülnézet

1-2. ábra:	 Vízleeresztő műtárgy általános terve - A metszet

1-3. ábra:	Vízleeresztő műtárgy általános terve - B metszet

1-4. ábra: 	Vízleeresztő műtárgy általános terv - C metszet

1-5. ábra: 	Vízleeresztő műtárgy általános terve - D és E metszet

1-6. ábra: 	Tervezett árvédelmi töltés mintaszelvénye - Felvízcsatorna mintaszelvénye

  - 1.5 Terület igénybevétel

Az új Tassi vízleeresztő műtárgy építésével érintett ingatlanokkal kapcsolatban kétféle terület igénybevételt szükséges rendezni. A Tass 0147/b „erdő” művelési ágon nyilvántartott, az Országos Erdőállomány Adattárban is szereplő Tass 6/B ingatlan (0,83 ha) „erdő” művelési ágból történő végleges kivonása, az erdőterület igénybevételi eljárás megindításával. A nem „erdő” művelési ágú, de fásszárú vegetációval borított, s emiatt fakitermelési munkával érintett NATURA 2000 hálózatban lévő terület (Tass: 0145/3; 0145/4; 0146/1; 0146/2; 0147/c; 0147/d; 0148) 6,1 ha nagyságú.

Az Ajánlati tervben lévő helyszínrajzon szereplő helyrajzi számok tekintetében változás történt 2011-ben, ezért a Földhivataltól beszerzett tulajdoni lapok alapján kell beazonosítani az érintett ingatlanokat.

A művelési-ág váltás a többi előkészítő tevékenységtől függetlenül és azzal párhuzamosan elvégezhető. A NATURA 2000 érintettség okán ez a folyamat 6 hónapot is igénybe vehet.

A Tass, külterületi 0146/2 hrsz-ú telephelyként nyilvántartott ingatlan kisajátítása megtörtént, ezáltal az ingatlan immár a KDVVIZIG vagyonkezelésébe tartozik. Az elbontásra kerülő épület vonatkozásában a bontási engedélyes tervdokumentációt el kell készíteni és azt a területileg illetékes építési hatósággal engedélyeztetni. Ezt követően lehet a bontást végrehajtani.

  - 1.6 Beszállítási útvonal

A műtárgy megközelítése Makád község felől burkolt közúton, majd az árvízvédelmi töltésen vezetett kb. 5,2 km hosszú aszfaltburkolatú töltéskoronán történik. A munkálatok végeztével szükséges a beszállítási útvonalként használt töltésszakasz burkolatának helyreállítása, az eredetivel megegyező minőségben és teherbírással.

1.7 Kivitelezés

A tervezett műtárgy a meglévő árvédelmi töltés víz oldali lábánál, a jelenlegi hullámtéri terepen épül meg. A műtárgyépítés első fázisában a meglévő árvízvédelmi töltés nem kerül megbontásra. A terület előkészítése után először a résfalas körülzárás készül el. A résfalas munkagödörből kitermelésre kerül a föld, majd beleépül a vasbeton műtárgy. Ezután kiépülnek a hullámtéri terepen a műtárgyhoz csatlakozó új árvízvédelmi töltésszakaszok, amelyek kétoldalt bekötnek a meglévő árvízvédelmi töltésbe és azzal egyenértékű védelmet biztosítanak. Eközben már folyamatban van az al- és felvízcsatorna földkiemelése is, de a felvízcsatorna nyomvonalán a meglévő árvédelmi töltés még nem vágható át. A meglévő töltés átvágására akkor kerül sor, mikor a vasbeton műtárgy és a beleépített acélszerkezetű fő- és ideiglenes elzárások is elkészültek s azok záróképességének üzempróbája sikerrel lezárult, valamint a csatlakozó árvízvédelmi szakaszok is teljeskörűen kivitelezésre kerültek (útburkolat nélkül) (gondoskodni kell a csatlakozásnál a szintek egymásnak megfelelő kiépítéséről) és alkalmasak a védekezésre. A meglévő töltés átvágása után a felvízcsatorna földkiemelése is befejezhető. Az al- és felvízcsatorna burkolatai még azelőtt megépülnek, mielőtt ezeket a medreket összenyitnák az élő vízfolyásokkal.

Mint említettük, az építés a Duna nyílt hullámterén történik. Ez azt jelenti, hogy a kivitelezés alatt számolni kell a munkaterület időszakos árvízi elöntésével, ami a vízépítési gyakorlatban elfogadott eljárás. A hullámtéri terep átlagos magassága 96,00 mBf. Az ezt a szintet meghaladó árvízszint tartóssága átlagos vízjárású évben 7 nap a nyári félévben és 3 nap a téliben, összesen átlagosan 10 nap/év. Ez egy elfogadható és kalkulálható kockázat. Az esetleges árvízi elöntés után a munkagödröt ki kell tisztítani és a kivitelezés tovább folytatható. A tervezés és kivitelezés során figyelembe kell venni azt, hogy a felvízi és alvízi előcsatornák részleges, illetve teljes kotrása megvalósuljon. Az alvízi előcsatorna tervezett fenékszintje 88,5 mBf.

  - 1.8 RSD vízgazdálkodása

A Ráckevei-(Soroksári) Duna-ágból a parti öntözések mellett – kapja vizét a Duna-Tisza csatorna – Duna-Völgyi Főcsatorna rendszer, az I. sz. Árapasztó főcsatorna és a Kiskunsági Öntöző főcsatorna. Az RSD vízgazdálkodási céljai között szerepel az öntözővíz biztosítása is a Duna-Tisza közi térség jelentős része számára. Az öntözővíz nagy részét a Kiskunsági Öntöző Főcsatornán, kisebb részét a Duna-völgyi Főcsatornán keresztül szolgáltatják, döntően az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: ADUVIZIG) területén.

Az Igazgatóságok közötti vízkészlet átadásokat – többek között – az „a Duna-völgy vízkészlet megosztásáról szóló 00698/2000. sz. OVF intézkedés” szabályozza. Ebben a következő szerepel:

„A Dunából a Ráckevei-Dunába a Kvassay-zsilipnél gravitációsan kivezethető elméleti 50,0 m3/s-ból3,0 m3/s Tassnál visszavezetendő a Dunába. A fennmaradó mennyiségből a Közép-Duna-völgyi VIZIG (a továbbiakban: KDVVIZIG) területén felhasználható 29,6 m3/s, az Alsó-Duna-völgyi VIZIG területére átadandó 17,4 m3/s. Ebből a Kiskunsági-főcsatornába vezetendő 15,0 m3/s, a DVCS-ben továbbadandó 1,4 m3/s, a XXX.-csatornán pedig 1.0 m3/s. A DVCS-be, illetve a XXX. csatornába átadott, összesen 2,4 m3/s vízkészlet a DVCS-n keresztül visszavezetésre kerül a Dunába. Így az ADUVIZIG területén felhasználható 15 m3/s. Azon időszakokban, amelyekben a Kvassay-zsilipnél csak szivattyús kivezetésre van mód, a két igazgatóság közötti vízátadást a rendkívüli üzemnek megfelelő külön megállapodás rögzíti.”

A Kiskunsági Öntöző Főcsatorna beeresztő zsilipje az ADUVIZIG kezelésében van, amely naponta jelenti a kivett vízmennyiséget a KDVVIZIG felé. Fenti megállapodás kiegészítésre került az ökológiailag minimálisan biztosítandó vízhozamokkal. (öntözési idényben 5 m3/s, illetve azon kívül 4 m3/s – abban az esetben, amikor a Budapest, Vigadó téri vízmércén mért dunai vízállás 200 cm alá csökken)

Ami a Kvassay-erőmű turbináinak szivattyús időszakbeli kapacitását illeti, az egy szivattyúval történő vízbetáplálás technikailag megvalósítható értéke – a ∆H függvényében – 10-14 m3/s. Ez a mennyiség a rendszerrel szemben fennálló és vízjogi üzemeltetési engedéllyel is rendelkező vízigényeknél mintegy 10-15 m3/s értékkel kevesebb. Ennek megfelelően, mindkét szivattyú üzeme esetén beereszthető 22-26 m3/s vízmennyiségből, az új műtárgyon keresztül leereszthető vízmennyiség 4-8 m3/s.

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgyon leeresztendő 50 m3/s elméleti vízemésztőképesség eléréséhez a Kvassay-zsilipen - elsődlegesen az öntözési idényben - a rendszerrel szemben jelentkező 23-25 m3/s jelenlegi vízigényt figyelembe véve, 73-75 m3/s vízbetáplálás szükséges, melyre igen ritkán van lehetőség, mindemellett a meder vízszállító képessége is erősen korlátos. Megjegyezzük, hogy a Tassi vízleeresztő műtárgyon keresztül történő vízlevezetés az öntöző- és ökológiai vízkivételek, mint prioritás figyelembe vételével lehetséges.

1.9 Működési rend, üzemmódok

A tervezett vízleeresztő műtárgy elsődleges feladata a vízátvezetés biztosítása az RSD és a Duna között. A vízleeresztő műtárgy mindig az adott vízrajzi helyzetnek és vízgazdálkodási igénynek megfelelő vízátvezetési üzemmódban működik. A különböző üzemmódokat a műtárgy aktuális felvízszintje (RSD) és alvízszintje (Duna), illetve ezek kombinációja határozza meg. A felvízszint, vagyis az RSD vízszintje a Tassi zsilipnél, mesterségesen szabályozott vízszint, amelyet maga a tervezett műtárgy fog szabályozni, a meglévő Tassi duzzasztómű és zsilip eseti vízleeresztése mellett. Az alvízszint, vagyis a Duna vízszintje a Tassi zsilip szelvényében, a természetes dunai vízjárás változékonysága szerint áll elő. Az alábbiakban összefoglaljuk a vízjogi létesítési engedélyben szereplő vízszintadatokat:

Felvízszint (RSD)

Maximális üzemvízszint (ÜVny):		96,22 mBf

Minimális üzemvízszint (ÜVb):		95,67 mBf

Alvízszint (Duna)

Mértékadó árvízszint (MÁSZ):	99,22 m B.f. (74/2014 (XII. 23.) BM rendelet értelmében új MÁSZ: 98,39 m B.f.)

Legnagyobb vízszint (LNV):	98,16 m B.f. (2013.06.10-én megdőlt, az új LNV 98,355 m B.f. - 908 cm)

Legkisebb vízszint (LKV):	90,52 m B.f. (2015.10.7-én megdőlt, az új LKV 90,395 m B.f. - 112 cm)

A Vízjogi létesítési engedélyben foglalt MÁSZ értéket kell figyelembe venni.

Az LKV szint a leendő tassi műtárgy esetében a www.vizugy.hu oldalon elérhető "Tass" vízmércére (EOV X: 187.587,67; EOV Y: 644.614,37) mindenkor érvényes LKV szintből számítható, mely jelenleg 89.275 mBf nullpontra vonatkoztatva 103 cm.

A Dunából az RSD-be történő szivattyúzási üzemmódban a légbeszívás kizárását az ajánlattétel időpontjában a létesítendő műtárgy alvízi oldalán érvényes LKV-30 cm dunai vízszintre kell biztosítani.

A vízátvezetés üzemmódjai:

I.a. Gravitációs vízleeresztés a vízenergiapotenciál kihasználásával az RSD-ből a Dunába: Turbinaüzem

Ebben az üzemmódban az RSD szintje az ÜVny és ÜVb közötti szabályozási tartományban van. Ugyanakkor a Duna vízszintje az LKV és az (RSD ÜVny – 1,20 m) szintek között mozoghat. Ebben az esetben az RSD és Duna vízszintkülönbsége 1,2 m → 5,7 m között változik. Ilyen eséskülönbség mellett történik a gravitációs vízleeresztés az RSD-ből a Dunába a műtárgy két szívócsatornáján keresztül. A szívócsatornába beépített turbina-szivattyúk ekkor turbina üzemmódban működnek és az általuk meghajtott generátorok energiát táplálnak vissza a villamosenergia-hálózatba, így használva ki a vízszintkülönbségből és az átvezetendő vízhozamból származó vízerőpotenciált. Az átvezetett vízhozam szabályozása a turbina-szivattyú lapátállításával történik. Az átvezethető vízhozam 20-50 m3/s között változik az RSD-n érkező vízhozam és a vízkivételek biztosításán felül rendelkezésre álló vízmennyiség függvényében. A tényleges, Tasson levezethető vízmennyiséget a Kvassay műtárgycsoporton bevezetett vízmennyiség, illetve az RSD-ből kivett vízmennyiség különbsége adja meg. Ez az üzemmód tekinthető a műtárgy üzemelési alapállapotának. A működtetés automatikusan történik, a felügyelet távjelzés alapján folyamatos, melyet napi 1-szeri helyszíni ellenőrzés egészít ki. Az irányítás jellege: felvízszint szabályozás. Ez az jelenti, hogy az üzemi igényeknek megfelelően beállított RSD vízszintet ± 5 cm pontossággal tartja a létesítmény az átbocsátott vízhozam folyamatos változtatásával az érkező hozam és az üzemvízszint tartás kötelezettségének megtartása szerint. Az üzem alatt a műtárgy főelzárásai teljesen nyitott állapotban vannak, az RSD-n érkező uszadékot a felvízi gerebekről a karos gerebtisztítók emelik ki, szakaszos üzemben. Az alvízi gerebtábla ilyenkor nincs a nyílásba leengedve.

I.b. Gravitációs vízleeresztés az RSD-ből a Dunába terhelés nélküli üresjáratban

Ilyen üzemmódra kétféle vízálláshelyzetben kerül sor:

- Az I.a. üzemmódban ismertetett vízszintek mellett, amikor a hidraulikai helyzet alapján lenne még mód energiát termelni, de erre nem kerül sor, mert a Kvassay zsilip energiaellátása ezt nem igényli, vagy a rendszerből kivett vízmennyiség figyelembevételével nincs meg az ehhez az üzemmódhoz szükséges vízmennyiség. Ekkor a víz, terhelés nélküli üresjáratban folyik át. A vízszintkülönbségtől függően (1,2 m → 5,7 m) ekkor is biztosítható a 20-50 m3/s közötti elviekben rendelkezésre álló átvezetési vízhozam. A vízhozam szabályozás a turbina-szivattyúk lapátállításával történik.

- Dunai árvíz esetén az emelkedő Duna vízszint miatt az RSD és a Duna vízszintkülönbsége 1,20 m alá csökkenhet. Ekkor a lecsökkent esésmagasság miatt a turbina-szivattyúk turbinaüzemére nincs mód. Ekkortól a turbina-szivattyúk terhelés nélküli üresjáratban működnek, visszatáplálás a villamosenergia-hálózatba nem történik. Az átvezetett hozam szabályozása ekkor is a lapátállítással történik. Az átvezethető vízhozam 0-20 m3/s között változhat a még rendelkezésre álló 0-1,2 m vízszintkülönbség-tartományban. Ha az átvezetendő vízhozam az aktuális kis vízszintkülönbség mellett nem vezethető le ebben a gravitációs üzemmódban, akkor még ebben a vízszintállásban át kell térni az I.c. szivattyús üzemmódra. Ezzel biztosítható, hogy mindig átvezetésre kerüljön az érkező vízhozam, még a nagyon kicsi 0,0 m körüli vízszintkülönbség tartományban is. Ez az üzemállapot viszonylag kis tartósságú. A működtetés módja fél-automatikus. Ez azt jelenti, hogy az üzemmód létrehozása és megszüntetése kézi vezérléssel történik, de a fenntartását automatikusan elvégzi a szabályozó berendezés. Az irányítás jellege: felvízszint-szabályozás, a felvízszint üzemi tartományán belül. A felügyelet ekkor is távjelzés alapján történik, de a szükséges alkalmakkor kézi beavatkozásra kerül sor. Az üzem alatt a főelzárások nyitottak, a gerebtisztítók üzemelnek.

I.c. Szivattyús vízkivezetés az RSD-ből a Dunába

Ha a dunai árvíz, vagy ezzel egyidejűleg fellépő és a Duna-ágból kivezetendő belvíz ideje alatt a Duna vízszintje meghaladja az RSD aktuális üzemvízszintjét, akkor az RSD-ből nincs mód gravitációs vízleeresztésre a Dunába. A vizet ekkor szivattyúzással kell a magasabb Duna vízszintre átemelni. Az ekkor előálló szivattyús üzemben is a tervezett műtárgy két szívócsatornáján át áramlik a víz az RSD-ből a Dunába, de a beépített turbina-szivattyúk ekkor szivattyúüzemben dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy a generátorok áramfelvétel mellett motorüzemben működnek és meghajtják a turbina-szivattyúkat, amelyek átemelik a vizet. A vízáramlás és a gépek forgásiránya megegyezik az I.a. és I.b. üzemmódokéval. Az átvezetett hozam szabályozása lapátállítással és az energiafelvétel szabályozásával történik. Az átszivattyúzható vízhozam 0-30 m3/s között változik. A nyomómagasság a dunai vízállástól függően 0-3,3 m közötti. Ez az üzemállapot is viszonylag kis tartósságú. A működtetés ekkor kézi üzemben történik. Az irányítás jellege: felvízszintszabályozás. A felügyelet folyamatos helyszíni jelenléttel történik. Az üzem alatt a főelzárások nyitva vannak, a gerebtisztítók üzemelnek.

Ebben az üzemmódban merül fel az árvízi zárás funkciója, hiszen ekkor a Duna vízszintje magasabb az RSD-nél. Ha a szivattyús üzem bármely ok miatt leáll vagy leállítják, akkor a szívócsatornák zárásával biztosítani kell, hogy ne áramolhasson vissza víz a Dunából az RSD-be, hisz ez árvízi helyzetet idézne elő az RSD-ben. Ez a zárás egyrészt a szivattyúk lapátállításával biztosítható a szivattyúüzem leállása alatt, de ezen felül az al- és felvíz oldali síktáblás főelzárások küszöbre zárásával kell az árvízi zárást biztosítani. Az al- vagy a felvíz oldali főelzárás egymagában is képes biztosítani a zárást, de az árvízvédelmi fővédvonalakba épített keresztező műtárgyakra vonatkozó előírások alapján, biztonsági okokból kettős zárást alkalmazunk.

II. Vízpótlási szivattyús üzemmód a Dunából az RSD-be

Alacsony Duna vízállás és ezzel egyidőben jelentkező jelentős öntözővíz kiadási igény esetén az RSD alsó (Tassi) végszelvényébe már nem érkezik lebocsátható vízhozam, sőt a vízigények kielégítése csak az RSD-be történő vízpótlással biztosítható. Ez hozzávetőlegesen a Budapest Vigadó téri vízmércén mért 50 cm-nél alacsonyabb dunai vízállások esetén áll elő, amikor a Kvassay vízierőmű turbinái szivattyús üzemmódja gyakorlatilag ellehetetlenül. Ekkor a tervezett Tassi műtárgy a Dunából szivattyúzással emel be vizet a magasabb üzemvízszintű RSD-be. Ebben az üzemmódban a víz áramlási iránya és a főgépcsoport forgási iránya ellentétes az I.a., I.b., I.c. üzemmódok irányával. Ebben az üzemmódban a generátorok áramfelvétel mellett motorüzemben működnek és meghajtják a turbina-szivattyúkat, amelyek vizet szivattyúznak az RSD-be. Az átvezetett hozam szabályozása lapátállítással és az energiafelvétel szabályozásával történik. Az átvezetett vízhozam max. 15 m3/s. A maximális szivattyúzási emelőmagasság 5,7 m. Ennek az üzemmódnak a tartóssága alacsony, ugyanakkor elsősorban az egyébként igen alacsony dunai vízállással jellemezhető vegetációs időszakban nagy jelentősége van. A működtetés kézi üzemben történik. Az irányítás jellege: az RSD vízszintjéről (áttételesen a vízkivételt végző Kiskunsági Öntöző Főcsatorna torkolati szelvényének) vízszintjéről történik. Az üzem alatt a felügyelet folyamatos helyszíni jelenléttel történik. Az üzem alatt a főelzárások nyitva vannak, az üzem megkezdése előtt a Duna felőli gerebtáblákat le kell süllyeszteni a horonyba, az alvízi szívótorok elé. Az RSD oldali gerebek, melyek fix beépítésűek, a helyükön maradnak, de mivel ezek ilyenkor hátulról kapják a vizet, a gerebtisztítónak nem kell működnie.

| VÍZÁTVEZETÉSI ÜZEMMÓD | SÉMARAJZ | VÍZSZINTKÜLÖNBSÉG VÍZHOZAM |
| --- | --- | --- |
| I. Vízátvezetés az RSD-ből a Dunába: Vízleeresztési üzemmód I.a. Gravitációs vízleeresztés a vízenergiapotenciál kihasználásával: Mértékadó turbinaüzem: Htnet=3,2 m; Qtmért=25 m3/s/gép; Hmért=3,2 m + hidraulikai veszteségek Q=25 m3/s-nál |  | A Duna természetes vízszintje legalább 1,2 m-rel alacsonyabb az RSD közel állandó üzemvízszintjénél. H= 1,2m – 5,7m Q= 20m3/s – 50m3/s |
| I.b. Gravitációs vízleeresztés terhelés nélküli üresjáratban |  | A Duna természetes vízszintje legalább 1,2 m-rel alacsonyabb az RSD közel állandó üzemvízszintjénél. H= 1,2m – 5,7m Q= 20m3/s – 50m3/s, vagy a Duna természetes vízszintje 0-1,2 m-rel alacsonyabb az RSD közel állandó üzemvízszintjénél. H= 0,0m – 1,2m Q= 0m3/s – 20m3/s (Áttérés az I.c. üzemmódra) |
| I.c. Szivattyús vízátemelés Mértékadó (tervezési) állapot: Qszmax=10 m3/s/gép; Hszman=3,3 m + hidraulikai veszteségek 10 m3/s-nál |  | A Duna természetes vízszintje megegyezik vagy magasabb az RSD közel állandó üzemvízszintjénél. H= 0,0m – 3,3m Q= 20m3/s – 30m3/s |
| II. Vízátvezetés a Dunából az RSD-be: Vízpótlási üzemmód Szivattyús vízátemelés Mértékadó (tervezési) állapot: Qszmax=7,5 m3/s/gép; Hszmax=5,7 m + hidraulikai veszteségek 7,5 m3/s-nál |  | A Duna természetes vízszintje alacsonyabb az RSD közel állandó üzemvízszintjénél. Hmax= 5,7m Q = 15m3/s |

1-7. ábra: A Tassi többfeladatú vízleeresztő műtárgy vízátvezetési üzemmódjainak elvi sémarajza az RSD és a Duna vízszintek viszonyának feltüntetésével

Az új és meglévő műtárgyak energiatermelésének összehangolása és a vízgazdálkodás energiahatékonysági optimalizálásának műszaki leírása

Az új vízleeresztő műtárgy létesítése megteremti a többfunkciós üzemeltetés lehetőségét és segíti a vízgazdálkodási, valamint alacsony dunai vízállás előállása esetén a vízminőségvédelmi problémák jelentős mértékű enyhítését. Ezzel lehetővé válik:

- magas Duna vízállásnál (a Tassi alvíz 96,22 m Bf szintje felett) és egyidejűleg fellépő és a Duna-ágba bevezetett belvíztömeg az RSD vizének szivattyúval történő átemelése a Dunába,

- a Tassi alvíz 95,02 m B.f. szintje alatti dunai vízállás tartományban lehetővé váló turbinaüzem alkalmazása, ami elviekben megteremti az energetikai lehetőséget a Kvassay erőmű turbináinak egyidejű szivattyús üzemeltetésére,

- gravitációs üresjárati vízleeresztő üzem 96,22 m B.f. és 95,02 m B.f. Tassi dunai vízszintek között

- extrém alacsony dunai vízállásnál tápvíz beemelés az RSD-be. Erre akkor lesz szükség, ha a Kvassay zsilipi szivattyús betáplálással az igényelt tápvíz mennyisége, vízminőség védelmi és a vízkivételek teljes körű biztosítása szempontjából korlátozásmentesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A vízleeresztés lehetőségét alapvetően a Duna Tassi szelvényében uralkodó vízállások szabják meg.

  - 2.1 Üzemmódok

    - A) Turbinaüzem

A reverzibilis vízgépek együttes tervezési alapadataként turbinaüzemben:

a tervezési üzemi vízszintkülönbség 		Ht = 3,2 m,

a tervezési vízhozam				Qt = 50 m3/s

értékkel vehető figyelembe.

Ebben az üzemmódban az RSD vízszintje az előírt szabályozási szinttartományon belül közel állandó, míg a Duna vízszintje a természetes vízjárás szerint változhat az LKV (legkisebb víz) és az RSD üzemvízszint -1,2 m értékű Duna vízszint között.

Jellemzői:

üzemmód: 		energiatermelés,

működtetés módja: 	automatikus,

az irányítás módja: 	felvízszint-szabályozás, az igényeknek megfelelően rögzített RSD vízszint ± 5 cm-es tartományban.

B) Gravitációs vízleeresztés

Erre az üzemmódra akkor kerül sor, amikor a Dunában olyan vízszint áll elő, amely még alacsonyabb az RSD közel állandó üzemvízszintjéhez képest, és az RSD-Duna vízszintkülönbség 1,2 m – 0 m között van, a Duna-ág javára.

Jellemzői:

működtetés módja: 	félautomatikus, (létrehozása, megszüntetése kézi vezérléssel, fenntartása automatikusan történik),

az irányítás módja: 	az RSD aktuális üzemmódjától függően felvízszint, vagy vízhozam szabályozás.

C) Szivattyús vízátemelés az RSD-ből a Dunába

Erre az üzemmódra akkor kerül sor, ha a Dunában olyan magas vízszint áll elő, amely már magasabb az RSD közel állandó üzemvízszintjénél.

Jellemzői:

üzemmód: 		szivattyúüzem,

forgásirány: 		a turbinaüzemi forgásiránnyal megegyező,

működtetés módja: 	kézi működtetés,

az irányítás módja: 	az RSD vízszintjének kézi vezérlésű szabályozása az igényeknek megfelelően rögzített RSD vízszint  ± 5 cm-es tartományban.

D) A Dunából az RSD-be történő vízszivattyúzás

Ezen üzemmód esetén a beépítésre kerülő vízgépek együttes

statikus emelési magassága max. 5,7 m

a méretezési vízszállításuk a vízgazdálkodási igény alapján max. 15,0 m3/s.

Ez az üzemállapot szélsőségesen alacsony Duna vízállásnál válik szükségessé. Ekkor a Kvassay zsilipnél az RSD-be bevezetett vízhozam relatíve alacsony. Ilyenkor a Tassi vízleeresztő műtárgynál nem jelentkezik az RSD-ből a Dunába visszaeresztendő vízhozam, sőt az ökológiai vízigény kielégítése érdekében a Dunából kell az RSD-be vizet beszivattyúzni. Ez a Tassi vízleeresztő műtárgy egyik legfontosabb, bár relatíve ritka funkciója.

Jellemzői:

üzemmód: 		reverzibilis szivattyúüzem,

forgásirány: 		a turbinaüzemi forgásiránnyal ellentétes,

működtetés módja: 	kézi működtetés,

az irányítás módja: 	az RSD vízszintjéről való kézi vezérlés.

A Tassi többfeladatú vízleeresztő műtárgy fentiekben felsorolt üzemmódjai biztosítani fogják az RSD vízpótlásának több szempontból igényelt növelését, a Tassi vízlépcső jelenlegi vízleeresztési funkciójának csökkentését, ezáltal a műtárgy szerkezetét érő terhelések csökkentését. A rugalmasabb vízszintszabályozás lehetőségének megteremtésén kívül, a belvíz által okozott károk enyhítését, a Kiskunsági Öntöző Főcsatorna, valamint a kettő kettősműködtetésű öntöző csatorna (D.T.Cs., I. sz. Árapasztó) vízigényének korlátozásmentes biztosítását is megteremti.

A tervezett Tassi többfeladatú vízleeresztő műtárgy üzembelépése után, a meglévő Tassi duzzasztómű és hajózsilip módosított üzemrenddel, eseti igény esetén vízminőségvédelmi szempontból továbbra is elláthatja vízleeresztő funkcióját. A meglévő duzzasztómű folyamatos vízlevezetési feladatát habár átveszi az új vízleeresztő műtárgy, de a jelenleg kettős funkciót betöltő műtárgynak, a hajózsilipi funkciót továbbra is el kell látnia. Ezen felül, az RSD alsó duzzasztóműveként kell továbbra is működnie, ritkán előforduló, szélsőséges üzemi helyzetben (pl. az új vízleeresztő műtárgy meghibásodása esetén, illetve a tervezett revíziós, vagy felújítási munkái alatt) korlátozott ideig át tudja venni a vízleeresztési feladatot is.

A hajózsilip üzemben tartása vízminőségi szempontból is fontos. A hajózsilipen keresztül nem folyamatos, de rendszeres, kis mennyiségű ökológia célú vízleeresztést kell biztosítani a jövőben is. Ennek egyik célja, hogy a Rózsa-szigettől keletre lévő RSD hajózóág és előcsatorna, az új vízleeresztő műtárgy üzembelépését követően is részt vegyen vízlevezetésben, azaz a rendszeres vízátöblítés ezen mellékágban is biztosítottá váljék. Ezek a rendszeres ökológia célú vízeresztések az üzemrendben előírt és a gyakorlatban is megvalósuló napi 4-szeri (téli idényben napi 3 alkalom) hajó zsilipelések alkalmával külön beavatkozás nélkül is megvalósulnak.

2.2 A tápvíz mennyiség növelési lehetőségei

Az összes korábbi tanulmány eredményei és a jelen projekt keretében végzett elemzések is egyértelműen arra mutatnak, hogy az RSD vízminőségére kedvező hatással volna a dunai tápvíz mennyiségének növelése. Erre elvileg két lehetőség kínálkozik:

- a tápvíz bevezetés intenzitásának (Q [m3/s]) növelése,

- a Duna vízállásától függetlenül, az év – lehetőség szerint – minden napján megoldani a megfelelő mennyiségű tápvíz bevezetését.

Az „a” változatra igen korlátozott lehetőség kínálkozik, mert a Kvassay zsilip geometriája, illetve a beépített berendezések kapacitása szorosan behatárolja a beereszthető tápvíz térfogatáramát. Nyáron például a következő módon alakul a maximálisan beereszthető vízmennyiség:

- A Budapest, Vigadó téri 600 cm-nél magasabb vízállástartományban (100,81 m B.f.)  a Kvassay tápzsilipen a vízbetáplálást mérsékelni, kell, majd a vízszintemelkedés függvényében 620- 650 cm-es vízállás elérése esetén meg kell szüntetni. Ekkor a Tassi duzzasztómű és hajózsilipen a bevezetett vizet már nem lehet gravitációsan levezetni, ezért azt betétgerendákkal zárni kell.

- 100,81 m B.f. és 98,02 m B.f. Duna vízszintek között a tápvíz a turbinákon keresztül ereszthető be, ilyenkor max. 50 m3/s víz juthat az RSD-be. Ez a vízállás tartomány a Budapest, Vigadó téri vízmércén, körülbelül a 600-320 cm közötti intervallumot jelenti.

- 98,02 m B.f. és 96,52 m B.f. Duna vízszintek között a turbinák működtetéséhez kevés az esés, ilyenkor gravitációs vízbeeresztés történhet 5-50 m3/s intenzitással. Ez a vízállás tartomány a Budapest, Vigadó téri vízmércén, körülbelül a 320-200 cm közötti intervallumot jelenti.

- 96,52 m B.f. és az ennél alacsonyabb dunai vízszintek előállása esetén, a vízbevezetés csak a Kvassay zsilip szivattyús üzemmódjával oldható meg. Ilyenkor max. 10-15 m3/s intenzitással kerülhet a tápvíz az RSD-be – a jelenlegi gyakorlat szerinti – egy gépegység üzemével. Ez a Budapest, Vigadó téri vízmércén mért 200 cm-nél alacsonyabb vízállás.

A tápvíz mennyiség növelésének „b” jelű változata már sokkal több lehetőséget biztosít az üzemeltető részére.

A szivattyúzási energiaigény tekintetében azonban, alapvető változás áll be a jelen projektelem, a „Tassi többfeladatú vízleeresztő műtárgy” megvalósulásával. Ezzel ugyanis helyreáll az RSD üzemeltetésének eredeti koncepciója, ami szerint a Tassi turbinák fedezhetik az időnként szükséges Kvassay szivattyúzás energiaigényét és fordítva, a Kvassay turbinák által termelt villamos energia fedezheti az időnként szükséges Tassi szivattyúzás igényét.

A következőkben megvizsgáljuk – egy szerves egységnek tekintve – a Kvassay torkolati mű, az RSD és Tassi létesítmény lehetséges új üzemrendjét.

2.3 A két torkolati műtárgy együttműködésének lehetősége

Az RSD és annak két torkolati műtárgya hidraulikai és energetikai szempontból egységes rendszert képez. Ennek megfelelően a következő ábrán egymás mellé rajzoltuk (példaként öntözési időszakra) a két torkolati műtárgy alvízi és felvízi vízállástartományait.

A Duna Kvassay és Tassi szelvénye közötti esése jó közelítéssel a dunai vízállástól függetlennek, konstans 4,8 m-nek tekinthető (ennek igazolását a következő elemzések során bemutatjuk). A rendszer hidraulikai egységét bemutató ábrából a következő tanulságok vonhatók le.

- Ha a teljes RSD-t a két torkolati művel együtt, egy energetikai egységként kezeljük, a szivattyúzási energiaigény belső forrásból, legalábbis részlegesen, fedezhető. Mindez az RSD-ből öntözési, illetve ökológiai célokra kivett vízmennyiség függvénye.

- Fenti megállapítás alól kivétel a szélsőségesen magas dunai vízállások tartománya A Duna, Vigadó téri vízmércéjén mért 620 cm-t meghaladó vízállások esetén a Kvassay-zsilipi vízbetáplálás lehetősége megszűnik, a Kvassay zsilipet le kell zárni. Amennyiben a magas dunai vízállás belvizes időszakkal esik egybe, szintén szivattyús vízleeresztés történik Tassnál az RSD állandó vízszintjének és ezzel egyidejűleg megfelelő vízcseréjének biztosításához.

2-1. ábra: A rendszer hidraulikai egységének bemutatása

A Kvassay felvíz és Tassi alvíz összetartozó értékeinek megállapításához meg kellett határozni ezeknek a dunai vízállásoknak a korrelációját. A vizsgálatot az 1998. január 1. és 2008. június 30. közötti időszak napi vízállásadatainak (több mint hétezer vízállásadat) feldolgozásával végeztük el (általában naponta két mérés található az adatbázisban).

Az adatbankból lehívható kb. 10 évi vízállás adat grafikusan ábrázolva:

2-2. ábra: A Duna vízállás adatai a Kvassay zsilipnél és Tassnál (1998-2008.)

Ezután egybe vetettük az azonos évek összetartozó (Kvassay zsilip szelvényéhez /Duna 1 642,2 fkm vízmérce törzsszáma: 1027./ illetve Tassi szelvényhez /Duna 1 586,2 fkm vízmérce törzsszáma: 1032./ tartozó) adatsorait:

2-3. ábra: Az azonos évekhez tartozó dunai vízállás adatok

Ezt követően, a teljes adatbázisból számítható vízszintkülönbségek alakulását a Tassi és Kvassay szelvények között egy-közös diagramban ábrázoltuk.

2-4. ábra: Esés a Kvassay felvíz és a tassi alvíszint között (m)

A Duna két szelvénye közötti esés egyértelműen konstans 4,8 m-re becsülhető.

Az üzemmódok egyértelmű értelmezése céljából érdemes külön áttekinteni az - igen változatos Duna vízszinteket produkáló - 2006. év adatait:

2-5. ábra: A Duna vízállása a Kvassaynál (2006.)

2-6. ábra: A Duna vízállása a Tassnál (2006.)

A bemutatott ábrákon szisztematikusan a „Turbinaüzem lehetősége” megjelölést alkalmaztuk. Ezzel jelezni kívánjuk, hogy nem az energiatermelésből származó bevétel a reverzibilis gépek üzemeltetésének célja, hanem a másik torkolati műben aktuálisan szükséges szivattyúzási energia, illetve ellenértékének biztosítása, és ezzel az RSD vízminőségének javítása a vízforgalom növelése okán.

A következőkben vizsgáljuk meg, milyen tartóssággal állnak elő a különféle üzemállapotok.

2-1. táblázat: A különböző üzemállapotok tartóssága

A 2-1. táblázat az RSD energiamérlegét mutatja, az 1998-2008. közötti mérési adatok alapulvételével.

Vízminőség védelmi, vízgazdálkodási szempontból a Kvassay műtárgynál szivattyúzási igény az elmúlt tíz évben 901 napon jelentkezett, ami megfelel korrigálva az adathiány miatt – 3 650 napi adat helyett csak 3.092 napi adatot tudtunk feldolgozni – évente átlagosan 106 napnak, amit további évi 41 nap rásegítő szivattyúzással tartunk célszerűnek kiegészíteni.

A Tassi zsilipnél a vizsgált 10 év alatt 275 napon keresztül álltak fent olyan körülmények, amelyek szivattyúüzemet tettek volna szükségessé. A szivattyúüzem szükségességét és időtartamát a következő körülmények jelentették:

- 34 napon keresztül magas dunai vízállás miatt az RSD-ből szivattyús vízleeresztés szükséges a Dunába. (Belvizes időszakban ez az időtartam ennél jelentősen hosszabb lehet.)

- Alacsony dunai vízállásnál (a Kvassay zsilip kisvízi üzemszünete esetén) szivattyús vízpótlás szükséges Tassnál, az elmúlt 10 évben 129 napon;

- A dunai vízállástól függetlenül, vegetációs időszakban az RSD vízszintjének, illetve a Kiskunsági-főcsatorna és a másik két öntözőcsatorna (D.T.Cs., I. Árapasztó) ökológiai vízigényének biztosítása érdekében szivattyús vízpótlás a Dunából, mintegy 112 napon keresztül.

A turbinaüzemhez megfelelő vízszint az utóbbi 10 év adatai alapján a Kvassay zsilipnél összesen 668 napon (évente 79 napon), a Tassi zsilipnél a 10 év alatt 2.680 napon (évente 331) keresztül állt fenn.

Végezetül nézzük meg, hogy mennyivel lehetett volna az elmúlt tíz évben növelni a tápvíz bevezetés összes mennyiségét, ha minden – a projekt megvalósulása után valósággá váló – elméleti lehetőséget kihasználtunk volna annak növelésére?

2-2. táblázat: Tápvíz mennyiség alakulása

A számítás eredményeképpen megállapítható, hogy – a korábbihoz képest – a minden vízbetáplálási lehetőséget teljesen kihasználó új üzemrend az éves frissvíz utánpótlásnak akár 80%-os növekedését is eredményezheti.

A fenti táblázatból érzékelhető, hogy a betáplált vízmennyiség növekmény több mint háromnegyede szivattyúzásból származik. Miután nem tételezhetjük fel az üzemeltető anyagi helyzetének drasztikus javulását a jövőben, a szivattyúzás energiaigényének biztosítása az egész rendszer megfelelő üzemeltetésének a kulcsa, mert e nélkül a megépülő új műtárgy adta energiatermelési lehetőségek kihasználhatatlanokká válnának a gyakorlatban.

  - 2.4 A tervezett energetikai modell, a termelt és fogyasztott áram elszámolása

A projekt megvalósulása után, szükségessé válik egy új üzemirányítási szisztéma bevezetése, amely révén, a vízminőség javítása érdekében kihasználhatók lesznek a projekt keretében megvalósuló fejlesztések potenciális előnyei. Az új típusú üzemrend egyik fontos eleme, hogy a jövőben megszűnhet az RSD üzemeltetésének jelenlegi széttagoltsága, egységes szervezeti, ökológiai, hidraulikai és energetikai rendszerként lesz kezelhető.

    - 2.4.1 Az energetikai modell

Az RSD új létesítményei közül mindazokat, amelyek állami tulajdonban lesznek, a KDVVIZIG fogja kezelni. A rendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges költségeket tartósan a Magyar Államnak kell biztosítania (legalább a fejlesztések üzembe helyezését követően öt évig, a projekt Kedvezményezettjén, az OVF-n keresztül). Az Államnak (képviseletében az OVF-nek) tehát érdeke fűződik az üzemköltségek (ezen belül az energiaköltségek) minimalizálásához.

Mivel a projekt szempontjából lényeges annak ismerete és nyomonkövetése, hogy az energetikai mérleg alapján nem tekinthető-e a projekt jövedelemtermelőnek, ezért ki kell dolgozni a projekt eredményeként létrejövő a Kvassay-Tassi rendszer „üzemeltetési szabályzatát”, melyben a valamelyik részegységben termelt energia felhasználásának pontos és nyomonkövethető módja ki van dolgozva.

A rendszer üzemeltetése során, két ponton jelenik meg energiafogyasztás, illetve –termelés, a következők szerint:

- a Kvassay zsilip meglévő két gépegysége - a Duna vízállásától függően - képes turbinaüzemben villamos energiát termelni, vagy az RSD tápvíz pótlása érdekében, szivattyúüzemben energiát fogyasztani,

- a „Tassi projektelem” két új gépegysége hasonló módon fog termelni-, illetve fogyasztani villamos energiát.

2-7. ábra: Az RSD energetikai rendszere

Az RSD fenti két objektumában az energiaigény, illetve –termelés, az Üzemeltető szándékától jelentős mértékben független tényezők hatására változik. A műtárgyak turbina, illetve szivattyú üzemmódja függ a Duna vízállásától, az RSD évszaknak megfelelő üzemvízszintjétől, a nagytérségi vízszétosztási rend keretén belül átadásra kerülő öntözővíz igénytől, valamint a Kiskunsági-főcsatorna (DVFCS) aktuális ökológiai vízigényétől.

A rendszer energiaellátását tehát, célszerű térben és időben összehangolni, azzal a megjegyzéssel, hogy Tasson a Kvassay műtárgycsoporton keresztül bevezetett vízmennyiségből az a vízmennyiség vezethető le, amely a rendszerből nem kerül öntözési-ökológiai célból vízkivételre.

Az összehangolás szállítási és „tárolási” feladatot jelent. El kell szállítani az áramot az aktuális termelési ponttól (Kvassay-, illetve Tassi zsiliptől) a fogyasztási pontra (Tassi-, illetve Kvassay zsilipig), ezen kívül minden időpontban biztosítani kell, a termelés és a fogyasztás közötti energiaegyensúlyt.

Éves összesítésben:

- a Kvassay műtárgy energiamérlege jellemzően negatív lesz,

- a Tassi műtárgyé pozitív.

A tárgyalt két főbb egységből álló, komplett RSD rendszer energiamérlege egy-egy évben (pl. extrém magas vízállás, emellett csapadékhiány) esetleg lehet pozitív, azonban középtávon feltétlenül negatív, tehát nettó energiafogyasztó.

A villamos energiatermelés és fogyasztás térbeli és időbeli kiegyensúlyozására kizárólag a térségben illetékes áramszolgáltató, az ELMÜ szolgáltatásai használhatók fel.

A javasolt rendszerszemléletű modell

A teljes RSD-t egy egységes energetikai rendszernek tekintjük. A rendszerbe beleértjük a két, energetikai szempontból lényeges létesítményt és a Szolgáltató által biztosított hálózati elemeket. Az energia termelése, szállítása, tárolása és felhasználása ezen a zárt rendszeren belül történik. Az RSD energetikai rendszerének – ennél a konstrukciónál – egyetlen bemenete van: a középtávon fellépő nettó energiahiány pótlása.

Ez esetben a következő konstrukció alakul ki:

- Mindkét torkolati műtárgyban megvalósulhat az optimális (a mindenkori vízállásviszonyoknak megfelelő) energiatermelés. Az RSD vízminőségének javítására túlnyomórészt megújuló energiát használunk fel.

- Az MVM által biztosított szállítás, tárolás és szükség szerinti többletenergia biztosítás révén esetleg teljesen önerőből fedezhető a Kvassay és Tassi zsilipnél felmerülő szivattyúzási energiaigény.

Az MVM évente elszámolást készít az átvett és kiadott árammennyiségről, negatív szaldónál a különbözetet az Üzemelő megfizeti a szerződött áron, pozitív szaldó esetén pedig a következő évre elhatárolják az áram értékét - mint az Üzemeltető tartalékát – az 5 évre tervezett keretszerződés futamidejének lejáratáig, illetve a tartalék elfogyásáig.

2.4.2 Energia mérleg (termelés – fogyasztás)

2.4.2.1 Az energiatermelés lehetősége

Megfelelő vízállásviszonyok mellett, a turbinák hasznosítható teljesítménye az átengedett vízmennyiségtől és az eséstől függően, a következőképpen alakul:

Kvassay zsilipnél: 	min. 200 kW (egy gép üzeme részterheléssel, min. esés);
max. 1 100 kW (két gép üzeme névleges terheléssel, max. esés).

Tassi zsilipnél:	min. 200 kW (egy gép üzeme részterheléssel, min. esés);
max. 1 600 kW (két gép üzeme névleges terheléssel, max. esés).

A 2.3 fejezetben leírtak alapján, megvizsgálhatjuk, hogy az elmúlt tíz évben milyen tartóssággal lett volna alkalmazható turbinaüzem a két torkolati műtárgynál.

A Kvassay zsilipnél, turbinaüzemre, a vizsgált tíz év alatt 668 napig volt lehetőség. Az adatokat korrigálva a - vizsgált időszakban, adatokkal rendelkezésre álló - napok számával (3650/3092 arányban), az átlagos turbinaüzemi napok száma 79 nap/év.

A Tassi zsilipnél turbinaüzemre a vizsgált tíz év alatt elviekben 2 680 napig lett volna lehetőség. Az adatokat korrigálva a - vizsgált időszakban adatokkal rendelkezésre álló - napok számával (3650/2953 arányban), az átlagos turbinaüzemi napok száma 331 nap/év. Természetesen ez annyit jelent, hogy a Tassi RSD vízszint lehetővé tette volna a turbinaüzem alkalmazását. Az RSD-ből történő vízkivételek kielégíthetősége miatt a betáplált vízmennyiség egésze nem ereszthető át a turbinákon. Ennek megfelelően a 331 napos turbinaüzemi napok száma egy elméleti maximum, melyet ugyanakkor tovább csökkent a kisvizes időszakbeli minimális vízmennyiség betáplálási lehetőség előállása a Kvassay vízlépcsőn (Kvassay szivattyúüzem).

2.4.2.2 Az energiaigények meghatározása

A Kvassay és Tassi létesítményekben termelt villamos energia hasznosítása a tápvíz szivattyúzási igények kielégítése céljából történik.

A vízállásadatok és a szivattyúzási igények összefüggéseinek meghatározására szintén a 2.3 fejezetben leírtak alkalmasak. Megállapítható, hogy a Kvassay és a Tassi zsilipnél soha nem lesz szükség egyidejű szivattyúzásra.

Szivattyúzási igény a Kvassay zsilipnél, a Dunának a Kvassay zsilip felvizi oldalán kijelölt szelvényében mért 95,92 és 96,52 m B.f. közötti vízállástartományában, illetve ennél alacsonyabb vízállások esetén van feltétlenül szükség.

A Tassi zsilipnél szivattyúzás:

- a Kvassay felvíz 101,02 és 103,50 mBf. közötti vízállás tartományában a dunai magas vízállás miatt;

- a Kvassay felvíz kisvizes időszaka esetén;

- dunai vízállástól függetlenül a vegetációs időszakban az állandó vízszint és az ökológiai és öntöző vízigény biztosítása érdekében szükséges.

Az 1998. és 2008. közötti időszak vízállásadatai alapján megállapíthatók a következők:

- A Kvassay zsilipnél 901 nap szivattyúzási igény merült volna fel, az elmúlt tíz év alatt. Az adatokat korrigálva a - vizsgált időszakban, adatokkal rendelkezésre álló - napok számával (3650/3092 arányban), az átlagos szivattyúüzemi napok száma 106 nap/év.

- Az évi szivattyúüzemi napok számának meghatározásánál azt is célszerű figyelembe venni, hogy a Kvassay zsilipnél, a gravitációs üzemként megjelölt tartomány egy részében is célszerű lehet „rásegítő” szivattyúüzemet alkalmazni a kedvezőbb tápvízellátás érdekében. A rásegítő szivattyúzás igényét a gravitációs üzemi napok számának 25 %-ában becsüljük és két szivattyú üzemével számolunk (ez azt jelenti, hogy a gravitációs beeresztés vízállástartományának alsó egynegyedében - 96,52 és 96,85 mBf között, lásd a következő ábrán - alkalmazunk szivattyúzást, két géppel). Gravitációs tápvíz beeresztésre 1 377 napon keresztül volt lehetőség, az elmúlt tíz évben. Ennek 25%-át véve és korrigálva a - vizsgált időszakban, adatokkal rendelkezésre álló - napok számával (3650/3092 arányban), az átlagos „rásegítéses” szivattyúüzemi napok száma 41 nap/év.

2-8. ábra: Szivattyúüzemi vízállástartomány a Kvassay zsilipnél

A Tassi zsilipnél 275 napi szivattyúzásra lett volna szükség a vizsgált időszakban. Az adatokat korrigálva a - vizsgált időszakban adatokkal rendelkezésre álló - napok számával (3650/2953 arányban), az átlagos szivattyúüzemi napok száma 34 nap/év.

Szivattyúüzem

Kisegítő szivattyúüzem

2-9. ábra: Szivattyúüzemi vízállástartomány a Tassi zsilipnél

Az évi 34 napon felmerülő szivattyúzási igény a Tassi műtárgynál:

- 4 napon keresztül magas dunai vízállás miatt az RSD-ből szivattyús vízleeresztés szükséges a Dunába. (Belvizes időszakban ez az időtartam ennél jelentősen hosszabb lehet.)

- 16 nap alacsony dunai vízállásnál (a Kvassay zsilip kisvízi üzemszünete esetén);

- 14 napon a dunai vízállástól függetlenül, vegetációs időszakban az RSD vízszintjének, illetve a Kiskunsági-főcsatorna (Duna-völgyi-főcsatorna) ökológiai vízigényének biztosítás érdekében.

A szivattyúk felvett teljesítménye az üzemelő gépek számától és az aktuális emelőmagasságtól függően, a következőképpen alakul:

Kvassay zsilipnél: 	min. 300 kW (egy gép üzeme, minimális emelőmagasság);
max. 900 kW (két gép üzeme, maximális emelőmagasság).

Tassi zsilipnél:	min. 200 kW (egy gép üzeme, minimális emelőmagasság);
max. 	800 kW (két gép üzeme, maximális emelőmagasság).

2.4.2.3 A termelt és fogyasztott villamos energia összehangolása

A 2-3. táblázat az RSD energiamérlegét mutatja, a két főműtárgy tervezett, összehangolt működését alapul véve.

2-3. táblázat: Energiamérleg, a Kiskunsági Főcsatorna ökológiai vízigényének kielégítése esetén

Sokévi átlagban, az éves energiamérleg a következően alakul:

| Energiatermelés | (kWh/év) | 3 312 460 |
| --- | --- | --- |
| Energiafogyasztás összesen | (kWh/év) | 3 888 231 |
| Egyenleg: | (kWh/év) | -575 771 |

Az átlagos év hiánya kevesebb, mint 15%. Ez alapján elmondható, hogy a rendszer működésének biztosítására az üzemeltetőnek minden évben továbbra is villamos energiát kell vásárolnia az ELMŰ-től.

Az adatok alapján az elmúlt tíz év energiatermelési és fogyasztási mérlege két évben volt zéró közeli, minden más évben negatív volt.

2-4. táblázat: Az elmúlt 10 év becsült energia mérlege (a 2002 évben féléves adatból extrapolálva).

2-10. ábra: Az elmúlt 10 év becsült energiamérlege

Az energiatermelés lehetőségét befolyásoló tényezők:

- a Duna aktuális vízállása,

- az RSD aktuális vízállása,

- a DTCS-DVCS, az I. Árapasztó és a Kiskunsági Öntöző Főcsatorna együttes aktuális ökológiai vízigénye, illetve a belvizes időszakban a Duna-ágba befogadott belvíz mennyisége, a Kvassay zsilipnél beeresztett-, és Tassnál kieresztett víz mennyisége (összefoglalva az RSD aktuális vízmérlege).

A tápvíz szivattyúzás energiaigényét befolyásoló tényezők:

- a Duna aktuális vízállása,

- az RSD aktuális vízállása,

- az RSD aktuális vízmérlege.

Az energiatermelést illetve –fogyasztást befolyásoló, fent felsorolt tényezők tipikus zavaró külső hatások, amelyek megváltoztatására az Üzemeltetőnek csekély befolyása van.

Megjegyezzük, hogy a Tassi vízleeresztő műtárgy energiatermelése alapvető módon függ a Kvassay vízlépcsőn betáplált, valamint az RSD rendszeréből kivett vízmennyiségektől.

Csupán az éves energiaszükséglet saját termelésből való kielégítésére lehet esély. Ehhez azonban biztosítani kell a termelt energia tárolását, szétosztását és a fogyasztási helyekre való szállítását.

- Output indikátorok

A projektnek a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy projektelemre vonatkozó output indikátorait a következő táblázat foglalja össze.

| Mutató neve | Mérték-egység | Kiinduló érték | Célérték | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Műtárgyépítés |  |  |  |  |  |  |  |
| Output indikátorok |  |  |  |  |  |  |  |
| Új kétnyílású többfunkciós gépegység beépítését lehetővé tevő, vasbeton szerkezetű, vízleeresztő műtárgy és melléklétesítményei | db | 0 | 1 |  |  |  |  |
| Négy vízátvezetési üzemmód végrehajtására alkalmas szivattyú-turbina gépcsoport | db | 0 | 2 |  |  |  |  |
| A beépített gépek névleges tengelyteljesítménye | kW | 0 | 2x710 |  |  |  |  |

III. ALTERNATÍV AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK SZABÁLYAI

A betervezett főgépeknek az általános gyakorlattól eltérő különleges többfunkciós feladatra kell alkalmasnak lenniük. Az aknás turbina elrendezésű gépcsoport turbina-szivattyúból, olajnyomótelepből, gyorsító hajtóműből és generátorból áll.

A gépcsoport általános elrendezése, a turbina mérete és alakja alapvetően befolyásolja a főgépcsoportot befogadó vasbeton műtárgy, és ennek következtében további más szerkezetek alakját, méreteit és egyéb műszaki paramétereit (pl. szívócsatorna, turbinaakna, generátorakna, szívócsatorna főelzárásai stb.). Ebben a tervben tehát a vasbeton műtárgy szívócsatornája és az ehhez kapcsolódó egyéb szerkezetek kialakítása a betervezett turbina főgépcsoport gyártmány igényei szerint kerültek megtervezésre. Amennyiben az Ajánlattevő az itt betervezett főgépcsoport gyártmányt ajánlja meg, akkor ez azt jelenti, hogy alapajánlatot ad, vagyis a létesítmény teljes műszaki tartalmára vonatkozóan jelen ajánlati terv szerint ad ajánlatot.

Az Ajánlattevő az itt betervezett turbina-szivattyú főgépcsoport helyett más berendezést is megajánlhat.

Ez esetben az Ajánlattevő alternatív ajánlatot nyújt be. Az alternatív ajánlat adásának feltételei:

- Az ebben az ajánlati tervben rögzített üzemelési igényeket maradéktalanul ki kell elégíteni az alternatív ajánlatnak is.

- Alternatív ajánlat csak a főgépcsoportra (turbina-szivattyú, olajnyomó-telep, hajtómű, generátor) adható. Ha az Ajánlattevő a főgépcsoportra alapajánlatot nyújt be, akkor egyéb létesítményekre nem adhat alternatív ajánlatot.

- Az alternatív ajánlat szerinti főgépcsoport betervezése természetesen magával vonja a főgép csoport műszaki paraméterei által befolyásolt egyéb szerkezetek áttervezését az alapajánlathoz képest. Az Ajánlattevőnek ezeket a változtatásokat meg kell terveznie ajánlata keretében. Az alternatív tervek kidolgozási szintje egyezzen meg jelen ajánlati terv kidolgozottsági szintjével, hogy abból megítélhető és összehasonlítható legyen az alternatív és az alapajánlat. Az alternatív terv tartalmazzon műszaki leírást és legalább 1:100-as léptékű rajzokat a változó létesítményekre vonatkozóan, valamint a megváltozott műszaki tartalmakat figyelembe vevő, de a teljes létesítményre vonatkozó létesítményjegyzéket (költségvetési kiírást). Alternatív ajánlat esetén ez a módosított létesítményjegyzék kerüljön beárazásra.

A fentiekben az alternatív ajánlat általános feltételeit ismertettük. A következőkben a tervezett teljes létesítményt részletesen ismertetjük szakági fejezetekre bontott leírásban. Minden fejezet végén kitérünk az adott fejezetben ismertetett létesítmény alternatív ajánlatadási lehetőségére illetve az alternatív ajánlattal szemben támasztott részletesebb követelményekre.

- A telepítésre vonatkozóan alternatív ajánlat nem adható.

- Az alternatív ajánlatban a megajánlott turbina-szivattyú főgépcsoport igényei szerint kerül kialakításra a szívócsatorna, a turbinaakna és ha van ilyen, a generátorakna. Törekedni kell arra, hogy az alapajánlathoz képest a műtárgy alaprajzi mérete ne növekedjen. A műtárgy födémszintje nem lehet magasabb az alapajánlatban lévőnél. Az alternatív szívócsatorna alak magával vonja a szívócsatornák nyílásméreteinek változását, tehát a szívócsatornába kerülő főelzárások, ideiglenes elzárások és gerebek befoglaló betonméretei is változhatnak. Egyéb tekintetben a vasbeton műtárgy általános kialakítása ne változzon, vagy csak olyan mértékben, amilyen mértékben az alternatív főgépcsoport ezt igényli. Az alternatív vasbeton műtárgynak is föld alatti elhelyezésűnek kell lennie, a műtárgy födémszintjén át kell vezetni az üzemi utat, a műtárgy alatti és körüli szivárgások csökkentését a szivárgásgátló falakkal biztosítani kell, a megajánlott főgépcsoport szerelési igénye szerinti megfelelő méretű szerelőterületet kell biztosítani a gépteremben, a gépházfödémen megfelelő méretű leadónyílást kell biztosítani. Az alternatív ajánlatban a vasbeton műtárgy al- és felvízoldali küszöbszintje nem változhat.

- A felvízcsatornára vonatkozóan alternatív ajánlat nem adható.

- Az alvízcsatornára vonatkozóan alternatív ajánlat nem adható.

- Az árvízvédelmi töltésre vonatkozóan alternatív ajánlat nem adható.

- A műtárgy körüli utakra és térburkolatokra vonatkozóan alternatív ajánlat nem adható.

- A beszállítási útvonalra vonatkozóan alternatív ajánlat nem adható.

- Az Ajánlatadó a jelen tervben szereplő főgépcsoport helyett más berendezéseket, főgépeket is megajánlhat.

- Ilyen eltérő és elfogadható megoldás lehet a főgépek általános elrendezésénél, ha

  - a turbinatengely elrendezése nem vízszintes, hanem néhány fokkal lejt a gép tengelye az RSD felől a Duna felé,

  - a vízszintes vagy ferde tengelyű turbina és a generátor között a kapcsolatot kúpkerekes gyorsító hajtómű teremti meg, így a generátor tengelye merőleges lesz a turbina tengelyére és a generátor ráépül a turbinára, u.n. kompakt gépcsoportot képezve, vagy hosszabb tengely-toldattal a gépházban önállóan, külön alapon kerül az elhelyezésre,

  - a turbina – mely lehet vízszintes, vagy ferde tengelyű – gyorsító szíjhajtáson keresztül kapcsolódik a gépházban önállóan telepített generátorhoz.

- Függőleges tengelyű turbina nem ajánlható meg.

- Minden alternatív megoldásnál teljesülniük kell a vízszállítás 1-7. ábra szerinti feltételeinek, valamint a turbina járókereke felett akkora vízborításnak kell lennie, hogy a legkisebb dunai vízállásnál se kavitáljon a gép egyik üzemállapotban sem. Ebből a szempontból különösen veszélyes a Dunából az RSD-be való szivattyúzás LKV körüli Duna vízszint esetén.

- Az alapajánlathoz hasonlóan csak 2 db egyforma gép ajánlható meg alternatívaként is, melyeknek együttes beépítési szélességigénye lehetőleg ne legyen nagyobb a jelenlegi dokumentációban elfogadott gépházszélességénél.

- Hangsúlyozni kell azonban, hogy a főgépekre vonatkozó alternatív ajánlat csak hasonló, többfunkciós üzemben bevált gépeken alapulhat.

- Engedmény tehető az 1-7. ábra az I.b.1. és I.b.2. jelű üresjárási üzemmódban elérendő vízhozamok nagyságában, mivel az esetleges kisebb értékeket az I.c. szerinti szivattyúzás korábbi beindításával korrigálni lehet, a vízszintemelkedés megakadályozható így az RSD-ben.

- Ugyancsak elfogadható, ha alternatív megoldásként a turbina járókerék átmérője D = 2350 mm helyett csak 2250-2300 mm lesz, de ez a méretcsökkentés nem veszélyeztetheti a szerkesztési esésnél, azaz a H = 3,2 m-nél elérendő Q = 25 m3/s/gép vízhozamot.

- Az alternatív főgép fordulatszáma eltérhet az alapajánlatban lévőtől, ha az nem jár a járókerék szintjének süllyesztésével. A fordulatszám változását a generátor és a hajtómű fordulatszám változásával követni kell.

- A turbina járókereke az itt betervezett megoldásnál 3 db lapáttal rendelkezik, alternatív megoldásként 4 lapát alkalmazása is elfogadható.

- A főgépeknél alternatív megoldásként nem fogadható el az, hogy a Dunából az RSD-be való vízszállítást önálló szivattyúk beépítésével oldják meg. Csak a reverzibilis (változtatható áramlási irányú) gépek alkalmazhatóak.

- A gépészeti segédrendszereknél a víztelenítő berendezések kapacitása Ajánlattevő gyakorlata szerint növelhető, a szellőztető rendszer kapacitása – a hőmérsékleti határok betartása mellett – módosítható. A szellőztető rendszer a használt levegőt minimális zaj mellett fújhatja ki a környezetbe, a zaj csillapítása Ajánlattevő feladata.

- A géptermi daru kapacitása a megajánlott főgépek szereléskor és javításakor szükséges teherbírásnak kell megfeleljen, így az itt előirányzott 200 kN érték csökkenthető, de nem mehet a teherbírás 100 kN (10 t) alá.

- Az alternatív ajánlatban az alapajánlattól eltérő méretű szívócsatorna esetén az elzárt nyílásméret, a táblaméret és táblamozgatás lökethossza is értelemszerűen változhat.

- Az alternatív ajánlatban az alapajánlattól eltérő méretű szívócsatorna esetén az elzárt nyílás szélességi mérete értelemszerűen változhat. Magassági értelemben a betétgerendák száma és magassága változhat, de az alternatív ideiglenes elzárásnak is minden esetben ki kell elégítenie az alapajánlatban megadott zárási magassági igényeket.

- Az alternatív ajánlatban az alapajánlattól eltérő méretű szívócsatorna esetén az elzárt nyílásméret és a gerebtábla mérete értelemszerűen változhat. A gerebtisztító berendezésre általános kialakítása tekintetében alternatív ajánlat nem adható, de a különböző gyártmányok közötti különbségből adódó eltérés elfogadható.

- Az alternatív ajánlatban az alapajánlattól eltérő méretű szívócsatorna esetén az elzárt nyílásméret és a gerebtábla mérete értelemszerűen változhat. Magassági értelemben az alternatív alvízi gerebnek is ki kell elégítenie az alapajánlatban megadott magassági igényeket.

- Generátor alternatív ajánlat

- Alternatív ajánlat a főgépcsoport részét képező generátorra adható.

  - Az alternatív ajánlat szerinti generátornak minden előírt üzemi villamos feltételt teljeskörűen teljesítenie kell. A főgépcsoport részeként alkalmasnak kell lennie az alternatív generátornak is az összes vízátvezetési üzemmódban történő villamos üzemre.

  - A generátorok névleges feszültsége az alapajánlatban szereplő 6,3 kV helyett más szabványos érték is lehet, ekkor a transzformátorok és a kapcsoló berendezések ezzel együtt értelemszerűen szintén változnak.

  - Az üzemi teljesítménytényező 0,8 helyett 1-hez közeli értékre változhat, amennyiben a generátor üzemi jellemzői ezt lehetővé teszik.

- Hálózati csatlakozás vonatkozásában megengedett eltérés az ajánlati tervhez képest

A villamos hálózati kapcsolatra vonatkozóan az ELMŰ Hálózati Kft. további előírásai szerint el lehet térni a jelen tervben rögzítettektől. Ez nem minősül alternatív ajánlatnak. Minden ajánlattevőnek az általa megajánlani kívánt generátorra meg kell kérnie az ELMŰ hálózati Kft-től a részletes csatlakozási feltételeket, ugyanis az ELMŰ a hálózati csatlakozás feltételeit csak a konkrét betervezésre kerülő generátor részletes műszaki adatai alapján tudja pontosítani. Ez alapján véglegesedhetnek a villamos hálózati csatlakozás feltételei. Az ajánlatot az ELMŰ részletes feltételei alapján kidolgozásra kerülő műszaki megoldásra kell megadni.

Az ajánlat szerint szállításra kerülő generátor adataival, az ELMŰ hálózati csatlakozási feltételeinek pontosításával esetleg elmaradhat ill. egyszerűsödhet több villamos feltétel a jelen tervben meghatározottakhoz képest: a 20 kV-os hálózati csatlakozás helye, rövidebb szabadvezeték létesítése, motoros üzem indítótranszformátorai, HFKV-zárókörök, optikai kábeles kommunikáció.

- A vízátvezetési feladatok végrehajtására vonatkozóan alternatív ajánlat nem adható.

- Alternatív ajánlat csak az alternatív vízgépészeti főberendezés karbantartási-javítási munkáira adható, ha az eltér az Ajánlati műszaki dokumentációban található műszaki leírástól.

- A felügyeletre vonatkozóan alternatív ajánlat nem adható.

Az alternatív ajánlatra vonatkozó további részletes leírásokat az Ajánlati műszaki dokumentáció tartalmazza.

## IV. részletes feladatleírás

tájékoztatás egyes tevékenységek keretében ellátandó feladatokról és a Megrendelő által szolgáltatandó a Vállalkozó feladatainak ellátásához szükséges dokumentumokról

A kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell végrehajtani.

Ellátandó feladatok:

  - Az V. kötet részét képező Ajánlati műszaki dokumentációban szereplő műszaki tartalomhoz a kivitelezési tervek elkészítése - beleértve a próbaüzemeltetési tervet - a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal, a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.

  - Árvízvédekezési terv készítése, jóváhagyatása az illetékes vízügyi szervekkel.

  - Megvalósulási tervek készítése, beleértve az üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez szükséges terveket, dokumentumokat, az üzemeltetési kezelési és karbantartási utasításokat és gépkönyveket. A Kvassay-Tassi műtárgyakon létrejövő új energetikai rendszer működtetéséhez az üzemeltetési szabályzat felülvizsgálata, módosítása.

  - A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

  - A teljes építési terület lőszermentesítési terveinek és munkáinak elvégzése.

  - A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

  - A kivitelezés során a vízügyi szakfelügyeletet a Megrendelő látja el saját forrásból, a Vállalkozó köteles bevonni a munkákba a szakfelügyelet munkatársait.

  - A kivitelezés során természetvédelmi szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

  - A vízjogi létesítési engedélyben foglaltak értelmében a vízminőség ellenőrzésére monitoring terv kidolgozása és a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályával történő jóváhagyatása. A monitoring terv alapján a vízminőség folyamatos vizsgálata, a víz és a levegő hőmérsékletének – a mintavételekkel egyidejűleg – mérése.

  - A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a szerződéskötéstől számított 30 napon belül biztosítania kell a kivitelezés helyszínének közelében 1 db légkondicionált irodahelyiséget legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva, a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.

  - A Vállalkozó köteles gondoskodni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet értelmében a létesítmény megvalósítását jelző táblák kihelyezéséről.

A projekt kommunikációs, tájékoztatási feladatai teljesítése során a PR feladatokkal megbízott Vállalkozó elkészíti a Széchenyi 2020 szerinti táblákat, melyek kihelyezését Kivitelező végzi.

  - A Vállalkozónak a kivitelezés során felmerülő terület-igénybevétellel kapcsolatos feladatokat el kell látnia.

A villamoshálózati csatlakozásra vonatkozó tervezési hatósági eljárási, engedélyezési díj, valamint a területigénybevétel (kisajátítás, szolgalom, kártalanítás) költségei az Ajánlattevőt terhelik.

A 0146/2 hrsz-ú földrészlet, melyet az új műtárgy érint, a Magyar Állam tulajdonába került. Az ingatlanon lévő elbontásra kerülő épület vonatkozásában a bontási engedélyes tervdokumentációt el kell készíteni és azt a területileg illetékes építési hatósággal engedélyeztetni kell, majd a bontást végrehajtani.

  - Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítés utáni egyeztetése az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

  - A Vállalkozónak a vállalkozási szerződés megkötését követő 60 napon belül be kell mutatnia a szakfelügyeletet ellátó szervek nyilatkozatát arról, hogy a Vállalkozó a szakfelügyeletre vonatkozó szerződést megkötötte.

  - A Vállalkozó a Szerződés aláírását követő 28 napon belül köteles részletes, létesítményenkénti kivitelezési tervezési ütemtervet – beleértve a próbaüzemi tervet – készíteni és azt a Mérnöknek jóváhagyásra átadni.

  - A Vállalkozó a Szerződés aláírását követő 28 napon belül köteles részletes megvalósítási ütemtervet – beleértve a próbaüzemelés végrehajtását – készíteni és azt a Mérnöknek jóváhagyásra átadni.

  - A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra.

  - A magántelkek gépkocsival és gyalogosan történő megközelítését rövid ideig tartó elkerülhetetlen korlátozások mellett a Vállalkozónak folyamatosan biztosítani kell.

  - Vállalkozó tudomásul veszi, hogy töltésépítéshez szükséges nagymennyiségű anyagok beszerzése a Vállalkozó feladata. A beépítésre kerülő földanyagnak meg kell felelnie az árvízvédelmi töltésre vonatkozó előírásokban meghatározott minőségi követelményeknek.

A Vállalkozó feladata a földanyag beszerzése, az anyagnyerő helyek feltárása, engedélyeztetése, területszerzése, művelésből való kivonása és a kitermelés utáni rekultivációja, stb.

A nagyobb részt kitevő homokos kavics beszerezhető működő kavicsbányából is, ezzel az új anyagnyerő hely nyitásával járó tevékenységek kiküszöbölhetőek.

A kimaradó föld elhelyezésének megtervezése és engedélyeztetése a Vállalkozó feladata.

  - A Vállalkozó az egyes létesítményeket érintő tényleges munkakezdés időpontját megelőzően 15 nappal köteles az üzemeltetőt írásban értesíteni.

  - A Vállalkozó az V. kötetben átadott vízjogi létesítési- és környezetvédelmi engedélyen kívül minden más engedélyt, hozzájárulást, hatósági, üzemeltetői, kezelői egyeztetést, ami a szerződés teljesítése érdekében szükséges, köteles beszerezni és azokat az építési napló mellékleteként kezelni.

A Vállalkozó köteles a próbaüzem ideje alatt a Mérnök által jóváhagyott próbaüzemi tervvel összhangban, az üzemeltető által kijelölt személyzetet a rendszer és a berendezések kezelésére és üzemeltetésére kioktatni, a munka és balesetvédelmi szabályzatot szóban és írásban ismertetni.

A próba üzemkész állapotot a Vállalkozónak a próbaüzemi tervben kell részletesen meghatározni és azt jóváhagyásra a Mérnöknek bemutatni.

A próbaüzemeltetés valamennyi költsége a Vállalkozót terheli. A próbaüzem alatti villamos energiatermelésből származó energia átvételének feltételeiről az Ajánlatkérő a Vállalkozó és a kijelölt üzemeltető, valamint a Magyar Villamos Művek és az ELMÜ az üzemeltetési szerződésben állapodik meg.

A próbaüzemre vonatkozó megállapodásokat a Vállalkozónak kell megkötnie az áramszolgáltatóval.

A turbina üzemmód próbaüzeme három alkalommal megszakítható, megszakításokkal együtt kell elérnie a 3 hónap időtartamot, azaz a 3 hónap nem indul újra. Értelemszerűen a megszakítás időtartama nem tartozik bele a próbaüzem idejébe. A szivattyús üzem próbaüzemét folyamatos üzemmódban kell teljesíteni. Mind a turbina, mind a szivattyús üzemmód próbaüzemét a Duna és az RSD hidrológiai viszonyaihoz alkalmazkodva kell végrehajtani. A próbaüzemek végrehajtásához szükséges valamennyi engedély beszerzése, a szükséges egyeztetések elvégzése, beleértve a termelt villamos energia átadásának és az igénybe vett villamos energia átvételének feltételeit tartalmazó megállapodásokat, az Ajánlattevő feladata. A próbaüzem végrehajtásának valamennyi költsége a Vállalkozót terheli.

A próbaüzemeltetés valamennyi költsége a Vállalkozót terheli. A próbaüzem alatti villamos energiatermelésből származó energia átvételének feltételeiről az Ajánlatkérő a Vállalkozó és a kijelölt üzemeltető, valamint a Magyar Villamos Művek és az ELMÜ az üzemeltetési szerződésben állapodik meg. Vállalkozónak a próbaüzem és az azzal kapcsolatos költségeket be kell építenie az ajánlati árába.

A próbaüzem akkor sikeres, ha a Vállalkozó a Mérnök által elfogadott próbaüzemi tervnek megfelelően igazolta a Megrendelő követelményeiben előírt paramétereket, és az erről készített próbaüzemi zárójelentést a mérnök fölülvizsgálta és a Megrendelő elfogadta.

  - A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlati tervben szereplő gyártmány megjelölések csak a berendezés színvonalának ismertetésére szolgálnak, és nem zárják ki az azzal egyenértékű berendezések alkalmazását.

  - A Vállalkozó köteles az elkészült létesítmények aktiválásához szükséges és a Megrendelő által kért adatokat rendelkezésre bocsátani.

  - Szoros kapcsolat tartása a tájékoztatási feladatot külön szerződésben ellátó PR Megbízottal, közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken (pl. információ szolgáltatás, helyszínen eligazítás stb.).

  - A Vállalkozó a fenntarthatósági és esélyegyenlőségi vállalásokról dokumentált jelentésben köteles beszámolni.

  - A Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a mezőgazdasági szakigazgatási államigazgatósági szerv előírásainak megfelelően kezelni.

  - Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában. A Vállalkozó köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyarország Kormánya illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani.

  - A feladatokat a hatályos tűzrendészeti előírásoknak megfelelően kell ellátni.

  - A kiviteli tervezéshez szükséges részletes geodéziai felmérés elkészítése vállalkozó feladata.

  - A villamos kivitelezési tervek elkészítése a Vállalkozó feladata.

  - A műtárgy megvalósítása során az RSD üzemeltetési szabályzatot felül kell vizsgálni. Mivel a műtárgy funkciói szükségessé teszik az üzemeltetési rend kiegészítését, Vállalkozónak a Mérnök által jóváhagyott, az RSD üzemeltetési szabályzat módosítására vonatkozó javaslattételt kell elkészítenie.

Δh = a Duna – RSD vízszintkülönbsége, Duna kisvíznél negatív

Megjegyezzük, hogy a vízhiányos időszakokban az öntözővíz igény is 18-20 m3/s-ra emelkedik.