ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

H-1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D.

MÓDOSÍTOTT

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése

TÁRGYÚ, kbt. második része SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

(Kbt. 83. § szerinti eljárás)

2015.

Ajánlatkérő részéről:

Somlyódy Balázs

főigazgató s.k.

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Az Ajánlatkérő, az Országos Vízügyi Főigazgatóság nevében ezennel felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015/S 140-257741 iktatószámon közzétett eljárást megindító felhívás, valamint a dokumentációban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

# Országos Vízügyi Főigazgatóság

# 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Telefon: +36-1-225-4400

Telefax: +36-1-212-0773

Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató

E-mail: somlyody.balazs@ovf.hu

Kapcsolattartó: Dr. Buzsáki Judit

E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu

# Az eljárás típusa:

# Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás. (Kbt. 83. § szerinti eljárás)

# Eljárás nyelve:

# Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az ajánlatkérő erre való tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevő által elkészített fordítását kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

# Az eljárás tárgya:

# Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése

# A szerződés teljesítési időtartama:

Szerződéskötést követő 32 hónap.

A KEOP forrás (I. szakasz) időtartama 10 hét, a KEHOP forrás (II. szakasz) szerződéskötést követő 
32 hónap

# A közbeszerzésben résztvevők köre:

A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

# Egyéb rendelkezések:

Amennyiben az eljárást megindító felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül föl, úgy Ajánlatkérő a Kbt. 42-43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.

Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

1. kötet

eljárást megindító felhívás

2. kötet

ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére

- A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

1.1.	A dokumentáció a következő részekből áll:

- KÖTET: eljárást megindító felhívás

- KÖTET: ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére

- KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET

- KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

- KÖTET: PROJEKT BEMUTATÁS ÉS MŰSZAKI LEÍRÁS

EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA, ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

ÖNÁLLÓ MELLÉKLETEK:

I. számú melléklet: Tervdokumentáció és engedélyek

1.2.	Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

1.3.	Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.

- KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

  - Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől (ajánlatkérő nevében eljárótól) a következő kapcsolattartási pontokon:

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Fax: +36-1-2120773

E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu

Ajánlatkérő a beérkező kérdések gyorsabb megválaszolása érdekében kéri, hogy azok minden esetben szerkeszthető word formátumban is kerüljenek megküldésre a fenti e-mail címre.

  - A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően a lehető leghamarabb, valamint az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni.

  - Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges.

  - Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).

  - A kiegészítő tájékoztatás(ok) a http://www.ovf.hu honlapról letölthető(k) és onnan érhető(k) el, az(ok) nem vehető(k) át nyomtatott példányban az ajánlatkérő székhelyén. Ajánlatkérő a honlapon történő közzététellel egyidejűleg a kiegészítő tájékoztatást teljes terjedelemben közvetlenül megküldi az ajánlati dokumentáció letöltését visszaigazoló valamennyi gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax útján és/vagy e-mailben a dokumentáció kérése vagy a kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és/vagy e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszerű értesítés mellett nem vette át.

  - A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 2.1. pontban megjelölt címek valamelyikére küldjenek visszajelzést!

  - A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

- HELYSZÍNI BEJÁRÁS és KONZULTÁCIÓ

  - Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart Ajánlattevők számára.

  - Ajánlattevőnek lehetősége van egyénileg (önállóan) a települések, valamint a helyszínek megtekintésére és megismerésére is.

  - Amennyiben az Ajánlattevő nem járja be a településeket, vagy a helyszínt, vagy elmulasztja a körülmények részletes megismerését, az semmiképpen sem menti fel az Ajánlattevőt azon kötelezettségek és felelősségek alól, amelyért később a megvalósítás során felel.

- Az ajánlatok benyújtása

  - Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az eljárást megindító felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.

  - Formai előírások:

- az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;

- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

- az ajánlatnak felolvasó lapot kell tartalmaznia, mely feltünteti az ajánlattevő nevét, és székhelyét/lakhelyét, valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek

- az ajánlatot, egy eredeti példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;

- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;

- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;

- Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányok benyújtását 3 példányban, melyet az ajánlathoz csatolni kell. Az elektronikus példánynak Acrobat Reader programmal olvasható PDF kiterjesztésű formátumban kell lennie. Ha az eredeti, valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlatok között eltérés van, Ajánlatkérő az eredeti nyomtatott példányt tekinti irányadónak.

- az ajánlatokat írásban, zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, és a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok;

- a borítékot, dobozt, vagy csomagot a (Nyilatkozatminták / Csomagolás címzése) megadott minta szerint kell felcímkézni.

- ha a boríték, doboz vagy csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért.

  - Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni.

  - Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 10.00-15.00 óra, pénteken 10.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 között lehet leadni előzetes egyeztetéssel.

A postán, futárral feladott, vagy személyesen kézbesített ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

  - Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az épületben beléptető rendszer működik, az ezzel járó adminisztratív teendők miatt az épületbe való bejutás több percet is igénybe vehet, amit az ajánlattételi határidő betartása érdekében feltétlenül vegyenek figyelembe.

  - Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.

  - Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben a kiadott iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető (pl. referencia nyilatkozat esetén). Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.

  - Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata.

  - Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát. Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége. Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie.

  - Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.

- részajánlattétel, illetve többváltozatú ajánlattétel lehetősége

  - Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.

  - Az ajánlattevők jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnek, az ilyen ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem összehasonlíthatóak a többi ajánlattal.

- ajánlati biztosíték

  - Az ajánlatok benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, melynek mértéke 30.000.000,- Ft. 
Ajánlati biztosítékként az ajánlatkérő azonos összegű készpénzt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt is elfogad. Az ajánlati biztosítékot amennyiben készpénzben nyújtják, úgy azt „Tisza hullámtér projekt építés kivitelezés” megjelöléssel  az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-30005101 számú számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a bankgarancia, vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlat eredeti példányához csatolni kell befűzés nélkül, zárt borítékban. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §-a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni.

- KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

  - Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

  - Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes ajánlattevő(k) részére.

  - A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

  - Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 45. §], a hiánypótlás [Kbt. 67. §], a felvilágosítás [Kbt. 67. §] és indokolás [Kbt. 69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.

  - Az ajánlati biztosítékot [Kbt. 59. §] a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg!

  - A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

  - Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

  - Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

  - Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.

A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:

- a közös ajánlattevők nevét, székhelyét

- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;

- meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezetet és személyt, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási mintáját;

- tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást megindító hirdetményre való utalást. A közös Ajánlattevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni;

- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;

- a közös Ajánlattevők tagjainak feladatát, a vállalt kötelezettségeket, a munka megosztásának és a megbízási díjból való részesedésük mértékét, továbbá a számlázás rendjét és azt, hogy közös Ajánlattevők külön-külön kötelesek számlát benyújtani a saját (rész)teljesítésükre vonatkozóan;

- közös Ajánlattevők megállapodásának az Ajánlattevők mindegyikének aláírásával kell hatályba lépnie.

- ÜZLETI TITOK VÉDELME

  - Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [2013.évi V. törvény 2:47.§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 27.§ (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzák az alábbiakat:

- az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 80. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja;

- nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.

  - Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.

- AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

- AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

  - Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: az ajánlati felhívás IV.3.8) pontja tartalmazza

  - Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

  - Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

  - Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a becsült értéket és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

  - Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasólapba.

  - A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása csak az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.

- AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

  - Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

  - Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények.

  - Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, valamint a Kbt. 71-73. §-okban, az eljárást megindító felhívásban, továbbá a jelen dokumentációban foglaltakra tekintettel kell értékelni.

  - Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.

  - Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

  - Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 67. §-a tartalmazza.

  - Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra, vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

  - Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül.

Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérő a fentieket alkalmazni különösen akkor,ha az ajánlatban foglalt – az (1) bekezdés szerinti – ellenszolgáltatás több, mint húsz százalékkal eltér a közbeszerzés – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső – a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékétől.

Aranytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében köteles arra vonatkozóan is tájékoztatást kérni, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, es a rezsióradíj kiszámításakor egyes – az Épkiv-ben meghatározottak szerint az építőipari minimális rezsióradíj elemeit képező – költségeket milyen összeggel es módon vett figyelembe. Az ajánlatkérő az ajánlattevő által nyújtott indokolás gazdasági ésszerűséggel való összeegyeztethetőségének vizsgálata során figyelembe veszi az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékét, es amennyiben az ajánlatban alkalmazott rezsióradíj annál alacsonyabb, különös figyelemmel vizsgálja a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény fennállását.

Az irreális ajánlati elem (ellenszolgáltatás) miatti indokolás kérés szabályait a Kbt. 69. §-a tartalmazza.

Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról szóló döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat.

  - A beruházás műszaki tartalmát az Ajánlatkérő által kiadott ajánlati dokumentáció Tervdokumentáció és engedélyek tartalmazza. A Szerződés megkötését követően a Vállalkozó nem hivatkozhat arra, hogy a beruházás műszaki tartalmát nem ismerte meg teljes egészében.

  - Az ajánlat elkészítésének alapja az Ajánlattevők által igényelt dokumentáció. Az ajánlat a jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák teljes körű elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlatban szereplő árakat magyar forintban kell megadni.

  - A munkamennyiségek számítása az ajánlati dokumentáció részét képező Tervdokumentáció és engedélyek alapján készült.

  - Az Ajánlatkérő nem állítja – sem kifejezetten, sem burkoltan –, hogy a valóságos mennyiségek pontosan egyeznek a mennyiség-kimutatásban szereplő adatokkal. Az Ajánlattevő pedig nem hivatkozhat félreértésre, vagy félrevezetésre a munkamennyiségeket, a munkák jellegét, helyét, vagy egyéb feltételeit tekintve.

  - A nyertes ajánlattevőnek az ajánlati dokumentációban megadott mennyiségeket a tervezés és kivitelezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

  - Az ajánlatokat csakis az ajánlati dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az olyan ajánlat, amelyet az Ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával dolgozott ki, érvénytelenítésre kerül. Többváltozatú ajánlat benyújtására nincs lehetőség.

  - Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati dokumentáció részét képező tervdokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a ”vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell! A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (6) bekezdésének megfelelően hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell.

  - A tervezők által nevesített gyártmányok, berendezések, stb. helyett az Ajánlattevőknek lehetősége van mind műszaki-technikai paramétereiben, mind minőségben velük egyenértékű más gyártmányokat, berendezéseket, stb. megajánlani, ebben az esetben azonban a megfelelést, egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. Az igazolásra megfelelő lehet a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

  - A közbeszerzési műszaki leírásoknál, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott márkanevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel.

  - Ebben az esetben az árazatlan költségvetéstől, illetve a rendelkezésre bocsátott műszaki leírástól eltérő márkájú és/vagy típusú alapanyagok, eszközök, berendezések tekintetében az ajánlattevőnek külön leírást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eredeti megnevezést és típust, a helyettesítő termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, valamint az egyenértékűség igazolására előírt dokumentumot.

  - A nem megfelelőségből eredő károkért, az ajánlattevő tartozik felelősséggel.

  - Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes ismeretet szerezzen a maga számára a javasolt szerződéssel kapcsolatos minden ügy vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő felkereste és megvizsgálta a helyszínt, amelyeket a tervezett munkák érintenek annak érdekében, hogy saját felelősségére minden olyan információt beszerezzen, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.

  - Az Ajánlattevő kötelessége, hogy biztosítsa magát a beszerzési források, valamint az összes anyag, munkaerő, üzemanyag, víz, elektromos áram, egyéb energia és a munkákkal kapcsolatban szükséges hasonló dolgok beszerzését és szállítását illetően.

- AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

  - Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján értékeli.

- EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR

  - Az Egyösszegű Ajánlati Árat úgy kell tekinteni, hogy az, az Ajánlati Dokumentációban meghatározott építési munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során. A szerződés elfogadott végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár és a feltételes összeg (tartalékkeret) összege. A Mérnök kizárólag a tartalékkeret (feltételes összeg) terhére rendelhet el a pótmunkával kapcsolatban Változtatást (FIDIC 13.), vagy hagyhat jóvá Vállalkozói Követelést (FIDIC 20.1) a Megrendelő - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.-re figyelemmel hozott - jóváhagyásával.

A KEOP forrás Feltételes összeg (tartalékkeret) mértéke legfeljebb nettó 50.000.000,- HUF, míg a KEHOP forrás Feltételes összege (tartalékkeret) mértéke legfeljebb nettó 100.000.000,- HUF, de legfeljebb forrásonként az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 10 %-a.

  - Az Egyösszegű Ajánlati Árnak tartalmaznia kell, ahogyan az a szerződéses dokumentumokban elő van írva, a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának mindent figyelembe vevő teljes költségét. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

  - A szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik.

  - Az Egyösszegű Ajánlati Ár kialakítása során a kiadott dokumentáció feladatleírásának ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni.

  - Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

  - A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Az Egyösszegű Ajánlati Árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. Az Egyösszegű Ajánlati Árnak tartalmaznia kell továbbá ajánlattevő Szakmai ajánlatában tett ajánlattevői megajánlások költségeinek teljes összegét.

  - Az Egyösszegű Ajánlati Árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő Megrendelői kockázatot és vállalkozói hasznot is.

  - Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

  - Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

  - A megajánlatott ellenszolgáltatásnak megfelelően Ajánlattevő csatolja a kitöltött tételes költségvetést („Egyösszegű Ajánlati Ár bontása, árazatlan költségvetés”). Ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a dokumentáció részét képező, 5. kötetben található –„Egyösszegű Ajánlati Ár bontása, árazatlan költségvetés” tételeinek beárazásával határozza meg. Az árazatlan költségvetés tételeinek beárazása kizárólag az Egyösszegű Ajánlati Ár alátámasztása és ennek megfelelően a Kbt. 68. §-a szerinti megítélését szolgálja, ez azonban nem érinti azt a tényt, hogy a Vállalkozót az egyösszegű, fix átalányár illeti meg. A kiadott minta költségvetés tételei nem módosíthatók.

  - Jelen Ajánlati Dokumentáció 5. kötete: Projekt bemutatás és műszaki leírás, Egyösszegű Ajánlati Ár bontása, árazatlan költségvetés, továbbá az I. melléklet részét képező tervdokumentáció, melyek alapján ajánlattevőknek ajánlatukat el kell készíteni, attól nem térhetnek el.

  - Az ajánlati dokumentáció 5. kötete a teljes Szerződésre vonatkozóan bemutatja az elvégzendő munkák főbb, jellemző becsült mennyiségeit. A felsorolt munkamennyiségek és az ismertetett építési technológia csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák mennyiségi kimutatásának. Átalányáras szerződést köt ajánlatkérő.

  - Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel, építési technológiával kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

  - Az Ajánlatkérő nem állítja – sem kifejezetten, sem burkoltan –, hogy a valóságos mennyiségek pontosan egyeznek a mennyiség-kimutatásban szereplő adatokkal. Az Ajánlattevő pedig nem hivatkozhat félreértésre, vagy félrevezetésre a munkamennyiségeket, a munkák jellegét, helyét, vagy egyéb feltételeit tekintve.

  - Az Egyösszegű Ajánlati Ár bontása, árazatlan költségvetés tételeihez megadott mennyiségek változatlanul hagyásával – az Ajánlattevő által alkalmazni kívánt szállítási mód, választott beszerzési hely és lerakóhely távolság, anyag, technológia, stb. figyelembe vételével – Ajánlattevőnek úgy kell meghatároznia a tételek árát, hogy az fedezetet adjon a megvalósítás ténylegesen felmerülő mennyiségére és költségére.

  - Függetlenül bármilyen korlátozástól, melyre esetleg utalhat az egyes tételek szövege, a Vállalkozó elfogadja, hogy a megadott összegek a teljes munkára vonatkoznak.

- A SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ BENYÚJTANDÓ TOVÁBBI DOKUMENTUMok

  - Műszaki-, és Erőforrás Ütemterv, Pénzügyi Ütemterv, valamint Munkanélküli és tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatására vonatkozó ütemterv, Esélyegyenlőségi Terv.

Kizárólag a Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéséhez, annak megkötése időpontjáig forrásonként (I. illetve II. szakasz) be kell nyújtania a Műszaki-, és Erőforrás Ütemtervet, valamint a Pénzügyi Ütemtervet, valamint a Munkanélküli és tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatására vonatkozó ütemtervet.

A munkanélküli és/vagy tartósan munkanélküli személyek alkalmazását a szerződés teljesítése során, folyamatosan, az építési naplóba történő bejegyzéssel igazolni kell.

A szerződés teljesítésébe bevont munkanélküli és/vagy tartósan munkanélküli személyeket a szerződés teljes időtartama alatt, teljes munkaidőben, a szerződésben meghatározott munkaterületen foglalkoztatni kell, ellenkező esetben a nyertes ajánlattevő szerződésszegést követ el.

Ajánlatkérő az ellenőrzés során a nyertes ajánlattevőtől bekérheti az érintett munkavállalók munkavállalói szerződését, az illetékes munkaügyi központ érintett munkavállalók nyilvántartásával, regisztrációjával kapcsolatos igazolásait, továbbá az építési helyszíneken az érintett munkavállalók munkavégzését ellenőrizheti. A munkanélküli és/vagy tartósan munkanélküli személy(ek) szerződés

A vonalas Műszaki Ütemterv:

A grafikon(ok) a jelen Dokumentáció 5. kötet Műszaki leírásban szereplő beavatkozások szerinti létesítményekre lebontott(ak) legyen(ek), úgy kidolgozva, hogy az egyértelműen megmutassa a munkavégzés időtartamát (naptári nap pontossággal, de konkrét dátum megjelölése nélkül, csupán az időintervallum vonatkozásában; kezdő időpontként a szerződéskötést, mint cselekményt kell feltüntetni) és a helyét, a szükséges erőforrásokat, munkák időbeli lefolyását (így a tervezés és a terület előkészítés tervezett időpontja, időtartama is).

A Műszaki-, és Erőforrás Ütemterv pontosan mutassa be azokat a feladatokat/tevékenységeket, amelyek a Műszaki leírás, az Egyösszegű Ajánlati Ár bontása továbbá jelen Dokumentáció I. melléklet részét képező tervdokumentációban minimális követelményként megjelentek, abból semmilyen végrehajtandó feladat/tevékenység nem hiányozhat. Pontosan rögzítse azt a mennyiségű és szakértelmű szakembert (projektvezetők, mérnökök), akikkel a feladat a megadott módszer és ütemezés szerint végrehajtható (erőforrás tervezés).

A vonalas ütemtervben a teljesítéshez tervezett eszköz és humánerőforrás bemutatása:

- Az ütemterv összhangjának alátámasztása a tervezett eszköz és humán erőforrás igénnyel, a 3 fő munkanélküli és tartósan munkanélküli személy foglalkoztatására vonatkozó ütemtervvel.

- A határidőre történő kivitelezés alátámasztása a bemutatott erőforrások hatékony szervezettsége és felhasználása által.

Nyertes Ajánlattevőnek a saját szervezetére vonatkozóan esélyegyenlőségi tervet kell készítenie a vonatkozó jogszabályok alapján. A nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződés lezárásáig érvényes esélyegyenlőségi tervvel kell rendelkezni(ük).

- EREDMÉNYHIRDETÉS, ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

  - Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

  - Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

  - Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.

- ELŐZETES VITARENDEZÉS

  - A Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani:

# Országos Vízügyi Főigazgatóság

# 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu

  - A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell.

Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 79. §-a tartalmazza.

  - Amennyiben valamely ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést - ha részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést - ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.

- A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

  - Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

  - A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

  - Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.

- Tájékoztatást nyújtó szervezetek

  - Építési beruházás megrendelése esetében az ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint köteles előírni, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.

  - Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

A teljesítés során érintett teljesítési helyszín számosságára tekintettel az országos szervezetek elérhetőségeit adjuk meg, ahol a részletesebb információt adó regionális/helyi szervezet pontos elérhetősége beszerezhető, ill. adott esetben az egész országra érvényes tájékoztatás kapható.

Adózás:

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Telefon: +36-40-42-42-42 (kék szám),

NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága

Ügyfélszolgálat: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.

Telefon: +36-1-427-3200

NAV Váminformációs Központ:

Telefon: +36 40 346-262; +36 1 301-6950; +36 1 301-6951

E-mail: vam.info@vam.gov.hu

Környezetvédelem:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: H-1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-92-62.

Egészségvédelem:

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

1138 Budapest, Váci út 174.

Telefon: 1-465-3800, 1-465-3850

Fax: 1- 465-3853

E-mail: titkarsag@kmr.antsz.hu

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2.

Telefonszám: 06-1-795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-795-6411

Telefax: 06-1-795-0002

Ügyfélszolgálat e-mail: lakossag@kim.gov.hu

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Budapest, V. ker. Bárczy István u. 1-3.

Tel.: 1-411-7000, fax: 1- 266-0605

Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv

1094 Budapest, Páva u. 6.

Telefon: 1-323-3600, 1-323-3605, fax: 1-323-3602

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,

budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság

Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.

Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75.

Telefon: 06-1 433-0400

Fax: 06-1-433-0455

E-mail: MMI_foigazgato-helyettes@lab.hu

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat

Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Központi telefonszám: 06-1-476-1100

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95

Tel.: +36-1-301-2900

Fax: +36-1-301-2903

E-mail: hivatal@mbfh.hu

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2.

Telefonszám: 06-1-795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-795-6411

Telefax: 06-1-795-0002

Ügyfélszolgálat e-mail: lakossag@kim.gov.hu

Környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.,

Telefon: +36-1-224-91-00

Fax: +36-1-224-92-62.

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Cím: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.

Postai cím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Elektronikus cím: kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu

Tel.: 56/523 423

Fax: 56/343 768

A tájékoztatáskéréssel kapcsolatos díjakat az ajánlattevőnek kell viselnie.

3. KÖTET

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

4. KÖTET

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

1. számú melléklet

TARTALOM- ÉS KBT. 49. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK

|  | Oldalszám |
| --- | --- |
| Tartalomjegyzék (1. sz. melléklet) |  |
| Felolvasó lap (2. sz. melléklet) |  |
| Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum |  |
| Nyilatkozatot, hogy milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni (adott esetben) |  |
| I. FEJEZET: Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások |  |
| Kizáró okkal kapcsolatos nyilatkozatok és igazolások a felhívás III.2.1) pontjában foglaltaknak megfelelőn a (3. sz. melléklet) |  |
| Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (3/1 sz. melléklet) |  |
| Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás, amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel |  |
| Hatósági erkölcsi bizonyítvány (kizárólag természetes személy gazdasági szereplő esetében) |  |
| Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kell, hogy igazolja a kizáró okok hiányát |  |
| A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k)nek, alvállalkozói(k)nak, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedés szerinti országban az előírt kizáró okok fent nem állásának mely igazolások felelnek meg és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. |  |
| II. FEJEZET: Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások |  |
| 1. Előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámoló közzétételét, akkor Ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy nemzeti joga szerint nem köteles a közzétételre, és egyúttal nyilatkozzon az előző három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményére vonatkozóan. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. |  |
| 2. Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (4. sz. melléklet) |  |
| 3. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az összes pénzforgalmi számlájáról szóló, az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat a felhívásban előírt tartalommal, valamint nyilatkozat valamennyi pénzforgalmi számláról |  |
| III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK |  |
| 1. Ismertesse a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített építési beruházásait (5. sz. melléklet – A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében meghatározott igazolás) |  |
| 2. Mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.(6. sz. melléklet) |  |
| 3. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) M.2. pontjában meghatározott szakemberek aláírt szakmai önéletrajzai olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M.2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése (7. sz. melléklet) |  |
| 4. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) M.2. pontjában meghatározott szakemberek végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumainak egyszerű másolatai |  |
| 5. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) M.2. pontjában meghatározott szakemberek aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatai (8. számú melléklet) |  |
| IV. FEJEZET: AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK |  |
| 1. Ajánlati nyilatkozat, különösen Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre vonatkozóan (10. sz. melléklet) |  |
| 2. Ajánlati nyilatkozat függeléke – (11. sz. melléklet) |  |
| 3. Ajánlattevői nyilatkozat alvállalkozókra vonatkozóan (Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pont) – (12. sz. melléklet) |  |
| 4. Ajánlattevői nyilatkozat alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában – (15. sz. melléklet) |  |
| 5. Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdésére vonatkozóan (a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.) adott esetben. (13. sz. melléklet) |  |
| 6. Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott eseten) |  |
| 7. Aláírási címpéldány/aláírási minta |  |
| 8. A cégjegyzékben nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (14. sz. melléklet) |  |
| 9. Együttműködési megállapodás megállapodás (közös ajánlattétel esetén) |  |
| 10. Nyilatkozat a teljesítési, jótállási és előlegvisszafizetési-biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (16. sz. melléklet) |  |
| 11. Nyilatkozat árfolyamra (adott esetben) |  |
| 12. Nyilatkozat arról, hogy ajánlatát a felhívás, az ajánlati dokumentáció és mellékletei, a környezetvédelmi engedély, a vízjogi létesítési engedély és az egyéb hatósági engedélyek valamint a helyszín és a körülmények alapos ismeretében tette meg, valamint tudomásul vette az ajánlatkérő felhívását az ár- és belvíz megjelenésének lehetőségéből, továbbá a talajrétegezettség és talajvízszint változásából, a régészeti feltárások következményeiből és a lőszermentesítésből származó kockázatokról. (AF VI.3.) 24. pont szerint) |  |
| 13. Egyenértékűség igazolása adott esetben |  |
| 14. Szándéknyilatkozat az előírt felelősségbiztosítás megkötéséről/meglétéről |  |
| NYILATKOZATOK A BÍRÁLATI SZEMPONTOK TEKINTETÉBEN (azok alátámasztásával) |  |
| Szerződés elfogadott végösszegének bontása, beárazott költségvetés |  |
| V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) | önálló mellékletben |
| VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) |  |

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumOK – az ajánlat eredeti példányához csatolni kell befűzés nélkül zárt borítékban

+ az ajánlathoz csatolni kell az eredeti példány képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt 3 darab elektronikus példányát! Az elektronikus példánynak Acrobat Reader programmal olvasható. PDF kiterjesztésű formátumban kell lennie.

2.1. számú melléklet

Felolvasólap

(önálló ajánlattétel esetén)

- Ajánlattevő

Név:

Székhelye:

Telefon:	Fax:

E-mail:

- Ajánlattétel tárgya:

Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése

- Értékelési szempont:

| Részszempont | Ajánlat |
| --- | --- |
| 1. | Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) (feltételes összeg nélkül) | nettó Ft |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

2.2. számú melléklet

Felolvasólap

(közös ajánlattétel esetén)

- Közös Ajánlattevő

Név:

Székhelye:

Telefon:	Fax:

E-mail:

Vezető Tag adatai (név, székhely):

2. Tag adatai (név, székhely):

3.Tag adatai (név, székhely):

- Ajánlattétel tárgya:

Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése

- Értékelési szempont:

| Részszempont | Ajánlat |
| --- | --- |
| 1. | Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) (feltételes összeg nélkül) | nettó Ft |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

3. számú melléklet

Nyilatkozat

a kizáró okok vonatkozásában

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által

Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése

tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Kbt. 56. § (1) bekezdés:

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett

Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……………………………...

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

3/1. számú melléklet

Nyilatkozat

a kizáró okok vonatkozásában

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által

Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése

tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Kbt. 56.§ (1) bekezdés:

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Nyilatkozom továbbá, hogy cégemet

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról:

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________

vezető tisztségviselő:____________________

Kbt. 56. § (2) bekezdés:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak.

Nyilatkozom, hogy ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal nem rendelkezik jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira, amelyeket az alábbiakban nevezek meg:

neve: ____________________, székhelye: ____________________

A fenti megnevezettekre vonatkozóan a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja, illetve a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……………………………...

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

4. számú melléklet

Nyilatkozat

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján

Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője  ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételünk, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételünk az alábbiak szerint alakultak:

| Üzleti Év | Teljes nettó árbevétel (HUF) | Közbeszerzés tárgya (vízépítési tevékenységből és építés előkészítő munkákból (mely bozót és/vagy aljnövényzet eltávolítási és/vagy irtási munkát foglalt magába) szerinti nettó árbevétel (HUF) |
| --- | --- | --- |
| …. év |  |  |
| …. év |  |  |
| összesen |  |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

5. számú melléklet

Nyilatkozat

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett teljesítéseiről

Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője  ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) teljesített és átadás-átvétellel lezárult építési beruházásaink az alábbiak:

| Szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége) | Teljesítés ideje (műszaki átadás- átvétel időpontja) | Szerződés (építési beruházás) tárgya, megnevezése | Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) vagy a korábbi szerződés mennyiségére utaló más adat megjelölése | A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt? | Vonatkozó referenciaigazolás ajánlatban található oldalszáma/valamint az Ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmény megjelölése, amit igazolni kíván a bemutatott referenciával |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása

6. számú melléklet

Nyilatkozat

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe

Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet  rendelkezik az eljárást megindító felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel:

| név | végzettség | képzettség | ellátott funkció (ajánlati felhívás alkalmassági feltételének megfelelően | A szakember tekintetében a szakértői/tervezői jogosultságot/engedélyt és a kamara/hatóság/minisztérium/hivatal általi nyilvántartásba vételt igazolom (nyilvántartási szám és a jogosultság/engedély megszerzésének időpontja – adott esetben) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:

- a feltüntetett szakember szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen

- a szakember végzettségét, képzettségét igazoló okirat(ok) egyszerű másolata,

- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

Nyilatkozom, hogy amennyiben az érintett szakértő az ajánlattétel időpontjában a felhívás III.2.3) M/2. pontjában előírt kamarai/hatósági/minisztériumi/hivatali nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik, nyertességünk esetén gondoskodunk az adott szakemberek kamarai/hatósági/minisztériumi/hivatali nyilvántartásba vételéről és ezt a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani fogom.

A fentieken túl kifejezetten nyilatkozom, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása bármely szakember esetében Ajánlatkérő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

7. számú melléklet

szakmai önéletrajz

| SZEMÉLYES ADATOK |
| --- |
| Név: |  |
| Születési idő: |  |
| Állampolgárság: |  |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| --- |
| Mettől meddig (év) | Intézmény megnevezése / Végzettség |

| Képzettség Igazolása (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| --- |
| Korábbi projektek ismertetése, kezdési és befejezési időpontjai (év, hónap) | Ellátott funkciók és feladatok felsorolása |

| MUNKAHELYEK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| --- |
| Mettől meddig (év) | Munkahely megnevezése / Beosztás |

EGYÉB

Egyéb képességek:

Szakértelem:

Nyilvántartási szám (amennyiben releváns):

Jogosultság/engedély megszerzésének időpontja (amennyiben releváns):

Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns):

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………….

(saját kezű aláírás)

8. számú melléklet

Nyilatkozat

a szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott ……………………………………, mint a(z) ……………………………………… ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet  által ajánlott ……………..................  szakember kijelentem, hogy az alábbi eljárásba történő bevonásomról tudomással bírok, részt veszek az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által kiírt Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………

(sajátkezű aláírás)

10. számú melléklet

Ajánlati nyilatkozat

különösen Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre vonatkozóan

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője – az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által kiírt

Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése

tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy:

- az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk,

- a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek vagyunk megkötni és teljesíteni,

- a kért ellenszolgáltatás összege: lásd a „Felolvasólap”-on,

- elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az eljárást megindító felhívással vagy a dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen,

- amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az eredményhirdetésen második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a nyertes a szerződéskötéstől visszalép –, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük a dokumentációban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint

- társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro vállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…...………………………………………..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

11. számú melléklet

Ajánlati nyilatkozat FÜGGELÉKE

Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése

tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Alcikkely (Szerződéses Feltételek)

| Megnevezés: | Alcikkely: | Adat: |
| --- | --- | --- |
| Megbízó neve és címe | 1.1.2.2 és 1.3 | Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d) |
| Vállalkozó neve és címe | 1.1.2.3 és 1.3 | _______________________________ |
| Mérnök neve és címe | 1.1.2.4 és 1.3 | Tisza hullámtér Mérnök Konzorcium (1054 Budapest, Nagysándor J. u. 6.) |
| Létesítmény Megvalósításának Időtartama | 1.1.3.3 | A szerződéskötéstől számítva: KEOP forrás keretében megvalósítandó feladatok esetén: 10 hét. A KEHOP forrás keretében megvalósítandó feladatok esetén: 32 hónap |
| Hiba Bejelentési Időszak | 1.1.3.7 | 28 nap |
| Elektronikus átviteli rendszerek | 1.3 | e-mail, telefax* |
| Uralkodó törvény | 1.4 | Magyarország területén érvényben lévő jogszabályok |
| Hivatalos nyelv | 1.4 | magyar |
| Kapcsolattartás nyelve | 1.4 | magyar |
| A helyszín hozzáférésének időpontja | 2.1 | A szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül |
| A Teljesítési Biztosíték összege | 4.2 | Egyösszegű nettó Ajánlati Ár 5%-a, azaz a KEOP forrás esetén ………., míg a KEHOP forrás estén……. Forintban (HUF) |
| Az előre nem látható hibák, mulasztások és hiányosságok értesítésének időszaka a Megbízó Követelményeiben | 5.1 | nem alkalmazható |
| Rendes munkaidő | 6.5 | a Vállalkozó döntése szerint |
| Késedelmi/hibás teljesítési/meghiúsulási kötbér a Létesítményekben | 8.7 és 14.15 (b) | késedelmi kötbér: az egyes források (szakaszok) Egyösszegű nettó Ajánlati Árának 0,5%-a/naptári nap; a meghiúsulási kötbér mértéke a teljes Egyösszegű nettó Ajánlati Ár 25%-a. |
| Késedelmi/hibás teljesítési/ meghiúsulási kötbér maximális összege | 8.7 | az egyes források (szakaszok) Egyösszegű nettó Ajánlati Árának 25%-a; / a meghiúsulási kötbér mértéke a teljes Egyösszegű nettó Ajánlati Ár 25%-a. |
| Feltételes Összegek korrekciójának százaléka | 13.5 (b) | nem alkalmazható |
| A költségváltozás miatti korrekciók; Korrekciós adatok táblázat | 13.8 (b) | nem alkalmazható |
| Teljes előleg | 14.2 | forrásonként legfeljebb az Egyösszegű nettó Ajánlati Ár 30%-ának megfelelő összeg (HUF) |
| Részletfizetések száma és ideje | 14.2 | legalább 6 részszámla, ütemterv alapján (KEOP forrás terhére: havonta legfeljebb 1 résszámla) (KEHOP forrás terhére: A részszámlák értéke – az első részszámla kivételével - egyenként nem lehet kisebb, mint a nettó szerződéses érték 10 % - a. Az első részszámla kibocsátható legkésőbb a nettó szerződéses érték 5%-át elérő megvalósult teljesítés esetén. A végszámla értéke nem lehet kevesebb a nettó szerződéses érték 5%-ánál.) |
| Pénznemek és arányok | 14.15 | HUF 100% |
| Az előleg visszafizetésének kezdete | 14.2 (a) | KEOP forrás keretében a közvetlen szállítói előleggel történő elszámolásnak – a közvetlen szállítói előleg részszámlába történő beszámításának – legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 70%-ának teljesítését követően meg kell kezdeni. KEHOP forrás keretében elszámolható költségeknek a közvetlen szállítói előleggel történő elszámolásnak – a közvetlen szállítói előleg részszámlába történő beszámításának – legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 80%-ának teljesítését követően meg kell történnie. |
| százalék csökkentése | 14.2 (b) | nem alkalmazható |
| Visszatartás százaléka | 14.3 | nem alkalmazható |
| Visszatartott Összeg határértéke | 14.3 | nem alkalmazható |
| Helyszínre indított szállítmányként Fizetendő Berendezések és Anyagok | 14.5 (b) | nem alkalmazható |
| Helyszínre beérkezett és tárolt fizetendő Berendezések és Anyagok | 14.5 (c) | nem alkalmazható |
| Rész-számla Fizetési igazolások minimális összege | 14.6 | nem alkalmazható |
| Kifizetés pénzneme | 14.15 | HUF |
| Biztosítás benyújtásának időszakai: |  | a az egyes szakaszok hatálybalépésekor |
| (a) a biztosítás bizonyítékai | 18.1 | felelősségbiztosítási kötvényt, illetve a biztosítás jelen projektre kiterjesztése tényét igazoló dokumentum |
| (b) odatartozó biztosítási kötvények | 18.1 | nem alkalmazható |
| A Megbízó kockázatának biztosítására levonható maximális összegek | 18.2 (d) | konkrét projektre vonatkozóan legalább nettó 500.000.000,- forint/év és 100.000.000,- forint/kár mértékű vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre és jelen közbeszerzés tárgyára (töltésépítés, töltésbontás, műtárgyépítés, műtárgybontás, övzátonyok rendezése, nyárigátak bontása, az árvízi levezetősáv rendezése, hullámvédő erdő telepítés,) vonatkozó felelősségbiztosítással, ami a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő hatállyal bír. A felelősség biztosításnak ki kell terjednie a tervezési feladatokra, a harmadik személynek okozott kárra, illetve az ajánlattevő valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. |
| A harmadik fél biztosításának minimális összege | 18.3 | konkrét projektre vonatkozóan legalább nettó 500.000.000,- forint/év és 100.000.000,- forint/kár mértékű vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre és jelen közbeszerzés tárgyára (töltésépítés, töltésbontás, műtárgyépítés, műtárgybontás, övzátonyok rendezése, nyárigátak bontása, az árvízi levezetősáv rendezése, hullámvédő erdő telepítés,) vonatkozó felelősségbiztosítással, ami a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő hatállyal bír. A felelősség biztosításnak ki kell terjednie a tervezési feladatokra, a harmadik személynek okozott kárra, illetve az ajánlattevő valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. |
| A Döntőbizottság | 20.2 | nem alkalmazható |
| A kinevezést, (ha nincs megegyezés) végzi | 20.3 | nem alkalmazható |
| Jótállási kötelezettség időtartama |  | forrásonként (KEOP/KEHOP) a műszaki átadás-átvétel lezárását követő naptól számított 36 hónap, kivéve a) az acélszerkezetek korrózióvédelme, valamint a hullámvédő erdő telepítése tekintetében 60 hónap; |
| A Jótállási Biztosíték összege |  | egyes forrásokra (szakaszok) megajánlott nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %-nak megfelelő mértékű biztosíték. A jótállási kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól a 60. hónap végéig a jótállási biztosíték mértéke az egyes forrásoknál (szakaszoknál) az acélszerkezetre eső nettó egyösszegű ajánlati ár 0,5%-a. A hullámvédő erdő telepítés tekintetében a jótállási kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól a 60. hónap végéig a jótállási biztosíték mértéke a hullámvédő erdőtelepítésre eső nettó egyösszegű ajánlati ár 0,5%-a. Az acélszerkezetek korrózióvédelme tekintetében és a hullámvédő erdő telepítés tekintetében külön-külön szükséges a 0,5%-os biztosíték nyújtása a jótállási kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól a 60. hónap végéig. |
| Választott bírósági szabályok |  | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság, Budapest |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) Az Ajánlat aláírójának kézjegye |  | _____________________________ |

12. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)

40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében

Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője – az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)…………………………………………… mint Ajánlattevő/Közös Ajánlattevő

- Az alábbi – a közbeszerzés részét képező – tevékenységekre vonatkozóan kíván szerződést kötni harmadik személlyel (alvállalkozóval):

|  | Tevékenység megnevezése |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ... |  |

vagy

nem kíván a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

- az alábbi céget, mint az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót kívánjuk igénybe venni

|  | Közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése, székhelye | Igénybevétel mértéke a beruházás értékének egészéhez mérten (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

vagy

nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

13. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat

az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában

Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője – az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után

– ezennel megjelölöm az alábbi személyt/szervezetet, mint az ajánlattevő által az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezetet

A Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítés során ténylegesen igénybe fogom venni. Ennek módja:

| Kapacitást nyújtó szervezet megnevezése (név, székhely) | Igénybevétel módja |
| --- | --- |

A Kbt. 55. § (6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozatom, hogy azon szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználom, az alábbi módon vonom be a teljesítés során:

| Kapacitást nyújtó szervezet megnevezése (név, székhely) | A mód, ahogy a szerződés teljesítése során a szervezet szakmai tapasztalata bevonásra kerül |
| --- | --- |

A Kbt. 55. § (6) bekezdésének c) pontjában foglalt alkalmasság igazolására - amennyiben az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - benyújtom a(z)…………….. (alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet megnevezése) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Ptk. 6:419. foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt a teljesítésem elmaradásával vagy hibás teljesítésemmel összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

vagy

- kijelentem, hogy társaságunk nem vesz igénybe az alkalmasság igazolásához más szervezetet (kapacitást nyújtót).

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

14. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott …………………………………, mint a(z) ……………………………………………… (székhely: ……………………………………………………) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet  cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …), hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által

Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése tárgyában indított uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat aláírásával lássa el, helyettünk eljárjon és hatályos jognyilatkozatot tegyen.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

A meghatalmazást elfogadom:

…………………………………	…………………………………

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult	(meghatalmazott aláírása)

képviselőjének aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:	Aláírás:

Név:	Név:

Lakcím:	Lakcím:

15. számú melléklet

# Nyilatkozat

az erőforrások rendelkezésre állásáról

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. §-ának (5) bekezdése alapján

Alulírott …………………………………, mint a(z) ……………………………………………… (székhely: ……………………………………………………) mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. §-ának (5) bekezdése alapján kijelentem, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozói szerződés keretében a Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése

tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:

{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az eljárást megindító felhívás szerint.}

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

## 16. számú melléklet

NYILATKOZAT a Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint

Alulírott………………………………………………………, mint a(z) ……………............................................................ (székhely: ……….............................................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által

Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy a teljesítési, jótállási, továbbá előleg igénybevétele esetén az előleg-visszafizetési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátom a Kbt. 126. § (5) bekezdésben és a szerződés vonatkozó pontjaiban előírtak szerint.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

## 17. számú melléklet

Csomagolás Címzése

Feladó:

„Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása

KIZÁRÓLAG AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTAKOR,

2015 ÉV …………….HÓ …………. NAP …………. IDŐPONTBAN

BONTHATÓ FEL!

IKTATÓBAN NEM BONTHATÓ FEL, AZONNAL A CÍMZETTHEZ TOVÁBBÍTANDÓ!

# Footnotes

. A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában.

. A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg egyszerű nyilatkozat formájában.

Megfelelő válasz aláhúzandó!

Megfelelő válasz aláhúzandó!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos:r) tényleges tulajdonos:

ra)13 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb)14 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

Szükség esetén bővíthető!

az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője

Megfelelő rész aláhúzandó

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

Kérjük a nyilatkozatban az eljárást megindító felhívás Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontjában meghatározott pozíciókat adják meg!

A nyilatkozat eredetiben csatolandó!

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük törölni, és értelemszerűen a nemleges tartalmú nyilatkozatot aláhúzni.

Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!

Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük törölni, és értelemszerűen a nemleges tartalmú nyilatkozatot aláhúzni.

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!

A megfelelő rész kitöltendő!

A megfelelő rész kitöltendő!

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!