**ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG**

**1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D.**

**AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ**

**A**

**"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása**

**TÁRGYÁBAN**

**UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ**

**NYÍLT [KBT. 83. § SZERINTI]**

**KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ**

**2015.**

**ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL**

Az Ajánlatkérő, Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) nevében ezennel felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a TED-en 2015. május 23-án 2015/S 099-180419 számon közzétett ajánlati felhívás, valamint a dokumentációban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Címzett: Dr. Buzsáki Judit

Tel: +36 1 225 4400

Fax: +36 1 212 0773

E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu

[www.ovf.hu](http://www.ovf.hu)

Az eljárás típusa:

Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt (Kbt. 83. § szerinti) közbeszerzési eljárás.

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:

"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása

A szerződés teljesítésének határideje: 2015. november 16.

A közbeszerzésben résztvevők köre:

A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Azok a szervezetek vagy személyek, akik az ajánlati felhívás, valamint a hozzá tartozó dokumentációban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlatuk alapján a szerződés teljesítésére alkalmasak.

Egyéb rendelkezések:

Amennyiben az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy Ajánlatkérő a Kbt. 42-43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati felhívástól. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.

Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

**1. kötet**

**AJÁNLATI felhívás**

Az Ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 2015. május 23. napján megjelent, mely 2015/S 099-180419 szám alatt érhető el

**2. kötet**

**ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére**

1. **A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA**

**1.1.** A dokumentáció a következő részekből áll:

1. **KÖTET: AJÁNLATI felhívás**
2. **KÖTET: ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére**
3. **KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET**
4. **KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK**
5. **KÖTET: FELADATLEÍRÁS**

**1.2.** Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

**1.3.** Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.

1. **KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**
   1. Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
   2. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően a lehető leghamarabb, valamint az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni.
   3. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges.
   4. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettőla következő kapcsolattartási pontokon:

**ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG**

**1012 Budapest, Márvány utca 1/d.**

**Fax: +36-1-2120773**

**E-mail:** [**buzsaki.judit@ovf.hu**](mailto:buzsaki.judit@ovf.hu)

Ajánlatkérő a beérkező kérédsek gyorsabb megválaszolása érdekében kéri, hogy azok minden esetben szerkeszthető word formátumban is kerüljenek megküldésre a fenti e-mail címre.

* 1. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).
  2. A kiegészítő tájékoztatás(ok) a http://www.ovf.hu honlapról letölthető(k) és onnan érhető(k) el, az(ok) nem vehető(k) át nyomtatott példányban az ajánlatkérő székhelyén. Ajánlatkérő a honlapon történő közzététellel egyidejűleg a kiegészítő tájékoztatást teljes terjedelmeben közvetlenül megküldi az ajánlati dokumentáció letöltését visszaigazoló valamennyi gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatást az gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax útján és/vagy e-mailben a dokumentáció letöltése során megadott telefaxszámra és/vagy e-mail címre, továbbá Ajánlatkérő honlapján is elérhető..
  3. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét/letöltését az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 2.4. pontban megjelölt címek valamelyikére küldjenek visszajelzést!
  4. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

1. **HELYSZÍNI BEJÁRÁS és KONZULTÁCIÓ**
   1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart Ajánlattevők számára.
2. **Az ajánlatok benyújtása**
   1. Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
   2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy az ajánlattételi dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az ajánlati felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.
   3. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán, futárral feladott, vagy személyesen kézbesített ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
   4. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: az ajánlati felhívás IV.3.4) valamint a VI.3)3. pontjai tartalmazzák.
   5. Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 10.00-15.00 óra, pénteken 10.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-11.00 között lehet leadni előzetes egyeztetéssel.
   6. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata.
   7. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.
3. **ajánlati biztosíték**

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 2.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a teljesítés történhet az ajánlatkérő nevére szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, vagy az ajánlatkérő a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-30005101 számú bankszámlájára történő átutalással/befizetéssel, a közlemény rovatban az eljárás számának feltüntetésével. Az ajánlat eredeti példányához csatolni kell a bankgarancia eredeti példányát, a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt, vagy átutalás esetén az átutalási bizonylat eredeti vagy egyszerű másolati példányát. [Kbt. 59. § (1)-(2) és (4)-(7) bek.]

A nyertes ajánlattevő, valamint a Kbt. 124. § (4) bekezdésének alkalmazása esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő részére az ajánlati biztosíték a szerződéskötést követő 10 napon belül, kamatmentesen kerül visszautalásra, a nem nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően fizeti vissza.

1. **KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL**
   1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
   2. Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását ajánlatkérő nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását kizárja mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében is.
   3. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
   4. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 45. §], a hiánypótlás [Kbt. 67. §], a felvilágosítás [Kbt. 67. §] és indokolás [Kbt. 69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.
   5. Az ajánlatkérő által előírt ajánlati biztosítékot [Kbt. 59. §], a közös ajánlattevőknek elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. **Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg!**
   6. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
   7. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
   8. Közös ajánlattétel esetén az adott időszakban elfogadott teljesítést a közös ajánlattevők az adott időszaki teljesítésük arányában külön-külön nyújtják be számláikat. A teljesítésbe bevont alvállalkozók adott időszaki teljesítményeit is rögzíteni kell a teljesítés igazolásban. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók kifizetésének igazolását a jogszabályoknak megfelelően az előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani, az elszámolás biztosítása érdekében az Ajánlatkérő által jelezett hiányosságok pótlásáról haladéktalanul gondoskodnia kell.
   9. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.

A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:

* a közös ajánlattevők nevét, székhelyét
* a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
* meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezetet és személyt, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási mintáját;
* tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást megindító hirdetményre való utalást. A közös Ajánlattevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni;
* a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
* ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának-, és a vállalkozási díjból való részesedésük mértékének ismertetését a tagok és a vezető között;
* a számlázás rendjét, továbbá azt, hogy közös Ajánlattevők külön-külön kötelesek számlát benyújtani a saját (rész)teljesítésükre vonatkozóan.
* közös Ajánlattevők megállapodásának az Ajánlattevők mindegyikének aláírásával hatályba kell lépnie.

1. **AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG**

Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap *(az ajánlattételi határidő lejártától számítva).*

1. **AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA**
   1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: az ajánlati felhívás IV.3.8) pontja tartalmazza
   2. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
2. **AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE**

### Az ajánlatkérő által felállított bíráló bizottság az eljárásból ki nem zárt ajánlattevők érvényesnek minősített ajánlatait a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) szerinti bírálati szempont alapján értékeli.

1. **A Vállalkozói díj**
   1. Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció feladatleírásának ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni.
   2. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
   3. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű formában szerepeljen az ÁFA, valamint a bruttó ár. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.
   4. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.
   5. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
   6. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.
   7. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
   8. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt.
2. **EREDMÉNYHIRDETÉS, ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL**
   1. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
   2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
3. **ELŐZETES VITARENDEZÉS**
   1. A Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani:

**ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG**

**1012 Budapest, Márvány utca 1/d.**

**Fax: +36-1-2120773**

**E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu**

* 1. A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell.

Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 79. §-a tartalmazza.

1. **A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE**
   1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
   2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
   3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
   4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:

* a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
* a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
  1. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
* a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
* a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet ben, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

* 1. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
  2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig nyilatkoznia kell az átláthatóságról, mely nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
  3. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek, vagy a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.
  4. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
  5. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (9) bekezdés alapján rögzíti, hogy amennyiben a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő Vállalkozási szerződés aláírására nem kerül sor 2015. augusztus 1. napjáig, úgy ajánlatkérő jogosult a szerződés aláírásától elállni, tekintettel arra, hogy a projekt finanszírozása 100%-ban a KEOP- 7.11.0./14-2015-0003 számú pályázat keretéből valósul meg, melynek végső elszámolásának időpontja 2015. december 31. napja, így a megjelölt időponton túl, a szerződés keretében megvalósítandó feladatok teljesítése Ajánlatkérő megítélése szerint lehetetlen szolgáltatásra irányulna.

1. **Tájékoztatást nyújtó szervezetek**
   1. Szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint köteles előírni, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
   2. Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

Adózás:

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Telefon: +36-40-42-42-42 (kék szám),

NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága

Ügyfélszolgálat: 1134 Budapest, [Dózsa György út 128-130,](http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ugyfelszolg/regiok/kozepmagyarorszag/ugyfelszolgalatok/dozsgyorgy_szolg.html)

Telefon: +36-1-427-3200

NAV Váminformációs Központ:

Telefon: +36 1 301-6950; +36 1 301-6951; +36 40 346-262;

E-mail: [vam.info@vam.gov.hu](mailto:vam.info@vam.gov.hu)

Környezetvédelem:

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

H-1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.

Telefon: +36-1-224-91-00

Fax: +36-1-224-92-62.

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

http://www.oktvf.gov.hu/

Egészségvédelem:

Budapest Főváros Kormányhivatala

**Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv**

**1138 Budapest, Váci út 174.**

Telefon: 1-465-3800, 1-465-3850

Fax: 1- 465-3853

E-mail: [titkarsag@kmr.antsz.hu](mailto:titkarsag@kmr.antsz.hu)

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2.

Telefonszám: 06-1-795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-795-6411

Telefax: 06-1-795-0002

Ügyfélszolgálat e-mail: [lakossag@kim.gov.hu](mailto:lakossag@kim.gov.hu)

**Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal**

**ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA**

Budapest, V. ker. Bárczy István u. 1-3.

Tel.: 1-411-7000, fax: 1- 266-0605

Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:

Budapest Főváros Kormányhivatala

**Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv**

**1094 Budapest, Páva u. 6.**

Telefon: 1-323-3600, 1-323-3605, fax: 1-323-3602

E-mail:[budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu),

[budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu](mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu)

Nemzetgazdasági Minisztérium

Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Postacím: 1369 Budapest Pf.: 481.

Telefon: 06-1-795-5010

Fax: +36-1-795-0716

E-mail: [ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu](mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu);

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefonszám: 06-1-476-1100  
Központi faxszám: 06-1-476-1390

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.  
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95  
Tel.: +36-1-301-2900  
Fax: +36-1-301-2903  
e-mail: [hivatal@mbfh.hu](mailto:hivatal@mbfh.hu)

**3. KÖTET**

**SZERZŐDÉSTERVEZET**

## Vállalkozási szerződés

(tervezet)

**amely létrejött egyrészről**

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

Adószáma: 15796019-2-41

Statisztikai számjel: 15796019-8411-312-01

Bankszámlaszáma: 10032000-00319841-30005101

Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban **Megrendelő**

**másrészről**

**……………………………….**

Cégjegyzékszáma:………………….

Székhelye: ………………….

Adószáma: ………………….

Statisztikai számjele: ………………….

Bankszámlaszáma: ………………….

Képviseli: ………………….

mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó**

együttesen a továbbiakban: **Felek**

között az alábbi feltételekkel.

**Előzmények:**

Megrendelő a Kbt. II. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le *"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* elnevezéssel.

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni.

Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, így a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a Felek az alábbi szerződést kötik.

**I. A szerződés tárgya**

1. Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a *"Balaton levezető  
   rendszerének korszerűsítése (KEOP-* [*7.11.0./14-2015-0003*](http://7.11.0./14-2015-0003)*)"* című projekt  
   vonatkozásában  tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása  
   keretében az I.2. pontban meghatározott feladatok elvégzését, illetve  
   dokumentumok elkészítését a közbeszerzési eljárás dokumentációjában  
   részletezett feladatok ellátásával, tartalommal, a teljesítéskor hatályos  
   jogszabályi rendelkezéseknek, szakmai szabványoknak, szokványoknak  
   megfelelően, hiány-, és hibamentesen, eredményfelelősséggel.
2. Vállalkozó főbb feladatai:

* A tó medrének geomorfológiai és geodéziai felmérése
* Műszaki koncepció készítése
  + Térinformatika
  + Komplex monitoring hálózat koncepciójának elkészítése, figyelembe véve a VKI előírásait
* Elvi engedély szintű tervek készítése
* Megvalósíthatósági tanulmány készítése.

A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.

1. Vállalkozó a megrendelést elfogadja.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, illetve azokat alvállalkozók (teljesítési segédek) bevonásával biztosítani tudja. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók igénybevételére a Kbt. szabályait kell alkalmazni.
3. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozókért felelős. Vállalkozó a jogellenesen igénybe vett alvállalkozók esetében felel továbbá mindazon hátrányos jogkövetkezményekért, amely e igénybevétel nélkül nem következtek volna be.

**II. A vállalkozói díj és esedékessége**

1. Felek akként állapodnak meg, hogy a vállalkozói díj összege ………………………………..-Ft+ÁFA, azaz ……………………………. forint+ÁFA. Az Áfa mértékét a számla kiállításakor hatályos Áfa törvény rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. A feladatleírásban megjelölt feladatok teljesítésével összefüggő összes költség a Vállalkozót terheli.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalási díj átalánydíj jellegű, azaz magában foglal a feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi díjat és költséget, kivéve, amelyet jelen szerződés, ill. a közbeszerzési eljárás iratanyaga másképp nevesít.
3. Az egyes szolgáltatások tételes ellenértékét a Vállalkozó ajánlata tartalmazta, mely jelen szerződés mellékletét képezi.
4. A szolgáltatást az Európai Unió Kohéziós Alapja és a magyar költségvetés együttesen 100%-ban finanszírozza. A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
5. A szerződés finanszírozása a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003) című projekt keretében történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Vállalkozó 1 db előleg, 1 darab részszámla, és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

A Vállalkozó a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő szállítói előlegre jogosult, a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A § alapján.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a szállítói előleg visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. A szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó mértékű szállítói előleg igénylés esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű a Kormány Európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg visszafizetési biztosítékot kell nyújtania Vállalkozónak (4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése) a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleggel való elszámolásig érvényben kell maradnia.

A 2007. évi CXXVII. törvény 59. § (2) bekezdése értelmében az előlegnek a fizetendő általános forgalmi adó összegét is tartalmaznia kell.

Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania.

A vállalkozói díj a teljesítés igazolás birtokában a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei benyújtását követően, a Kbt. 130.§ (1), (4), (5), (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet valamint az 547/2013. (XII.30) Kormány rendelet alapján a Támogató feladatait ellátó szervezet által a 2015. október 1. napjáig benyújtott számlák szállítói finanszírozás, ezt követően benyújtott számlák utófinanszírozás keretében, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a kifizetési kérelem kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.

A számla mellékletét kell képezze egy a kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania kell, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók listájában.

A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani. A számlán fel kell tüntetni a projekt hivatkozási számát, amely a következő: KEOP-7.11.0/14-2015-0003 . A számlán fel kell tüntetni a Pénzügyi teljesítési ütemterv szerint elvégzett tevékenységet(ket) és összegét(eket).

Közös ajánlattétel esetén az adott időszakban elfogadott teljesítést a közös ajánlattevők az adott időszaki teljesítésük arányában külön-külön nyújtják be számláikat. A teljesítésbe bevont alvállalkozók adott időszaki teljesítményeit is rögzíteni kell a teljesítés igazolásban. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók kifizetésének igazolását a jogszabályoknak megfelelően köteles benyújtani, az ajánlatkérő hiánypótlási igényeit haladéktalanul köteles teljesíteni.

1. A teljesítésigazolás aláírására a Megrendelő részéről a Főigazgató, akadályoztatása esetén az OVF ügyrendjének II. fejezet 4. pontjában meghatalmazott személy jogosult. A teljesítésigazolási jegyzőkönyvet 4 eredeti példányban kell kiállítani.
2. A Vállalkozó teljesítésének Megrendelő általi igazolásához 4 példány előrehaladási jelentést kell benyújtania – a Megrendelő által előírt formai követelmények szerint – az elvégzett feladatokról. Az előrehaladási jelentés mellékleteként a Vállalkozónak csatolnia kell az elvégzett feladatok alapján elkészült dokumentumokat a megadott példányszámban.

# III. A szerződés tartalma, a felek jogai és kötelezettségei

1. Megrendelő jogosult és köteles a Vállalkozó eljárásának folyamatos – azt indokolatlanul nem zavaró – ellenőrzésére.
2. Megrendelő jogosult felvilágosítást kérni a Vállalkozótól az ügyek állásáról, aki azt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban köteles megadni.
3. Megrendelő jogosult Munkaértekezlet összehívására, melyen Vállalkozó köteles nyilatkozattételére jogosult és a témában megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező személy(ek) útján megjelenni és emlékeztető készíteni (mely tartalmaz valamennyi, a Munkaértekezleten elhangzott, a teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 munkanapon belül aláírva a Megrendelőnek is megküldeni.
4. Megrendelő a munkálatok elvégzésével kapcsolatban a Vállalkozónak utasítást adhat. Amennyiben az adott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Amennyiben az utasítást a Megrendelő fenntartja, az ebből eredő valamennyi kár miatt a felelősség a Megrendelőt terheli. Az utasításadási jogra és annak jogkövetkezményeire egyebekben a Ptk. rendelkezési az irányadóak.
5. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől a feladat jogszerű ellátásához szükséges információt megkapni. Amennyiben a Megrendelő valamely adatot önmagától nem szolgáltat, Vállalkozó jogosult és köteles azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Vállalkozótól nem várható el a kellő körültekintés mellett sem az, hogy egyéb információ létét feltételezze. E pontban foglalt esetekben az információt a Megrendelő a lehető leghamarabb, de – amennyiben egyéb körülmény ennél rövidebb határidőt nem határoz meg – maximum 3 munkanapon belül köteles megadni. Ezen megrendelői kötelezettségének nem teljesítése és az ebből eredő esetleges negatív jogkövetkezmények nem eshetnek a Vállalkozó terhére.
6. Vállalkozó a tevékenységét a szerződés tárgya szerinti tevékenységet üzletszerűen végző személytől elvárható fokozott gondossággal köteles ellátni. Vállalkozó köteles az ajánlatában bemutatott személyeket a teljesítésben – az ajánlatban megjelölt feladatok vonatkozásában – bevonni. Bármely megjelölt személy kiesése esetén köteles a Megrendelőt Vállalkozó haladéktalanul értesíteni és másik legalább azonos feltételeknek megfelelő személyt a teljesítésbe bevonni.
7. Az  elkészítendő  dokumentációknak  tartalmi és formai szempontból meg kell felelnie  a  teljesítés  időpontjában  hatályos  vonatkozó  jogszabályi  és műszaki   előírásoknak,   szakmai   követelményeknek,   az  engedélyezésben résztvevő  hatóságok  előírásainak,  valamint  a  KEHOP  pályázati útmutató előírásainak  és  javasolt sablonjainak (amennyiben azok a teljesítés során már rendelkezésre állnak).
8. A Vállalkozó a tevékenység ellátása során köteles a közbeszerzési eljárás dokumentációjában foglaltak szerint eljárni (különösen: műszaki leírás c. rész).
9. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tárgyát képező dokumentációk Megrendelőnek történő átadása átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik.
10. A Megrendelő a teljesítéssel érintett dokumentációk átvételétől számított 10 napon belül köteles a Vállalkozó részére, elvégzett hibás, hiányos teljesítéssel nem érintett feladatokra vonatkozóan a teljesítésigazolást kiadni vagy ugyanezen határidő alatt a teljesítéssel kapcsolatos esetleges kifogásairól írásban értesíteni. Amennyiben a teljesítés bármely dokumentum vonatkozásában hibás, Vállalkozó köteles 10 napon belül a hibákat teljes körűen kijavítani és a dokumentumot átadni.
11. Vállalkozó tevékenységét székhelyén végzi. Megrendelői igény esetén Vállalkozó személyes konzultációt biztosít a felek által előre egyeztetett helyen és időpontban.
12. A Vállalkozó tevékenységét a jog-, illetve a szakmai szabályoknak megfelelően látja el, probléma esetén a Megrendelő képviselője felé tartozik jelentési kötelezettséggel. Vállalkozó köteles a tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megrendelőt rendszeresen tájékoztatni.
13. A Megrendelő a „zöld közbeszerzésre” vonatkozó pályázati kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja, hogy a Vállalkozó a projekt megvalósítása során a Megrendelővel történő levelezést, az elkészült közbenső dokumentációk szállítását és az egyeztetéseket elsősorban elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor kétoldalas nyomtatással és újrahasznosított papíron valósítsa meg legalább 30 %-ban. Ezen vállalások megvalósulását Megrendelő a leadott dukumentumok vonatkozásában beszerzett Válalkozó által bemutatott számlák alapján ellenőrzi, be nem tartásuk a Ptk. szerinti hibás teljesítésnek minősül és a Ptk. szerinti kártérítési kötelezettség terheli.
14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiekben megjelölt leszállítandó dokumentumokból a 24 hónapos rendelkezésre állási időszakban a Megrendelő többletpéldányszámot igényelhet, amennyiben az elfogadtatás, engedélyezés során többletigény merül fel az engedélyező hatóság, illetve jóváhagyó részéről..
15. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Ajánlati dokumentáció műszaki leírásában rögzített feladatok teljesítése során folyamatosan egyeztetnie kell Megrendelővel.

# IV. A szerződés időtartama, annak megszűnése

1. Felek jelen szerződést a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan ellátásáig kötik, melynek végső teljesítési határidejét 2015. november 16. napjában határozzák meg, mely szigorú (fix) határidő.

A feladatleírásban megjelölt feladatok bárminemű időbeli elhúzódásával sem tarthat igényt a Vállalkozó többletköltségének finanszírozására.

A Vállalkzó a Ptk 6:154. § szerint tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelembe esik, a Megrendelőnek a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, és elállhat a szerződéstől, az elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására.

1. Az ütemezés tervezett rendjét a közbeszerzési eljárás anyaga tartalmazza (Pénzügyi teljesítési ütemterv).
2. Figyelembe véve azt a tényt, hogy jelen szerződés ill. a projekt ellenértékének megfizetése pályázati összegekből történik Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha a Támogató a támogatást teljes egészében vagy a projekt ellehetetlenülését okozó mértékben megvonja vagy más, a projektre kiható szabályozó rendelkezése miatt a projekt lehetetlenül. Ebben az esetben Megrendelő köteles ezen indokát jognyilatkozatban közölni Vállalkozóval.
3. Amennyiben a Támogató a támogatói okiratban szereplő támogatási összeget – a projekt megvalósítását veszélyeztető mértékben – a vállalkozói teljesítés megkezdése után módosítja, Megrendelőnek joga van a szerződést felmondani. Amennyiben Megrendelő nem mondja fel a szerződést, úgy a Kbt. rendelkezéseivel összhangban feleknek késedelem nélkül egyeztetniük kell annak érdekében, hogy a módosított támogatáshoz igazítsák a Vállalkozó által ellátandó megváltozott szerződéses szolgáltatásokat. A szerződés módosítása esetén Megrendelő sem a Vállalkozó elmaradt hasznát sem a módosítással kapcsolatosan felmerült költségeit nem téríti meg Vállalkozónak, melyet Vállalkozó tudomásul vesz. Amennyiben az egyeztetések 15 napon belül nem vezetnek eredményre, azt a felek a szerződés lehetetlenüléseként értékelik.
4. Felmondás esetén Megrendelő köteles a Vállalkozó ténylegesen indokoltan felmerült és bizonylatokkal igazolt költségeit megtéríteni, de az elmaradt haszonért Megrendelő semmilyen formában nem felel. Amennyiben jelen szerződés 2015. augusztus 1. napját követő időponttal lépne hatályba, úgy Megrendelő érdekmúlásra tekintettel jogosult jelen szerződéstől elállni, Vállakozó ez esetben semminemű kártalanításra, költségtérítésre nem tarthat igényt.
5. Felek – figyelemmel a tartós és folyamatos jogviszonyra – a fentieken túl a rendes felmondás jogát kizárják.
6. Megrendelő felmondhatja a szerződést (azonnali hatályú felmondás) a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén. Ilyennek minősül különösen ha,

* a Vállalkozó olyan okból amelyért nem felelős szerződésszegést követ el, amely feladatok határidőre történő ellátását, ill. a projekt vagy annak bármely részének határidőben történő megvalósítását lehetetlenné teszi,
* a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi,
* felelősségbiztosítási jogviszonya megszűnik, vagy az nem elégíti ki a közbeszerzési eljárás feltételeit,
* felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá kerül,
* a szerződésben meghatározott tervezői és / vagy más feladat teljesítését jogos ok nélkül megtagadja;
* félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés teljesítését, a Projekt megvalósulását, vagy az EU-támogatási igény benyújtását korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem tájékoztatja;
* ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat;
* az általa elkészített dokumentáció, illetve dokumentációk alapján a hatósági engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják, vagy egyéb jóváhagyást nem adnak meg
* a Szerződésben meghatározott véghatáridő késedelmes teljesítése esetén amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát.

1. Vállalkozó felmondhatja a szerződést (azonnali hatályú felmondás) ha a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ilyennek minősül, ha:

* a Megrendelő a feladatok ellátásához szükséges adatokat, iratokat egyéb dokumentumokat a jelen szerződésnek megfelelően nem, vagy nem teljeskörűen biztosítja,
* a Megrendelő egyébként a Vállalkozó tevékenységét lényegesen akadályozza.
* a Megrendelő titoktartási kötelezettségét megszegi.
* Megrendelő a Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerűen elkészített és az átvételre felajánlott anyagokat;
* b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre bocsátani azokat az adatokat, információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó a dokumentációkat határidőre, illetve jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint el tudja készíteni és emiatt a Vállalkozó késedelembe esik vagy teljesítése hibás lesz;

1. A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) a Vállalkozóként szerződő gazdasági szervezetben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a Vállalkozóként szerződő gazdasági szervezet közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdon részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. Jelen pontban említett felmondás esetén a Megbízott a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Jelen pont alkalmazásában a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Bármely fél köteles a rendkívüli felmondás jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét felhívni a szerződésszegő állapot megszűntetésére, megfelelő, legalább 5 munkanapos határidő mellett, amennyiben a szerződésszegő állapot megszüntetésére mód van.

1. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között fennálló szerződés megszűnik. Ha a lehetetlenné válást okozó körülmény bekövetkezik, erről a tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik Felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik.
2. Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény teszi lehetetlenné, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett be.
3. Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior helyzet bekövetkeztét a teljesítésben emiatt akadályozott Fél az illetékes hatóságokkal igazoltatni köteles.
4. Vis maior alatt értendők különösen tartós áramszünet, járványok, elemi csapások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.
5. Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.
6. Amennyiben a szerződés teljesítése – a fentiek szerint – egyik félnek sem felróható okból válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a meghiúsulás oka, illetve az azt előidéző körülmények melyik Fél érdekkörében merültek fel.

Erre tekintettel, ha:

a) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg;

b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt;

c) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a szerződés szerinti vállalkozói díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, illetve amelyet a felszabadult időben más munkával keresett, vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.

1. A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a befejezett, de még át nem adott tervdokumentációkat Vis maior okból károsodás éri, vagy ha azok elpusztulnak.
2. Vállalkozó tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó a jelen Vállalkozási szerződésben szabályozott kötelezettségeit elmulasztja illetőleg megszegi, és ennek következtében a Megrendelő, a Központi Koordinációs Szervezet között létrejött támogatói okirattól a Támogató eláll, a Vállalkozó köteles a kártérítésként megtéríteni Megrendelőnek a Támogatói Okirat megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatást és kamatainak összegét. Továbbá amennyiben a Vállalkozónak felróható bármilyen okból Megrendelőnek a támogatást illetően visszafizetési kötelezettsége keletkezik, akkor Vállalkozó teljes kártérítési-, illetve visszafizetési kötelezettség terheli.
3. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokába került eredeti okiratokat a szerződés megszűnését követő 8 napon belül adja át iratjegyzékkel együtt.
4. Vállalkozó köteles 50 millió Ft/káresemény és összesen 100 millió HUF/év mértékű érvényes tervezői tevékenységet magába foglaló, alválallkozókra kiterjedő szakmai felelősségbiztosítását minimálisan a közbeszerzési eljárásban foglalt tartalommal fenntartani.

# V. Szerződési biztosítékok

1. Vállalkozó, amennyiben jelen szerződés határidőben történő (2015. november 16-a) teljesedésbe menése olyan okból amelyért felelős meghiúsul a nettó vállalkozói díj 25%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni.

2. A kötbér összegét írásbeli felszólítással – 5 napos teljesítési határidő megjelölésével – jogosult Megrendelő érvényesíteni. Amennyiben a felszólítás kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül érdemi – indokolt és bizonyítékokkal megfelelően alátámasztott – kimentést nem közöl a Vállalkozó, akkor a követelés a Vállalkozó által elismertnek tekintendő.

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése (biztosíték felhasználása) nem érinti Megrendelőnek azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse Vállalkozóval szemben.

4.Vállalkozó a jelen Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani ajánlatkérő részére és javára. A teljesítési biztosítéknak 2015. november 16. napjáig érvényben kell lennie, ezt megelőzően a vállalkozó általi teljesítést (sikeres átadás-átvétel) követően felszabadítható. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték átadása előtt semmilyen kifizetés nem teljesíthető Vállalkozó részére. Ha Vállalkozó a biztosítékot nem a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, óvadékként nyújtja, akkor a biztosítéki jogviszony fennállását igazoló okirat eredeti példányát a Megrendelőnek át kell adnia. Megrendelő (Jogosult) kizárólag olyan okiratot köteles elfogadni, amelyben Kötelezett vállalja, hogy amennyiben a Jogosult arról tájékoztatja, miszerint a Vállalkozó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt teljesítési kötelezettségeinek, úgy Vállalkozó helyett a Jogosult első felszólítására átutalja a biztosítékból a Jogosult által megjelölt összeget a Jogosult bankszámlájára. Az okiratban rögzíteni kell, hogy a Kötelezett a szolgáltatást nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról továbbá arról is, hogy Vállalkozónak a jelen szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a Megrendelővel, mint Jogosulttal szembeni követeléseit érvényesítse.

6. A Megrendelő kötbérigényét jogosult érvényesíteni a teljesítési biztosítékból, továbbá jogosult a teljesítési biztosíték lehívására a Vállalkozó szerződésszegő magatartásának tanúsításakor - különösen de nem kizárólagosan - a szerződés IV.7. pontjában foglalt esetekben.

7. Vállalkozónak a végszámla benyújtásával egyidejűleg a 24 hónapos rendelkezésre állás időtartamra szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített formában biztosítékot kell nyújtani a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő értékben. Rendelkezésre állási biztosíték nyújtása a végszámla benyújtásának feltétele.

**VI. Szerzői jogi rendelkezések**

1. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi és időbeni és egyéb korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás átdolgozására vagy átdolgoztatására. A Megrendelő joga kiterjed továbbá arra is, hogy harmadik személynek a felhasználásra engedélyt adjon.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatában meghatározott vállalási díj a fentiekre tekintettel került megállapításra, a felhasználási jog ellenértékét tartalmazza, továbbá, hogy felhasználási joggal kapcsolatban minden további követeléséről visszavonhatatlanul és véglegesen lemond.
3. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerzői jogi védelem alá eső művekre nézve harmadik személynek nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a Megrendelő általi felhasználást korlátozná, vagy akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne.
4. Vállalkozó szavatol továbbá, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat és készkiadást is.
5. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján általa átadott szerzői műnek minősülő dokumentumok felhasználási jogaival rendelkezi, mely kiterjed azoknak a Vállalkozó általi átadására is.

# VII. Egyéb megállapodások

1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot megőrzik.
2. Ptk. 2:47.§ üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végzõ személyek számára nem könnyen hozzáférhetõ olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történõ megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megõrzésével kapcsolatban a vele jogszerûen rendelkezõ jogosultat felróhatóság nem terheli.
3. Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez

a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy

b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá.

1. Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg.
2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fél kártérítési kötelezettséggel tartozik.
3. A Vállalkozó jelen dokumentum aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés időpontjában és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell műszaki szakértői tevékenységre vonatkozó ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió bármely tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, amely a szerződéskötés feltétele. A Vállalkozó a megfelelő dokumentumot jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bemutatta, az a szerződés mellékletét képezi.
4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel.
5. Felek tudomásul veszik, és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések – így jelen szerződés – teljesítését ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. A Vállalkozóra nézve kötelező érvényű a – 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet alapján – az esetleges ellenőrzések tűrése.
6. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés (e-mail) formáját is.
7. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan:

Megrendelő részéről:

Név, beosztás:

Elérhetőségei: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D , ill. a Megrendelő székhelye

Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: ---

Vállalkozó részéről:

Név, beosztás: …………………………. ügyvezető

Elérhetőségei: …………………………, illetőleg a Vállalkozó székhelye

Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: ---

1. Felek haladéktalanul kötelesek egymás felé jelezni, ha valamely kapcsolattartó személy vagy bármely elérhetőség megváltozott. Ennek elmaradásából származó negatív jogkövetkezményekét a mulasztó fél felelős.
2. A teljesítés során a munkanyelv a magyar nyelv. Abban az esetben, ha valamelyik Fél olyan személyt von be, aki a magyar nyelvet nem ismeri (szakmai) tárgyalási szinten, köteles minden – akár informális – megbeszélés, jogcselekmény, esemény, stb., során tolmácsot biztosítani a saját költségén.
3. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetén az eljáró bíróságok illetékességét a Pp. szabályai szerint állapítják meg.
4. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
5. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a Kbt. továbbá a Ptk, ill. a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, ill. 18/1996 (VI.13.) KHVM rendelet rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
8. Jelen szerződést a felek csak a Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfelelően módosíthatják.
9. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti meg.
10. Jelen szerződés a Felek aláírást aláírásával lép hatályba, ezzel egyidejűleg Vállalkozó köteles a teljesítési biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
11. A szerződés felsorolt mellékletei azok fizikai csatolása nélkül is a szerződés elválaszthatatlan részei.

Felek jelen szerződést közös átolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. Vállalkozó teljes előzmény közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának minden dokumentuma
2. ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási tanúsítvány vagy az Európai Unió bármely tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvány
3. Szakmai felelősségbiztosítás

Budapest, ….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Országos Vízügyi Főigazgatóság  Megrendelő |  | Vállalkozó |  |
|  |  |
| Pénzügyi ellenjegyző |  |  |  |
| Jogi és közbeszerzési ellenjegyző |  |  |  |

**4. KÖTET**

**AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK**

**1. számú melléklet**

**TARTALOM- ÉS A KBT. 49. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oldalszám |
| Tartalomjegyzék (1. sz. melléklet) |  |
| Felolvasólap, Pénzügyi teljesítési ütemterv (2.1. sz. melléklet/2.2. sz. melléklet/2/3. sz. melléklet) |  |
| Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet) (Eredeti, arra feljogosított személy(ek) által aláírt nyilatkozat nyújtható be.) |  |
| Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (6) bekezdése alapján (adott eseten) (3.1. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (5) bekezdése alapján (adott eseten) (3.2. sz. melléklet) |  |
| I. FEJEZET: Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások |  |
| Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (4. sz. melléklet) |  |
| Egyszerű nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (5. sz. melléklet) |  |
| Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás, amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel |  |
| Hatósági erkölcsi bizonyítvány (kizárólag természetes személy gazdasági szereplő esetében) |  |
| Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kell, hogy igazolja a kizáró okok hiányát |  |
| **II. FEJEZET: Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások** |  |
| P/1. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot. Ajánlattevő nyilatkozata a bankszámlákról. (6. sz. melléklet) |  |
| P/2. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó - áfa nélkül számított - teljes árbevételéről, szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (7. sz. melléklet) |  |
| **III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| M/1. Az Ajánlattevő mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett referenciáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott formában és 16. § (2) bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva. A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie. (8. sz. melléklet) |  |
| M/2. Az Ajánlattevő mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.  Csatolandó dokumentumok:  A teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint:  - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra; (9. sz. melléklet)  - a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen; (10. sz. melléklet)  - a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok,  (amennyiben nem szerepel a szakértő a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás nem elérhető, akkor a szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó dokumentum(ok) egyszerű másolatának becsatolása);  Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előbbivel (M/2. alkalmassági feltételben előírt) egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumok magyar nyelvű fordítását kell csatolni.  Nem magyarországi letelepedésű szakemberek esetében ajánlattevő nyilatkozatát csatolni kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik a szakemberek magyarországi kamarai regisztrációjáról.  - a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír – magyarországi letelepedésű szakemberek tekintetében a szakember által saját kezűleg aláírt nyilatkozata a szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó kamarai nyilvántartásba vétel internetes felületen való elérési útvonaláról (11. sz. melléklet) |  |
| **IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás *(adott eseten)*.  Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozat az ajánlathoz csatolandó. (15. sz. melléklet) |  |
| Aláírási címpéldány/aláírási minta |  |
| A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (12. sz. melléklet) |  |
| Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén) |  |
| Nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés időpontjában és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell műszaki szakértői tevékenységre vonatkozó ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió bármely tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, amely a szerződéskötés feltétele, a megfelelő dokumentumot a szerződéskötés időpontjában rendelkezésre bocsátja. |  |
| Nyilatkozat felelősségbiztosításról (13. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról (14. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről (Nyertes Ajánlattevő által a szerződéskötés időpontjáig kitöltendő nyilatkozat) (16. sz. melléklet) |  |
| **V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** | önálló mellékletben |
| **VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| Ajánlat papír alapú példánya scannelve elektronikus adathordozón (CD, DVD, Pendrive, stb.) 3 példányban |  |

**2.1. számú melléklet**

**Felolvasólap**

**(ÖNÁLLÓ AJÁNLATTÉTEL ESETÉN)**

1. **Ajánlattevő**

Név:

Székhelye:

Telefon: Fax:

E-mail:

1. **Ajánlattétel tárgya:**

"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Az ajánlat számszerűsíthető adatai:** | |
|  | Vállalalkozói díj (nettó HUF) | ………………………. HUF |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kelt: |  | ………………………………………. |
|  |  | cégszerű aláírás |

**2.2. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**(KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN)**

1. **Közös Ajánlattevők:**

Név:

Székhelye:

Telefon: Fax:

E-mail:

Vezető adatai[[1]](#footnote-1) (név, székhely):

Tagok adatai (név, székhely):

1. **Ajánlattétel tárgya:**

"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Az ajánlat számszerűsíthető adatai:** | |
|  | Vállalalkozói díj (nettó HUF) | ………………………. HUF |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kelt: |  | ………………………………………. |
|  |  | cégszerű aláírás |

2/3. számú melléklet

Pénzügyi teljesítési ütemterv

| **Számlák** | **Kifizetés százalékos mértéke az összköltség tekintetében (%)** | **Tevékenységek** | **Teljesítési határidők** | **Vállalási díj (Ft)**  **Nettó Áfa Bruttó** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Részszámla** | 50 | A tó medrének geomorfológiai és geodéziai felmérése (meder, part, iszap) | *Vállalkozó által prognosztizált határidő megadása szükséges* |  |  |  |
| Műszaki koncepció terv készítése |  |  |  |
| **Végszámla** | 50 | Megvalósíthatósági Tanulmány | 2015. november 16. |  |  |  |
| Elvi vízjogi engedélyes tervek |  |  |  |
| **Mindösszesen[[2]](#footnote-2):** |  |  |  |  |  |  |

Ajánlattevő feladata a Pénzügyi teljesítési ütmetervben szereplő költségek kitöltése a Vállalkozóidíj vonatkozásában. Számlák (előleg, részszámla, végszámla) csak az ütemtervben megjelölt, elvégzett teljesítések alapján nyújthatók be. A Megrendelő előteljesítést elfogad. Az előleg legkésőbb a végszámla értékéből kerülhet elszámolásra. A Pénzügyi teljesítési ütmetervben megjelölt legkésőbbi teljesítési határidők fix határidők, azok nem módosíthatóak. A végteljesítés alkalmával a Vállalkozónak a teljes szerződésszerűen teljesített, befejezett (összesített) kész dokumentációkat le kell szállítania.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kelt: |  | ………………………………………. |
|  |  | cégszerű aláírás |

**3. számú melléklet**

**Ajánlati Nyilatkozat[[3]](#footnote-3)**

*"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása*

**az alábbi nyilatkozatot tesszük:**

* Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlati dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.
* Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
* Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
* Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
* Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
* Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
* Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe venni:

|  |
| --- |
| **A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben alvállalkozóval fog szerződést kötni** |
|  |
|  |

* Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

|  |  |
| --- | --- |
| **A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó** | **A teljesítés aránya (%)** |
|  |  |
|  |  |

* Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet** | **Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik** |
|  |  |
|  |  |

* Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak[[4]](#footnote-4)\* minősül.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása

**3.1. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerint[[5]](#footnote-5)**

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… *(ajánlattevő megnevezése)* …………………………. *(ajánlattevő székhelye),* …………………………. *(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma)* nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. *(tisztség megjelölése)*, a *"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása*

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárással összefüggésben.

A Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítés során ténylegesen igénybe fogom venni. Ennek módja[[6]](#footnote-6):

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapacitást nyújtó szervezet megnevezése (név, székhely)** | **Igénybevétel módja** |
|  |  |
|  |  |

A Kbt. 55. § (6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozatom, hogy azon szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználom, az alábbi módon vonom be a teljesítés során[[7]](#footnote-7):

|  |  |
| --- | --- |
| Kapacitást nyújtó szervezet megnevezése (név, székhely) | A mód, ahogy a szerződés teljesítése során a szervezet szakmai tapasztalata bevonásra kerül |
|  |  |
|  |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…...………………………………………..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása

**3.2. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján az erőforrások rendelkezésre állásáról**

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. §-ának (5) bekezdése alapján kijelentem, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által a *"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* tárgyban megindított közbeszerzési eljárásbana szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:

{*Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás szerint*.}

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…...………………………………………..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**4. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a kizáró okok vonatkozásában**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a *Vállalkozási szerződés Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában[[8]](#footnote-8):

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Kbt. 56. § (1) bekezdés:

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett

Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56 §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| ……………………………... |
| cégszerű aláírás  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  meghatalmazott képviselő aláírása) |

**5. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a kizáró okok vonatkozásában**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a *"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában[[9]](#footnote-9):

**I.**

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

**II.**

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet/szervezeteket.

**III.**

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet[[10]](#footnote-10)

* szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy[[11]](#footnote-11)

* az alábbiakat nyilatkozom *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló* 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról[[12]](#footnote-12):

neve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, állandó lakóhelye: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[13]](#footnote-13)

vagy

* az alábbiakat nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja szerinti természetes személy hiányában az re) pont szerinti tényleges tulajdonos a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vezető tisztségviselője(i), aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségviselő:[[14]](#footnote-14)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , állandó lakóhelye: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[15]](#footnote-15)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…...………………………………………..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**6. számú melléklet**

**Nyilatkozat az bankszámlákról**

**310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője[[16]](#footnote-16) ezennel kijelentem, hogy a(z)…………………………….. mint ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet[[17]](#footnote-17) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban az alábbi bankoknál a felsorolt számú bankszámlákkal rendelkeztem (a felsorolás tartalmazza a meghatározott időn belül megszüntetett számlákat is)

|  |  |
| --- | --- |
| **Bank neve[[18]](#footnote-18)** | **Számlaszám** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…...………………………………………..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása

**7. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozó teljes-, és a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó árbevételéről**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője[[19]](#footnote-19) ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet [[20]](#footnote-20) a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó - áfa nélkül számított – teljes árbevétele és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből (árvízvédelmi tervek és/vagy nagyvízi mederkezelési tervek és/vagy árvízvédelemi tárgyú környezeti hatásvizsgálatok és/vagy árvízvédelemmel összefüggő megvalósíthatósági tanulmányok készítése) származó árbevétele az alábbiak szerint alakult:

|  |  |
| --- | --- |
| **Év** | **Teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel**  **(nettó Ft)** |
| ……... |  |
| ……... |  |
| ……... |  |
| Összesen |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| ……………………………... |
| cégszerű aláírás  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  meghatalmazott képviselő aláírása) |

**8. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett teljesítéseiről, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáiról**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője[[21]](#footnote-21) ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet[[22]](#footnote-22) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett teljesítései, különösen a közbeszerzés tárgyára (árvízvédelmi tervek és/vagy nagyvízi mederkezelési tervek és/vagy árvízvédelemi tárgyú környezeti hatásvizsgálatok és/vagy árvízvédelemmel összefüggő megvalósíthatósági tanulmányok készítése) az alábbiak szerint alakultak:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A felhívásban előírt alkalmassági követelmény, melynek az adott referenciával meg kíván felelni** | **Szerződést kötő másik fél**  (neve, székhelye, telefonszáma) | **Teljesítés ideje** (teljesítés időpontja naptári nap pontossággal) | **Szolgáltatás tárgya, rövid ismertetése (melyből az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható)** | **Ellenszolgáltatás összege** (nettó Ft), **a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése** | **Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének %-a** | **Teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e?**  (igen/nem) |
|  |  |  |  |  |  |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| ……………………………... |
| cégszerű aláírás  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  meghatalmazott képviselő aláírása) |

**9. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) -** **a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője[[23]](#footnote-23) ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet [[24]](#footnote-24) rendelkezik az ajánlati felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A felhívásban előírt alkalmassági feltétel, aminek az adott szakemberrel meg kíván felelni** | **Szakember neve** | **A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör** | **Végzettsége, képzettsége** | **Tapasztalat (év)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:

* a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen
* a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok,
* a szakember által aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

Nyilatkozom, hogy amennyiben az érintett szakértő az ajánlattétel időpontjában a felhívás III.2.3) M/2. pontjában előírt kamarai/hatósági/minisztériumi/hivatali nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik, nyertességünk esetén gondoskodunk az adott szakemberek kamarai/hatósági/minisztériumi/hivatali nyilvántartásba vételéről.

A fentieken túl kifejezetten nyilatkozom, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása bármely szakember esetében Ajánlatkérő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| ……………………………... |
| cégszerű aláírás  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  meghatalmazott képviselő aláírása) |

**10. számú melléklet**

**szakmai önéletrajz**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SZEMÉLYES ADATOK** | | |
| **Név:** |  | |
| **Születési idő:** |  | |
| **Állampolgárság:** |  | |
| **ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK**  (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | |
| **Mettől meddig (év)** | **Intézmény megnevezése / Végzettség** | |
|  |  | |
|  |  | |
| **Képzettség, TAPASZTALAT Igazolása**  (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | |
| **Korábbi projektek ismertetése, kezdési és befejezési időpontjai (**legalább ***év, hónap*** pontossággal**)** | | **Ellátott funkciók és feladatok felsorolása** |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **MUNKAHELYEK[[25]](#footnote-25)**  (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | |
| **Mettől meddig (év)** | **Munkahely megnevezése / Beosztás** | |
|  |  | |
|  |  | |

**EGYÉB**

**Egyéb képességek:**

**Szakértelem:**

Nyilvántartási szám (amennyiben releváns):

Jogosultság/engedély megszerzésének időpontja (amennyiben releváns):

Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns):

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………….

(saját kezű aláírás)

**11. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a szakember rendelkezésre állásáról**

Alulírott ……………………………………, mint a(z) ……………………………………… ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet [[26]](#footnote-26) által ajánlott ……………. [[27]](#footnote-27) szakember kijelentem, hogy részt veszek a *"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* tárgyú közbeszerzési eljárásban.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat keretében való, személyem bemutatásáról tudomásom van, ehhez kifejezetten hozzájárulok, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen eljárás keretében megkötött szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

*Adott esetben, amennyiben szakember már kamarai regisztrációval rendelkezik:*

Nyilatkozom, hogy rendelkezem az alábbi szakterület(ek)en aktív engedéllyel, jogosult vagyok az alábbi szakmagyakorlási tevékenység végzésére:

|  |  |
| --- | --- |
| Szakterület jelölése a névjegyzékben / betűjele |  |
| Szakterület megnevezése |  |
| Jogosultság érvényességi ideje (év, hó, nap) |  |
| A szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó kamarai nyilvántartásba vétel internetes felületen való elérési útvonala | www. |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| ……………………………... |
| saját kezű aláírás |

**12. számú melléklet**

**Meghatalmazás**

Alulírott …………………………………, mint a(z) ……………………………………………… (székhely: ……………………………………………………) ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet [[28]](#footnote-28) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …), hogy a *"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat aláírásával lássa el, helyettünk eljárjon és hatályos jognyilatkozatot tegyen.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………… | ………………………………… |
| (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírása) | (meghatalmazott aláírása) |

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás: Aláírás:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

## 13. számú melléklet

## Nyilatkozat felelősségbiztosításról

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által *"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem:

Kijelentem, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre kerülök, úgy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 200 millió HUF/év, és 150 millió HUF/káresemény tervezői tevékenységet magába foglaló értékű , alválallkozók tevékenységére is kiterjedő felelősségbiztosítási szerződést kötök.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**14. számú melléklet**

**Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által *"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* tárgyban nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a kiírt közbeszerzési eljárás alapján a szerződéskötés időpontjával egyidejűleg az eljárást megindító felhívásban megjelölt mértékben a teljesítési, az e szerződés teljesítésével egyidejűleg az eljárást megindító felhívásban megjelölt mértékben a rendelkezésre állás biztosítékot az ajánlatkérőként szerződő fél rendelkezésére bocsátom a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott valamely formában.

Továbbá nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontja alapján amennyiben, szállítói előleget kívánok igényelni, az előleg visszafizetési biztosítékot, legkésőbb az előlegbekérő dokumentum benyújtásának időpontjáig rendelkezésre bocsátom, és az előleg igazolt visszafizetéséig érvényességét fenntartom a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése szerint.

Kelt: ……

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ajánlattevő cégszerű aláírása

**15. számú melléklet**

**NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által *"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* tárgyú közbeszerzési eljárás során nyilatkozunk, hogy

* cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ennek megfelelően nyilatkozatunkat követően csatoljuk az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát

*VAGY*

* Cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a [www.e-cegjegyzek.hu](http://www.e-cegjegyzek.hu) oldalon elérhető céginformációs szolgálat adatbázisából letölthető cégjegyzék-adat a valóságot tükrözi.

Kelt: …..

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**16. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről**

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1. A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

|  |  |
| --- | --- |
| Szervezet neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Adóilletősége (ha az nem Magyarország): |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: |  |
| Cégjegyzés módja: | önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó) |

1. Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett **gazdálkodó** **szervezet** megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:
   1. a szervezet **tulajdonosi szerkezete**, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő­zéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosa megismerhető**;
   2. a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy **olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött**;
   3. a szervezet **nem minősül** a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott **ellenőrzött külföldi társaságnak;**
   4. a szervezetben **közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak;** továbbá
   5. **az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény** (a továbbiakban:„**Áht.**”) **41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül,** és a kötelezettségvállaló (OVF) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
2. Tudomásul veszem/vesszük, hogy

* a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
* a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
* jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

1. Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem/felelősségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ……………………..…………..

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| cégszerű aláírás | cégszerű aláírás |

**5. KÖTET**

**KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS, FELADATLEÍRÁS**

**Tartalomjegyzék**

[1. Előzmények](#_Toc413058648)

[2. A projektgazda rövid bemutatása](#_Toc413058649)

[3. A projekt keretében megoldandó probléma és a feladat részletes bemutatása](#_Toc413058650)

[3.1. A megoldandó probléma és a jelenlegi helyzet ismertetése](#_Toc413058651)

[3.2. A projekt (előkészítés + beruházás) céljának bemutatása](#_Toc413058652)

[4. A Vállalkozó feladatai](#_Toc413058653)

[4.1. A tó medrének geomorfológiai és geodéziai felmérése](#_Toc413058654)

[4.2. Térinformatika](#_Toc413058655)

[4.3. Műszaki koncepció készítése](#_Toc413058656)

[4.4. Komplex monitoring hálózat koncepciójának elkészítése, figyelembe véve a VKI előírásait](#_Toc413058657)

[4.5. Elvi engedélyes tervek](#_Toc413058658)

[4.6. Hatásvizsgálati dokumentumok](#_Toc413058659)

[4.7. Megvalósíthatósági tanulmány készítése](#_Toc413058660)

[5. Megrendelővel történő egyeztetések](#_Toc413058661)

[6. Rendelkezésre álló vagy jelenleg készülő egyéb releváns dokumentumok](#_Toc413058662)

7. Teljesítési ütmeterv

1. Előzmények

A „Projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra” (KEOP- 7.11.0./14) pályázati kiírás célja olyan beruházási projektek előkészítési munkáinak megkezdése, illetve elvégzése, amelyek fizikai megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) terhére.

Jelen közbeszerzésbe adott munka az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2014-2020 közötti időszakra tervezett, „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című nagyprojektjének előkészítése. A projekt célja a Balaton levezető rendszerének (Sió csatorna) korszerűsítése által a csatorna vízlevezető képességének javítása. A beruházás ily módon a KEHOP 1. sz prioritásához kapcsolódik, melynek célja Magyarország árvízi veszélyeztetettségének csökkentése, a klímaváltozás következtében gyakoribbá váló szélsőséges árvizek emberi egészségre és életre, a vagyonra, a vizek minőségére, a környezetre, a kulturális örökségre, a gazdasági tevékenységre és az infrastruktúrára gyakorolt káros hatásainak mérséklése a síkvidéki folyók mentén, illetve az árvizek által fenyegetett hegy- és dombvidékeken.

Jelen közbeszerzésbe adott munka keretében megvalósításra kerülnek a projekt előkészítési munkálatai, melyeknél elsősorban a projekt előkészítés koncepcionális fázisára koncentrálunk. Az előkészítés során kidolgozásra kerül a projekt koncepció, a tevékenységek ütemterve és a projekt erősségeit és gyengeségeit feltáró megvalósíthatósági tanulmány. A meghatározott intézkedések műszaki részeiről elvi vízjogi engedélyes terv is készül.

1. A projektgazda rövid bemutatása

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (röviden OVF) a belügyminiszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, melynek működése az egész ország területére kiterjed. Alaptevékenysége körében ellátja a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, vizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatos feladatokat, a vízügyi igazgatóságok vízrajzi tevékenységének országos szintű irányítását, a vízrajzi tevékenység összehangolását és fejlesztését, valamint egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló vízügyi központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat. Mindezek mellett a Főigazgatóság koordinálja és felügyeli a Startmunka Program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatok ellátását, és a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő felszíni vizek, vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartását, üzemeltetését, rekonstrukcióját és fejlesztését.

1. A projekt keretében megoldandó probléma és a feladat részletes bemutatása
   1. A megoldandó probléma és a jelenlegi helyzet ismertetése

A Balaton vízgyűjtőterületén 2013-2014-ben lehullott, átlagot meghaladó mennyiségű csapadék jelentősen megnövelte a Balaton vízszintjét. A Sió csatorna balatoni vízlevezető rendszerének elégtelen működése nagyfokú belvizet okoz, megakadályozva a levezető árkok, vízfolyások működését. A víz alatt fekvő földeken lehetetlenné vált a kukorica és a napraforgó betakarítása, súlyos károkat okozva ezzel az ottani gazdáknak.

A megemelkedett vízszint a tó parti sávjában (főleg a déli parton) - párosulva a viharos szél keltette erős hullámzással és a tó hosszirányú kilengésével - a települések parti szakaszain káros elöntéseket okozott. Akadályozta a települési csapadékvíz-elvezető hálózatok működését, az összegyűlt vizek gravitációs bevezetését; az ingatlanok, építmények vízzel való tartós borítottságát, a partvédő művek rongálódását, strandok, parti sétányok elöntését idézte elő.

A Balaton vízszinttartásának az üzemeltetési engedélyben megfogalmazott követelményeit az elmúlt évek szélsőséges időjárási helyzete miatt kevésbé lehet teljesíteni. Aszályos időszakban a minimális vízszintek alatti, nedves időszakban a maximális vízszintek feletti vízállások fordultak elő. A klímaváltozás hatásainak mérséklése, a szélsőséges időjárási események gyakoriságának megváltozása, a tóban történő tározás lehetőségének megteremtését igénylik. Ennek eszköze lehet a szabályozási sáv maximumának emelése, ami az eddigieknél szélesebb tartományban történő vízkészlet-gazdálkodást jelent. A stabil vízhasználatokat támogató állapot elérése érdekében szükséges a vízszint-szabályozás felülvizsgálata a teljes vízgyűjtő területen történt beavatkozások és a globális éghajlatváltozás hatásának figyelembevételével, a mederben való többlettározás lehetőségének megteremtése, az árvízi biztonság növelése. E cél érdekében alapvetően szükséges a vízkivételi műtárgyak átépítése, a Sió-csatorna vízlevezető rendszerének felújítása és bővítése.

A klímahatásokkal kapcsolatos eddigi vizsgálatok sokkal inkább folyóink és tavaink vízjárásának egyre szélsőségesebb viselkedését, semmint trendszerű változását valószínűsítik, így véleményünk a Balatonra nézve is pragmatikus: ha csak az elmúlt bő évtizedet nézzük, a tó épp eleget mutatott a szélsőségeiből ahhoz, hogy nyilvánvaló legyen a fokozott szabályozásra való igény.

A Balaton vízszintszabályozása a Siófok belterületén megépített vízszintszabályzó műtárgy üzemeltetésével lehetséges, viszonyítási alap a siófoki vízmérce „0” pontja, melynek abszolút magassága 103,41 mBf. A jelenleg érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedély alsó és felső szabályozási határokat rögzít, azonban az alsó érték befolyásolására (+70 cm) nincs lehetőség. A felső szabályozási értéket (+110 cm) meghaladó, esetleg már károsan magas vízállást okozó többletvizek elvezetése kizárólag a Siófoki vízszintszabályzó műtárgy megnyitásával a Sió-csatornán keresztül lehetséges, egyéb műszaki megoldás nem létezik. A szélesebb tartományban történő szabályozás kézenfekvő megoldása a felső szabályozási érték megnövelése, ami egyben jelentős tartalékot is képez a vízkészletben, csökkentve ezzel az alsó szabályozási érték alatti vízállások valószínűségét, mely amellett, hogy jelentős természetvédelmi kockázatot képvisel, súlyos nem csak a térség lakossága szempontjából, hanem országos szinten is érzékelhető gazdasági károkat okoz.

A felső szabályozási értéke növelése azonban jelentős kockázattal jár. A 2014-es évben a Balaton vízgyűjtőterületén lehullott, az átlagot jóval meghaladó mennyiségű csapadék jelentősen megnövelte a Balaton vízszintjét. A vízszintszabályozó zsilip teljes megnyitásával sem sikerült hosszú ideig a tó vízszintjének hatékony csökkentése, mivel a területi hozzáfolyás mértéke abban az időszakban azonos vagy nagyobb volt, mint a műtárgy kapacitása.

A műtárgy teljesítőképessége mellett a teljes Sió-csatorna (balatoni vízlevezető rendszer) vizsgálandó, hiszen annak elégtelen kapacitása miatt, a csatorna vízszintje a környező területek terepszintje, a levezető árkok, vízfolyások, kifolyások szintje fölé került. Ez nagy kiterjedésű, nagyfokú belvizet okozott, ugyanis a Sióból a víz a közelben fekvő területekre szivárgott, mivel a csatorna felső szakasza nem vízzáró bevágásban vezetett szakasz. A csatornában kialakult magas vízszint megakadályozta a levezető árkok, vízfolyások gravitációs működését. A víz alatt fekvő földeken lehetetlenné vált a kukorica és a napraforgó betakarítása, súlyos károkat okozva ezzel az ottani gazdáknak.

A stabil használatokat támogató állapot elérése érdekében tehát szükséges a vízszint-szabályozás teljes körű felülvizsgálata a vízgyűjtő területen történt beavatkozások és a globális éghajlatváltozás hatásának figyelembevételével is. Ehhez még alapvető fontosságú a tavi vízállás-növekedés hatásainak vizsgálata, a Sió vízlevezető-képességének ismerete, a mederben való többlettározás, esetlegesen szükségtározás lehetőségeinek megteremtése, az árvízi biztonság egyidejű növelése, azaz a teljes Sió-csatorna vízlevezető rendszerének felújítása és bővítése. Fentiekkel összefüggésben pedig a vízkivételi műtárgyak – vízszintszabályozó zsilip, hajózsilip, Balatonkiliti duzzasztó – átépítése, az új, megváltozott körülményekhez és igényekhez igazodóan.

* 1. A projekt (előkészítés + beruházás) céljának bemutatása

A projekt végrehajtása során kiemelt feladatok:

1. *A Balaton medrének és levezető rendszerének geomorfológiai és geodéziai felmérése.*
2. *Partvonal-szabályozási tervhez előkészítő munkák elkészítése, partvonal szárazföldi kiegészítő geodéziai és botanikai felmérése.*

A Balaton partvonalának felmérése hagyományos, alap geodéziai méréssel valósítható meg, a teljes partvonal felmérése, növényzet-állományok felmérése, azonosítása és minősítése. A keletkező adatok feldolgozása és az egyéb rendszerekhez illesztése is szükséges a földhivatali hiteles alaptérképek aktualizálásával. A parti sáv természeti területei növényzet (röviden: nádas) minősítéséhez szükséges botanikai felmérések. Botanikai felmérés esetén nemcsak a szárazföldi parti sávról van szó, hanem a part menti, kisseb mélységű területek felméréséről is.

Partvonal-szabályozási tervhez előkészítő munkaként a partvonal és a szárazulaton 100 m-es távolságon belüli magassági és vízszintes felmérés valamint az illegális betöltések geodéziai felmérése.

1. *A Balaton és teljes vízgyűjtő-területének átfogó hidrológiai vizsgálata, különös tekintettel a lefolyási viszonyok drasztikus változására, a hozzáfolyás csökkenésére.*

Az 1980-as évek óta trendszerűen csökken a hozzáfolyás a tó vízgyűjtő területéről. A jelenség okainak feltárására el kell végezni a vízgyűjtő részletes hidrológiai felülvizsgálatát hosszú idősorok felhasználásával. Külön meg kell vizsgálni az emberi tényezők és változásaik, valamint a klímaváltozás hatását az egyes vízháztartási elemekre vonatkozóan.

A vizsgálat során ki kell térni a Kis-Balaton többletpárolgásának meghatározására, és a Balaton vízforgalmára gyakorolt hatásának megbízható becslésére.

1. *Egységes felületen létrehozott térinformatikai adatbázis a teljes vízgyűjtő területre, ahol mind a táj- és területhasználat, mind a vízfolyások mennyiségi és minőségi adatai és állapota feltüntetésre kerül.*

A projekt-előkészítés során nagymennyiségű adat keletkezése várható, egyrészt a geodéziai felmérések, másrészt a hidrológiai, hidraulikai vizsgálatok során. Ezek digitális formában megjelenő (például térinformatikai vagy hidrológiai) adatbázisok, illetve állapotrögzítő tervek, tanulmányok, felülvizsgálati jegyzőkönyvek, szintetizáló-összefoglaló tanulmányok, kiértékelések lesznek. A projekt-előkészítés műszaki megalapozásához elengedhetetlen a Balaton medrének mélységvonalas felmérése (Balaton atlasz), és a partvonal, a becsatlakozó vízfolyások, a vízleeresztést biztosító műtárgyak, valamint a Sió-csatorna átfogó geodéziai felmérése. A felméréseket követően lehetőség nyílik a Balaton, valamint a Sió-csatorna ingatlanviszonyainak rendezésére, a járási földhivatalokban történő ingatlan-nyilvántartási átvezetések és jogi helyzetének tisztázása érdekében. A felmérés eredményeit digitálisan, térinformatikai programokban megjeleníthető formában kívánjuk tárolni.

1. *Balatoni vízállás előrejelző program korszerűsítése.*

A Balaton vízháztartási modell használatelőrejelző rendszer alapjául szolgáló meglévő adatsorok hosszabbítása szükséges a 2012-2014. évek közötti időszakra. A bemenő adatsorok bővítésének mind a természetes, mind az emberi vízháztartási elemeket érintenie kell. A korszerűsítés elsődleges indoka, hogy az adatsorok meghosszabbítása a Balaton vízszint hosszú távú előrejelzésének pontosságát növeli. A feladat elvégzése során a Balaton átlagvízszint számítás felülvizsgálatának módszertani eredményeit is be kell építeni a modellbe.

1. *A Balaton levezetőképességének vizsgálata, különös tekintettel a hajózásra gyakorolt hatásra (hajózási kéziköny, GPS hajózási alaptérkép).*

Térinformatikai adatbázis készítése szükséges a vízgyűjtő területre, ennek adatigényét, a vele szemben támasztott elvárásokat meg kell határozni. Szükséges az 1976-ban készült Balaton atlasz újra elkészítése, térinformatikai adatbázisba integrálása, egyszerűsített változatának közforgalmú felhasználása (hajózási kéziköny, GPS hajózási alaptérkép), az ehhez szükséges módszertan kidolgozása, a támasztott követelmények meghatározása kidolgozandó. Hajózóút kitűző rendszer átalakítása, hajózási kézikönyv, GPS hajózási alaptérkép aktualizálása.

1. *Maximálisan tartható vízszint emelése hatásainak részletes vizsgálata (jogi szabályozás, parti területek változása, művi létesítmények, vízrendezés, növény és állatvilág, Sió kapacitás, stb).*

Vizsgálni szükséges a maximálisan tartható vízszint emelésének hatásait a parti területekre, művi létesítményekre, vízrendezésre, növény- és állatvilágra. Különös tekintettel vizsgálandó a Balaton medrében tervezett többletvíz visszatartása következtében kialakuló tartósan magasabb vízszintek hatása a meglévő infrastruktúrára: a mesterséges partvédőművek megerősítésének és magasításának egyedi vizsgálata, a belterületi csapadékvizek tóba jutásának gravitációs vagy mechanikai úton történő biztosítása, a kiépített és mobil szivattyúkkal átemelt belvizek tóba juttatásának biztosítása.

Elsősorban a déli parton fekvő településeken jelentkeznek problémák: alacsonyan fekvő épületek, vízszintemelés okozta belvizek, csapadék levezető árkok hiánya és a magas befogadó szint, berekvíz átvezetés sűrűsödése, vízrendezési kérdések, part menti elöntések kárigénye, magas partok suvadása.

A Balaton átfogó 3D szél keltette áramlási és hullámzási modelljének fölállítása, kalibrálása és verifikálása. A modell segítségével mértékadó statikus tóvízállások mellett a mértékadó szelek keltette dinamikus vízállás számítása a teljes partvonalra, azok kiépítettségének figyelembevételével (pl. hullámfelfutáshoz), elöntési veszélytérképezés készítése a védekezés támogatására, és a partfejlesztési és rehabilitációs tervezés alapadat-ellátására.

1. *Komplex monitoring hálózat koncepciójának elkészítése, figyelembe véve a VKI előírásait*

A koncepciónak ki kell térnie a jövőbeni működés, üzemeltetés feltételeinek meghatározására, az ahhoz szükséges vízrajzi és vízminőségi monitoring hálózat eszközparkjának korszerűsítésére, szükséges fejlesztésére.

1. *Siófoki vízlépcső nagyműtárgyainak – a Siófoki leeresztő- és hajózsilip, valamint a Kiliti-duzzasztó – rekonstrukciója*

A műtárgyak állapota – elsősorban a vízszintszabályozó zsilip – nem megfelelő, a többnyire tűzoltásszerű hibaelhárítások sem javítottak azon érdemlegesen. A zsilip napjainkra állandó felügyelet mellett tudja csak biztonsággal ellátni alapfeladatát. Az új hidraulikai igényeket ezzel a zsilippel nem lehet biztonságosan megoldani, mert a zsilip max. kb. 60 m³/s vízhozamnál többet nem képes levezetni, pedig esetenként 80-100 m³/s levezetése is igény lehet.

A siófoki nagyműtárgyakat egyben kell kezelni, a felmerült problémákat komplex terv alapján kell megoldani. A teljes felújítás nagyságrendi becslésben akkora építési volument és költségvonzatot jelent, hogy helyette igencsak célszerű megfontolni egy, a jelenkor korszerű technológiai színvonalának és többoldalú igényeinek kielégítésére képes, **teljesen új műtárgy építését**. Ezen túlmenően, a fent ismertetett hidraulikai problémák és a műtárgy igen rossz állapota, valamint a funkcionális hiányosságok (ideiglenes elzárások, téli biztonságos üzem, pontos vízszintszabályozás stb.) miatt is inkább a zsilip felhagyása és újjáépítése indokolt. Nem célszerű egy bizonytalan betonminőségű és erősen korrodáló műtárgy „toldozgatása, foltozgatása”, ami ráadásul funkcionálisan is csak korlátozással lesz megfelelő.

Amennyiben új műtárgy épül, akkor önként adódik viszont annak egy, az eddiginél kedvezőbb helyen való megvalósítása, és az ez által nyert területek hasznosítása.

Feladat a műtárgyak állapotértékelése, döntés a fejlesztésről, rekonstrukció kontra új műtárgy építése.

A műtárgyegyüttes működésére, egymásra hatására vonatkozóan, a tőlük elvárt hidraulikai teljesítmény igazolása végett a tervezést támogató áramlásmérés és hidrodinamikai modellezést szükséges végezni az alábbiak szerint:

* A zsilip tavi előterének, műtárgy-közeli részeinek, belső medencéinek áramlástani feltárása a meglévő állapotban, a mértékadó eresztési állapotok rövididejű, de kvázi-állandósult viszonyai mellett. Kalibrációs és verifikációs adatok szolgáltatása a rendszer elemeinek numerikus áramlásmodellezéséhez.
* 2D, helyenként 3D numerikus áramlásmodellek illesztése és érvényesítése a meglévő állapotra, a fenti helyszínrajzi és műtárgy-tagolásban. Felhasználásuk az új kialakítás tervezésének áramlástani támogatására.

A Siófoki leeresztő- és hajózsilip, valamint a Kiliti-duzzasztó Sió-csatorna rekonstrukciójára elvi engedélyes tervet kell készíteni. Az elvi engedély megszerzése nem tartozik a Vállalkozó fél feladatkörébe.

1. *Sió-csatorna rekonstrukciójának koncepciója*

Az új igényeknek megfelelően a Sió-csatorna legalább 80 m3/s-os vízszállító-képességének belvizek okozása nélküli kiépítése elengedhetetlen a biztonságos vízgazdálkodás és az ár- és belvízi kockázat csökkentése céljából. Ez jelenti egyrészt a tóban tervezett magasabb vízszinttartás következtében kialakuló árvízi kockázat csökkentését, másrészt a vízrendszeren (Kapos, Sió, Nádor, Duna) egyidejűleg kialakuló ár- és belvizek levezetésének biztonságosabbá tételét. A Siófoki leeresztő és hajózsilip, a Kiliti-duzzasztó rekonstrukciója, valamint a Sió-csatorna meder rekonstrukciója együttesen szükségesek a Balaton többletvizeinek biztonságos levezetéséhez. A siófoki vízszintszabályzó és hajózsilip rekonstrukciója a siófoki városrendezési tervekkel összhangban kell, hogy megvalósuljon.

A vízrendszerben koncepcionális szinten vizsgálandó feladatok:

* A vízeresztés miatti kapacitásbővítés meghatározása,
* A IV. osztályú vízi út feltételeinek biztosítása, ~~megteremtése,~~
* A csatorna tulajdonviszonyainak (parti területek) rendezése,
* Siófok belterületi szakaszának felújítása, helyreállítása,
* Sió felső szakaszán a szivárgó-rendszer és a mellékágak felülvizsgálata, szükséges bővítése és rekonstrukciója,
* Sió-menti szivattyútelepek átépítése, mobil szivattyúállások kialakítása,
* Ultrahangos vízhozam-mérő műtárgyak kiépítése a vízeresztés meghatározásához,
* Siót és a Nádor-csatornát összekötő új csatorna és egy Sión megépítendő duzzasztó létesítésének terve a vízkormányzáshoz és vízvisszatartáshoz,
* Sió- és Nádor-csatorna által közrefogott, jelenleg mentesített területekre való vízkivezetés (időszakos elöntés) vizsgálata (szükségtározó, vizes élőhely kialakítás),
* A Sió alsó árvízvédelmi szakaszán a csatlakozó és keresztező műtárgyak rekonstrukciója,
* A Balatont a Dunával összekötő kerékpárút Sió-töltésen való kialakításának vizsgálata (műszaki, gazdasági),
* Kikötőhelyek létesítése a vízi turizmus fellendítése érdekében,

A fejlesztési projekt céljait tekintve a KEHOP 1. prioritástengely 4. számú „A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség fejlesztése” című intézkedés részét képező nagyprojekthez illeszkedik. A nagyprojekt megközelítőleg **12 milliárd** Ft-ból valósulna meg.

1. A Vállalkozó feladatai

Az ajánlati felhívással összhangban a vállalkozó fő feladatai (teljes mennyiség) az alábbiak:

* A tó medrének geomorfológiai és geodéziai felmérése
* Műszaki koncepció készítése
  + Térinformatika
  + Komplex monitoring hálózat koncepciójának elkészítése, figyelembe véve a VKI előírásait
* Elvi engedély szintű tervek készítése
* Megvalósíthatósági tanulmány készítése
  1. A tó medrének geomorfológiai és geodéziai felmérése (TERVEKHEZ ÉS ENGEDÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK)

Jelen projekt előkészítés keretében el kell végezni a teljes tó mederfelvételét: nyílt vízi mérés hajóról, parti geodéziai felméréssel kiegészítve.

**A felmérés 3D digitális állományát CD-n kell leszállítani.**

* 1. Műszaki koncepció készítése (TERVEKHEZ ÉS ENGEDÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK)

Műszaki alátámasztó dokumentum elkészítése, melynek eredményei alapján kijelölhetőek a legfontosabb műszaki beavatkozások, meghatározhatóak a kapcsolódó üzemeltetési feladatok, és intézkedési tervek, programok. A *Műszaki Koncepció* tartalmi elemei:

* *A Balaton és teljes vízgyűjtő-területének átfogó hidrológiai vizsgálata, különös tekintettel a lefolyási viszonyok drasztikus változására, a hozzáfolyás csökkenésére.*
* *Balatoni vízállás előrejelző program korszerűsítése.*
* *A Balatonból való vízlevezető-képesség vizsgálata, különös tekintettel a hajózásra gyakorolt hatásra(hajózási kéziköny, GPS hajózási alaptérkép).*
* *Maximálisan tartható vízszint emelése hatásainak részletes vizsgálata (jogi szabályozás, parti területek változása, művi létesítmények, vízrendezés, növény és állatvilág, Sió kapacitás, stb).*
* *Siófoki vízlépcső nagyműtárgyainak – a Siófoki leeresztő- és hajózsilip, valamint a Kiliti-duzzasztó – rekonstrukciójának koncepció tervezése (szelvény, vízi út, Siófok belterületi szakasz, szivárgó rendszer, szivattyúállások, Séd-Nádor rendszerrel való összeköttetés lehetősége, vésztározási lehetőségek) kiegészítve a zsilip tavi előterének 2D, helyenként 3D numerikus áramlásmodelljével*
* *Sió-csatorna (120,8 km a rendezett vízfolyáshossz) rekonstrukciójának koncepció tervezése*

A *Műszaki Koncepció* továbbá tartalmaz balatoni helyzetértékelést, a vízháztartással vízszintszabályozással kapcsolatos eddigi tapasztalatok összefoglalását, a témában korábban készült tervek, tanulmányok feldolgozását, értékelését, azok beépíthetőségét jelen tervekbe.

**A műszaki koncepciót 4 példány nyomtatott és 1 példány szerkeszthető digitális formátumban kell leszállítani.**

Térinformatika

A *Térinformatika* tartalmi elemei:

* *Partvonal-szabályozási tervhez előkészítő munkák elkészítése, partvonal szárazföldi kiegészítő geodéziai és botanikai felmérése*
* A projektelőkészítés során nagymennyiségű adat keletkezése várható, ezek digitális formában megjelenő (térinformatikai és hidrológiai) adatbázisok lesznek. A felméréseket követően lehetőség nyílik a Balaton, Sió-csatorna ingatlanviszonyainak rendezésére, a járási földhivatalokban történő ingatlan nyilvántartási átvezetések valamint területek jogi helyzetének tisztázása érdekében. Irodai fázis, digitális növényzettérképek, terepi dokumentáció GIS-ben való elkészítése.
* Egységes felületen létrehozott térinformatikai adatbázis a teljes vízgyűjtő területre, ahol mind a táj- és területhasználat, mind a vízfolyások mennyiségi és minőségi adatai és állapota feltüntetésre kerül.

**Jelen projekt ennek első ütemeként ortofotók elkészítését és helyszíni bejárást tartalmaz. A feldolgozott ortofotókat és az adatbázist CD-n 2 példányban kell leszállítani.**

Komplex monitoring hálózat koncepciójának elkészítése, figyelembe véve a VKI előírásait

**A koncepciót 4 példány nyomtatott és 1 példány szerkeszthető digitális formátumban kell leszállítani.**

* 1. Elvi engedélyes tervek (TERVEKHEZ ÉS ENGEDÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK)

A koncepcióban elkészült vizsgálatok és eredmények alapján a Siófoki leeresztő zsilip, a Siófoki hajózsilip, valamint a Kiliti duzzasztó műtárgyak újjáépítésének elvi engedélyes terveit el kell készíteni, a hatályos 18/1996 (VI. 13) KHVM rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint.

A levezetési igény vizsgálatát követően, előzetes becslések szerint, 80-100 m³/s vízszállítás kapacitásra kell a műtárgyakat megtervezni.

**Az elvi engedélyes terveket 4 példány nyomtatott és 1 példány szerkeszthető digitális formátumban kell leszállítani.**

* 1. Megvalósíthatósági tanulmány készítése (tanulmányok és vizsgálatok elkészítés)

A megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei:

* A beruházási projekt stratégiai indoklása;
* A beruházási projekt megvalósításához kapcsolódó igényfelmérés, a beruházás kiváltó okai;
* A beruházási projekt koncepciójának leírása, projektkialakítás;
* Adatgyűjtés, adatbázis létrehozás;
* A beruházás létesítményeihez tartozó potenciális helyszínek feltárása;
* Alternatíva/opcióelemzés (stratégiai szinten, műszaki megoldási alternatívák szintjén globálisan és elemenként);
* A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján elérhető „legjobb gyakorlatok” bemutatása;
* Az egyes opciókhoz tartozó beruházási és üzemeltetési/fenntartási költségek meghatározása;
* Az egyes opciók költséghatékonysági elemzése;
* Az egyes opciók gazdasági-társadalmi költségeinek elemzése;
* Az egyes opciókhoz tartozó előzetes környezeti felmérés („scoping” és/vagy „screening”) (A Siófoki vízlépcső nagyműtárgyainak – a Siófoki leeresztő- és hajózsilip, valamint a Kiliti-duzzasztó – valamint a Sió-csatorna rekonstrukciójában megjelölt elvégzendő feladatokkal kapcsolatban el kell készíteni az előzetes környezeti vizsgálati dokumentációt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint.)
* A projekt jellegétől függően a 2000/60/EK Víz Keretirányelv 4.7
* A egyes opciókhoz tartozó éghajlatváltozásnak való kitettség elemzése
* Az opciók összehasonlításának eredménye, a legjobb alternatíva kiválasztása bemutatása
* További, projekt előkészítés és  
  megvalósítás megtervezéséhez kapcsolódó -  árvízi  
  biztonsági elvárások, műtárgybiztonsági igények szerinti - esetlegesen  
  szükséges kiegészítő elemzések elvégzése;

A megvalósíthatósági tanulmányt a fejlesztési projektben elvégzendő feladatokra kell elkészíteni, melyek a következő pályázati ciklusban kerülnek megvalósításra.

**A fejlesztési projekt megvalósíthatósági tanulmányát 4 példány nyomtatott és 1 példány szerkeszthető digitális formátumban kell leszállítani.**

**Az előzetes vizsgálati dokumentációt 4 példány nyomtatott és 1 példány szerkeszthető digitális formátumban kell leszállítani.**

A Vállalkozónak partnerséget szükséges kiépítenie egy társadalmi szervezettel - partnerségi megállapodás formájában - szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséig. A Vállalkozónak partnerség kiépítésének keretében, a szerződött társadalmi szervezetet be kell vonnia a tervezési munkálatokba (a Vállalkozó által meghatározottak folyamatokba).

**A partnerségi megállapodást 2 példány nyomtatott formában kell leszállítani a teljesítési véghatáridőig.**

A Vállalkozónak a 2014. – 2020. közötti időszakban való egyes tervezett projektek megvalósításának előkészítésére irányuló Támogatási kérelmek összeállításában közre kell működnie (a teljesítési időszakban, vagy rendelkezésre állás keretében a támogatási kérelmek elkészítéséhez, és benyújtásához szükséges követelményeket rögzítő leírások megjelenésétől függően)

A projekt megvalósításának keretében tájékoztató alhonlap készül a Megrendelő honlapján, melynek tartalmi feltöltésében szükséges a Vállalkozónak közreműködnie.

1. VÁLLALKOZÓ Rendelkezésre állásA a 24 HÓNAPOS időszakában

Vállalkozó köteles rendelkezésre állni Megrendelő által lefolytatandó vízjogi létesítésiengedélyezési eljárás során teljesítendő hiánypótlások teljesítésében, valamint a jelen eljárás alapján megvalósuló elvi engedélyes tervekre és megvalósíthatósági tanulmányra alapuló közbeszerzési eljárás(ok)ban felmerülő kérdések megválaszolásában.

1. Megrendelővel történő egyeztetések, jelentések

Vállalkozónak a szerződés teljesítése során folyamatosan egyeztetnie kell a Megrendelővel. A Megrendelő által adott utasításokat, észrevételeket figyelembe kell vennie. Az egyeztetéseket jegyzőkönyvvel dokumentálni kell. A tervezési folyamat során a Megrendelővel egyeztetni szükséges.

A Vállalkozónak a szerződés megkötését követő 10 napon belül **projektindító megbeszélést** kell szerveznie a Megrendelő részvételével, melyről projektindító jelentést is szükséges készítenie a műszaki leírásban, és az ajánlatában megjelölt feladatok teljesítéseinek ütemezésével kapcsolatban.

A Vállalkozónak **havonta időközi előrehaladási jelentéseket** kell készítenie a Megrendelő tájékoztatásának céljából, továbbá a végteljesítéséhez **záró előrehaladási jelentést** szükséges készítenie. A záró előrehaladási jelentést a szerződés szerint elvárt dokumentumok leadásával egyidejűleg szükséges benyújtani. A részteljesítéshez **köztes előrehaladási jelentést** kell benyújtania.

Az egyes részszámlák, és végszámlák benyújtásának alapfeltétele a teljesítéssel kapcsolatos dokumentumok megadott példányszámban formai követelményeknek való megfelelés, és köztes előrehaladási (végszámlánál záró) jelentés benyújtása.

**Köztes, illetve záró előrehaladási jelentéseket 4 példány nyomtatott formában kell leszállítani, a havi időközi előrehaladási jelentéseket 1 példány nyomtatott formában kell leszállítani.**

1. Rendelkezésre álló releváns dokumentumok

* A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-11 Sió tervezési alegység (VKKI, KDTVIZIG 2010.)
* A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-12 Kapos tervezési alegység (VKKI, KDTVIZIG 2010.)
* A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2 Balaton közvetlen tervezési alegység (VKKI, KDTVIZIG 2010.)
* Duna-vízgyűjtő magyarországi része Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VKKI 2010.)
* A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV Balaton részvízgyűjtő (VKKI 2010.)
* A Balaton vízszint-szabályozása, vízkészletének hasznosítása, többletvizek levezetésének műszaki lehetőségei (VÍZ-INTER Mérnökiroda Kft., 2001)
* A Sió-csatorna hajóútja (KDTVIZIG, szerkesztő: Dr. Bratán Mária, 1982)
* Sió-meder (balatoni vízszint-szabályozást biztosító) rendezése Simontornya és a Kölesdi-híd közötti szakaszon, tanulmány, műszaki leírás (VIZITERV Consult Kft., 1999)
* Sió meder rendezése 50+000 – 51+900 fkm közötti szakasz, természetvédelmi szempontú megvalósíthatósági vizsgálat (Zsombék Természetkutató Egyesület, 2000)
* A Sió- csatorna mederrendezését előkészítő tanulmány (Eötvös József Főiskola, Baja, 2004)
* Sió csatorna – viziút a Dunától a Balatonig (VIZITERV, 1990)
* A balatoni vízpótlás szükségessége: tenni vagy nem tenni? (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2003)
* Sió-csatorna komplex fejlesztési program (Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006)
* Sió-csatorna térségfejlesztési program (Projektgazda: Sió-menti Önkormányzatok Szövetsége, 2006)
* Sió nyilvántartási terv (GEO MONTAN, 2007)
* Vizsgálati jelentés a siófoki vízleeresztő zsilipen folytatott összehasonlító rezgésvizsgálatokról (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014)
* Műszaki leírás a Sió siófoki leeresztő zsilipjének mozgásvizsgálati méréseiről (Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, 2014)
* A Sió-csatorna életképessé tételét célzó fejlesztési elképzelések megvalósíthatósági tanulmány tervezete (Sió-menti Önkormányzatok Szövetsége, 2005)
* Sió torkolati mű, üzemelési utasítás (KDTVIZIG, 1987)
* A Balaton vízszintszabályozása, Siófoki leeresztő zsilip, hajózsilip és Balatonkiliti duzzasztó üzemeltetési szabályzata.
* 04.01. számú Báta – Siótorok – Szekszárdi árvízvédelmi szakasz nyilvántartási terve (KDTVIZIG)
* 04.05. számú Siótorok – kölesdi árvízvédelmi szakasz nyilvántartási terve (KDTVIZIG)
* 04.06. számú Szekszárd –Sióagárd -Kölesdi árvízvédelmi szakasz nyilvántartási terve (KDTVIZIG)
* 04.07. sz. Kölesd-simontornyai árvízvédelmi szakasz nyilvántartási terve (KDTVIZIG)
* Jelentés a siófoki leeresztő- és hajózsilip, valamint a siófok- kiliti mederelzáró műtárgy rendszeres műszaki megfigyelési programjáról (KDTVIZIG, 2000-2010)
* Szakvélemény a Siófok- Kiliti mederelzáró műtárgy rézsűburkolatainak roncsolásmentes aláüregelődési vizsgálatáról (FTV Kemokorr Kft., 2002)
* Előzetes talajmechanikai szakvélemény Siófoki hajózsilip környezetének vizsgálatáról (Dr Wagner és Társa Kft., 2008)
* Siófoki leeresztő zsilip balparti alvizi támfal átépítésének terve (HIDRO Tervező és Fővállalkozó Kft., 2006)
* Siófoki leeresztő zsilip rekonstrukció- kiviteli terv (FTV Kemokorr Kft., 2006)
* A Balaton parti sávban a nádasok és az egyéb növényzet összetételének felmérése, minősítése és bemutatása, 2011. (KDT VIZIG) Záró értékelés + 43 db vízparti település 1:2.000 m.a.-ú növényzet (nádas) minősítési térképsorozat.

A fent megjelölt dokumentumok köre a lehető legteljesebben került meghatározásra. A már rendelkezésre álló dokumentumok összegyűjtése és elemzése, valamint a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeinek bemutatása, aktualitásának vizsgálata az előkészítést végző vállalkozó feladata lesz.

Teljesítési ütemterv

| **Számlák** | **Kifizetés százalékos mértéke az összköltség tekintetében (%)** | **Tevékenységek** | **Teljesítési határidők** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Részszámla** | 50 | A tó medrének geomorfológiai és geodéziai felmérése (meder, part, iszap) | *(ajánlattevő vállalása szerint)* |
| Műszaki koncepció terv készítése |
| **Végszámla** | 50 | Megvalósíthatósági Tanulmány | 2015. november 16. |
| Elvi vízjogi engedélyes tervek |

A Megrendelő előteljesítést elfogad. Az előleg legkésőbb a végszámla értékéből kerülhet visszavonásra. Előleg elszámolására vonatkozólag a Vállalkozó ütemtervet nyújt be a vállalkozási szerződés megkötésével egyidejűleg a Megrendelő részére. A megjelölt teljesítési határidő fix határidő, az nem módosítható. A végteljesítés alkalmával a Vállalkozónak a teljes szerződésszerűen teljesített, befejezett (összesített) kész dokumentációkat le kell szállítania.

1. Amennyiben értelmezhető [↑](#footnote-ref-1)
2. Ezen összegnek meg kell egyeznie a Felolvasólapon szereplő vállalkozói díjjal [↑](#footnote-ref-2)
3. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő köteles megtenni. [↑](#footnote-ref-3)
4. \* A nem kívánt szöveg törlendő! [↑](#footnote-ref-4)
5. Jelen nyilatkozatot kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-5)
6. A megfelelő rész kitöltendő! [↑](#footnote-ref-6)
7. A megfelelő rész kitöltendő! [↑](#footnote-ref-7)
8. . A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg **közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat** formájában. [↑](#footnote-ref-8)
9. A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjában foglalt kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő(részvételre jelentkező) választása szerint a következők szerint lehet igazolni:

   a) **ajánlattevő saját nyilatkozatot nyújt be (a fentiek szerint - 6. sz. iratminta) arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá**, vagy

   b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. [↑](#footnote-ref-9)
10. Megfelelő válasz aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-10)
11. Megfelelő válasz aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-11)
12. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos:

    ra) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

    rb) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 § (4) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

    rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

    rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

    1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

    2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

    3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

    re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; [↑](#footnote-ref-12)
13. Szükség esetén bővíthető! [↑](#footnote-ref-13)
14. az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezet vezető tisztségviselője [↑](#footnote-ref-14)
15. Szükség esetén bővíthető! [↑](#footnote-ref-15)
16. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-16)
17. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-17)
18. A nyilatkozathoz az ajánlatban mellékelni kell az összes felsorolt bank minden felsorolt bankszámlára vonatkozó a felhívásban meghatározott tartalmú nyilatkozatát [↑](#footnote-ref-18)
19. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-19)
20. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-20)
21. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-21)
22. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-22)
23. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-23)
24. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-24)
25. Amennyiben munkáltatóként nem ajánlattevő kerül feltüntetésre úgy kérjük legyenek tekintettel a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseire! A tényleges munkáltatót kapacitást nyújtó szervezetként és a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel egyben alvállalkozóként az ajánlatban szükséges bemutatni! [↑](#footnote-ref-25)
26. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-26)
27. Kérjük a nyilatkozatban az eljárást megindító felhívás Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontjában meghatározott pozíciókat adják meg! [↑](#footnote-ref-27)
28. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-28)