**Országos vízügyi főigazgatóság**

**1053 Budapest, Márvány utca 1/D.**

**Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program**

**(KEHOP)**

**MÓDOSÍTOTT[[1]](#footnote-2)**

**KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK**

**„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”**

**TÁRGYÚ**

**A 2015. évi CXLIII. törvény Második RÉSZE,**

**uniós ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ**

**NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ**

**TED 2016/S 156-281980**

**2016.**

**ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL**

Az Ajánlatkérő, a**z Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.) nevében ezennel felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) **2016/S 156-281980** iktatószámon közzétett ajánlati felhívás, a 2016/S 178-319134 iktatószámon közzétett korrigendum, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Tel: +36 12254400

Fax: +36 12120773

E-mail: [varga.eniko@ovf.hu](mailto:varga.eniko@ovf.hu)

Lebonyolító szervezet:

ÉSZ-KER Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 83.

Telefon: 06-1/788-89-31

Fax: 06-1/789-69-43

E-mail: titkarsag@eszker.eu

Az eljárás típusa:

Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás).

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:

***„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján* KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében*”***

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Szerződés hatálybalépésétől számított 32 hónap.

A közbeszerzésben résztvevők köre:

A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

Egyéb rendelkezések:

Amennyiben az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok között ellentmondás merül föl, úgy az ajánlati felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni.

A közbeszerzési eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Név. Szabó József

Cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.

E-mail cím: [szabo@eszker.eu](mailto:szabo@eszker.eu)

Lajstromszám: 00480

**1. kötet**

**AJÁNLATI felhívás**

Külön mellékletben.

**2. kötet**

**ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére**

1. **A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA**
   1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak:
2. **KÖTET: ajánlati felhívás**
3. **KÖTET: ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére**
4. **KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET**
5. **KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK**
6. **KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS**
   1. A közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg a felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok a felhívással együtt kezelendők. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és minden kiegészítést, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.
   2. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem azok részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára
7. **EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM**
   1. A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
   2. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint ad iránymutatást arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni.
   3. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

* A **P/1.** alkalmassági feltétel vonatkozásában: a pénzforgalmi bankszámla száma, számlavezető pénzügyi intézmény neve, számlavezetés kezdete, a gazdasági szereplő a fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban határidőre eleget tett-e, volt-e a gazdasági szereplő pénzforgalmi számláján sorba állítás a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban, ha igen, hány napig;
* A **P/2.** alkalmassági feltétel vonatkozásában: évenkénti mérleg szerinti eredmény; internetcím, ahol a dokumentum megtekinthető
* A **P/3.** alkalmassági követelmény vonatkozásában: az adott év meghatározás, árbevétel, pénzneme.
* Az **M/1.** alkalmassági feltétel vonatkozásában: a teljesítés ideje (a kezdési és befejezési határidő – legalább év, hónap és nap – megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, a kivitelezés tárgya, mennyisége és az ellenszolgáltatás összege (nettó forintban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
* Az **M/2.** alkalmassági feltétel vonatkozásában: a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása.
* Az **M/3.** alkalmassági követelmény vonatkozásában: szakember neve, annak megjelölése, hogy az adott szakemberrel melyik alkalmassági feltétellel kíván megfelelni a gazdasági szereplő, a szakember jelenlegi munkahelye, a szakember végzettsége, a szakember releváns tapasztalatára vonatkozó adatok (gyakorlat területe és az időtartama);
* Az **M/4.** alkalmassági feltétel vonatkozásában: a gazdasági szereplő környezetirányítási tanúsítványának rendszerszabvány szerinti típusa, annak megjelölése, hogy érvényesek-e, egyenértékű környezetirányítási intézkedések leírása.
  1. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *aa)-af)* alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *ag)* alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *ah)* alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány *a)* és *b)* pontnak megfelelő kitöltésével egyben az *ah)* alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *b)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *c)*, *d)*, *h)-j)* és *m)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *e)-g)*, *k)*, *l)* és *p)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *n)-o)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével, azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti.

~~Az ajánlattevő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 63. §-ában említett kizáró okok hiányát:~~

* ~~a Kbt. 63. § (1) bekezdés~~ *~~a)-c)~~* ~~pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. rész „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével,~~
* ~~a Kbt. 63. § (1) bekezdés~~ *~~d)~~* ~~pontjára vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” pontjában teszi meg.~~

Az (1) bekezdés *a)-c)* pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyekre is vonatkozik.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben.

A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

1. **KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**
   1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
   2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.
   3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:

**ÉSZ-KER Kft**

**1026 Budapest, Pasaréti út 83.**

**Telefon: +361/788-8931**

**Fax: +361/789-6943**

**E-mail: titkarsag@eszker.eu**

* 1. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a gazdasági szereplőnek haladéktalanul vissza kell igazolni a +361/789-6943 faxszámra vagy a [titkarsag@eszker.eu](mailto:kozbeszerzes@me.gov.hu) e-mail címre.
  2. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
  3. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt. 56. § (6) bekezdés] nem tart.

1. **AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA**
   1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
   2. Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg a felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy a közbeszerzési dokumentumok a felhívással együtt kezelendők.
   3. A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak.
   4. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
   5. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni.
   6. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:

**Országos Vízügyi Főigazgatóság**

**1012 Budapest, Márvány utca 1/D.**

**határideje: 2016. október 20. 15:00 óra**

* 1. Jelen közbeszerzési dokumentumok ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írják elő, így a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető (pl. referencianyilatkozat esetén).
  2. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.

1. **KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL** 
   1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
   2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
   3. Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.
   4. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:

* a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
* a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
* ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;
* a számlázás rendjét.

1. **AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI**

A szerződés finanszírozása a KEHOP-1.3.1.-2015-00001 azonosítószámú programból történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A támogatás intenzitása: 100,000000 %

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdés alapján.

Nyertes ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania.

A szállítói előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában a felvett előleg arányával egyező mértékben kell elszámolni úgy, hogy az előleg 50 %-val legkésőbb a szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összegének 50 %-os teljesítéséig az előleggel el kell számolni.

Ajánlattevő feladatainak ellátásért, a teljesített és az ajánlatkérő által elfogadott és igazolt tevékenysége alapján a szerződés hatálybalépésétől számítva naptári negyedévente jogosult részszámlát kiállítani. Tört naptári negyedév esetén ezen időszakra lehet a számlát kiállítani. Az előleg és részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70 %-nál a 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdése alapján. A végszámla benyújtására az üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentációk átadását és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor.

A vállalkozói díj az igazolt teljesítését követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetést teljesítő kézhez vételétől számított, a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 30 napos fizetési határidővel, szállítói finanszírozással, átutalással kerülnek kiegyenlítésre.

Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.

Ajánlatkérő kizárólag az építési-kivitelezési munkák során felmerülő pótmunkák biztosítása érdekében a nettó egyösszegű ajánlati ár 2%-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen felhasználható összeg). A tartalékkeret a jelen dokumentáció, illetve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 20. §-a szerint használható fel.

A kifizetésre és a dokumentációs kötelezettségre vonatkozó jogszabályok:

* 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
* 547/2013. (XII.30) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről
* 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
* 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
* 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
* 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról.
* A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

1. **SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK**
   1. **Késedelmi kötbér:** Nyertes ajánlattevőt a szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén – amennyiben arra jogszabály, jelen szerződés vagy melléklete, vagy a Megbízó határidőt, vagy határnapot határoz meg - késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben azért felelős. A kötbér alapja a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj). A kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett naptári napja után napi 0,5% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a. A kötbérmaximum elérését követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani illetve attól elállni. A kötbérmaximumot a felek összesítve (tehát valamennyi késedelmi kötbérfizetési kötelezettség esetén összesítve) értelmezik a meghatározott 15% vonatkozásában.
   2. **Meghiúsulási kötbér:** Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő mértékű összeg.
   3. **Teljesítési biztosíték:** Nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani ajánlatkérő részére. Amennyiben a biztosítéki okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó napját és a szerződés teljesítése nem történik meg a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a biztosíték folyamatos biztosítása. Amennyiben nyertes ajánlattevő nem ad új biztosítékot, ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték átadása előtt semmilyen kifizetés nem teljesíthető nyertes ajánlattevő részére. A teljesítési biztosítéknak a kivitelezés (sikeres műszaki átadás-átvétel) befejezésének napjáig hatályban kell maradnia. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
   4. **Előleg-visszafizetési biztosíték:** A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A.§ (2a) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő választása szerint

a) a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott módon, illetve formában , vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti bármely más formában, illetve módon biztosítékot nyújt, vagy

b) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.

Amennyiben nyertes ajánlattevő a biztosíték nyújtását választja, a szállítói előleg-visszafizetési biztosítékot Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőig, az előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell Megbízottnak rendelkezésre bocsátania. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak addig kell rendelkezésre állnia, amíg azon számla kifizetésre kerül, amelyben az előleget 100 %-ban elszámolták.

Az előleggel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

* 1. **Jótállás:** Általános jótállási kötelezettség 36 hónap. Sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követő naptól számítva.
  2. **Jótállási biztosíték:** Nyertes ajánlattevő köteles a jótállási kötelezettség kezdő időpontjától a jótállási kötelezettség időtartam lejártáig hatályban lévő a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-nak megfelelő mértékű biztosíték nyújtására a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az okirat formájában nyújtott biztosíték rendelkezésre állási ideje tekintetében megengedhető a jótállás időpontján túli érvényesség. A jótállási biztosítékot a teljesítés időpontjában a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani. Teljesítés időpontjának a mérnök által leigazolt teljesítésigazolás időpontját érti Ajánlatkérő.
  3. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
  4. A biztosítékok rendelkezésre bocsátása tekintetében az ajánlattevőknek a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozniuk kell.

1. **AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK**
   1. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 1.000.000 HUF (egymillió forint). Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (10032000-00319841-30005204 számú fizetési számlájára), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítékot amennyiben – átutalással teljesítik, úgy azt a „Komplex Tisza tó projekt II. ütem – Kivitelezés– ajánlati biztosíték ” megjelöléssel kell átutalni.
   2. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével.
   3. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában megadott időpontig. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie, azaz a kötöttség lejárata napján 24.00 óráig. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejáratának napja munkaszüneti napra esik, úgy az a következő munkanapon jár le.
   4. Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles úgy igazolni, hogy az eredeti igazolást az ajánlathoz mellékelve, de be nem fűzve, annak részeként nyújtja be.
   5. A Kbt. 35. § (5) bekezdés alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdés szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
   6. Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.
   7. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pont értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
2. **ÜZLETI TITOK VÉDELME**
   1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
   2. Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a Kbt. 44. § tartalmazza.
   3. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.
3. **AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA**
   1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje:

**Országos Vízügyi Főigazgatóság**

**1012 Budapest, Márvány utca 1/D. Földszinti nagytárgyaló**

**Ideje: 2016. október 20. 15:00 óra**

* 1. Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el.
  2. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

1. **ELŐZETES VITARENDEZÉS**
   1. A Kbt. 80. § szerinti előzetes vitarendezési kérelem az alábbi címre nyújtható be:

**ÉSZ-KER Kft**

**1026 Budapest, Pasaréti út 83.**

**Telefon: +361/788-8931**

**Fax: +361/789-6943**

**E-mail: titkarsag@eszker.eu**

1. **AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, AZ AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA**
   1. Ajánlatkérő értékelési részszempontként a legjobb ár-érték arány szempontot alkalmazza, az alábbiak szerint:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Részszempont** | **Adható pontszám alsó és felső határa** | **Súlyszám** |
| 1. | **Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)** | 1-100 | 50 |
| 2. | A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata |  |  |
| 2.1. | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - projektszám** | 1-100 | 25 |
| 2.2. | **Alszempont: Árvízi védekezésben szerzett tapasztalat** | 1-100 | 25 |

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

* 1. **Az 1. részszempont értékelése (Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF))**

A legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlat 100 pontot kap. A többi ajánlat ezen részszempont szerinti pontszámának kiszámításához ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

* 1. **A 2. részszempont értékelése (A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalat)**

Ebben az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (2) c) pontja alapján az ajánlattevő személyi állományának tapasztalatát értékeli a közvetlen pontkiosztás módszere segítségével.

Ajánlatkérő az M/3. alkalmassági követelmény a)-d) pontjára megajánlott szakemberek tekintetében az alábbiakat értékeli.

Megjegyzés: az ajánlatkérő a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/3. pontjában foglaltak igazolására bemutatott szakemberek alkalmasság igazolására használt szakmai tapasztalatát az értékelés során nem veszi figyelembe, mert ezek a teljesítéshez szükséges minimális elvárást jelentik!

2**. 1. alszempont: Vízépítési projektben szerzett szakmai tapasztalat**

Ajánlatkérő a fenti pontban meghatározott szakemberek esetében (M/3. alkalmassági követelmény a)-d) pontjaiban szereplő szakemberek mindegyikénél) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 10 évben, projektenként minimum nettó 800 millió Ft étékű, műszaki átadás-átvétellel lezárt vízépítési projektben szerzett szakmai tapasztalatot értékeli oly módon, hogy minden vízépítési projekt, amelyben a szakember részt vett 5 pontot ér. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje egy szakember esetében 5 projekt. Az összes szakember esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 20 projekt. Egy fő a négyből maximálisan 25 pontot érhet el, míg a négy összesen 100-at. Elérhető maximális pontszám: 100 pont.

**2.2. alszempont: Árvízi védekezésben szerzett tapasztalat**

Ajánlatkérő az M/3. alkalmassági követelmény c)-d) pontjaiban szereplő szakemberek esetében az árvízi védekezésben szerzett szakmai tapasztalatot értékeli oly módon, hogy minden nap, melyet a szakember az árvízi védekezésben eltöltött, 1 nap 0,5 pontot ér. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje szakemberenként 100 nap. Az két szakember esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 200 nap. Egy fő a kettőből maximálisan 50 pontot érhet el, míg a kettő összesen 100-at. Elérhető pontszám: 100 pont.

Az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintjét meghaladó megajánlás esetében is ajánlatkérő az ajánlati elem legkedvezőbb szintjére vonatkozó pontot adja, többletpont nem adható.

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni szükséges továbbá a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalat részszempont kapcsán bemutatott szakemberek vonatkozásában is a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát egyszerű másolati példányát olyan módon, **hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlás ellenőrizhető legyen. Az ellenőrizhetőség érdekében a 2.2. értékelési alszempont kapcsán a szakember önéletrajzában fel kell tüntetni azt a szervezetet, aki az adott árvízi védekezést elrendelte.**

Ha az értékelési módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

1. **A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE**
   1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
   2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
   3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
   4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:

* nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)–kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
* a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

Ezen pontban foglalt rendelkezések ajánlattevőre vonatkoznak.

* 1. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
* a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
* a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

* 1. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
  2. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
  3. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
  4. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

1. **TÁJÉKOZTATÁS**
   1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
   2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

**Adózás:**

NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó-és vámigazgatósága

Telefon: +36 (52) 517-200

Ügyfélszolgálat: 4029 Debrecen, Központi ügyfélszolgálat, Faraktár u. 29/C.

NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó-és vámigazgatóság

Telefon: +36 (42) 503-200

Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Központi ügyfélszolgálat, Szabadság tér 7-8.

**Környezetvédelem:**

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

4025 Debrecen, Hatvan u. 16.

Telefon: +36-52-511-000

Fax: +36-52-511-040

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

4400 Nyíregyháza, Kölcsey út 12.

Telefon: +36-42-598-930

Fax:+36-42-598-941

**Egészségvédelem:**

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.

Telefon: +36-52-420-015

Fax:+36-52-420-022

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.

Telefon: +36-42-501-008

Fax:+36-42-501-007

**Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:**

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2.

Telefonszám: 06-1-795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-795-6411

Telefax: 06-1-795-0002

Ügyfélszolgálat e-mail: [lakossag@kim.gov.hu](mailto:lakossag@kim.gov.hu)

**MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINEK MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEI**

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya  
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.  
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 71.

tel: 06-52-522-390, 06-52-413-784

fax: 06-52-412-270

E-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.

Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 2.

tel: 06-42-501-800

fax: 06-42-501-809

E-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

**MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINEK MUNKAÜGYI FELÜGYELŐSÉGEI**

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14.

tel: 06-52-417-340

fax: 06-52-451-063

E-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, [hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.

Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 421.

tel: 06-42-407-511

fax: 06-42-407-484

E-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, [szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

A tájékoztatáskéréssel kapcsolatos díjakat az ajánlattevőnek kell viselnie.

1. **TOVÁBBI, KIEGÉSZÍTŐ INFROMÁCIÓK AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSHOZ**
   1. **Szakemberek**: A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M/4. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara ([www.mmk.hu](http://www.mmk.hu)), illetve a Magyar Építész Kamara ([www.mek.hu](http://www.mek.hu)), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembert mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a jogosultsághoz kötött pozícióra megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.

Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.

* 1. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig nyilatkoznia kell az átláthatóságról, mely nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
  2. **Megvalósíthatósági ütemterv:** A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésére az építési munkákra vonatkozóan egy létesítményi bontású vonalas ütemtervet kell készíteni. A részletes megvalósítási ütemtervnek munkanemenként tartalmaznia kell a humán-erőforrás alkalmazásának ütemezését műszaki-, adminisztratív-, és fizikai munkaerő bontásban. Az ütemtervben be kell mutatni a szerződés teljesítése során felhasználásra kerülő gépek és eszközök erőforrás szükségletének ütemezését.
  3. **Pénzügyi ütemterv:** A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésére a feladatok elvégzésének vonatkozóan összesített pénzügyi ütemtervet kell készítenie. A pénzügyi ütemtervnek tartalmaznia kell az egyes számlák benyújtásának időpontját és forintban meghatározott mértékét, továbbá meg kell felelnie az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában foglaltaknak.
  4. **Átszámítás, árfolyamok**: A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő székhelye szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
  5. **Irányadó idő**: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
  6. **Aláírás igazolása**: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, , az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
  7. **Közös ajánlattétel**: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. Közös ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
  8. **Fordítás**: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
  9. **Irányadó jog**: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
  10. **Formai előírások**: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
  11. az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
  12. az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
  13. az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
  14. az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, továbbá 3 db a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell (DVD vagy CD adathordozón) benyújtani;
  15. az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
  16. az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
  17. a zárt csomagon „***Ajánlat – „Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”*** valamint: „***Csak a közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!***” megjelölést kell feltüntetni.

Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

* 1. **Alvállalkozók**: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat;

* 1. Az ajánlathoz **felolvasólapot** kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
  2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (**ajánlati nyilatkozat**). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
  3. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a **minősített ajánlattevők** jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (P/1.-P/3.; M/1-M/4.)
  4. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
  5. Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában a kiválasztási szempontok felsorolás és rövid ismertetése tekintetében az M/1. pont kapcsán rögzítjük, hogy A referenciamunkák konzorciumi formában történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlati aránya, tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.
  6. Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában a kiválasztási szempontok felsorolás és rövid ismertetése tekintetében az M/3. pont kapcsán rögzítjük, hogy amennyiben a bemutatott szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a jogosultságának meglétét és érvényességét, szükséges mértékű szakmai gyakorlatát ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is. A szakemberek önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
  7. Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában a kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése tekintetében az M/2. pont kapcsán rögzítjük, Ajánlatkérő rendelkezésre álló eszköznek elfogadja a saját tulajdonban álló, bérleti, vagy tartós bérleti, vagy keretszerződés szerinti bérleti jogviszony alapján rendelkezésre álló eszközöket is. Amennyiben a megajánlott eszköz az ajánlattevő saját tulajdonában van, kizárólag a cégszerű nyilatkozat csatolása szükséges a fenti tartalommal. Amennyiben tartós bérleti, vagy keretszerződés szerinti bérleti jogviszony alapján áll a nevezett eszköz az ajánlattevő rendelkezésére, akkor a bérleti jogviszony fennállását igazoló dokumentum(ok) csatolása szükséges az alkalmasság megállapításához. Amennyiben az alkalmasság igazolására vonatkozóan jön létre a bérleti jogviszony, ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre legyenek tekintettel.
  8. Az ajánlati felhívás VI.3) További információk 10. pontjához kapcsolódóan rögzítjük, hogy a (Közös ajánlattétel esetén elegendő 1 ajánlattevőnek visszaigazolni a dokumentáció letöltését). A letöltését a gazdasági szereplőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumokban kiadott kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló nyilatkozat a lebonyolító szervezetnek történő megküldésével (faxon és/vagy e-mailen) kell igazolnia.

A letöltésről szóló nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, hogy a kiegészítő tájékoztatást és egyéb értesítéseket ajánlatkérő a gazdasági szereplőnek megküldhesse.  
A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.

* 1. Árvízvédelmi és vízminőség védelmi intézkedési terv készítése: Nyertes Ajánlattevőnek árvízvédelmi és vízminőség védelmi intézkedési tervét a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontok szerint kell elkészítenie. Formai követelményei: 12-es betűmérettel - összesen legfeljebb 50, A4-es oldallal egyenértékű lehet (pl.: az A3-as formátum két A4-esnek felel meg).
* Mutassa be azokat az árvízvédelmi és vízminőség védelmi kockázati tényezőket, reálisan előforduló káros eseményeket (szám szerinti részletes bemutatás), továbbá az ajánlattevő ajánlatában szereplő építési technológia által a munkaterület környezetében (a vízminőségre és a véd mű által védett terület véd biztonságára) jelentett vízkár kockázatokat, melyek a jelen projekt időtartama alatt a kivitelezés alá vett véd mű esetében a minőség biztosítása érdekében árvízvédelmi és vízminőség védelmi intézkedéseket vonnak maguk után. Nevezzék meg a vízkár kockázatok jellegét!
* Mutassa be a reálisan előforduló vízkár események hatásterületeinek lehatárolását.
* Mutassa be, hogy milyen, a fenti pontokban foglaltak alapján feltárt kockázatok elhárítására, enyhítésére alkalmas feladat elvégzését, intézkedés megtételét vállalja a munkaterületen. Nevezze meg a konkrét intézkedéseket, feladatokat!
* Mutassa be a feltárt kockázatok kezelésére kidolgozott részletes vízkár-elhárítási forgatókönyvét, a riasztási rendet.
* Mutassa be a vízkárelhárításhoz szükséges olyan eszközöket és anyagokat, amelyek alkalmazását a vízkárelhárítás során vállalja, továbbá határozza meg a vízkárelhárítás során ajánlattevő által igénybe venni tervezett ideiglenes deponálási helyeket.
* Mutassa be a vízkárelhárítás során a szomszédos védelmi szakaszokkal történő együttműködés módszertanát.

**3. KÖTET**

**SZERZŐDÉSTERVEZET**

**FIDIC „Piros könyv“ szerinti**

**SZERZŐDÉS TERVEZET**

**SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS**

***Vállalkozási szerződés a „Komplex Tisza-tó projekt” II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében” tárgyában***

amely létrejött egyrészről a

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhely: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

Adószám: 15796019-2-41

Pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00319841-30005204

Számlavezető intézmény neve: Magyar Államkincstár

Képviselő neve: Somlyódy Balázs főigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban együttesen : Megrendelő),

másrészről a

**[…]**

Székhely: […]

Adószám: […]

Pénzforgalmi számlaszáma: […]

Számlavezető pénzintézet neve: […]

Cégjegyzékszám: […]

Képviselő neve: […]

Képviselő címe: […]

Képviselő elérhetősége: […]

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

között az alulírott napon és feltételek mellett azzal, hogy jelen irat és mellékletei tartalmazzák a Felek teljes megállapodását.

**1. Preambulum**

* 1. A felek rögzítik, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság az Európai Unió Hivatalos lapjában 2016. .............................................. napján …………………………………………………… számon megjelent ajánlati felhívást tett közzé a KEHOP-1.3.1.-2015-00001 azonosító számú *„Komplex Tisza-tó projekt” II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC piros könyv alapján”* tárgyában.
  2. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság az írásbeli összegezést az ajánlatok elbírálásáról […] napján küldte meg ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó, ennek megfelelően a felek a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződéses megállapodás és a kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételei szerint.
  3. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a KEHOP-1.3.1.-2015-00001 számú *„Komplex Tisza-tó projekt”* megvalósítására Konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Kőrös –vidéki Vízügyi igazgatóság szervezetekkel. A Konzorciumi együttműködési megállapodás értelmében a jelen szerződés alapján a Konzorcium képviseletét Megrendelő látja el.
  4. A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása a KEHOP-1.3.1.-2015-00001. sz. projektben részben az Európai Unió, részben a Magyar Állam támogatásával történik azzal, hogy a támogatási intenzitás 100%.

**2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai**

* 1. A Megrendelő a jelen Szerződés szerinti létesítményeket (a továbbiakban: Létesítmény) kívánja létesíteni (ez alatt értve a rekonstrukciós munkákat is). A Létesítmény részletes leírása a Műszaki leírás, valamint a Tervdokumentáció részét képezi.
  2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a Megrendelő által át nem adott, és a felhívásban, valamint a jogszabályokban nevesített terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar és európai előírásoknak, műszaki szabványoknak, a rendelkezésre álló engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben, egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, a kivitelezéshez szükséges (vízjogi, környezetvédelmi kivételével) engedélyeket beszerezni, hozzájárulásokat beszerezni, hatósági, üzemeltetői, kezelői egyeztetéseket eredményesen lefolytatni, az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges iratokat szerződésszerűen átadni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/kellékszavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A Vállalkozó feladata továbbá a megvalósulási tervek elkészítése. I. osztályú minőség alatt értendő, hogy Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány-, és hibamentességet érti.
  3. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte. Vállalkozó a 3.2 pont szerinti ellenértéket ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében, a várható kockázatok felmérése mellett állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat és az egyéb felmerülő munkákat, költségeket kalkulálni tudta. I. osztályú minőség alatt értendő, hogy Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány-, és hibamentességet érti.
  4. A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az 1.3 pont szerinti közösségi támogatás, ill. a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás, ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai jogszabályoknak, egyéb előírásoknak.
  5. A szerződés időtartama alatt, az árvíz, belvíz, jég, aszály okozta és egyéb környezeti károk elhárítására irányuló vízkár-elhárítási munkákat a Vállalkozónak kell az átadott munkaterületen elvégeznie. az ajánlatában csatolt Árvízvédelmi és vízminőség védelmi intézkedési tervben meghatározottak szerint, ellenkező esetben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el.
  6. Ár- és belvízi védekezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületen történő védekezési feladatok elvégzésére, illetve a csatornákon, főcsatornákon történő munkavégzés során a csatorna, főcsatorna szakszerű üzemelésének és üzemszerű vízszolgáltatási képességének biztosítására.
  7. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy (pl. Mérnök, kiválasztott projekt menedzsment szervezet) mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói (közreműködői) tevékenységét és munkavégzését, illetve a teljesítés szerződésszerűségét ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra és körülményekre vonatkozóan felvilágosítást kérni, melyet Vállalkozó köteles a felhívás kézhezvételétől/fogadásától számított 5 naptári napon belül megadni.
  8. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bekezdésének utolsó mondatára, mely értelmében az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg Vállalkozó saját teljesítésének arányát, valamint a 138.§ (3) és (5) bekezdésre. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28.§-ban foglaltak jelen szerződés keretében megfelelően alkalmazandóak.

**3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek[[2]](#footnote-3)**

* 1. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: [...] forint, azaz [...] forint, amelyből tartalékkeretnek minősül nettó […] forint, azaz […] forint, amely az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye, a Kbt, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 20. §-a , valamint a jelen Szerződés mellékletét képező *Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához* című dokumentumra figyelemmel használható fel.
  2. A Szerződéses Ár [...] Ft, azaz [...] forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része.
  3. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő, figyelemmel a támogatás ÁFA-mértékére is. A Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 100,000000 %-a az Európai Unió, valamint a Magyar Állam által biztosított támogatás. A támogatás Projektben elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli, ezért a Vállalkozónak – adott esetben - az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszámláznia.
  4. A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől.
  5. A Megrendelő részszámla benyújtására a szerződés hatálybalépésétől számítva naptári negyedévente ad lehetőséget, a mérnök által elfogadott és igazolt teljesítéssel összhangban. A részszámlák (Közbenső kimutatások) minimális értéke - egyenként - nem lehet kisebb, mint az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 5 %-a. Tört naptári negyedév esetén ezen időszakra vonatkozóan lehet a számlát kiállítani. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés Áfa nélkül számított értékének 70 %-nál, 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdése alapján. A végszámla benyújtására az üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentációk átadását és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor.
  6. Az adott számlában érvényesített vállalkozói díj az igazolt teljesítését követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetést teljesítő kézhez vételétől számított, a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 30 napos fizetési határidővel, szállítói finanszírozással, átutalással kerülnek kiegyenlítésre.
  7. A teljesítés mérése százalékos előrehaladás alapján történik. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
  8. Jelen Szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik. Az ÁFA megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik.
  9. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kifizetéseknél különösen a Ptk. 6:130.§-a, a Kbt. 135. § szakasza, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.
  10. A Vállalkozó köteles írásban haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt a számla ellenértékének a támogatást nyújtó szervezet általi kiegyenlítéséről. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat jelen Szerződés aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Ezen kötelezettség megszegését a felek súlyos szerződésszegésnek tekintik.
  11. A Vállalkozó legfeljebb a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő, [...] Ft, azaz [...] forint előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdés alapján.
  12. Szállítói finanszírozás alkalmazása okán a közbeszerzési eljárás során kiválasztott Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a szállítói előleg-visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. A szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó mértékű szállítói előleg igénylés esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű előleg visszafizetési biztosítékot kell nyújtania Vállalkozónak. A biztosítékot a Vállalkozó a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118/A.§ (2a) bekezdése szerint – saját választása szerint – köteles teljesíteni. A szállítói előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell Vállalkozónak rendelkezésre bocsátania. A szállítói előleget az előlegbekérő dokumentum benyújtásával a Vállalkozó közvetlenül az irányító hatóságtól igényelheti Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Megrendelő az értesítéstől számított öt napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak addig kell rendelkezésre állnia, amíg azon számla kifizetésre kerül, amelyben az előleget 100 %-ban elszámolták. Az előleg elszámolása a FIDIC „Piros könyv” szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik.

A szállítói előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában a felvett előleg arányával egyező mértékben kell elszámolni úgy, hogy az előleg 50 %-val legkésőbb a szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összegének 50 %-os teljesítéséig az előleggel el kell számolni.

* 1. A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával – mely egyben a szerződés hatálybalépésének időpontja is - egyidejűleg köteles a 3.2 pont szerinti (tartalékkeret nélküli) nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot köteles szolgáltatni a Megrendelőnek a Kbt. 134.§ (6) bek. szerinti módok valamelyikén, saját választása szerint. A teljesítési biztosítéknak a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása) napjáig kell hatályban lennie.
  2. Vállalkozó köteles a jótállási kötelezettség kezdő időpontjától a jótállási kötelezettség időtartam + 30. nap lejártáig hatályban lévő, a 3.2 pont szerinti (tartalékkeret nélküli) nettó ellenérték 1 %-ának megfelelő mértékű biztosíték nyújtására a Kbt. 134. § (6) bekezdés (ill. a Vállalkozó választása) szerint. A jótállási biztosítékot a teljesítés időpontjában a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani. Teljesítés időpontjának a mérnök által leigazolt teljesítésigazolás időpontját érti a Megrendelő.

**4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje**

* 1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a Szerződés aláírását követő 32 hónap belül köteles teljesíteni. Megrendelő előteljesítést elfogad.

**5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek**

* 1. Vállalkozót a szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén – amennyiben arra jogszabály, jelen szerződés vagy melléklete, vagy a Megrendelő határidőt, vagy határnapot határoz meg - késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben azért felelős. A kötbér alapja a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás. A kötbér mértéke minden késedelem minden megkezdett naptári napja után napi 0,5% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a. A kötbérmaximum elérését követően Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani ill. attól elállni. A kötbérmaximumot a felek összesítve (tehát valamennyi késedelmi kötbérfizetési kötelezettség esetén összesítve) értelmezik a meghatározott 15% vonatkozásában.
  2. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő mértékű összeg.
  3. A kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítással érvényesíti, annak kézhezvételétől számított 5 napos fizetési határidővel. Amennyiben a Vállalkozó a kézhezvételtől számított 5 napon belül magát írásban, a bizonyítékok csatolásával, kétséget kizárólag nem menti ki, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül Vállalkozó részéről, és fizetési határidő leteltét követően a Kbt., 135.§ (6) bek\_ben foglalt feltételek fennállása esetén az a Vállalkozó számlájába beszámítható.

**6. A vállalkozó által nyújtott jótállás (Hiba kijavítási kötelezettség)**

* 1. A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától (Átadás-átvételtől) számított 36 hónap.
  2. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy (egyéb közreműködő) alkalmazza.

**7. Egyéb rendelkezések**

* 1. A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.
  2. Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerinti köteles az építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni.
  3. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek a - Különös feltételekkel módosított - Általános feltételek 20. Cikkelyének feltételei szerint egyszemélyes Döntőbizottság, ill. rendes bíróság útján rendezik. A jelen szerződésből eredő jogviták bírósági eldöntésére a magyar bíróságok jogosultak, melynek felek alávetik magukat. A hatáskör és az illetékesség a Pp. (1952. évi III. törvény) szabályai szerint állapítandóak meg.
  4. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.

***7.4.1 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke***

***7.4.2 Kiegészítő tájékoztatás***

***7.4.3 Ajánlati felhívás, Ajánlati dokumentáció***

***7.4.4 Különös feltételek***

***7.4.5 FIDIC Általános Feltételek* (Építési munkák szerződéses feltételei Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás)**

***7.4.6 Tervdokumentáció, vízjogi létesítési engedély (13635/13/2010.sz.)***

***7.4.7. Ajánlati dokumentáció 5. kötet, Műszaki leírás***

***7.4.8 Vállalkozó ajánlata a fizetési és a részletes megvalósítási ütemtervek kivételével***

***7.4.9. Egyösszegű ajánlati ár bontása***

***7.4.10 Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához***

***7.4.11 Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum (befizetést/átutalást igazoló dokumentum/ bankgarancialevél/ biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény)***

***7.4.12 A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazás*** *(Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű)*

* 1. A jelen Szerződéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.3.4 pont szerinti Különös feltételek, illetve a 6.3.5 pont szerinti FIDIC Általános Feltételek kifejezéseivel.
  2. Megrendelő a Vállalkozóval történő kommunikáció tekintetében előnyben részesíti az elektronikus utat a Szerződés ideje alatt. A Szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozón történik, és csak a Szerződő Felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Szerződés teljesítése során a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelően jár el.
  3. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat jelen Szerződés aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen Szerződés 6.8 pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
  4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
     1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
     2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
  5. A jelen Szerződés 6.8 pontja szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
  6. Megrendelő a szerződést felmondhatja ha:
     1. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
     2. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
     3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
  7. A Jelen Szerződéses Megállapodás mellékletét képezi a külföldi adóilletőségű Vállalkozó arra vonatkozó meghatalmazása, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. [Kizárólag külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén.]
  8. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső mű felett – a vállalkozói díj kifizetésével egyidejűleg – a Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is.
  9. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az ajánlatában az ajánlati felhívás III.1.4) M/4. a) – d) pontjai tekintetében megajánlott szakemberek mindegyike rendelkezzen az adott pont tekintetében az ajánlati felhívás VI.3) pontjának 20) pontjában meghatározott érvényes jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel a jelen Szerződés teljesítése során folyamatosan.

Jelen szerződéses megállapodás aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26.§-ban és az ajánlati felhívásban meghatározott felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.

* 1. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.
  2. Valamennyi a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembernek rendelkeznie kell a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével. Amennyiben nem rendelkezik a Vállalkozó által bevonni kívánt szakemberek mindegyike a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével, a Vállalkozó köteles a saját költségén legalább 1 fő, a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével rendelkező szaktolmács folyamatos rendelkezésre állását biztosítani a szerződés teljesítése során.
  3. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra tekintettel kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. Kijelenti, hogy tudomása van az ezzel kapcsolatos kötelezettségeiről és jogkövetkezményekről.
  4. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával, az aláírás napján jön létre.
  5. Felek egyetértésük jeléül a jelen Szerződéses Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
  6. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben:
     1. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
     2. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
     3. amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki.
  7. A szerződésmódosításokra egyebekben alkalmazni kell a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit
  8. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvben rögzített megállapodás, építési naplóban történt bejegyzés vagy bármiféle egyéb megállapodás.
  9. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.
  10. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
  11. Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződéses megállapodás bármely rendelkezése a FIDIC Piros könyvvel ellentétes lenne, akkor jelen szerződés rendelkezési az irányadóak akkor is, ha külön az a különös feltételekben nem kerül megszövegezésre.
  12. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha
      1. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
      2. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.
  13. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

Jelen szerződés 5 darab egymással teljes egészében megegyező példányban készült, melyből 4 darab a Megrendelő és 1 darab a Vállalkozó példánya.

**Budapest, 2016.. …………………..**

|  |  |
| --- | --- |
| **………………………………**  **Megrendelő** | **………………………………**  **Vállalkozó**[[3]](#footnote-4) |

**ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK**

**ÉPÍTÉSI MUNKÁK**

Szerződéses Feltételei

MEGRENDELŐ ÁLTAL MEGTERVEZETT

MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999

ISBN 2-88432-022-9

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2005. január

ISSN 12 18 6120

ISBN 963 85287 9 6

**FIDIC Fédération Internationale des Ingénieures-Conseils**

World Trade Center II  
Geneva Airport  
Box 311, CH-1215 Geneva 15  
29 route de Pré-Bois, Cointrin  
CH-1215 Geneva 15  
Tel +41-22-799 49 00  
Fax +41-22-799 49 01  
Cell +41-79-298 96 66  
[fidic@fidic.org](mailto:fidic@fidic.org?Subject=From%20FIDIC.org)

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.

Telefon: (1) 488-2037

Fax: (1) 375-7982

**KÜLÖNÖS FELTÉTELEK**

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

**1 Általános előírások**

**1.1 Meghatározások**

**1.1.1 A Szerződés**

***Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

1.1.1.3 "**Elfogadó levél**" nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhez vételének időpontját a Szerződéses Megállapodás aláírásának dátuma jelenti.

**1.1.3 Dátumok, Vizsgálatok, Időszakok és befejezés**

***Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

1.1.3.4 **"Átvételkori próbák"** jelenti azon Próbákat, amelyek a Szerződésben kerültek meghatározásra, vagy amelyek elvégzésében a felek megállapodtak, vagy amelyek Változtatásként kerültek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapján hajtanak végre mielőtt a Létesítmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendelő részéről átvételre nem került.

1.1.3.7 **"Hiba bejelentési időszak"** jelenti e Szerződéses Feltételekben a magyar jog szerinti „Jótállás” időtartamot és viszont.

***Az alábbi új bekezdés hozzáadandó:***

1.1.3.10 **"Kötelező Alkalmassági időszak"** jelenti e Szerződéses Feltételekben valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján a Ptk. szerinti kellékszavatossági időszakot.

**1.1.4 Pénz és kifizetések**

***Az alábbi bekezdések törlendők és az alábbival helyettesítendők:***

* + - 1. „**Költség**” a Vállalkozó minden indokoltan felmerülő és igazolt kiadását jelenti, akár a helyszínen, akár azon kívül beleértve az általános költségeket, de nem foglalja magában a Vállalkozó hasznát. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol a jelen szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.5 **„Készre jelentési nyilatkozat”** a 14.10 Alcikkelyben meghatározott nyilatkozatot jelenti

1.1.4.7. **„Közbenső fizetési igazolás”** a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

***Az alábbi bekezdések törlendők:***

* + - 1. **„Végszámla fizetési igazolás”**

**1.1.6 Egyéb meghatározások**

***Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

1.1.6.5 **„Jogszabályok”** alatt értendők a törvények, rendeletek, normatív határozatok, normatív utasítások, önkormányzati rendeletek, önkormányzati normatív határozatok, valamint egyedi határozatok és utasítások, amelyeket jogszabály alapján arra felhatalmazott közjogi szervezet bocsát ki.

***Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

**1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje**

***A Szerződéses Megállapodás 6.3 pontja szerint.***

***Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

**1.6 Szerződéses Megállapodás**

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a 2015. évi CXLIII tv. (A közbeszerzésekről) 131. §-ával összhangban kell megkötniük.

**1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata**

***Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső mű felett – a vállalkozói díj kifizetésével egyidejűleg – a Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is.

**2 A Megrendelő**

**2.1 A Helyszínre való bejutás joga**

***Az Alcikkelyben a Helyszín birtokba vétele, illetve adása alatt a Munkaterület átvételét, illetve átadását kell érteni.***

* 1. **Megrendelő követelései**

***Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:***

A levonás beszámítás alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére.

**3 A Mérnök**

**3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör**

***Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:***

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja.

A Mérnök a Változtatásokra vonatkozó 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, és a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, szerinti jóváhagyási jogköreit a Megrendelő és a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával gyakorolhatja a jelen szerződés mellékletét képező *Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához* című dokumentum szerint*.*

A jóváhagyás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellenére, ha a Mérnök véleménye szerint olyan vészhelyzet áll elő, amely emberéletet, a Létesítményt vagy kapcsolódó ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnök jogosult, anélkül, hogy a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége és felelőssége alól felmentené, utasítani a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockázat csökkentéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges.

**4 A Vállalkozó**

**4.1 Vállalkozó általános kötelezettségei**

***Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdésekkel:***

A Vállalkozó tervezési feladatait a Műszaki előírások tartalmazza. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A mennyiben a kiviteli tervek kiegészítése során további engedélyezési feladatokat kell elvégezni, akkor az a Vállalkozó feladata.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. A vonatkozó Építési (Kiviteli) terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 30 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott Építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 30 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. A Műszaki előírások meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

Ha a Műszaki előírásokban másképp nem szerepel egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 21 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól.

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződésnek.

A Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni a Vállalkozó dokumentumát a Létesítmény adott részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos összes Vállalkozói dokumentum felülvizsgálati időszakának határideje után, kivéve akkor, ha a Mérnök már előzőleg másképp értesítette a Vállalkozót az előző bekezdésnek megfelelően.

Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is.

**4.2 Teljesítési Biztosíték**

***Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

Szerződéses megállapodás szerint.

***Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:***

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében – az ott meghatározottak figyelembevételével - is megfelelően alkalmazandóak.

**4.3 Vállalkozó Képviselője**

***Az Alcikkely végéhez hozzáadandó:***

Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles tolmácsot folyamatosan biztosítani a szerződés teljesítése során.

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

**4.6 Együttműködés**

***Az Alcikkely végéhez hozzáadandó:***

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

(i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak megkezdését megelőző 7. napig; és

(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

**4.15 Megközelítés**

***Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:***

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek az ÚT 2-1. 119:2010. előírásainak, valamint a Műszaki előírásoknak megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét a Vállalkozónak kell viselnie. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

**4.18 Környezetvédelem**

***Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:***

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

A munkaterületen keletkező hulladék megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú betartásával történő elhelyezéséért a Vállalkozó felel.

**4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen**

***Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következővel:***

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 7 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

***Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:***

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének az Átadás-átvételi Igazolás dátumától számított legkésőbb 7 napon belül nem tesz eleget, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen alcikkely szerinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

***A következő új Alcikkely hozzáadandó:***

**4.25 Meglévő közművek**

A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és hasonlók helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket, hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie.

**6 Személyzet és Munkaerő**

**6.5 Munkaidő**

***Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:***

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó a törvényes ünnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez szükséges engedélyeket a Mérnöktől kérendő hozzájárulás megkérése előtt be kell szereznie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a beterjesztést a Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, az éjszakai, valamint a pihenő- és ünnepnapokon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák éjszakai, pihenő, és ünnepnapokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

**6.7 Munka és egészségvédelmi előírások**

***Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:***

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

**7 Berendezések, Anyagok és Kivitel**

**7.3 Felügyelet**

***Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

A Vállalkozónak minden esetben legalább három munkanappal a betakarás előtt értesítenie kell a Mérnököt, amikor valamilyen munka elkészült és mielőtt eltakarásra kerül, szemrevételezhetősége megszűnik, vagy raktározás, illetve elszállítás céljából becsomagolásra kerül.

**8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés**

**8.1 A munkák megkezdése**

***Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás aláírásának a napja.

**8.3 Ütemterv**

***Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére egy részletes megvalósítási ütemtervet a Kezdési Időpontot követően legkésőbb 28 napon belül.

**8.11 Tartós felfüggesztés**

***Az Alcikkely második mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

Ha a Mérnök nem kézbesíti a hozzájárulását az erre vonatkozó kérelem dátumától számított 28 napon belül, akkor a Vállalkozó a Mérnök értesítésével úgy tekintheti a felfüggesztést, mint az adott Létesítmény rész elhagyását a 13. Alcikkely [*Változtatások és kiigazítások*] szerint.

**11 Jótállási Kötelezettség**

**11.2 Hiányok pótlásának költsége**

***Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.***

**11.3 A Jótállási Időszak meghosszabbítása**

***Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő.***

**11.11 A Helyszín rendbetétele**

***Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

***A következő új Alcikkely hozzáadandó:***

**11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak**

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet.

**12 Felmérés és elszámolási értékmegállapítás**

***A Cikkely teljes szövege törlendő.***

**13 Változtatások és Kiigazítások**

**13.2 Értékelemzés**

***Az Alcikkely (c) pontja törlendő.***

**13.3 Változtatási eljárás**

***Az Alcikkely utolsó mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

Egy Változtatás elrendelésekor, vagy jóváhagyásakor a Mérnöknek a 3.5 Alcikkely szerint kell eljárnia, elfogadva, vagy meghatározva a Szerződéses Ár és a kifizetések ütemezésének kiigazítását a 14.4 Alcikkely szerint.

**13.5 Feltételes összegek**

***Az Alcikkely (b) pontjának (ii) pontja törlendő.***

**13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások**

***Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:***

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

1. a szerződéskötéskor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
2. általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)

**14 Szerződéses Ár, Fizetési feltételek**

**14.1 A Szerződéses Ár**

***Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

(a) A Szerződéses Ár alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár. A Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret összege. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés feltételei szerint kerülhet sor abban az esetben, amikor a Mérnök a tartalékkeret terhére hagy jóvá Változtatást (13. Cikkely), illetve Vállalkozói követelést (20.1 Alcikkely).

A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét.

**14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése**

***Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

**14.6 Közbenső fizetési igazolások kibocsátása**

***Az Alcikkelyben a számla/számlák kifejezés alatt kimutatást/kimutatásokat kell érteni.***

***Továbbá az Alcikkely első bekezdésében a 28 nap törlendő és helyette 15 nap alkalmazandó.***

**14.7 Kifizetés**

***Az Alcikkely a), b), c) pontjai törlendők és az alábbi ponttal helyettesítendők:***

a) az előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül a Szerződéses Megállapodás 3.6 pontjában meghatározottak szerint. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele.

b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § szakaszában meghatározott határidőben történik.

**14.8 Késedelmes Fizetés**

***Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alapján a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamat forintban fizetendő.

Amennyiben megrendelő fizetési késedelembe esik, a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése alapján köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

**14.9 Visszatartott Összeg kifizetése**

***Az Alcikkely törlendő.***

**14.10 Végelszámolás**

***Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő***

14.10 Készre jelentés

***Az Alcikkelyben a végelszámolás alatt készre jelentési nyilatkozatot kell érteni.***

**14.11 Végszámla Fizetési Igazolás igénylése**

***Az Alcikkely törlendő.***

**14.12 Végszámla nyilatkozat**

***Az Alcikkely törlendő.***

**14.13 Végszámla Fizetési Igazolás kibocsátása**

***Az Alcikkely törlendő.***

**14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése**

***Az Alcikkely törlendő.***

**15 Megrendelő általi felmondás**

**15.2 Megrendelő általi felmondás**

***Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

c) elfogadható indok nélkül:

1. a Létesítmények megvalósításának a 8. (*Kezdés, késedelmek és felfüggesztés*) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 90 napos késedelembe esik, vagy

(ii) elmarad a 7.5 (*Elutasítás*), vagy 7.6 (*Helyreállítási munka*) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

***Az Alcikkely első bekezdése kiegészítendő a következővel:***

g) a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül a Szerződésben megjelölt Alvállalkozótól eltérő, más alvállalkozót vesz igénybe

***Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:***

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [*A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga*] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

***Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.***

**16 Vállalkozó általi felfüggesztés és felmondás**

**16.2 Vállalkozó általi felmondás**

***Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő.***

**16.3 Munka felfüggesztése és a Vállalkozói Eszközök eltávolítása**

***Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:***

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

**17 Kockázat és felelősség**

**17.6 A felelősség korlátozása**

***Az Alcikkely teljes szövege törlendő.***

**18 Biztosítások**

**18.3 Személyi sérülésre és vagyoni kárra kötött biztosítás**

***Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és alábbival helyettesítendő:***

Ezen biztosítás káreseményenkénti és évenkénti összeghatárai nem lehetnek alacsonyabbak az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében meghatározott értékeknél.

1. **Vis Maior**
   1. **A teljesítés alóli jogszerű felmentés**

***Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

19.7 A Szerződés megszűnése lehetetlenülés folytán

**20 Követelések, Viták, és Választott bírósági eljárás**

**20.2 A Döntőbizottság kijelölése**

***Az Alcikkely első bekezdésének első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:***

Vitás esetekben a felek választásuk szerint jogosultak vitájukat egyszemélyes Döntőbizottság vagy Választott bíróság közreműködése útján rendezni. Az egyik vitarendezési mód választása az egyik fél részéről kizárja a másik vitarendezési mód egyidejű lefolytatását a másik fél kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntnök személyében, a Döntnököt a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének elnöke jelöli ki.

***Az Alcikkely első bekezdésének második mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:***

A felek együttesen kötelesek kijelölni a Döntőbizottságot 28 napon belül azután, hogy az egyik fél a másik félnek jelezte azt a szándékát, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitát a Döntőbizottság elé kívánja terjeszteni.

**20.4 Döntőbizottság felkérése határozat hozatalra**

***Az Alcikkely negyedik és ötödik bekezdésében a 84 nap törlendő és helyette 45 nap alkalmazandó.***

**20.5 Békés megállapodás**

***Az Alcikkelyben az „ötvenhatodik napon” törlendő és helyette „tizennegyedik napon” alkalmazandó.***

**20.6. Választott bírósági eljárás**

***Alcikkely törlendő.***

**20.7 A Döntőbizottság határozatában foglaltak teljesítésének elmulasztása**

**Az Alcikkely c) bekezdést követő mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

**.. akkor a másik Fél, függetlenül bármely más jogvitától, a mulasztás tényét bíróság elé terjesztheti. Ilyen előterjesztés esetére a 20.5. (Békés megállapodás) nem alkalmazható.**

***Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:***

Felek tudomásul veszik, hogy a Döntőbizottság véglegessé és kötelezővé vált, de bármely fél által nem teljesített határozatától a Választottbíróság eltérő tartalmú döntést is hozhat. Ebben az esetben a felekre a Választottbíróság döntése a kötelező.

**20.8. A Döntőbizottság megbízatásnak lejárta:**

**Az Alcikkely (b) pontja az alábbi rendelkezéssel helyettesíthető:**

1. **a vita közvetlenül bírósági eljárásra terjeszthető elő.**

***A következő új Cikkely hozzáadandó:***

**21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által**

* 1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Közreműködő Szervezet, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.
  2. A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy elősegítse munkájukat.
  3. A Vállalkozó garantálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozójával szemben is.

**ÚTMUTATÓ**

**A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ**

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással** **kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

**1. Az Irányító Hatóság (IH), a Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Miniszter (EUFM), a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során**

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és az EUFM megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet az EUFM a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és az EUFM támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapozza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és az EUFM véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést részleteiben kidolgozza a FIDIC-ben meghatározott előírások alapján.

**2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret**

# 2.1 Változtatások

**Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Változtatási javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján.** Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjána Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.

**2.2 Vállalkozói követelések**

**A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna.** A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja**. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket**, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzódó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, EUFM bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

* 1.9 Tervek vagy utasítások késedelme (költség+idő)
* 1.9 Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC) (költség + idő)
* 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő)
* 4.7 Kitűzés (költség + idő)
* 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények (költség+idő)
* 4.24 Régészet (költség+idő)
* 7.4 Üzempróbák (költség+idő)
* 8.4 Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása (idő)
* 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek (idő)
* 8.9 Felfüggesztés következményei (költség+idő)
* 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba (költség + idő)
* 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC) (költség)
* 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség)
* 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások (költség+idő)
* 16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére (költség)
* 17.3-17.4 A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei (költség+idő)
* 19.4 Vis Maior következményei (költség+idő)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

**2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség**

**Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a** **Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1**):

**-** A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).

- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.

- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

## 2.4 A koncepcionális egyeztetés

**A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó** **előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.)** és csak ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

**A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.**

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

**2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása**

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi az EUFM-nek.

# Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát az EUFM véleményt, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és az EUFM támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

# 2.6 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeretből a támogatás terhére finanszírozható.

**A jelen Útmutató előírásait be kell tartani** **abban az esetben is, ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre.** Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeret (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

**Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeret hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:**

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

**A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy az EUFM nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (**összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal)**.** Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

**3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata**

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy az EUFM utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

***Ajánlati nyilatkozat függeléke***

***„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”***

Alcikkely (Szerződéses Feltételek)

| Megnevezés: | Alcikkely: | Adat: |
| --- | --- | --- |
| Megrendelő megnevezése és címe | 1.1.2.2 és 1.3 | Országos Vízügyi Főigazgatóság  1012 Budapest, Márvány u. 1/D. |
| Vállalkozó megnevezése és címe | 1.1.2.3 és 1.3 | ……………  ……………\* |
| Mérnök megnevezése és címe | 1.1.2.4 és 1.3 | ……………  …………… |
| Létesítmény Megvalósítás időtartama | 1.1.3.3 | 32 hónap |
| Jótállási időszak | 1.1.3.7 | 36 hónap |
| Elektronikus kommunikáció rendszerei | 1.3 | Telefax, elektronikus építési napló |
| Mértékadó jog | 1.4 | A Magyarország területén érvényben lévő jogszabályok |
| Mértékadó nyelv | 1.4 | Magyar |
| Kommunikáció nyelve | 1.4 | Magyar |
| A Teljesítési Biztosíték összege | 4.2 | A Szerződéses Ár 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő |
| A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege |  | A Szerződéses Ár 1 %, olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő |
| Rendes munkaidő | 6.5 | A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével |
| Késedelmi kötbér mértéke | 8.7 és 14.15(b) | A Szerződéses Ár 0,5 %-a minden megkezdett naptári nap után |
| Késedelmi kötbér összegének felső határa | 8.7 | A Szerződéses Ár 15 %-a |
| Meghiúsulási kötbér |  | A Szerződéses Ár 15 %-a |
| Az Előleg teljes mértéke  (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 50 %-a) | 14.2 | A Szerződéses Ár elszámolható részének .................\*%-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződés Elfogadott Végösszege fizetendő |
| Előleg visszafizetési biztosíték | 14.2 | a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rend. 118/A.§ (2a) bekezdés alapján a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó  támogatás (tartalékkeret nélküli) összegének megfelelő mértékű |
| Kifizetés pénzneme | 14.15 | magyar forint |
|  |  |  |
| Biztosítás benyújtásának határideje: |  |  |
| (a) a biztosítás megkötésének igazolása | 18.1 | szerződéskötés időpontjáig kell igazolni |
| (b) a vonatkozó kötvények | 18.1 | 28 nap a szerződés hatályba lépésétől |
| Harmadik fél biztosítás minimális összege | 18.3 | 10.000.000,-HUF/év és minimum 30.000. 000,- HUF/káreseményenként |
| Döntőbizottság tagjainak száma | 20.2 | 1 fő |
| Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul) | 20.2 | egyetértésen alapul |

\* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………… |
|  | cégszerű aláírás |

**4. KÖTET**

**AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK**

**1. számú melléklet**

**TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oldalszám |
| Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet); |  |
| Felolvasólap (2.1. / 2.2. sz. melléklet) |  |
| Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet)  [A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.] |  |
| A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt – adott esetben |  |
| Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 54. §-a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni (adott esetben) |  |
| Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum | *befűzés nélkül zárt borítékban* |
| **Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások** | |
| Egységes európai közbeszerzési dokumentum (4. sz. melléklet). |  |
| Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. |  |
| **A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁG NYILVÁNTARTÁSÁBAN VALÓ SZEREPLÉSRE, VAGY A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁGBAN ELŐÍRT ENGEDÉLLYEL, JOGOSÍTVÁNNYAL VAGY SZERVEZETI, KAMARAI TAGSÁGGAL VALÓ RENDELKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** | |
| Egységes európai közbeszerzési dokumentum (4. sz. melléklet). |  |
| **MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** | |
| Egységes európai közbeszerzési dokumentum (4. sz. melléklet). |  |
| **AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** | |
| Nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről (15. sz. melléklet) |  |
| Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. |  |
| A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (12. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat felelősségbiztosításról (13. sz. melléklet) |  |
| Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) |  |
| Árazott költségvetés |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint előleg-visszafizetési, teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (14. sz. melléklet) |  |
| **ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| **AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)** | |
| a papír alapú példányról készített 3 db elektronikus példány |  |

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

**TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oldalszám |
| **Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások** | |
| Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan (5/A. sz. melléklet és 5/B. sz. melléklet). A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie! |  |
| Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel. Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást. |  |
| **A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁG NYILVÁNTARTÁSÁBAN VALÓ SZEREPLÉSRE, VAGY A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁGBAN ELŐÍRT ENGEDÉLLYEL, JOGOSÍTVÁNNYAL VAGY SZERVEZETI, KAMARAI TAGSÁGGAL VALÓ RENDELKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** | |
| A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő csatolja a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot. |  |
| **GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** | |
| **P/1.** Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, eredeti vagy másolati igazolást, az alábbi tartalommal:  - pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése;  - pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. |  |
| **P/2.** Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető (és erről ajánlattevő nyilatkozik), a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. |  |
| **P/3.** Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzlet évre vonatkozó – áfa nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot és az ugyanezen időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgya (vízépítésből és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építéséből és/vagy rekonstrukciójából) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (9. sz. melléklet) |  |
| **MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** | |
| **M/1.** Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgy szerinti, legjelentősebb feladatainak ellátására vonatkozó igazolását vagy nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti módon.  Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a kivitelezés tárgyát – az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal -, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a befejezési határidő – legalább év, hónap és nap – megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (10. sz. melléklet) |  |
| **M/2.** A 321/2015. (XI.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján Ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása, legalább az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapításához szükséges tartalommal.  Ajánlatkérő rendelkezésre álló eszköznek elfogadja a saját tulajdonban álló, bérleti, vagy tartós bérleti jogviszony alapján rendelkezésre álló eszközöket is.  Amennyiben a megajánlott eszköz az ajánlattevő saját tulajdonában van, kizárólag a cégszerű nyilatkozat csatolása szükséges a fenti tartalommal.  Amennyiben tartós bérleti, vagy keretszerződés szerinti bérleti jogviszony alapján áll a nevezett eszköz az ajánlattevő rendelkezésére, akkor a bérleti jogviszony fennállását igazoló dokumentum(ok) csatolása szükséges az alkalmasság megállapításához.  Amennyiben az alkalmasság igazolására vonatkozóan jön létre a bérleti jogviszony, ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre legyenek tekintettel. (11. sz. melléklet) |  |
| **M/3.** Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.  Csatolandó dokumentumok:  - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat; (6. sz. melléklet)  - a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza; (7. sz. melléklet)  - végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;  - más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;  - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. (8. sz. melléklet)  A bemutatott szakember jogosultságának meglétét és érvényességét, szükséges mértékű szakmai gyakorlatát ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is. A szakemberek önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. |  |
| **M/4.** A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján Ajánlattevő csatolja azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket a jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| **AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| a papír alapú példányról készített 3 db elektronikus példány |  |

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

**2.1. számú melléklet**

**Felolvasólap**

**(önálló ajánlattétel esetén)**

1. **Ajánlattevő**

Név:

Székhely:

Telefon: Fax:

E-mail:

1. **Ajánlattétel tárgya: „Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”**
2. **Ajánlat:**

| **Részszempont** | | **Ajánlat** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)** | **nettó …….. HUF** |
| **2.** | **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata** |  |
| **2.1.** | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - projektszám** | **…… projekt[[4]](#footnote-5)** |
| **2.2.** | **Alszempont: Árvízi védekezésben szerzett tapasztalat** | **…… nap[[5]](#footnote-6)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |
|  |  |  |

**2.2. számú melléklet**

**Felolvasólap**

**(közös ajánlattétel esetén)**

1. **Közös ajánlattevők**

Név:

Székhely:

Telefon: Fax:

E-mail:

Tagok adatai (név, székhely):

Tagok adatai (név, székhely):

1. **Ajánlattétel tárgya: „Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”**
2. **Ajánlat:**

| **Részszempont** | | **Ajánlat** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)** | **nettó …….. HUF** |
| **2.** | **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata** |  |
| **2.1.** | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - projektszám** | **…… projekt[[6]](#footnote-7)** |
| **2.2.** | **Alszempont: Árvízi védekezésben szerzett tapasztalat** | **…… nap[[7]](#footnote-8)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**2.3. számú melléklet**

**Egyösszegű ajánlati ár bontása**

**„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-0001 keretében”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elvégzendő feladat** | | **Összeg (nettó HUF)** | |
| **II-1. A Kfcs. torkolati szakaszán a feliszapoltság megszüntetése** | | **nettó …………… HUF** | |
| **II-2. A Kfcs. torkolati szakaszán hordalék- és uszadékterelés** | | **nettó …………… HUF** | |
| **II-3. A Kfcs. beeresztőzsilipének a rekonstrukciója** | | **nettó …………… HUF** | |
| **II-4. A Kfcs. balmazújvárosi bukójának a rekonstrukciója** | | **nettó …………… HUF** | |
| **II-5. A Kfcs. hajdúszoboszlói bukójának az átépítése** | | **nettó …………… HUF** | |
| **II-6. A Kfcs. bakonszegi vízleadó műtárgyának átépítése** | | **nettó …………… HUF** | |
| **II-7. A TÖR vízleadó csatornájának a rekonstrukciója** | | **nettó …………… HUF** | |
| **Összesen:** | | **nettó …………… HUF**[[8]](#footnote-9) | |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | | |
|  |  | |  |
|  |  | | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**3. számú melléklet**

**Ajánlati nyilatkozat**

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) a **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”** tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben.

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján[[9]](#footnote-10), hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe[[10]](#footnote-11):

|  |
| --- |
| **A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni** |
|  |
|  |

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján[[11]](#footnote-12), hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem igénybe:

|  |  |
| --- | --- |
| **Alvállalkozó neve, címe** | **A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni** |
|  |  |
|  |  |

Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján[[12]](#footnote-13), hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni[[13]](#footnote-14):

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, cím)** | **Az alkalmassági feltétel[[14]](#footnote-15), amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik** (a felhívás vonatkozó pontjának megjelölése) |
|  |  |
|  |  |

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon megadott ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük.

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk

* a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint ……………………………………-vállalkozásnak[[15]](#footnote-16) minősül /
* nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá[[16]](#footnote-17).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

1. **számú melléklet**

**Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa**

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

**Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül,** **feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást[[17]](#footnote-18) használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez**. **Az *Európai Unió Hivatalos lapjában* közzétett vonatkozó hirdetmény[[18]](#footnote-19) hivatkozási adatai:**

**A Hivatalos Lap S sorozatának száma [HL/S S156], dátum [13/08/2016], [281980-2016-HU] oldal, A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban 2016/S 156-281980**

**Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.**

**Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]**

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk

**Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **A beszerző azonosítása[[19]](#footnote-20)** | **Válasz:** |
| Név: | **Országos Vízügyi Igazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D)** |
| **Melyik beszerzést érinti?** | **Válasz:** |
| A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése[[20]](#footnote-21): | **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”** |
| Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (*adott esetben*)[[21]](#footnote-22): | [ ] |

**Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.**

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

|  |  |
| --- | --- |
| **Azonosítás:** | **Válasz:** |
| Név: | [ ] |
| Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben:  Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. | [ ]  [ ] |
| Postai cím: | [……] |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek[[22]](#footnote-23):  Telefon:  E-mail cím:  Internetcím (*adott esetben*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| **Általános információ:** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás[[23]](#footnote-24)? | [] Igen [] Nem |
| **Csak ha a közbeszerzés fenntartott[[24]](#footnote-25):** A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás[[25]](#footnote-26) vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? **Ha igen,** mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. | [] Igen [] Nem      […]   [….] |
| Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható |
| **Ha igen:**  **Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.**  a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:  c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést[[26]](#footnote-27): d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? **Ha nem:** **Ezen kívül kérjük, hogy *KIZÁRÓLAG* akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,** ***ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:*** e) A gazdasági szereplő tud-e **igazolást** adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | a) [……]  b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]  c) [……]    d) [] Igen [] Nem        e) [] Igen [] Nem      (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] |
| **Részvétel formája:** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?[[27]](#footnote-28) | [] Igen [] Nem |
| **Ha igen**, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. | |
| **Ha igen:** a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...): b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: | a:) [……]   b): [……]   c): [……] |
| **Részek** | **Válasz:** |
| Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: | [ ] |

B: A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk

*Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Képviselet, ha van:** | **Válasz:** |
| Teljes név;  valamint a születési idő és hely, ha szükséges: | [……]; [……] |
| Beosztás/milyen minőségben jár el: | [……] |
| Postai cím: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| E-mail cím: | [……] |
| Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): | [……] |

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk

|  |  |
| --- | --- |
| **Igénybevétel:** | **Válasz:** |
| Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? | []Igen []Nem |

**Amennyiben igen**, **minden** egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az **e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben** meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.   
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.   
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is[[28]](#footnote-29).

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

**(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alvállalkozás:** | **Válasz:** |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | []Igen []Nem Ha **igen, és amennyiben ismert**, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  […] |

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

1. Bűnszervezetben való részvétel[[29]](#footnote-30);
2. Korrupció[[30]](#footnote-31);
3. Csalás[[31]](#footnote-32);
4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény[[32]](#footnote-33);
5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása[[33]](#footnote-34);
6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái[[34]](#footnote-35)

|  |  |
| --- | --- |
| **Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:** | **Válasz:** |
| **Jogerősen elítélték-e a** **gazdasági szereplőt** vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? | [] Igen [] Nem  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……][[35]](#footnote-36) |
| **Amennyiben igen**, kérjük,[[36]](#footnote-37) adja meg a következő információkat: a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; **c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:** | a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]   b) [……] c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ]  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……][[37]](#footnote-38) |
| Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát[[38]](#footnote-39) **(**öntisztázás)? | [] Igen [] Nem |
| **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket[[39]](#footnote-40): | [……] |

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:** | **Válasz:** | |
| Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes **kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében**, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [] Igen [] Nem | |
| **Ha nem**, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: a) Érintett ország vagy tagállam b) Mi az érintett összeg? c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 1) Bírósági vagy közigazgatási **határozat**:   * Ez a határozat jogerős és kötelező? * Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. * Ítélet esetén, **amennyiben erről közvetlenül rendelkezik**, a kizárási időtartam hossza:   2) **Egyéb mód**? Kérjük, részletezze:  d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | **Adók** | **Társadalombiztosítási hozzájárulás** |
| a) [……] b) [……]   c1) [] Igen [] Nem   * [] Igen [] Nem * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Igen [] Nem **Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] | a) [……] b) [……]   c1) [] Igen [] Nem   * [] Igen [] Nem * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Igen [] Nem **Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] |
| Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [[40]](#footnote-41) [……][……][……] | |

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok[[41]](#footnote-42)

**Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő **tudomása szerint** megszegte-e **kötelezettségeit** a **környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén[[42]](#footnote-43)?** | [] Igen [] Nem |
| **Ha igen**, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) **Csődeljárás,** vagy b) **Fizetésképtelenségi eljárás** vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) **Hitelezőkkel csődegyezséget kötött**, vagy d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van[[43]](#footnote-44), vagy e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? **Ha igen:**   * Kérjük, részletezze: * Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére[[44]](#footnote-45).   Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem   * [……] * [……]     (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Elkövetett-e a gazdasági szereplő **súlyos szakmai kötelességszegést[[45]](#footnote-46)**?  Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem,   [……] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:  [……] |
| Kötött-e a gazdasági szereplő **a verseny torzítását célzó** **megállapodást** más gazdasági szereplőkkel? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem   […] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen **összeférhetetlenségről[[46]](#footnote-47)** a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem   […] |
| Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás **tanácsadást** az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy **részt vett-e** más módon a közbeszerzési eljárás **előkészítésében**? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem    […] |
| Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés **lejárat előtti megszüntetését** vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem      […] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett **hamis nyilatkozatot**, b) Nem **tartott vissza** ilyen információt, c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. | [] Igen [] Nem |

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

|  |  |
| --- | --- |
| **Tisztán nemzeti kizárási okok** | **Válasz:** |
| Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a **tisztán nemzeti kizárási okok**, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem   (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][[47]](#footnote-48) |
| Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket?  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [] Igen [] Nem   [……] |

IV. rész: Kiválasztási szempontok

**A kiválasztási szempontokat illetően (α** **szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

**A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész** **α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése** | **Válasz:** |
| Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [] Igen [] Nem |

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

**A gazdasági szereplőnek kizárólag** **abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére** | **Válasz:** |
| **1) Be van jegyezve** a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó **szakmai vagy cégnyilvántartásába[[48]](#footnote-49)**: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | […]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| **2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:** A gazdasági szereplőnek meghatározott **engedéllyel** kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet **tagjának** kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?   Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem  Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gazdasági és pénzügyi helyzet** | **Válasz:** |
| 1a) A gazdasági szereplő („általános”) **éves árbevétele** a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő: **És/vagy** 1b) A gazdasági szereplő **átlagos** **éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő[[49]](#footnote-50) (**)**:** Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  (évek száma, átlagos árbevétel)**:** [……],[……][…]pénznem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) **árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan**, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: **És/vagy** 2b) A gazdasági szereplő **átlagos** **éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő[[50]](#footnote-51):** Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem     (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét: | [……] |
| 4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott **pénzügyi mutatók[[51]](#footnote-52)** tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (az előírt mutató azonosítása – x és y[[52]](#footnote-53) aránya - és az érték): [……], [……][[53]](#footnote-54)  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 5) **Szakmai felelősségbiztosításának** biztosítási összege a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……],[……][…]pénznem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 6) Az **esetleges** **egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények** tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban **esetlegesen** meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……]     (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

C: Technikai és szakmai alkalmasság

**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technikai és szakmai alkalmasság** | **Válasz:** |
| 1a) Csak ***építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések* esetében**: A referencia-időszak folyamán[[54]](#footnote-55) a gazdasági szereplő **a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte**:  Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Munkák: […...]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 1b) Csak ***árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések*** esetében: A referencia-időszak folyamán[[55]](#footnote-56) a gazdasági szereplő **a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta:** A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket[[56]](#footnote-57): | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Leírás | összegek | dátumok | megrendelők | |  |  |  |  | |
| 2) A gazdasági szereplő a következő **szakembereket vagy műszaki szervezeteket[[57]](#footnote-58)** veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: | [……]   [……] |
| 3) A gazdasági szereplő **a minőség biztosítása érdekében** a következő **műszaki hátteret** veszi igénybe, valamint **tanulmányi és kutatási létesítményei** a következők: | [……] |
| 4) A gazdasági szereplő a következő **ellátásilánc-irányítási** és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] |
| **5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:** A gazdasági szereplő lehetővé teszi **termelési vagy műszaki kapacitásaira**, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló **tanulmányi és kutatási eszközökre** és **minőségellenőrzési intézkedéseire** vonatkozó **vizsgálatok[[58]](#footnote-59)** elvégzését. | [] Igen [] Nem |
| 6) A következő **iskolai végzettséggel és szakképzettséggel** rendelkeznek: a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, *és/vagy* (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) b) Annak vezetői személyzete: | a) [……]    b) [……] |
| 7) A gazdasági szereplő a következő **környezetvédelmi intézkedéseket** tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] |
| 8) A gazdasági szereplő **átlagos éves statisztikai állományi létszáma** és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt: | Év, átlagos statisztikai állományi létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Év, vezetői létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) A következő **eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések** fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: | [……] |
| 10) A gazdasági szereplő a szerződés következő **részére (azaz százalékára)** nézve [[59]](#footnote-60)**kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni**: | [……] |
| 11) ***Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés*** esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat*:* | [] Igen [] Nem    [] Igen [] Nem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 12) ***Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés*** esetében: Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem         […]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok** | **Válasz:** |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított **igazolást,** amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott **minőségbiztosítási szabványoknak** megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem  [……] [……]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított **igazolást,** amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt **környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak** megfelel? **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a **környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat** illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem     [……] [……]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

**A gazdasági szereplőnek** **kizárólag** **abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.**  
**Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:**

**A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A számok csökkentése** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő a következő módon **felel meg** a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel **mindegyikre** nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll[[60]](#footnote-61), kérjük, hogy **mindegyikre** nézve adja meg a következő információkat: | [….]  [] Igen [] Nem[[61]](#footnote-62)    (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][[62]](#footnote-63) |

VI. rész: Záró nyilatkozat

*Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.*

*Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:*

*a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz[[63]](#footnote-64), vagy*

*b) Legkésőbb 2018. április 18-án[[64]](#footnote-65) az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.*

*Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a* [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |
|  |  |  |

**5/A. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a kizáró okok vonatkozásában**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

**I.**

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) ~~és Kbt. 63. (1)~~ bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya aláeső az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet/szervezeteket.

**II.**

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet[[65]](#footnote-66)

* szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy[[66]](#footnote-67)

* az alábbiakat nyilatkozom *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló* 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról[[67]](#footnote-68):

neve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, állandó lakóhelye: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[68]](#footnote-69)

vagy

* nyilatkozom, hogy a nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

**III.**

Alulírott \_\_\_\_ mint a(z) \_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_ adószám: \_\_\_\_) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[69]](#footnote-70) a(z) **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”** tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbiakról nyilatkozom.

A)\* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

B)\* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet (ek) megnevezése a következő:

cégnév:

székhely:

Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**5/B. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a kizáró okok vonatkozásában**[[70]](#footnote-71)

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, amennyiben:

**Kbt. 62. § (2) bekezdés:**

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |
|  |  |  |

**6. sz. melléklet**

**NYILATKOZAT A SZAKEMBEREKRŐL**

**„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”**

Alulírott \_\_\_\_ mint a(z) \_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_ adószám: \_\_\_\_) ajánlattevő / közös ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[71]](#footnote-72) ezennel kijelentem, hogy a(z) \_\_\_\_ mint ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő rendelkezik a felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Név** | **Végzettség/ képzettség** | **Releváns szakmai tapasztalat** | **Betöltendő munkakör** | **Mely alkalmassági feltételnek való megfeleléshez kerül bemutatásra?** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:

* a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy azok alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
* a szakember(ek) végzettségét (és képzettségét) igazoló dokumentumok másolata,
* a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír(nak).
* más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása.

Nyilatkozom továbbá, hogy a megajánlott szakember(ek) a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog(nak).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**7. számú melléklet**

**Szakmai önéletrajz**

|  |  |
| --- | --- |
| **SZEMÉLYES ADATOK** | |
| **Név:** |  |
| **Születési idő:** |  |
| **ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK**  (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
| **Mettől meddig (év-év)** | **Intézmény megnevezése / Végzettség** |
|  |  |
|  |  |
| **Képzettség, TAPASZTALAT ISMERTETÉSE**  (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
| **Korábbi projektek ismertetése, kezdési és befejezési időpontjai (legalább év-hónap pontossággal)** | **Ellátott funkciók és feladatok felsorolása** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **MUNKAHELYEK**  (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
| **Mettől meddig (év-év)** | **Munkahely megnevezése / Beosztás** |
|  |  |
|  |  |

**EGYÉB**

**Szakértelem:**

**Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns)**:

**Jogosultság megszerzésének dátuma (amennyiben releváns)**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (szakember saját kezű aláírása) |
|  |  |  |

**8. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a szakember rendelkezésre állásáról**

Alulírott \_\_\_\_ mint a(z) \_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_, adószám: \_\_\_\_) ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő[[72]](#footnote-73) által ajánlott \_\_\_\_ szakember kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a fenti ajánlattevő a **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során alkalmassági feltételnek való megfeleléshez és a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő teljesítésben történő részvételhez ajánlott.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban (feladatkörben), melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (szakember saját kezű aláírása) |
|  |  |  |

**9. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozó árbevételéről**

**„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője[[73]](#footnote-74) ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet [[74]](#footnote-75) a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó - áfa nélkül számított – teljes árbevétele és a közbeszerzés tárgyából (vízépítésből és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építéséből és/vagy rekonstrukciójából) származó árbevétele az alábbiak szerint alakult:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Év** | **Teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel**  **(nettó HUF)** | **Közbeszerzés tárgyából – vízépítésből és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építéséből és/vagy rekonstrukciójából – származó árbevétel (nettó HUF)** |
| ……... |  |  |
| ……... |  |  |
| ……... |  |  |
| Összesen |  |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| ……………………………... |
| cégszerű aláírás  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  meghatalmazott képviselő aláírása) |

**10. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett teljesítéseiről, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáiról**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője[[75]](#footnote-76) ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet[[76]](#footnote-77) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett teljesítései, különösen a közbeszerzés tárgyára) az alábbiak szerint alakultak:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A felhívásban előírt alkalmassági követelmény, melynek az adott referenciával meg kíván felelni** | **Szerződést kötő másik fél**  (neve, székhelye, telefonszáma) | **Teljesítés ideje** (kezdési és befejezési határidő naptári nap pontossággal, műszaki átadás-átvétel időpontja) és helye | **Építési beruházás tárgya, mennyiség, rövid ismertetése** | **Ellenszolgáltatás összege** (nettó HUF) | **Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének %-a** | **Teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e?**  (igen/nem) |
|  |  |  |  |  |  |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| ……………………………... |
| cégszerű aláírás  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  meghatalmazott képviselő aláírása) |

**11. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján a rendelkezésre álló eszközökről**

**„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC p Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője[[77]](#footnote-78) ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet [[78]](#footnote-79) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének h) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy rendelkezünk a szerződés teljesítéséhez szükséges - üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú -alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetőleg műszaki felszereltséggel:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eszközök, berendezések, műszaki felszereltség megnevezése** | **Az ajánlati felhívásban szereplő alkalmassági feltétel, melynek az adott eszközzel meg kívánnak felelni** | **Rendelkezésre álló mennyiség** | **A rendelkezésre állás jogcíme** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| ……………………………... |
| cégszerű aláírás  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  meghatalmazott képviselő aláírása) |

**12. számú melléklet**

**MEGHATALMAZÁS**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mint a(z) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (szig.z.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; szül.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; an.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; lakcím: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), hogy a(z) **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”** tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával ellássa és meghatalmazom az eljárásban történő jognyilatkozattételre és kötelezettség vállalására.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
| (meghatalmazó cégjegyzésre jogosultképviselőjének aláírása) |  | (meghatalmazott aláírása) |

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás: Aláírás:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

**13. számú melléklet**

**NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”** tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.

Ezúton

**n y i l a t k o z o m, hogy**

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlati felhívásban meghatározott legalább minimum 30.000.000,- Ft/év és legalább 10.000.000 Ft/ káresemény összegű mély-és magasépítési feladatok ellátására vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezni fogok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

**14. számú melléklet**

**nyilatkozat**

**a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint előleg-visszafizetési, teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a(z) **Országos Vízügyi Főigazgatóság,** mint Ajánlatkérő által **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.

Ezúton

**n y i l a t k o z o m, hogy**

amennyiben előlegigényléssel kívánok élni, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás (tartalékkeret nélküli) összegének megfelelő mértékű **előleg-visszafizetési biztosítékot** a Kbt. 135. § (9) bekezdésben foglaltak illetve a 272/2014. Korm. rendelet szerint rendelkezésre bocsátom, legkésőbb az előlegbekérő benyújtásának időpontjáig, kivéve, ha az igényelt előleg összege nem haladja meg a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-át.

Ezúton

**n y i l a t k o z o m, hogy**

a kikötött - a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a mértékű – **teljesítési biztosítékot** a szerződés hatálybalépésének időpontjától rendelkezésre bocsátom.

Ezúton

**n y i l a t k o z o m, hogy**

a kikötött szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a mértékű – **jótállási biztosítékot** a teljesítés időpontjától rendelkezésre bocsátom.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**15. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSÉRŐL**

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (érdekelt gazdasági szereplő megnevezése) …………………………. (székhelye) …………………………. (adószáma) nevében cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője[[79]](#footnote-80), az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében”** megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben

**nyilatkozom**,

hogy tárgyi eljárás közbeszerzési dokumentumait az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjáról 201\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ hó \_\_\_ napján letöltöttem.

Érdekelt Gazdasági Szereplő elérhetőségei, adatai:

|  |  |
| --- | --- |
| Az eljárásban illetékes kapcsolattartó személy neve: |  |
| Levelezési cím: |  |
| Telefonszám: |  |
| Telefax szám[[80]](#footnote-81): |  |
| Elektronikus levelezési cím: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**5. KÖTET**

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

**MŰSZAKI ÖSSZEFOGLALÓ**

**a Komplex Tisza-tó Projektről, valamint a projekt II. szakaszában megvalósuló**

**Keleti- főcsatorna rekonstrukciója projektrészről**

**A projekt rövid ismertetése**:

A projekt megvalósításában az OVF, valamint a fejlesztésben érintett három, regionális felügyeleti joggal bíró környezetvédelmi-vízügyi igazgatóság vesz részt, konzorciumi együttműködési megállapodás keretében.

Konzorciumvezető: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Konzorciumi tagok:

- Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) (*Támogató tag, I. szakaszban érdekelt*)

- Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG), (tag)

- Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) (*Támogató tag, I. szakaszban érdekelt*)

A Tisza folyó, a Tisza-tó és csatlakozó rendszerei egyre növekvő szerepet töltenek be az Alföld vízgazdálkodásában, a vízhiányos időszakok kiegyenlítésében. A klímaváltozással jelentőségük egyre jobban növekszik. Ezért merült fel az igény arra, hogy a Tisza-tóval kapcsolatos komplex lehetőségeket ki lehessen terjeszteni a térség nagyobb területeire – a Keleti- és a Nagykunsági-főcsatornára – is. A Komplex Tisza-tó Projekt tehát egy átfogó fejlesztést jelent, amelynek eredményeként az Alföld vízellátása és vízháztartása jelentősen javulhat.

Az **öt alprojekt** együttesen a Komplex Tisza-tó Projektben megvalósuló rekonstrukció, és a Tisza-tó alapfunkciója – amelyre a klímaváltozás miatt egyre nagyobb szükség van – kölcsönösen kiegészíti egymást. Az Alföld területének 1/3-án biztosítja középtávon a vízrendszerek fenntartását és a legoptimálisabb nemzetgazdasági céloknak való megfelelést.

**KOMPLEX TISZA – TÓ PROJEKT II. SZAKASZ**

**(Keleti-főcsatorna rekonstrukciója)**

**A BERUHÁZÁS MŰSZAKI LEÍRÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA:**

A részletes műszaki leírást az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátott Tervdokumentáció és engedélyek tartalmazzák. Az ajánlati ár meghatározása és a szakmai ajánlat kidolgozása során utóbbi dokumentumok az irányadók.

**A Keleti-főcsatorna létesítményeinek felújítása**

**II-1. A Kfcs. torkolati szakaszán a feliszapoltság megszüntetése:**

A Keleti-főcsatorna torkolati szakasza 4,7 km hosszú, mely a 0+000 szelvénytől a Kfcs. tiszavasvári beeresztőzsilipig tart. A meder vízszállító kapacitásának helyreállítása érdekében a lerakódott iszapot el kell távolítani.

Az iszap eltávolítását az alábbi technológiával tervezzük:

A feliszapoltság megszüntetése két lényeges munkafázisban történik. A parti sávban található nádtorzsás iszap kitermelése és a belső nádpadkán történő deponálása hidraulikus kotróval, valamint a mederszelvény fennmaradó részéből úszó kotróval történő iszapeltávolítás és az iszap elhelyezése egy zagyvezeték felhasználásával a Tisza folyó sodorvonalában.

A hidromechanizációval kitermelhető összes iszapmennyiség (71.170 m3) befogadója a Tisza folyó Tiszalöki Duzzasztó alvízi szelvénye.

Ehhez a Keleti Főcsatornán a Tisza folyó Tiszalöki Duzzasztó alvízi szelvényétől a Tiszavasvári zsilipig ki kell építeni egy legalább NÁ 400 mm-es mobil zagyvezetéket a szükséges számú nyomásfokozó egységgel.

A hidraulikus kotróval kitermelhető nádtorzsás iszap, ill. bevágás a Keleti főcsatorna 0+560 - 4+667 fkm szelvények közötti belső padkáin kerül deponálásra, elhelyezésre (49.976 m3)

Az elvégzendő főbb munkafázisok:

1. A hidraulikus kotróval kitermelhető nádtorzsás iszap, ill. bevágás a Keleti főcsatorna 0+560 - 4+667 fkm szelvények között és elhelyezés a belső padkákon.

2. Iszapkotrás úszó kotróval a 90,40–90,00 mBf-i kiépítési szintig a 0+000 - 4+667 fkm szelvények között valamint az iszap elhelyezése a zagyvezeték felhasználásával a Tisza folyó sodorvonalában.

**II-2. A Kfcs. torkolati szakaszán hordalék- és uszadékterelés:**

A Kfcs. torkolatánál jelenleg nincs kiépítve a folyón érkező szennyeződések kizárására alkalmas torkolati mű. A vízfelszínen úszó szennyeződések terelésére az 1980-as évek elején beépítésre került egy úszómű, amely azonban csak árvízmentes időszakban üzemel, sajnos rossz hatékonysággal. Az elmúlt években többször fordult elő, hogy a folyót külföldi eredetű oldott szennyeződés érte (pl. 2000-ben cianid- és nehézfém szennyezés). Előzetes vizsgálatok igazolták, hogy a főcsatorna torkolati szakaszának erős feliszapolódása visszavezethető annak kedvezőtlen kialakítású (tölcsérszerűen kiszélesedő) vonalvezetésre. Alapvető érdek tehát, hogy a nagy hatásterülettel rendelkező, térségi vízpótlási feladatokat ellátó Keleti-főcsatorna rendszerében megóvjuk a vízkészletek minőségét. A probléma megoldására a projekt keretében olyan – több funkciójú – torkolati műtárgyat valósítunk meg, amely kedvezően alakítja a főcsatorna torkolati részének hidraulikai viszonyait, ezáltal csökkenti a hordalékbejutás lehetőségét, eltereli a felszínen úszó szennyeződéseket, és megteremti a lehetőségét egy esetleges teljes lezárásnak is. A Kfcs. első 45 km-es szakasza II. kategóriás belvízi hajóút, ezért a tervezett létesítménynek meg kell felelnie a hajózási előírásoknak is. A torkolati műtárgy helyének és kialakításának meghatározásához a tervezés során hidraulikai kisminta vizsgálat készült. A kisminta vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentum az ajánlati dokumentáció mellékletét képezi.

A műtárgy anyagát tekintve acél szádfalak közé épített vízépítési kőmű, sarkantyúszerű kialakítással. A kivitelezés során bal oldali sarkantyú és jobb oldali parti hídfő kiépítésére kerül sor LARSEN és Cs-2 típusú szádlemezek felhasználásával, U-220-as hevedergerendázattal, DYWIDAG típusú horgonyzással.

A kivitelezéssel érintett terület NATURA 2000 védettségű.

Főbb paraméterek:

1. Min. vízmélység: 3,0 m
2. A hajóút szélessége: 26 m
3. Fenékszintje: 90,00 mBf
4. Max. duzz. vízszint: 94,52 mBf
5. Lnv.: 97,64 mBf
6. Mértékadó vízhozam: 60 m3/s

**II-3. A Kfcs. beeresztőzsilipének a rekonstrukciója:**

A 94/2007 KVVM rendelet értelmében a zsilip kiemelten nagy műtárgynak minősül, ezért időszakos ellenőrzéséről illetve felújításáról gondoskodni kell. A beeresztőzsilip elsőrendű árvízvédelmi műtárgy, tekintettel arra, hogy a főcsatorna torkolati szakaszán a Tisza folyó mindenkori vízszintje érvényesül.

A Keleti-főcsatorna beeresztőzsilipénél a 2000. évben tervezett teljes felújítás csak részben valósult meg. A 2000–2003 között elvégzett rekonstrukció a létesítmény alépítményeire és az elzárótáblák felújítására terjedt ki. A munka további folytatása indokolt, mivel a működtető-szerkezetek, ellensúlyok, illetve az üzemi épület felújítására nem került sor. A további rekonstrukció elmaradása veszélyezteti a zsilip működését, ezzel a vízszolgáltatást és a Körös-völgyi vízleadást.

A projekt keretében az alábbi munkák kerülnek megvalósításra:

1. A főelzáró tábla felújítása.
2. A főelzáró tábla mozgató berendezésének felújítása.
3. Az ellensúlyaknák és az ellensúlyok felújítása.
4. Kezelőépület felújítása

**II-4. A Kfcs. balmazújvárosi bukójának a rekonstrukciója:**

Besorolását tekintve a zsilip kiemelten nagy műtárgynak minősül, ezért időszakos ellenőrzéséről illetve felújításáról gondoskodni kell. A balmazújvárosi bukó 1992–93-ban volt utoljára felújítva, így a soron következő felújítást már nem lehet halogatni, mivel gond lehet a műtárgy acél- és betonszerkezetével.

A projekt keretében el kell végezni az elzárótáblát jelenleg működtető hidraulika-rendszer felújítását, valamint tartalék hidraulika berendezést kell beépíteni a meglévő kézi működtetésű Gall-láncos rendszer helyett. Továbbá el kell végezni a víz alatti műtárgyrészek halaszthatatlan javítási munkáit.

A rekonstrukció elvégzéséhez szükséges a műtárgy teljes víztelenítése, tekintettel arra, hogy a víz alatti szerkezetek átvizsgálása, a szükséges javítások elvégzése csak a műtárgy víztelenített állapotában lehetséges.

A műtárgy jobb oldalán található hidraulikus emelőmű három részből áll:

1. Hidraulikus munkahenger, típusa: C1, 400/180x2200 gömbcsukló dugattyúrúd fejjel.
2. Hidraulikus tápegység, amely a munkahenger tartószerkezetére épített lemezszekrényben van elhelyezve.
3. Villamos működtető egység.

A projekt keretében az alábbi munkák kerülnek megvalósításra:

1. A hidraulikus mozgató berendezés felújítása (a szerkezet átvizsgálása, javítása, olajcsere).
2. A meglévő Gall-láncos táblamozgató rendszer elbontása, új hidraulikus mozgató berendezés beépítése.
3. Az acél- és betonszerkezet átvizsgálása, a halaszthatatlan javítások elvégzése.

**II-5. A Kfcs. hajdúszoboszlói bukójának az átépítése:**

A hajdúszoboszlói vízszinttartó zsilip a megépítéskor ideiglenes jelleggel létesült. A műtárgy jelenleg üzemen kívül van helyezve, mivel állékonysági problémák miatt vízszinttartásra alkalmatlan. A duzzasztás hiányában a főcsatorna 2. és 3. bögéje egy bögeként üzemel.

Ez az üzemelési mód hosszú távon nem folytatható, mivel ebben az üzemállapotban nem lehet biztosítani a vízjogi engedélyben rögzített vízszinteket, továbbá az alacsonyabb vízszint veszélyezteti a balmazújvárosi bukó vízszinttartását (a bukónál 1,0 m-nél nagyobb vízszintkülönbség nem állítható elő).

A hajdúszoboszlói régi vízszinttartó műtárgy a Keleti-főcsatorna 65+435 szelvényében található. A duzzasztó műtárgy elzárószerkezetét 2 db fatáblás, ill. 1 db betétgerendás zsilip alkotja.

A rendszer hatékonyabb és biztonságosabb üzemelése érdekében a használhatatlan műtárgyat el kell bontani, és helyette új 20 m3/s kapacitású vízszintszabályozó műtárgyat kell építeni hidraulikus működtetésű billenőtáblás elzárással.

Az új létesítmény megvalósítása az alábbi technológiai fázisokra bontható:

A munkagödör körülhatárolása (kétoldali elzárás beépítése és víztelenítés), a meglévő műtárgy elbontása, az új műtárgy föld- és betonmunkájának elvégzése, acélszerkezeti részek (billenőtáblák, korlátok, fedlapok) beépítése, a működtető hidraulika-rendszerek felszerelése, befejező munkák (füvesítés, vízmérce-elhelyezés stb.), beüzemelés.

A projekt keretében az alábbi munkák kerülnek megvalósításra:

1. A meglévő műtárgy elbontása.
2. Új, 20 m3/s kapacitású vízszintszabályozó műtárgy építése 3 db 4 m-es nyílással, elektro-olajhidraulikus működtetésű billenőtáblás elzárással, járulékos létesítményekkel.

A tervezendő műtárgy méretei:

1. max. vízhozam: 20 m3/s
2. min. vízhozam: 10 m3/s
3. küszöbszintje: 87,55 mBf
4. max. dinamikus felvíz: 92,00 mBf
5. max. statikus felvíz: 91,82 mBf
6. max. dinamikus alvíz: 91,80 mBf
7. max. statikus alvíz: 91,30 mBf
8. min. dinamikus alvíz: 91,32 mBf
9. min. statikus alvíz (téli): 91,12 mBf
10. a műtárgy táblamérete: 3 db 4,0 x 4,2 m (billenőtábla)
11. működtetés: elektro-olajhidraulikus rendszerrel
12. a műtárgy hossza: 48 m
13. a műtárgy szélessége: 16m
14. a műtárgy típusa: vízszintszabályozó és vízszinttartó zsilip

**3.** Konténer kezelő épület telepítése 1 db

**4.** Hallépcső építése 1 db

**II-6. A Kfcs. bakonszegi vízleadó műtárgyának átépítése:**

A bakonszegi vízleadó zsilip a 3. böge végén, a 98+156 szelvényben található. A vízleadó zsilip szintén ideiglenes jelleggel létesült 59 évvel ezelőtt, tekintettel arra, hogy a korabeli tervek szerint a Keleti-főcsatorna tovább épült volna a Hármas-Körösig. Erre azonban nem került sor, így az ideiglenes műtárgy üzemeltetése a mai napig igen sok műszaki és üzemelési problémával terhelt. Az utóbbi években – a többszöri javítás ellenére – a vízleadás kritikussá vált, ezért csak minimális vízhozamot (2,0 m3/s-ot) lehet leadni az állékonyság veszélyeztetése nélkül.

A bakonszegi vízleadó zsilip üzemrendjénél két eset lehetséges:

1. Amennyiben a zsilipen nincs vízleadás, vagy csak minimális van, akkor a bakonszegi zsilip felvízszintjét kell tartani, azaz a max. 91,82 mBf, ill. télen a 91,12 mBf szintet.
2. A Körös-völgyi vízleadás tervezett max. 10,0 m3/s.

A szükséges mértékű vízleadás elmaradása veszélyezteti a Körös-völgyi vízpótlás teljesítését. A műtárgy tönkremenetele esetén a víz leürülne a Keleti-főcsatornából, ami katasztrófahelyzetet eredményezne.

Fenti okok miatt egy minden igényt kielégítő, korszerű, üzembiztos műtárgy megépítése mind a Kfcs., mind pedig a TIKEVIR fenntartható működése szempontjából elengedhetetlen.

A projekt keretében az „A” változat szerint a meglévő műtárgy elbontásra kerül, és a helyén új, 10 m3/s kapacitású vízszintszabályozó műtárgy épül.

Az új létesítmény megvalósítása az alábbi technológiai fázisokra bontható:

A munkagödör körülhatárolása (kétoldali elzárás beépítése és víztelenítés), a meglévő műtárgy elbontása, az új műtárgy föld- és betonmunkájának elvégzése, acélszerkezeti részek (billenőtáblák, korlátok, fedlapok) beépítése, a működtető hidraulika-rendszerek felszerelése, befejező munkák (füvesítés, vízmérce-elhelyezés stb.), beüzemelés.

A projekt keretében az alábbi munkák kerülnek megvalósításra:

1. A meglévő műtárgy elbontása.
2. Új, 10 m3/s kapacitású vízszintszabályozó műtárgy építése 2 db 4 m nyílással, elektro-olajhidraulikus működtetésű billenőtáblás elzárással, járulékos létesítményekkel

A tervezendő műtárgy méretei:

1. a műtárgy küszöbszintje: 88,92mBf
2. a műtárgy tábla mérete: 2 db4,0 x 4,2 m (billenőtábla)
3. üzemvízszint: 91,82 mBf
4. működtetés: elektro-olajhidraulikus rendszerrel
5. a műtárgy hossza: 48 m
6. a műtárgy szélessége: 10 m
7. a burkolatok hossza: előburkolat: 16 fm, utóburkolat: 10fm

**II-7. A TÖR vízleadó csatornájának a rekonstrukciója:**

A K-VII–Kösely vízleadó csatorna – max. 6,0 m3/s vízsugárral – a Körös-völgyi átvezetés egyik fontos útvonala. A létesítmény jelenleg csak korlátozott mértékben képes funkciójának betöltésére, mivel mederállékonysági problémák miatt egyes szakaszokon rézsűbecsúszások okoznak szűkületet. A rézsűállékonysági problémák a vízleadó útvonal 2,4 km hosszú magasvezetésű szakaszán jelentkeztek.

Ugyanakkor a 2+352 szelvényben lévő vízleadó zsilip a működtető szerkezetek meghibásodása miatt üzemen kívül van helyezve. A vízszinttartó műtárgy hidraulikai működtető egysége megrongálódott, működésre alkalmatlanná vált.

A meglévő létesítmény helyreállítása az alábbi technológiai fázisokra bontható:

A tervdokumentációban meghatározottak alapján a vízszállító szelvény helyreállítása a rézsű állékonyságának biztosításával. A kitermelt földanyagot helyben elterítjük, vagy a magassághiányos helyekre elszállítva töltéserősítésre használjuk fel.

A vízszintszabályzó műtárgy megrongálódott hidraulikáját pótoljuk, és biztonságos aknába helyezzük, vandál- és lopásbiztos kialakítással.

A projekt keretében az alábbi munkák kerülnek megvalósításra:

1. Vízkivételi műtárgy építészeti és gépészeti rekonstrukciója.
2. Vízszinttartó műtárgy építészeti és gépészeti rekonstrukciója.

K-VII főcsatorna meder rekonstrukciója. A vízjogi engedélyes állapot helyreállítása érdekében földmunka végzése, szűkületek megszüntetése 2,4 km hosszon.

Részletesen lásd a kiviteli tervek mellékletét képező Műszaki leírásban

**Az építési beruházás megvalósítása során ellátandó tervezési és engedélyeztetési feladatok**

Valamennyi projektelemhez rendelkezésre áll környezetvédelmi és vízjogi létesítési engedély.

Azon projektelemek tekintetében, ahol nincs szükség vízjogi létesítési engedélyre (II-3. A Kfcs. beeresztőzsilipének rekonstrukciója,  II-7. A TÖR vízleadó csatornájának rekonstrukciója) a tervező ennek megfelelően nyilatkozott.

Az alábbi engedélyek állnak rendelkezésre:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A Keleti-főcsatorna létesítményeinek felújítása** | | |
| II-1. | A Kfcs. torkolati szakasz feliszapoltságának a megszüntetése | 6113-253/2009 KÖTI-KTVF Előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása |
| 13635/13/2010 TI-KTVF Vízjogi létesítési engedély (2017. december 31.) |
| II-2. | A Kfcs. torkolati szakaszán hordalék- és uszadékterelés | 6113-253/2009 KÖTI-KTVF Előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása |
| 13635/13/2010 TI-KTVF Vízjogi létesítési engedély (2017. december 31.) |
| II-3. | A Kfcs. beeresztőzsilipének rekonstrukciója | 6113-253/2009 KÖTI-KTVF Előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása. **Nem szükséges engedély!** |
| II-4. | A Kfcs. balmazújvárosi bukójának rekonstrukciója | 6113-253/2009 KÖTI-KTVF Előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása |
| 13635/13/2010 TI-KTVF Vízjogi létesítési engedély (2017. december 31.) |
| II-5. | A Kfcs. hajdúszoboszlói bukójának átépítése | 6113-253/2009 KÖTI-KTVF Előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása |
| 13635/13/2010 TI-KTVF Vízjogi létesítési engedély (2017. december 31.) |
| II-6. | A Kfcs. bakonszegi vízleadó műtárgyának átépítése | 6113-253/2009 KÖTI-KTVF Előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása |
| 13635/13/2010 TI-KTVF Vízjogi létesítési engedély (2017. december 31.) |
| II-7. | A TÖR vízleadó csatornájának rekonstrukciója | 6113-253/2009 KÖTI-KTVF Előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása. **Nem szükséges engedély!** |

Valamennyi projektelemhez rendelkezésre áll kiviteli terv szintű tervdokumentáció.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a dokumentáció mellékletét képező tervdokumentációk felülvizsgálata és szükség szerinti korrekciója, valamint a mérnök által elrendelt és a munkák megvalósításához szükséges részlettervek elkészítése a dokumentáció mellékletét képező tervdokumentációk alapján, a 191/2009. Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő tartalommal.

Tervezési feladatok

* Részlettervek (pl.: műtárgy vasalási tervek, csomóponti vázlatok, stb.),
* Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek),
* Kitűzési terv,
* Megvalósulási tervek, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése.

Árvízvédelmi és vízminőség védelmi intézkedési terv készítése. Az intézkedési terv elkészítése és az Üzemeltető, Mérnök és Megrendelő általi jóváhagyása, feltétele a munkakezdési engedély kiadásának.

Szakfelügyeletek biztosítása

A Mérnökkel való együttműködés

A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok

* Az átadott munkaterületeken az árvízvédekezés biztosítása,
* Megvalósítást jelző táblák kihelyezése,
* A kivitelezéshez szükséges (vízjogi, környezetvédelmi kivételével) engedélyek beszerzése, hozzájárulás, hatósági, üzemeltetői, kezelői egyeztetések lefolytatása,
* A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken,
* Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban.

A nyertes ajánlattevő kötelessége a szerződés időtartama alatt hatályukat veszített engedélyek esetében az engedélyeztetési eljárás lefolytatása vagy ismételt lefolytatása, az ehhez szükséges dokumentációk előállítása, valamint ezek költségeinek viselése.

A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése és az üzemeltetési engedélyek ajánlatkérő nevében történő beszerzése oly módon, hogy a szükséges szakmai munkát a nyertes ajánlattevő végzi el, míg az engedélyeztetés költségét ajánlatkérő viseli.

A nyertes ajánlattevőnek valamennyi engedélyköteles tevékenység végén megvalósulási tervdokumentációt, valamint "Üzemelési szabályzat és karbantartási utasítás" című dokumentációt kell készítenie. „Üzemelési szabályzat és karbantartási utasítást” a FIDIC Piros Könyv 4.1 (d) pontjában meghatározottak szerint kell elkészíteni. Elkészültnek akkor tekinti az Ajánlatkérő, ha a Mérnök jóváhagyta a dokumentációkat.

Minimum követelmények az „Üzemelési szabályzat és karbantartási utasítással” kapcsolatban:

* A műtárgyak általános ismertetése, alapadatok
* A műtárgyak üzemeltetése
* A műtárgyak létesítményeinek ismertetése
* Időszakos felülvizsgálat és karbantartási munkák
* Rendszeres műszaki megfigyelés és vizsgálat a 97/2007 (XII. 23.) KVVM előírás rendelkezései alapján
* Mérő-jelző rendszer, adatátvitel, műtárgyakhoz kapcsolódó egyéb berendezések működtetése
* Üzemeltető feladatai
* Munkavédelmi előírások
* Tűzvédelem
* Környezetvédelem

**Az érintett ingatlanok listája:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** (létesítményjegyzék alapján) | **Művek listája** | **A beruházásban érintett földrészletek** | **Az érintett földrészletből a beruházásra jutó terület m2-ben kifejezve** | **Az ingatlan igénybevételének célja** | **Az ingatlant érintő per, teher és/vagy igény fennállása** | **Az ingatlan NATURA 2000 érintettsége, az illetékes nemzeti park** |
| **II. Keleti Főcsatorna rekonstrukciója** | | | | | | |
| II.1. | KFCS. torkolati szakasz feliszapoltság megszüntetése | Tlök.0532 | 35967 | rét (2.7326 ha), kivett csatorna (2.7172 ha) | - | - |
| Tlök.0480 | 13527 | erdő (0.9729 ha), kivett csatorna (0.2852 ha) | vezetékjog - E-ON | - |
| Tlök.0447 | 531202 | erdő /községi mintatér/ (11.7215 ha), rét (11.8765 ha), kivett csatorna (15.8476 ha), kivett töltés (0.9089 ha), szántó (1.0471 ha), kivett saját használatú út (1.3107 ha) | földmérési jel kih. - Sz.Szatmár megyei földhivatal; vezetékjog - E-ON; bányaszolgalmi jog - TIGÁZ Zrt. | - |
| Tvasv.0443/1 | 359688 | kivett saját használatú út (4.4822 ha), kivett csatorna (22.6899 ha), kivett töltés (7.9863 ha), erdő (17.8551 ha), rét (6.4042 ha) | földmérési jel kih. - Sz.Szatmár megyei földhivatal; vezetékjog - E-ON; vezetékjog - Bekény non-profit Kft. | - |
| II.2. | KFCS. torkolati szakaszán hordalék és uszadék terelés | Tlök.0527 | 8749 | kivett Tisza folyó (36.6599 ha) | vezetékjog - ÉMÁSZ Hálózati Kft. | Natura 2000 - HNP |
| Tlök.0532 | 15302 | rét (2.7326 ha), kivett csatorna (2.7172 ha) | - | - |
| II.3. | KFCS beeresztő zsilip rekonstrukciója | Tvasv.0443/1 | 2171 | kivett saját használatú út (4.4822 ha), kivett csatorna (22.6899 ha), kivett töltés (7.9863 ha), erdő (17.8551 ha), rét (6.40  42 ha) | földmérési jel kih. - Sz.Szatmár megyei földhivatal; vezetékjog - E-ON; vezetékjog - Bekény non-profit Kft. | - |
| II.4. | KFCS. Balmazújvárosi bukó rekonstrukciója | Balm.0475 | 22955 | kivett Keleti-főcsatorna (29.5858 ha), kivett csatorna (3.043 ha), legelő (2.2314 ha), erdő (2.8115 ha), szántó (1.4412 ha), | földmérési jel kih. - HB megyei földhivatal; vezetékjog - E-ON; halászati jog - HB Megyei Horgász Szervezetek | - |
| II.5. | KFCS. Hajdúszoboszlói bukó átépítése | Hszob.0365 | 27938 | kivett árok (6.4547 ha), rét és gazdasági épület (5.0656 ha), rét (3.7082 ha), kivett Keleti-főcsatorna (28.9675 ha), erdő (21.9657 ha), | földmérési jel kih. - HB megyei földhivatal; vezetékjog - E-ON; bányaszolgalmi jog - MOL; hígtrágyalé vezetési szolgalmi jog - HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. | - |
| II.6. | KFCS. Bakonszegi vízleadó átépítése | Bszeg.0295/2 | 11075 | kivett töltés (12.1405 ha), kivett saját használatú út (4.3387 ha), legelő (3.5266 ha), kivett Keleti-főcsatorna (13.3544 ha) | földmérési jel kih. - HB megyei földhivatal; vezetékjog - E-ON; | - |
| II.7. | TÖR. (K-VII-Kösely) vízleadó útvonal rekonstrukciója | Hszob.0461 | 193035 | kivett csatorna (19.3753 ha) | földmérési jel kih. - HB megyei földhivatal; vezetékjog - E-ON; gázszolgalmi jog - MOL; | - |

Az „Erdő” művelési ágú ingatlan kapcsán az erdészeti hatóság hozzájárulásának megszerzése szükséges, amely a nyertes ajánlattevő feladata. A Natura 2000 érintettségű ingatlanok esetében az arra vonatkozó előírások betartása is szükséges. Minden, a fenti táblázatban felsorolt ingatlan tekintetében a Magyar Állam a tulajdonos és a TIVIZIG a vagyonkezelő (kivételt képez a Tiszalök 0527 helyrajzi számú ingatlan, amely tekintetében a Magyar Állam a tulajdonos és az ÉVIZIG a vagyonkezelő).

Az ingatlanok kapcsán bejegyzett jogosultak előírásait minden esetben be kell tartani. A jogosultak nyilatkozatai, melynek alapján a szükséges intézkedések megállapíthatók, a jelen dokumentáció mellékletét képezik.

1. A módosítással érintett részek a könnyebb áttekinthetőség érdekében sárga kiemeléssel kerültek megjelölésre. [↑](#footnote-ref-2)
2. Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) külön-külön köteles számlázni a saját teljesítését és az alvállalkozója teljesítését. [↑](#footnote-ref-3)
3. Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) külön-külön köteles a Szerződéses Megállapodást saját nevében aláírni. [↑](#footnote-ref-4)
4. A 2.1. értékelési szempont kapcsán figyelembe vett 4 szakember **összes** teljesítését kell feltüntetni. [↑](#footnote-ref-5)
5. A 2.2. értékelési alszempont kapcsán figyelembe vett 2 szakember **összes** teljesítését kell feltüntetni. [↑](#footnote-ref-6)
6. A 2.1. értékelési szempont kapcsán figyelembe vett 4 szakember **összes** teljesítését kell feltüntetni. [↑](#footnote-ref-7)
7. A 2.2. értékelési alszempont kapcsán figyelembe vett 2 szakember **összes** teljesítését kell feltüntetni. [↑](#footnote-ref-8)
8. A felolvasólapon szereplő egyösszegű ajánlati árral megegyezően [↑](#footnote-ref-9)
9. 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

   a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni. [↑](#footnote-ref-10)
10. Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni” [↑](#footnote-ref-11)
11. 40. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

    *b)* az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. [↑](#footnote-ref-12)
12. Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [↑](#footnote-ref-13)
13. Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni” [↑](#footnote-ref-14)
14. Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

    Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. [↑](#footnote-ref-15)
15. mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. [↑](#footnote-ref-16)
16. A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. [↑](#footnote-ref-17)
17. A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. [↑](#footnote-ref-18)
18. **Ajánlatkérő szervek** részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Előzetes tájékoztató**, vagy **Szerződési hirdetmény**.  
    **Közszolgáltató ajánlatkérők** részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Időszakos előzetes tájékoztató**, Szerződési hirdetmény, vagy a **Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény** [↑](#footnote-ref-19)
19. *A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ.* Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. [↑](#footnote-ref-20)
20. Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. [↑](#footnote-ref-21)
21. Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. [↑](#footnote-ref-22)
22. Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. [↑](#footnote-ref-23)
23. Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.   
    Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.  
    Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;  
    Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely **250-nél kevesebb főt foglalkoztat,** és amelynek **éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót**, ***és/vagy*** **éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót**. [↑](#footnote-ref-24)
24. Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. [↑](#footnote-ref-25)
25. Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. [↑](#footnote-ref-26)
26. A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. [↑](#footnote-ref-27)
27. Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. [↑](#footnote-ref-28)
28. Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. [↑](#footnote-ref-29)
29. A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-30)
30. Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. [↑](#footnote-ref-31)
31. Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) [↑](#footnote-ref-32)
32. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. [↑](#footnote-ref-33)
33. A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-34)
34. Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-35)
35. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-36)
36. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-37)
37. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-38)
38. A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. [↑](#footnote-ref-39)
39. Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét. [↑](#footnote-ref-40)
40. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-41)
41. Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. [↑](#footnote-ref-42)
42. E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint [↑](#footnote-ref-43)
43. Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. [↑](#footnote-ref-44)
44. Ezt az információt **nem** kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog **kötelezővé** tette **az eltérés lehetősége nélkül** abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. [↑](#footnote-ref-45)
45. Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. [↑](#footnote-ref-46)
46. A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. [↑](#footnote-ref-47)
47. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-48)
48. A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint ***egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük***. [↑](#footnote-ref-49)
49. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-50)
50. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-51)
51. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-52)
52. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-53)
53. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-54)
54. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** öt évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-55)
55. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** három évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-56)
56. Vagyis **minden** megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. [↑](#footnote-ref-57)
57. Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-58)
58. A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. [↑](#footnote-ref-59)
59. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy **határozott**, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, **és** az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. [↑](#footnote-ref-60)
60. Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. [↑](#footnote-ref-61)
61. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-62)
62. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-63)
63. Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.* [↑](#footnote-ref-64)
64. A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. [↑](#footnote-ref-65)
65. Megfelelő válasz aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-66)
66. Megfelelő válasz aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-67)
67. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinttényleges tulajdonos:

    ra) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

    rb) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 § (4) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

    rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

    rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

    1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

    2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

    3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá [↑](#footnote-ref-68)
68. Szükség esetén bővíthető! [↑](#footnote-ref-69)
69. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-70)
70. .A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg **közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat** formájában. [↑](#footnote-ref-71)
71. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-72)
72. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-73)
73. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-74)
74. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-75)
75. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-76)
76. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-77)
77. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-78)
78. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-79)
79. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-80)
80. Olyan telefax elérhetőség, amely a megküldendő dokumentumok fogadására a nap 24 órájában alkalmas. [↑](#footnote-ref-81)