**Országos Vízügyi Főigazgatóság**

**1012 Budapest, Márvány utca 1/D.**

**AJÁNLATI FELHÍVÁS**

**ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK**

**a**

**„*Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”***

**TÁRGYÚ**

**A 2015. évi CXLIII. törvény Második RÉSZE szerinti,**

**uniós ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ**

**NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ**

**2016.**

**ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL**

Az Ajánlatkérő, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.) nevében ezennel felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) **2016/S 194-349156** azonosítószámon 2016. október 7. napján közzétett ajánlati felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Tel: +36 12254400

Fax: +36 12120773

E-mail: [varga.eniko@ovf.hu](mailto:dancsa.istvan@ovf.hu)

Lebonyolító szervezet:

ÉSZ-KER Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház

Telefon: +361/788-8931

Fax: +361/789-6943

E-mail: [titkarsag@eszker.eu](mailto:takacs@eszker.eu)

Az eljárás típusa:

Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás).

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:

***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”***

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A szerződéskötéstől számított 13 hónap.

A közbeszerzésben résztvevők köre:

A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

Egyéb rendelkezések:

A közbeszerzési eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

A 14/2016. (V. 25.) MvM. rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Nemes Krisztina, levelezési címe: 1026 Budapest Pasaréti út 83., e-mail címe: [nemes@eszker.eu](mailto:nemes@eszker.eu), lajstromszáma: 00124.

◆◆◆

**1. kötet**

**AJÁNLATI felhívás**

Az ajánlati felhívás az alábbi linken található:

<http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349156-2016:TEXT:HU:HTML>

**2. kötet**

**ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére**

1. **A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA**
   1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak:
2. **KÖTET: ajánlati felhívás**
3. **KÖTET: ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére**
4. **KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET**
5. **KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK**
6. **KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS**
   1. Jelen útmutató nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok a felhívással együtt kezelendők. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és minden kiegészítést, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.
   2. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem azok részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.
7. **KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**
   1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
   2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.
   3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:

**ÉSZ-KER Kft**

**1026 Budapest, Pasaréti út 83.**

**Telefon: +361/788-8931**

**Fax: +361/789-6943**

**E-mail: titkarsag@eszker.eu**

* 1. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a gazdasági szereplőnek haladéktalanul vissza kell igazolni a +361/789-6943 faxszámra vagy a [titkarsag@eszker.eu](mailto:kozbeszerzes@me.gov.hu) e-mail címre.
  2. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
  3. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt. 56. § (6) bekezdés] nem tart.

1. **AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA**
   1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
   2. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
   3. Az ajánlatok benyújtásának határideje a felhívás IV.2.2) pontjában meghatározott időpont, helye:

**Országos Vízügyi Főigazgatóság**

**1012 Budapest, Márvány utca 1/D. I. emelet 114. szoba**

* 1. Ha jelen közbeszerzési dokumentumok ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írják elő, ez esetben a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető (pl. referencianyilatkozat esetén).
  2. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.

1. **SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK**
   1. **Késedelmi kötbér:**

Nyertes ajánlattevőt a Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén – amennyiben arra jogszabály, jelen szerződés melléklet, vagy ajánlatkérő határidőt, vagy határnapot határoz meg - késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben azért felelős. A kötbér alapja a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a. A kötbérmaximum elérését követően ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A kötbérmaximumot a felek összesítve (tehát több késedelmi kötbérfizetési kötelezettség esetén összesítve) alkalmazzák.

* 1. **Meghiúsulási kötbér:**

Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő mértékű összeg.

* 1. **Teljesítési biztosíték:**

Nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani ajánlatkérő részére. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték átadása előtt semmilyen kifizetés nem teljesíthető nyertes ajánlattevő részére. Amennyiben a biztosítéki okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó napját és a szerződés teljesítése nem történik meg a biztosítéki okirat időbeli hatályának megszűnése előtti 30. naptári napig, nyertes ajánlattevő köteles új biztosítéki okiratot átadni az ajánlatkérőnek a korábbi biztosítéki okirat hatályának lejártát megelőző 10 naptári napig. Amennyiben nyertes ajánlattevő nem ad új biztosítékot, ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A teljesítési biztosítéknak a szerződés szerinti teljesítés napjáig hatályban kell maradnia.

* 1. **Előleg-visszafizetési biztosíték**

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A § (2a) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő választása szerint

a) a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott módon, illetve formában , vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti bármely más formában, illetve módon biztosítékot nyújt, vagy

b) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot. Amennyiben nyertes ajánlattevő a biztosíték szolgáltatását választja úgy, az előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak addig kell rendelkezésre állnia (hatályban lennie), amíg azon számla kifizetésre kerül, amelyben az előleget 100 %-ban elszámolták.

* 1. **Rendelkezésre állási biztosíték**

Nyertes ajánlattevő köteles a rendelkezésre állási időszak kezdetének időpontjában (az utolsó teljesítésigazolás kiállítását követő naptól) a rendelkezésre állási kötelezettség idejére – a nyertes ajánlattevő rendelkezésre állási kötelezettségének megsértéséből eredő megrendelői igények biztosítására szolgáló - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített formában rendelkezésre állási biztosítékot nyújtani a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő értékben. A rendelkezésre állási biztosítéknak a rendelkezésre állási kötelezettség kezdő időpontjában - amely nem lehet későbbi, mint a teljesítési biztosíték lejáratának időpontja - az ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia. A rendelkezésre állási biztosítéknak a kivitelezési feladatok megvalósítására kötött szerződés aláírásáig, de legfeljebb 24 hónapos időtartamra kell rendelkezésre állnia.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

A biztosítékok rendelkezésre bocsátása tekintetében az ajánlattevőknek a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozniuk kell.

1. **AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI**

A szerződés finanszírozása a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A támogatási intenzitás: 100,000000 %.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

A pénzügyi teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. szerinti szállítói finanszírozás szabályai szerint történik.

Nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdés alapján.

Nyertes ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania.

A szállítói előleggel az egyes számlákban a számlák vállalkozói díjhoz viszonyított arányában kell elszámolni úgy, hogy az előleg 50 %-val legkésőbb vállalkozói díj elszámolható összegének 50 %-os teljesítéséig az előleggel el kell számolni.

Ajánlatkérő a teljesítés során 4 db számla (ide nem értve az előlegszámlát, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint:

1. rész-számla benyújtása: a háttértanulmányok elkészítését követően a szerződés szerinti, áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás **20 %-** ra vonatkozóan,

*Teljesítési határidő:* A szerződés hatálybalépését követő **4.** hónap utolsó napja.

1. rész-számla benyújtása:

- Sió-csatorna és a Sió nagyműtárgyak rekonstrukciós munkáinak, továbbá a hajózási célú beavatkozások elvégzéséhez szükséges engedélyezési eljárások megindítása;

- Kiviteli közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak műszaki fejezeteinek elkészítése; tervezői költségbecslés; - Megvalósíthatósági Tanulmány aktualizálása, Irányító Hatóság általi minőségellenőrzés kezdeményezése Ajánlatkérő bírálatát (és az észrevételek átvezetését) követően; - Terület-igénybevételi dokumentáció elkészítését követően a szerződés szerinti, áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás **50 %-** ra vonatkozóan.

*Teljesítési határidő:* A szerződés hatálybalépését követően **7***.* hónap utolsó napja.

1. rész-számla benyújtása:

- Irányító Hatóság általi észrevételek átvezetése a Megvalósíthatósági Tanulmányba; projektdokumentáció összeállítása és benyújtása Irányító Hatóság felé a megvalósításra kötendő Támogatási Szerződés megkötéséért. Az eredmény elérését követően a szerződés szerinti, áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás **20 %-** ra vonatkozóan.

*Teljesítési határidő:* A szerződés hatálybalépését követően **9.** hónap utolsó napja

1. Végszámla benyújtása: a Vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedéséről szóló hatósági értesítés OVF általi kézhezvételét követően a szerződés szerinti, áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás **10 %-** ra vonatkozóan.

*Teljesítési határidő:* A szerződés hatálybalépését követően **13.** hónap utolsó napja

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:

* alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (4)-(6) továbbá (10)-(11) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
* alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint,

azzal, hogy a szállítói finanszírozás okán figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. vonatkozó rendelkezéseit is.

Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. Ennek okán a nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adatbázisában, vagy a számla mellékleteként csatolnia szükséges egy, a kifizetés időpontjában is érvényes együttes adóigazolást.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, az uniós elszámolások fizetési rendjéből adódó késedelem ajánlatkérőnek nem róható fel.

A kifizetésre és a dokumentációs kötelezettségre vonatkozó jogszabályok:

* 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
* 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
* 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
* 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
* 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról.
* A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
* 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)

1. **AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK**
   1. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 1.000.000 HUF (egymillió forint). Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (10032000-00319841-30005204 számú fizetési számlájára), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítékot amennyiben – átutalással teljesítik, úgy azt a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" - komplex előkészítési feladatai – Ajánlati biztosíték” megjelöléssel kell átutalni.
   2. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével.
   3. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában megadott időpontig. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie, azaz a kötöttség lejárata napján 24.00 óráig. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejáratának napja munkaszüneti napra esik, úgy az a következő munkanapon jár le.
   4. Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles úgy igazolni, hogy az eredeti igazolást az ajánlathoz mellékelve, de be nem fűzve, annak részeként nyújtja be.
   5. A Kbt. 35. § (5) bekezdés alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdés szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
   6. Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.
   7. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pont értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
   8. Az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
2. **KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL** 
   1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
   2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
   3. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:

* a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
* a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
* ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;
* a számlázás rendjét.

1. **ÜZLETI TITOK VÉDELME**
   1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
   2. Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a Kbt. 44. § tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indoklást köteles csatolni a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján.
   3. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.
2. **FORMAI ELŐÍRÁSOK**
   1. Az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania.
   2. Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
   3. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
   4. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
   5. Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, továbbá 3 db, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell (DVD vagy CD vagy más adathordozón) benyújtani, az elektronikus és a papír alapú ajánlat eltérése esetén a papíralapú ajánlat tartalmát tekinti ajánlatkérő az irányadónak.
   6. Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
   7. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
   8. A zárt csomagon „***Ajánlat –*** ***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”*** valamint: „***Csak a közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!***” megjelölést kell feltüntetni.
   9. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Személyes benyújtás esetén ajánlatkérő az ajánlatok átvételéről igazolást ad. Előzetes egyeztetés nem szükséges, azonban az épületben a belépő személyek ellenőrzésének pár perces kötelező folyamatával javasolt ajánlattevőknek számolni az ajánlatok leadása kapcsán. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
3. **AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA**
   1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje a felhívás IV.2.7) pontjában meghatározottak szerint.
   2. Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el.
   3. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
4. **ELŐZETES VITARENDEZÉS**
   1. A Kbt. 80. § szerinti előzetes vitarendezési kérelem az alábbi címre nyújtható be:

**ÉSZ-KER Kft**

**1026 Budapest, Pasaréti út 83.**

**Telefon: +361/788-8931**

**Fax: +361/789-6943**

**E-mail: titkarsag@eszker.eu**

1. **AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, AZ AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA**
   1. Az ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány alapján értékeli az alábbi szempontok és a hozzájuk rendelt súlyszám alapján:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Részszempont** | **Súlyszám** |
| **1.** | **Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)** | **50** |
| **2.** | **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata** |  |
| **2.1.** | **Szakmai tapasztalat – 3D numerikus áramlástani modellezés területén** | **15** |
| **2.2.** | **Szakmai tapasztalat – vízszint szabályozási és / vagy vízi közlekedési műtárgy tervezésében** | **15** |
| **2.3** | **Szakmai tapasztalat – megvalósíthatósági tanulmány készítésében** | **20** |

* 1. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.

* 1. Az ajánlatkérő az **1. értékelési részszempont (Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF))** esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során ajánlatkérő a **fordított arányosítás** módszerét alkalmazza a következő képlet alapján:

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min,

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

* 1. **2. értékelési részszempont - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata**

Az ajánlatkérő a **2. értékelési részszempont *(és alszempontjai)*** esetében a közvetlen pontkiosztás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:

**2.1.** **Szakmai tapasztalat – 3D numerikus áramlástani modellezés területén**

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében minden egyes 3D numerikus áramlástani modellezésre vonatkozóan végzett munka 12,5 pontot ér. Az értékelés során legfeljebb 4 fő vehető figyelembe. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 8 db. Erre, és az ennél még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső számával azonos számú pont adható. Elérhető pontszám: 100 pont.

**2.2.** **Szakmai tapasztalat – vízszint szabályozási és / vagy vízi közlekedési műtárgy tervezésében**

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében minden egyes, *vízszint szabályozási és / vagy vízi közlekedési műtárgy tervezési feladat* 25 pontot ér. Az értékelés során ajánlatkérő az alábbi műtárgyakra vonatkozó tervezési feladatokat veszi figyelembe:

vízszintszabályozás: duzzasztóművek, árvízkapuk, árapasztó és egyéb zsilipek – min. 80 m3/sec kapacitással

vízi közlekedési műtárgy: hajózsilip – min. IV. víziút osztályba tartozó víziúton

Az értékelés során legfeljebb 4 fő vehető figyelembe. Az egyazon tervezési feladat keretében teljesített, az értékelés szempontjából figyelembe vehető műtárgyakat ajánlatkérő külön veszi figyelembe. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 4 db. Erre, és az ennél még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső számával azonos számú pont adható. Elérhető pontszám: 100 pont.

**2.3**. **Szakmai tapasztalat – megvalósíthatósági tanulmány készítésében**

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében minden egyes *vízgazdálkodási projektek megvalósíthatósági tanulmányának készítése* 12,5 pontot ér. Az értékelés során legfeljebb 4 fő vehető figyelembe. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 8 db. Erre, és az ennél még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső számával azonos számú pont adható. Elérhető pontszám: 100 pont.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy abban az esetben, amennyiben az adott értékelési alszempontra olyan szakembert kívánnak megjelölni, akik az M.2.1. – M.2.4. pontban meghatározott alkalmassági követelmények valamelyikére megjelölésre került, ajánlatkérő az értékelési szempontok kapcsán kizárólag az alkalmassági követelményben meghatározotton felüli tapasztalatát veszi figyelembe. Ennek okán ajánlattevőnek a szakember szakmai önéletrajzát olyan módon kell benyújtani, amelyből egyértelműen megállapítható az, hogy melyek azok a szakmai tapasztalatok, amelyeket az alkalmassági követelménynek való megfeleléshez és melyek azok, amelyek az adott értékelési alszemponthoz kíván megjelölni.

Mindezek alapján felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság körében bemutatott tapasztalati időn belül teljesített, értékelési szempontnak megfelelő munka/feladat nem vehető figyelembe az értékelés során.

Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékleteként kiadott Excel táblát kell ajánlatához kitöltve csatolni.

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni szükséges továbbá a 2. értékelési részszempont kapcsán bemutatott szakemberek vonatkozásában a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát olyan módon, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlás egyértelműen ellenőrizhető legyen.

* 1. A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
  2. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az össz-pontszáma a legnagyobb.
  3. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
  4. Ajánlatkérő nem fogad el irreális vagy nem teljesíthető vagy nem érvényesíthető megajánlásokat.
  5. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
  6. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb.
  7. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.
  8. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.
  9. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti ajánlatkérő érvényesnek.
  10. Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
  11. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára.

1. **A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE**
   1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
   2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
   3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
   4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:

* nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)–kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
* a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
  1. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
* a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
* a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

* 1. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
  2. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
  3. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
  4. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

1. **TÁJÉKOZTATÁS**
   1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
   2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

**Fejér Megyei Kormányhivatal** Foglalkoztatási Főosztály

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6.

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 913.

tel: 06-22-511-000

fax: 06-22-316-577

E-mail: [fejer-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu](mailto:fejer-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu),

[fejer-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:fejer-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu),

[fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

**Adózás:**

Nemzeti Adó és Vámhivatal NAV

Székesfehérvári kirendeltség:

8000 Székesfehérvár, MÁtyás király körút 4/B

Telefon: +36 20 530700

**Környezetvédelem:**

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.,

Telefon: +36-1-224-91-00

Fax: +36-1-224-92-62.

Baranya Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15,

Postai cím: 7602 Pécs Pf. 412.

Elektronikus cím: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu;

Tel.: 72/567-100

Fax: 72/567-103

**Egészségvédelem:**

ÁNTSZ Fejér Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi főosztály

8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 13.

Tel: 06 (22) 511-720

**Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:**

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2.

Telefonszám: 06-1-795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-795-6411

Telefax: 06-1-795-0002

Ügyfélszolgálat e-mail: lakossag@kim.gov.hu

**Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:**

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság:

1106 Budapest. Fehér út 10.,

levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639,

zöld szám: 06-80-204-292,

honlap: ommf.gov.hu

**MBFH:**

1145 Budapest, Columbus u. 17-23.,

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95.,

Központi telefon: (+36-1) 301-2900,

Fax: (+36-1) 301-2903,

E-mail: [hivatal@mbfh.hu](mailto:hivatal@mbfh.hu),

A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen található.

A tájékoztatáskéréssel kapcsolatos díjakat az ajánlattevőnek kell viselnie.

1. **SZAKEMBEREK**
   1. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M2. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara ([www.mmk.hu](http://www.mmk.hu)), illetve a Magyar Építész Kamara ([www.mek.hu](http://www.mek.hu)), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembert mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a jogosultsághoz kötött szakértői pozícióra megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.

1. **EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM**
   1. A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
   2. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint ad iránymutatást arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni.
   3. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat az alkalmassági követelmények kapcsán: Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
   4. 16. 4. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *aa)-af)* alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *ag)* alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *ah)* alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány *a)* és *b)* pontnak megfelelő kitöltésével egyben az *ah)* alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *b)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *c)*, *d)*, *h)-j)* és *m)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *e)-g)*, *k)*, *l)* és *p)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *n)-o)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével, azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben.

A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

1. **EGYÉB RENDELKEZÉSEK**
   1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
   2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
   3. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (P1-P3, M1-M2).
   4. Ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
   5. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
   6. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő székhelye szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint. Referenciák esetében az azok teljesítésekor hatályos árfolyamot kell az ajánlattevőnek figyelembe venni. A releváns devizaárfolyamra vonatkozó információt az ajánlathoz csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az átváltást az ajánlattevőnek kell megtenni az ajánlatában, ezen feladat nem képezi ajánlatkérő feladatát.
   7. Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
   8. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az átláthatóságról, mely nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
   9. Irányadó jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
   10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
   11. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
   12. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
   13. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
   14. További információk az ajánlati felhívás VI.3) További információk 7. pontjához: A letöltést a gazdasági szereplőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumok között kiadott visszaigazoló nyilatkozat lebonyolító szervezetnek valómegküldésével faxon (+36 17896943) és/vagy e-mailen (titkarsag@eszker.eu) kell igazolnia. A nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, hogy a kiegészítő tájékoztatást és egyéb értesítéseket ajánlatkérő a gazdasági szereplőnek megküldhesse. A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata, hogy amennyiben nem küldi vissza a letöltésről szóló nyilatkozatot, úgy ajánlatkérő nem tudja részére megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és egyéb értesítéseket, mely esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a felmerülő eljárási cselekményekről

◆◆◆

**3. KÖTET**

**SZERZŐDÉSTERVEZET**

## Vállalkozási Szerződés

**amely létrejött egyrészről**

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D

Adószám: 15796019-2-41

Statisztikai számjel: 15796019-8411-312-01

Bankszámlaszám: 10032000-00319841-30005204

Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató

Telefon: +36 1/225 44 00

Telefax: +36 1/212 07 73

E-mail: [somlyody.balazs@ovf.hu](mailto:somlyody.balazs@ovf.hu)

mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

valamint

…………………………………………[[1]](#footnote-2)

Székhelye:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

Adószám:

Statisztikai számjel:

Képviseli:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Kapcsolattartó:

mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

valamint

[[2]](#footnote-3)

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között az alábbi feltételekkel.

**I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK**

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Sió- 2020 Konzorcium (tagok: Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) Konzorciumi szerződésben foglalt rendelkezések szerint a Konzorcium nevében eljárva a **„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekthez kapcsolódó komplex előkészítési feladatok”** tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, melyben Vállalkozó került nyertesként kihirdetésre el, melynek megfelelően felek a jelen vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződést) megkötik.
2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban felsorolt dokumentumok az irányadók, és a jelen Szerződéssel alkotnak egységes Szerződést, így együtt olvasandók és értelmezendők még ha fizikailag nem is kerültek a Szerződéshez csatolásra. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:[[3]](#footnote-4)

* Jelen Vállalkozási Szerződés
* Vállalkozó 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata
* Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által kiadott kiegészítő tájékoztatás(ok)
* Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárást megindító felhívás
* Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárás dokumentációja és műszaki leírása
* A jelen szerződés tárgyában jelölt Projekt Támogatási Szerződése (továbbiakban: Támogatási Szerződés)
* A projekthez kapcsolódó a jelen szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozó, azokkal kapcsolatos útmutatók, pályázati anyagok (így különösen a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 konstrukcióhoz tartozó Megvalósíthatósági Tanulmány Útmutató és mellékleteik stb.)

**II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA**

1. A Szerződés tárgya a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekthez kapcsolódó komplex előkészítési feladatok című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosítószámúprojekthez (a továbbiakban: Projekt) kapcsolódó előkészítési, tervezési, engedélyezési, feladatok jelen szerződés szerinti, teljeskörű ellátása.
2. A feladatok részletes meghatározását a Bevezető rendelkezésekben felsorolt dokumentumok tartalmazzák. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátását.
3. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés és a Projekt sikere érdekében minden – jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt – kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek.

**III. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ**

1. Felek jelen szerződést a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan ellátásáig kötik, melynek vállalkozói végső teljesítési határidejét **13 hónapban** határozzák meg, mely szigorú (fix) határidő, ami nem tartalmazza a rendelkezésre állás időtartamát.
2. Mindezeken túl Vállalkozó a Bevezető rendelkezésekben rögzített egyes dokumentumokban és jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatosan és szerződésszerű határidőre valamint a vonatkozó teljesítési időtartamnak megfelelően és szerződésszerűen köteles biztosítani a fentieken túl az előírt egyes előkészítési, tervezési és engedélyezési feladatokkal kapcsolatos szakmai tanácsadói tevékenység ellátását, továbbá köteles a kivitelezési feladatok megvalósítására kötött szerződés aláírásáig, de legfeljebb 24 hónapos időtartamra rendelkezésre állni, mely rendelkezésre állási időszak alatt szakmai tanácsadó tevékenységet kell ellátnia a kivitelezési feladatok megvalósítása érdekében lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása során.
3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglalt szolgáltatást jogilag oszthatatlannak minősítik.

**IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK**

1. A vállalkozói díj …………… + ÁFA (a mindenkori hatályos Áfa törvény szerinti adómérték) HUF, azaz ………+ ÁFA forint (a mindenkori hatályos Áfa törvény szerinti adómérték), mely magában foglalja a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi díj és költségigényt (átalánydíj). Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.
2. Vállalkozó kifejezetten elfogadja, hogy további ellenszolgáltatásra semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a vállalkozói díjat valamennyi feltétel figyelembe vételével a kockázatokat, bizonytalanságokat is kalkulálva, a helyszín a projekt és valamennyi szerződéses feltétel ismeretében adta meg. Vállalkozó kifejezetten rögzíti továbbá, hogy mindezekkel is összhangban a díj magában foglalja különösen minden, a vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat ideértve többek között a szerződés alapján megrendelőre szálló valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog átruházásának ellenértékét, a Szerződés vállalkozó általi teljesítéséhez szükséges és ahhoz kapcsolódó valamennyi további díj, költség ellenértékét is - függetlenül azok jellegétől, a felmerülés formájától, és egyéb körülményeitől -, valamint vállalkozó hasznát is, Vállalkozó kifejezetten rögzíti, hogy a vállalkozói díj fedezetet nyújt az esetleges hétvégi vagy munkaszüneti napon történő teljesítésre is. Vállalkozót terhelik a munkájával összefüggő engedélyeztetések, bejelentések költségei, adói, illetékei, valamint az esetleges mulasztásával, vagy szerződésszegésével összefüggésbe hozható hatósági díjak és bírságok, mellyel összefüggésben Vállalkozó rögzíti, hogy a vállalkozási díj továbbá tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más eljárások, egyeztetések díjai, költségei és illetékei, amelyekben a Vállalkozó a Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve amelyek során Megrendelő érdekében eljár (ide értve az engedélyezési eljárásokat).
3. A feladat megvalósítása során bármilyen okból bekövetkező költségváltozásokat a vállalkozó nem érvényesíthet. Vállalkozó kijelenti, hogy az esetleges árváltozások várható mértékét a szerződés teljes időtartamára – beleértve a határidők esetleges módosulását is - megbecsülte, és azt beépítette a díjba.
4. A vállalkozói díj az elvégzett feladatok teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és hiánytalan mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően 30 napos fizetési határidővel, a Kbt. 135. § (1), (3)-(6), bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően, szállítói finanszírozással, átutalással kerülnek kiegyenlítésre.
5. A számla kifizetésekor Megbízó alkalmazza a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A. §-t. Ennek okán a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adatbázisában, vagy a számla mellékleteként csatolnia szükséges egy, a kifizetés időpontjában is érvényes együttes adóigazolást
6. A szerződés finanszírozása a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekt keretében történik, az Európai Unió, valamint a Magyar Állam által biztosított támogatásból. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatási intenzitás változása az arra jogosult szervezet határozata alapján lehetséges, ez azonban nem jelenti jelen szerződés módosítását. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli.
7. Vállalkozó, a szerződése teljesítése alatt az alábbiak szerint nyújthat be számlát:

[[4]](#footnote-5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Számla sorsz. | Mérföldkő | Feladat meghatározása | Összeg | Teljesítés határideje |
| 1. rész-számla | Háttértanulmányok elkészítése | Nádminősítés további feladatainak elvégzése - irodai fázis befejezése, felmérés, tervezés  Monitoring rendszer fejlesztése - vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció összeállítása, engedélyezési eljárás megindítása; Előzetes régészeti dokumentáció-, tűzszerészeti hatástanulmány elkészítése | áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20 %-a | A szerződés hatálybalépését követően **4.** hónap utolsó napja |
| 2. rész-számla | A projekt megvalósításához szükséges összes engedélyezési eljárás megindítása; Kiviteli Ajánlati dokumentációk (III-V kötetek) elkészítése összeállítása | - Sió-csatorna és a Sió nagyműtárgyak rekonstrukciós munkáinak, továbbá a hajózási célú beavatkozások elvégzéséhez szükséges engedélyezési eljárások megindítása;  - Kiviteli közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak műszaki fejezeteinek elkészítése; tervezői költségbecslés; - Megvalósíthatósági Tanulmány aktualizálása, Irányító Hatóság általi minőségellenőrzés kezdeményezése Ajánlatkérő bírálatát (és az észrevételek átvezetését) követően; - - Terület-igénybevételi dokumentáció elkészítése | áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 50 % | A szerződés hatálybalépését követően **7***.* hónap utolsó napja |
| 3. rész-számla | Ajánlati (Mérnök- műszaki ellenőr-, kiviteli-,) valamint a projektdokumentáció véglegesítése Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány Irányító Hatóság minőség biztosítása alapján;  Megvalósíthatósági Tanulmány véglegesítése; | Irányító Hatóság általi észrevételek átvezetése a Megvalósíthatósági Tanulmányba; projektdokumentáció összeállítása és benyújtása Irányító Hatóság felé a megvalósításra kötendő Támogatási Szerződés megkötéséért. | áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20 % | A szerződés hatálybalépését követően **9.** hónap utolsó napja |
| Végszámla | A Vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedését követően | A létesítési engedély jogerőre emelkedéséről szóló hatósági értesítés OVF általi kézhezvétele | áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 % | A szerződés hatálybalépését követően **13.** hónap utolsó napja |

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

1. A rész-számlák és a végszámla kizárólag a Megrendelő által – számlánként - elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be. A számlán a teljesítés dátuma a teljesítés igazolás kiállításának időpontja. A teljesítésigazolás az adott rész- illetve végszámla kötelező melléklete. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság részéről teljesítésigazolásra jogosult a Főigazgató, vagy az általa meghatalmazott személy.
2. Megrendelőnek 10 napja van a teljesítés elfogadására, részleges vagy teljes elutasítására. Amennyiben a Megrendelő a teljesítésigazolás kibocsátása iránti kérelemben megjelölt összeg, vagy feladatok bármely részét, vagy a teljesítés szerződésszerűségét vitatja és erről a Vállalkozót értesíti, a Megrendelő további tájékoztatást vagy javítást kérhet.
3. A részszámla kibocsátásának feltétele valamennyi, az adott mérföldkőhöz rendelt feladat határidőre történő, szerződésszerű teljesítése és a Megrendelő általi jóváhagyása, valamint teljesítésigazolás útján történő igazolása. A végszámla kibocsátásának feltétele valamennyi, a szerződésben foglalt, a szerződés tárgyát képező feladat teljesítése és a Megrendelő általi jóváhagyása, és teljesítésigazolás útján történő igazolása. A részszámla és a végszámla alapját képező teljesítésigazolás kiállításának és a végszámla befogadásának további feltétele a Tervbíráló Bizottság általi hiánytalan jóváhagyás. Megrendelő az elkészült Megvalósíthatósági tanulmányt az Irányító Hatósághoz minőségbiztosításra benyújtja, mellyel kapcsolatban tett észrevételeket Vállalkozó köteles átvezetni, javítani a dokumentáció elfogadásáig.

A számla teljesítési dátuma a teljesítés igazolás kiállításának dátuma.

1. Amennyiben Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja, Vállalkozót erről írásban értesíti. A hiánypótlás időszaka a fizetési határidő tekintetében halasztó hatályú, a Megrendelőnek fizetési késedelem nem róható fel. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a hatályos jogszabályoknak, továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteik Megrendelő általi hiánytalan kézhezvétele keletkeztet.
2. A Vállalkozó által benyújtott számla formátumára egyebekben a magyar jog előírásai és a Támogatási Szerződésben foglalt rendelkezések az irányadóak, azaz csak olyan számlát fogad be a Megrendelő, amelyik befogadására a magyar jog és a Támogatási Szerződésben foglalt rendelkezések szabályai szerint jogosult.
3. A szerződés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetések pénzneme: HUF.
4. [[5]](#footnote-6)A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119 § (1) bekezdése alapján Vállalkozó legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 50 %-ának megfelelő mértékű, ún. szállítói előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdés alapján.
5. Előleg igénylése esetén Vállalkozó a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118/A..§ (2a) bekezdése szerinti előlegvisszafizetési-biztosítékot nyújt vagy a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 1. melléklet 134.1 pontjában foglaltak tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot. Amennyiben biztosíték nyújt, a biztosítékot a Vállalkozó a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118/A..§ (2a) bekezdése a) pontja szerint – saját választása alapján – köteles teljesíteni. Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania. Amennyiben Vállalkozó a biztosíték szolgáltatását választja úgy, az előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell a biztosítékot rendelkezésre bocsátania. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak addig kell rendelkezésre állnia (hatályban lennie), amíg azon számla kifizetésre kerül, amelyben az előleget 100 %-ban elszámolták.
6. A szállítói előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában a felvett előleg arányával egyező mértékben kell elszámolni úgy, hogy az előleg 50 %-val legkésőbb a szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összegének 50 %-os teljesítéséig az előleggel el kell számolni.
7. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot és a 2016. évi IX. törvény szerinti költségátalányt köteles fizetni, azonban a számlák kiegyenlítésével kapcsolatban az uniós elszámolások eljárásrendjéből eredő késedelem a Megrendelőnek nem róható fel.
8. Az alvállalkozók kifizetését a Kbt. 135. § vonatkozó rendelkezései, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerint kell teljesíteni. A Megbízott tudomásul veszi, ha a teljesítés folyamán alvállalkozót vesz igénybe, a feladat elvégzését követően nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből. Az alvállalkozók kifizetését a Kbt. 135. § (3) valamint a 272/2014. (XI.) Kr. 1. sz. melléklete szerint kell teljesíteni.
9. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó – a szerződés hatályba lépését követő 3 napon belül - köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül.
10. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésében foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a szerződés finanszírozásának formája (utó- vagy szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen szerződés szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön szerződésmódosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik. Szállítói finanszírozás utófinanszírozásra változása esetén, amennyiben a szállítói finanszírozás alapján a Vállalkozó Szállítói előleget igényelt, az igényelt előleg a még benyújtásra kerülő számlákban kerül elszámolásra, oly módon, hogy azt ezen számlából Megrendelő egyenlő arányban visszavonja. Amennyiben a Vállalkozó a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pont alapján biztosítékot nyújtott, úgy köteles a Megrendelő részére az irányító hatóság javára szóló biztosítékkal megegyező biztosítékot nyújtani, mely biztosíték nyújtása hiányában a jelen bekezdésben foglaltak szerinti módosulás nem következik be, melynek következményeiért a felelősséget Vállalkozó köteles viselni. Amennyiben a Vállalkozó a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés b) pontjában foglaltakat vette tudomásul és nem nyújtott biztosítékot, úgy köteles a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt, de még el nem számolt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, Megrendelő javára szóló, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontban meghatározott formában illetve módon biztosítékot nyújtani, mely biztosíték nyújtása hiányában a jelen bekezdésben foglaltak szerinti módosulás nem következik be, melynek következményeiért a felelősséget Vállalkozó köteles viselni, és Megrendelő ezzel kapcsolatos valamennyi kárát - ideértve a következményi károkat is- megtéríteni.
11. Felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó a szerződés hatálybalépését követő 3 napon belül nyilatkozik arról, hogy a IV. 22. pontban meghatározott szállítói előleget milyen mértékben kívánja igénybe venni.

**V. FELHASZNÁLÁSI JOGOK, TITOKTARTÁS**

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkező szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban, arra vonatkozóan a részére történő átadás időpontjától határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez minden átruházható szerzői jogok (vagyoni jogok összessége) vonatkozásában, amely többek között magában foglalja a harmadik személyre történő földrajzi, időbeli vagy bármely más korlát nélküli átruházás jogát, az átdolgozás és a többszörözés,felhasználás, közzététel, jogát is. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő hozzájárulásával adhatja tovább a teljesítés során létrejövő bármely alkotást harmadik félnek, vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. Felek rögzítik, vállalkozó kifejezetten nyilatkozza, hogy a vállalkozói díj magában foglalja a jelen bekezdésben foglaltak ellenértékét. Felek külön is utalnak a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakra, mellyel összhangban a jelen bekezdésben foglaltak a szerződés alapján létrejövő valamennyi tervekkel kapcsolatosan is értelemszerűen irányadók és azokra is vonatkoznak. Vállalkozó szavatolja, hogy a harmadik személynek nincs és nem is lesz semmilyen olyan joga, amely a jelen bekezdésben foglaltak szerinti jogátruházást – illetve a későbbi felhasználást - bármilyen formában akadályozza, korlátozza illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást, vagy kártérítést követelhetne.
2. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok vagy bármilyen más, egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy igény teljes költsége a Vállalkozót terheli.
3. Amennyiben a Megrendelői jelen Szerződés szerinti vagyoni vagy felhasználási jog szerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga akadályozza, Megrendelő jogosult Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, vagy amennyiben ezt Vállalkozó nem vállalja, Megrendelő eljárhat maga a tehermentesítés érdekében Vállalkozó költségére, illetve – amennyiben a fenti intézkedések 15 napon belül nem vezetnek eredményre és harmadik személy joga az érintett művek használatát kizárja vagy akadályozza – a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és az esetlegesen az érintett szerzői mű vonatkozásában meghatározott ellenértéket a mű felhasználási jogának átruházásával együtt követelni.
4. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jelen szerződés alapján jogosult az alkotás átdolgozására is. Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és leszállított dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy engedélye nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni további díjfizetési kötelezettség nélkül. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott tervek, dokumentumok felhasználására, átdolgozására harmadik személynek további engedélyt adjon.
5. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat, adatokat és a szerződés teljesítése során elkészült tervdokumentációkat, munkarészeket bizalmasan, üzleti titokként köteles kezelni a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. Amennyiben a Megrendelő nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását, a felsorolt adatok, tervek, munkarészek nyilvánosságra nem hozhatók Erre vonatkozóan a Vállalkozó köteles megfelelő belső ügyrendet kialakítani, és biztosítani, hogy a tudomására jutott információkat csak a szerződés teljesítésére használja fel és közreműködőjének csak olyan mértékben adja át, amely a feladat teljesítéséhez szükséges. A Vállalkozó és közreműködője a szerződés teljesítése céljából készített terveket, tenderdokumentációkat, munkarészeket az elvégzett mérések, tesztek és kutatások eredményeit a szerződés keretein kívül nem használhatják fel. A titoktartási kötelezettség betartását minden esetben biztosítani és érvényesíteni kell.
6. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik továbbá, hogy az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alvállalkozóikkal, bármely közreműködővel, alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra.
7. Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/k, közreműködői jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában került a birtokukba.
8. A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad. A titoktartási kötelezettséget megsértő és a Vállalkozó az okozott kárért egyetemlegesen felelős.
9. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság, vagy a Támogatási Szerződés rendelkezései kötelezi feleket az információ harmadik személy részére történő átadására, vagy nyilvánosságra hozására, vagy az egyébként már nyilvános.
10. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

a) Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

c) Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

1. Vállalkozó a tevékenységét a szerződés tárgya szerinti tevékenységet üzletszerűen végző személytől elvárható fokozott gondossággal köteles ellátni. Vállalkozó köteles az ajánlatában bemutatott személyeket a teljesítésben – az ajánlatban megjelölt feladatok vonatkozásában – bevonni. Bármely megjelölt személy kiesése esetén köteles a Megrendelőt Vállalkozó haladéktalanul értesíteni és másik legalább azonos feltételeknek megfelelő személyt a teljesítésbe bevonni.

**VI. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI**

1. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatait az irányadó, hatályos jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően az elvárható legmagasabb színvonalon végzi el. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt tervezési munkát, illetőleg a szerződés tárgyaként meghatározott valamennyi tevékenységet az ilyen tevékenységet hivatásszerűen végző társaságtól elvárható fokozott gondossággal, a legkorszerűbb tervezési és szakmai gyakorlat szerint, műszakilag kifogástalanul és a minőség sérelme nélküli, a gazdaságos és megvalósítható kivitelezést biztosítva, leginkább költséghatékony módon elvégezni.
2. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződésben vállalt munkarészeket az irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével és alkalmazásával készíti el.
3. A Vállalkozó tevékenységét a jog-, illetve a szakmai szabályoknak megfelelően látja el, probléma esetén a Megrendelő képviselője felé tartozik jelentési kötelezettséggel. Vállalkozó köteles a tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megrendelőt rendszeresen tájékoztatni.
4. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, azokat biztosítja. Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges eszközökkel, személyi és tárgyi feltételekkel, továbbá szakértelemmel – ide értve a kapcsolódó munkaszervezési, irányítási és felügyeleti ismereteket és tapasztalatokat – rendelkezik, illetve azokkal jelen szerződés hatálya alatt mindvégig rendelkezni fog.
5. Vállalkozó a teljesítés során olyan képzett és tapasztalt szakembereket köteles biztosítani, amely jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükséges. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele szemben szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt eljárás indult.
6. Megrendelő jogosult a teljesítést folyamatosan figyelemmel kísérni és – írásbeli jelentések, tájékoztatók bekérésével – rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a teljesítés során vele folyamatosan egyeztethessen és a (tovább)tervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalhasson.
7. Megrendelő jogosult bármikor felvilágosítást kérni a Vállalkozótól az ügyek állásáról, aki azt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban köteles megadni. Megrendelő jogosult Munkaértekezlet összehívására, melyen Vállalkozó köteles nyilatkozattételére jogosult és a témában megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező személy(ek) útján megjelenni és emlékeztető készíteni (mely tartalmaz valamennyi, a Munkaértekezleten elhangzott, a teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 munkanapon belül aláírva a Megrendelőnek is megküldeni.
8. Megrendelő a munkálatok elvégzésével kapcsolatban a Vállalkozónak utasítást adhat. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Amennyiben az adott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
9. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől a feladat jogszerű ellátásához szükséges információt megkapni. Amennyiben a Megrendelő valamely adatot önmagától nem szolgáltat, Vállalkozó jogosult és köteles azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Vállalkozótól nem várható el a kellő körültekintés mellett sem az, hogy egyéb információ létét feltételezze. E pontban foglalt esetekben az információt a Megrendelő a lehető leghamarabb, de – amennyiben egyéb körülmény ennél rövidebb határidőt nem határoz meg – maximum 3 munkanapon belül köteles megadni.
10. Az szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése keretében elkészítendő dokumentumoknak tartalmi és formai szempontból meg kell felelnie a teljesítés időpontjában hatályos vonatkozó jogszabályi és műszaki előírásoknak, szakmai követelményeknek, az engedélyezésben résztvevő hatóságok előírásainak valamint a Projekt re vonatkozó útmutatók és egyéb előírások feltételeinek és javasolt sablonjainak (amennyiben azok a teljesítés során már rendelkezésre állnak).
11. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az eljárás tárgyaként meghatározott dokumentációk, dokumentumok elkészítése során a teljesítés helyszínein személyesen is megjelenik, nem hivatkozhat a későbbiekben olyan körülményekre, amelyeket a teljesítés helyszínének megismerhetett volna.
12. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyának, a projekt megvalósításának leginkább megfelelő megoldások keresése a tervdokumentációk és a munkarészek elkészítése, illetve a szerződés tárgya szerinti feladatok elvégzése során, ezért a Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha olyan tervet, dokumentumot, dokumentációt szolgáltat, amely gazdaságtalan kivitelezést irányoz elő.
13. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó érvényes munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat szigorúan betartja. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
14. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés alapján általa teljesítendő dokumentumok véglegesítésbe a Projektre vonatkozó Támogatási Szerződés valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt szervezeteket is be kell vonni, javaslataikat figyelembe kell vennie Vállalkozónak és azoknak meg kell felelnie. Vállalkozó továbbá köteles az ezen szervezetekkel történő egyeztetéseken erre irányuló a Megrendelő által legalább 3 munkanappal korábban jelzett megrendelői igény esetén a Megrendelővel együtt részt venni, és az egyeztetéseken Megrendelőt szakmailag támogatni.
15. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül értesíteni minden olyan körülményről, amely saját telesítését, illetőleg annak eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, illetve ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges, illetőleg a Támogatási Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a megállapított teljesítési határidőket érdemben érinti. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. Ilyen körülmények felmerülte esetén a megfelelő értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
16. A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles bejelenteni a Megrendelőnek valamennyi olyan közreműködőt, amely részt vesz a szerződés teljesítésében (és azt korábban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa igénybe venni kívánt közreműködő nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Közreműködő alatt minden esetben a Kbt. szerinti alvállalkozókat is érteni kell. A Megbízott közreműködők és ennek megfelelően és ennek körében a Kbt. szerinti alvállalkozók igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően jogosult. Megbízott csak a Kbt. rendelkezései szerint változtathatja meg a teljesítésbe közreműködőit és a teljesítésben való részvételük mértékét. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondásra ad okot.
17. A Vállalkozónak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozza, vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Vállalkozó vagy közreműködői részéről a szerződés objektív és pártatlan teljesítését. Ennek keretében a Vállalkozó – a jelen szerződésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb rendelkezések betartásával - kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált közreműködőjét haladéktalanul kicserélni. A szerződés időtartama alatt bármilyen összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a Megrendelőt.
18. Vállalkozó Megrendelő és harmadik személyek felé teljes körűen felel az általa, vagy az általa bevont alvállalkozók, (közreműködők) által Megrendelőnek, vagy harmadik személyeknek okozott károkért
19. A Vállalkozó felelős közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Vállalkozó magatartása vagy cselekedetei lettek volna. Vállalkozó felel mindazon hátrányos jogkövetkezményekért is, amely a közreműködő jogosulatlan igénybevétele nélkül nem következtek volna be. A Megrendelőnek valamely közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés szerinti kötelezettségei és felelőssége alól.
20. A közreműködő helyébe lépő másik közreműködőnek legalább ugyanolyan képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott közreműködőnek kellett rendelkeznie.
21. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése során folyamatosan egyeztetnie kell Megrendelővel.

Vállalkozónak a szerződés teljes időtartam alatt a jelen szerződés tárgyát képező projektre és jelen szerződés alapján ellátandó tervezési feladataira kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, melyet a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartani. A felelősségbiztosítás fenntartásának hiánya súlyos szerződésszegésnek minősül, mely a Megrendelő azonnal hatályú felmondására ad alapot. A jelen szerződés tárgyát képező projektre és jelen szerződés alapján ellátandó tervezési feladataira kiterjedő, a jelen szerződésben meghatározott értékhatárnak megfelelő felelősségbiztosításának fennállását igazoló dokumentum jelen szerződés melléklete. A tervezési feladatokra vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás mértéke el kell, hogy érje évenként a 100.000.000,-Ft/év és káreseményenként a 50.000.000,-Ft / kár,- Ft-ot. A felelősségbiztosításban bekövetkezett bárminemű változást Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő felé jelezni.

1. Vállalkozó önmaga biztosítja a feladat ellátásához szükséges általános irodai infrastruktúrát és logisztikai feltételeket (iroda, számítógép, telefon, fénymásolás, postai kézbesítés, autó, szállítási költség, stb.), amelyért őt a vállalkozási díjon felül költségtérítés nem illeti meg.
2. A Vállalkozó az ajánlatételi felhívásban és az átadott dokumentációban közölt, birtokába jutott információkat, dokumentumokat és terveket minősített anyagként kezeli, melyről harmadik félnek adatot nem szolgáltat ki, illetve nem nyilatkozik. A teljesítés során a Vállalkozó birtokában lévő Megrendelői dokumentációt, annak részeit vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint a szerződés szerinti feladatok teljesítésére.
3. Teljesítési határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása értekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztásával kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.
4. Értékelési szempontok között előírt és vállalkozó által vállalt ajánlati elem részletezése:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Részszempont** | **Ajánlat** |
| **1.** | **Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)** | **……….. HUF** |
| **2.** | **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata** |  |
| 2.1. | **Szakmai tapasztalat – 3D numerikus áramlástani modellezés területén** | **….. db** |
| 2.2. | **Szakmai tapasztalat – vízszint szabályozási és / vagy vízi közlekedési műtárgy tervezésében** | **….. db** |
| 2.3. | **Szakmai tapasztalat – megvalósíthatósági tanulmány készítésében** | **….. db** |

**VI/1. Dokumentumok átadás-átvétele, hibák kijavítása**

1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és a teljesítések tárgyát képező bármely dokumentum Megrendelőnek történő átadása átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik.
2. Vállalkozónak minden elkészült tervet, dokumentációt, munkarészt magyar nyelven kell a Megrendelőnek átadnia. A terveket és az egyéb, a szerződés tárgya szerinti munkarészeket a Bevezető rendelkezések I.2. pontjában meghatározott dokumentumokban rögzített példányszámban és formátumban, kell a Vállalkozónak teljesítenie.
3. Megrendelő köteles az elkészített és teljesítésre a szerződésnek megfelelően felajánlott munkarészeket, teljesítéseket átvenni, és azok szerződésszerűségéről, illetve elfogadásáról az átadástól számított 15 napon belül nyilatkozni. Ha a Megrendelő az elfogadásra nyitva álló határidőn belül nem nyilatkozik, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. Ha a dokumentumot a Megrendelő kijavításra visszaadta, a határidő a kijavított dokumentum átadásától számít. A Megrendelő jogosult az elkészült dokumentumot indokolt esetben a vállalkozónak kijavítás végett ismételten is visszaadni. Mindez nem mentesíti Vállalkozót kötelezettségei teljesítése alól. Amennyiben az elkészült munkarészeket, teljesítéseket a Megrendelő javításra visszaadja, illetőleg azokat nem fogadja el, a nyilatkozatban – a kifogások pontos ismertetése mellett – 10 napos határidőt kell tűzni. Amennyiben a teljesítés bármely dokumentum vonatkozásában hibás, Vállalkozó köteles 10 napon belül a hibákat teljes körűen kijavítani és a dokumentumot átadni. A kijavított munkarész és/vagy pótolt teljesítés elfogadására, illetve ismételt javításra történő visszaadására a jelen pont előírásait kell alkalmazni.
4. Amennyiben a Vállalkozó a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy azt határidőre nem végzi el, a Megrendelő a szerződéstől díjfizetés és kártérítési kötelezettség nélkül elállhat, illetőleg gyakorolhatja az azonnali hatályú felmondás jogát.
5. Megrendelő, csak a hiba és hiánymentes, a Megrendelő által jelzett hibák, kifogások kijavítása után átadott szerződésszerű teljesítést köteles elfogadni és igazolni, a teljesítésigazolás kiadását mindaddig megtagadhatja, amíg valamennyi hiba, kifogás kijavításra nem került sor, és a hibátlan, kifogásmentes teljesítés meg nem történt.

**VI./2. A megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos további előírások:**

1. Felek jelen szerződés hatályba lépését követően közös helyszíni bejárást tartanak az érintett területeken. Amennyiben Vállalkozó igényli, úgy a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére áll esetleges további helyszín megtekintésének biztosításában.
2. A Megvalósíthatósági Tanulmány véglegesítésébe a Támogatási Szerződés, valamint a Projektre vonatkozó szabályok alapján kötelezően bevonandó szervezeteket be kell vonni, javaslatait figyelembe kell vennie Vállalkozónak, továbbá Vállalkozó köteles az ezen szervezetekkel történő egyeztetéseken Megrendelővel együtt részt venni, és az egyeztetéseken Megrendelőt szakmailag támogatni. A Megvalósíthatósági tanulmányt a I.2. pontban meghatározott dokumentumokban foglaltaknak megfelelően különösen a KEHOP 1.3.0 konstrukcióhoz tartozó Megvalósíthatósági Tanulmány Útmutatónak és mellékleteinek megfelelően kell elkészíteni. A KEHOP -1.3.0 konstrukció Felhívása szerint az Irányító Hatóság egy körben minőségbiztosítást végez a Megvalósíthatósági Tanulmány vonatkozásában. A vélemény, valamint a hatósági engedélyek szerinti átdolgozást Vállalkozónak kell elvégeznie. A Megvalósíthatósági Tanulmány feladatrészre vonatkozó teljesítésigazolást Megrendelő nem köteles kiadni mindaddig, amíg az MT és a projektdokumentáció a Projektre vonatkozó előírások rendelkezéseinek és az értékelési szempontoknak nem felel meg és az Irányító Hatóság a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 56/A. § (1) bekezdése szerinti szerződést nem módosítja a projekt megvalósításának érdekében.
3. Felek a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséig kéthetente egy konzultációt tartanak a Megrendelő székhelyén, melyen a Vállalkozó beszámol az elmúlt két hétben végzett tevékenységéről, haladásról, mely konzultációra a munkaértekezlet szabályai vonatkoznak. Vállalkozó köteles a teljesítés vonatkozásában teljes körűen jognyilatkozat tételre jogosult személlyel képviseltetni magát.

**VI./3. A tervezési és engedélyezési feladatokkal kapcsolatos további előírások**

1. A tervezői munka előrehaladását Vállalkozó és Megrendelő legalább kétheti gyakoriságú munkaértekezleten tekinti át. A munkaértekezletek napirendjét az aktuális helyzet és a megtárgyalandó témák alapján a Megrendelő javaslatára a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen állapítják meg azzal, hogy mindkét fél jogosult önállóan kezdeményezni vonatkozó tárgykörben napirendi pont felvételét. A munkaértekezletekről jegyzőkönyv készül, melynek összeállítása Vállalkozó feladata, aki az értekezletet követő három munkanapon belül azt elkészíti és továbbítja Megrendelő felé. Megrendelő a jegyzőkönyvben meghatározottakra 2 munkanapon belül tehet észrevételeket.
2. Az értekezletre bármely fél hívhat résztvevőket a másik fél egyetértésével. Az értekezletek állandó meghívottai a Megrendelő képviselői és a Megrendelő számára segítségnyújtás céljából felkért szakemberek. Megrendelő az egyeztetés számára helyszínt biztosít. Vállalkozó köteles a teljesítés vonatkozásában teljes körűen jognyilatkozat tételre jogosult személlyel képviseltetni magát.
3. Vállalkozó minden soron következő munkaértekezletre köteles előrehaladási jelentését előterjeszteni. Az előrehaladási jelentést legalább 2 munkanappal az adott munkaértekezlet előtt be kell nyújtani a Megrendelőnek. A Vállalkozónak a munkaértekezlet és az előrehaladási jelentések során ismertetnie kell a munka előrehaladását, a következő időszak fontosabb eseményeit, a közbenső megrendelői döntést igénylő kérdéseket, állásfoglalási igényeket.
4. Szükség esetén, megfelelő indoklással bármely fél kérheti rendkívüli egyeztető megbeszélés megtartását, mely felkérésre a másik fél a felkérés kézhez vételétől számított 1 munkanapon belül köteles választ adni. A kérést elutasítani nem lehet, a megbeszélés megtartásban mindkét fél köteles együttműködni.
5. A munkaértekezleten való részvételre a Megrendelő, a Vállalkozó a Megrendelői Konzorcium tagjai által delegált szakértők, valamint a jogszabály vagy hatósági rendelkezés által felhatalmazott személyek jogosultak.
6. A Megrendelő együttműködési kötelezettségének körébe esik a Vállalkozó meghatalmazása – a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéshez szükséges mértékben – az illetékes hatóságokkal, szervekkel, magánszemélyekkel és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésekhez.
7. A fejlesztések műszaki igényszintjét Vállalkozó köteles a tervezés során Megrendelővel folyamatosan egyeztetni. Tervezés során csak a Megrendelő által jóváhagyott, illetőleg a jóváhagyottal egyenértékű gyártmányok és típusok alkalmazhatók.
8. Vállalkozó a szerződésben előírt határidő betartásához szükséges időn belül köteles megkezdeni és lefolytatni a kapcsolódó engedélyezési eljárásokat, biztosítani a szükséges engedélyek rendelkezésre állását, valamint Megrendelőnek átadni a kivitelezésre vonatkozó tenderdokumentáció műszaki tartalmának a jogerős engedélyek alapján véglegesített változatát.
9. Felek rögzítik, hogy a teljesítés során a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelménye, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelménye a Vállalkozóval szemben kötelező előírás, melyet a szerződés egész időtartama alatt a tervezői feladatok ellátásában részt vevő Vállalkozó és valamennyi közreműködője is köteles betartani. Ezen kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amelynek esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

**VII. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI**

1. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadná, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős (6:186.§), meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. Meghiúsulásnak minősül, amennyiben a Vállalkozó szervezet hibájából, olyan okból, amiért felelős, szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási Szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás. A meghiúsulási kötbér mértéke, a kötbéralap 15 %-a.

1. A Vállalkozót a jelen Szerződés alapján Megrendelővel szemben fennálló bármely kötelezettségének, feladatának – amennyiben arra jogszabály, jelen szerződés melléklet, vagy ajánlatkérő határidőt, vagy határnapot határoz meg - olyan okból történő késedelmes teljesítése esetén, amelyért felelős (Ptk. 6:186.§) késedelmi **kötbér**-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás. A kötbér mértéke a kötbéralap 0,5 %-a, a késedelem minden megkezdett naptári napja után naponta. Amennyiben a Vállalkozóval szemben jelen szerződésben vállalt kötelezettségei késedelme okán érvényesített kötbér eléri összesen a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-át, a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani/elállni, továbbá a jelen szerződésben foglaltak szerinti meghiúsulási kötbért követelni. A kötbérmaximumot a felek összesítve (tehát több késedelmi kötbérfizetési kötelezettség esetén összesítve) alkalmazzák.
2. A Megrendelő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. A Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.§ (6) bek. feltételeinek teljesülése esetén.
3. Vállalkozó a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani Megrendelő részére. A teljesítési biztosíték a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelői igényeket biztosítja. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték átadása előtt semmilyen kifizetés nem teljesíthető Vállalkozó részére. Amennyiben a biztosítéki okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó napját és a szerződés teljesítése nem történik meg a biztosítéki okirat időbeli hatályának megszűnése előtti 30. naptári napig, Vállalkozó köteles új biztosítéki okiratot átadni Megrendelőnek a korábbi biztosítéki okirat hatályának lejártát megelőző 10 naptári napig. Amennyiben Vállalkozó nem ad új biztosítékot, Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatályba lépésétől a teljesítés elfogadásáig kell érvényben maradnia.

A teljesítési biztosítékból a Megrendelő közvetlenül kielégítést nyerhet, ha a Vállalkozó teljesítési kötelezettségét bármilyen módon megszegi és ezzel kapcsolatban a Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben bármilyen jogcímen követelése merülne fel.

1. Vállalkozó köteles a rendelkezésre állási időszak kezdetének időpontjában (az utolsó teljesítésigazolását kiállítását követő naptól) a rendelkezésre állási kötelezettség idejére – a Vállalkozó rendelkezésre állási kötelezettségének megsértéséből eredő megrendelői igények biztosítására szolgáló - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített formában rendelkezésre állási biztosítékot kell nyújtani a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő értékben. A rendelkezésre állási biztosítéknak a rendelkezésre állási kötelezettség kezdő időpontjában az ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia. A rendelkezésre állási biztosítéknak a kivitelezési feladatok megvalósítására kötött szerződés aláírásáig, de legfeljebb 24 hónapos időtartamra kell rendelkezésre állnia. Amennyiben bármely a biztosíték nem óvadékkent kerül szolgáltatásra, a Megrendelő csak olyan biztosítéki okiratot fogad el, mely alapján a kötelezett vállalja, hogy a Megrendelő első felhívására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a fenti mértékig a Megrendelő felé kifizetést teljesít, az igénybejelentés benyújtását követő 5 banki napon belül anélkül, hogy az igényelt összeget saját vagy más fél követelésével csökkentené (különösen beszámítás).

**VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, MEGSZŰNÉSE**

1. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet megkötni. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben:

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

c) amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki.

1. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.
2. A módosított Szerződésre a Szerződésmódosítással nem érintett valamennyi rendelkezése megfelelően irányadó.

1. A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a szerződésben megadott kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról.
2. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely a Szerződés azonnali hatályú felmondásra ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont.
3. A Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglaltakra is tekintettel a Felek rögzítik, Vállalkozó kifejezetten megerősíti, hogy a Szerződés megkötését megelőzően a Megrendelő teljes körűen tájékoztatta Vállalkozót a Támogatási Szerződés és a Projekt keretében általa vállalt kötelezettségekről rá vonatkozó előírásokról, valamennyi feladatról, a teljesítés feltételeiről a rögzített teljesítési határidőkről, illetőleg a vállalt kötelezettségek megszegése esetén a Megrendelővel, mint Kedvezményezettel szemben érvényesíthető jogkövetkezményekről. Mindezek mellett Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy ezen tájékoztatást, dokumentumokat teljeskörűen megismerte, és teljeskörűnek ismeri el, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket áttanulmányozta, mindezek ismeretében és mindezekre tekintettel köti meg jelen szerződést. Mindezekkel összhangban Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha olyan okból amelyért felelős, továbbá amennyiben felróható magatartása, szerződésszegése következtében a Megrendelő a Támogatóval szemben, illetőleg Támogatási Szerződésben vállalt valamely kötelezettségével késedelembe esik, valamely határidőt nem tud betartani, hibásan teljesít vagy egyéb szerződésszegést követ el, abban az esetben az ennek okán Megrendelővel szemben érvényesített jogkövetkezmények, a Megrendelőt ért kár– így különösen a Támogatási szerződés felfüggesztése vagy felmondása, kifizetés megvonása, vagy csökkentése, vagy a támogatás bármilyen pénzügyi korrekciója, támogatás visszafizetésére kötelezés - a Vállalkozó által szerződésszegéssel okozott kárnak minősülnek, mely károkat Megrendelő minden esetben teljes körűen érvényesíthet Vállalkozóval szemben és amelyeket Vállalkozó annak kamataira is kiterjedően köteles megtéríteni és azokért helytállni. A kártérítési mértéke minden esetben legalább a visszatérítendő, vagy ki nem fizetett támogatás és kamatainak összege, de Megrendelő jogosult az ezt meghaladó igazolt valamennyi jogosan követelhető kár megtérítését is követelni. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti károk – mint szerződésszegése lehetséges jogkövetkezményei –számára a jelen bekezdésben is rögzítetteknek megfelelően a jelen szerződés megkötésekor előre láthatóak, és a szerződést kifejezetten e lehetséges jogkövetkezmények ismeretében köti meg Megrendelővel.
4. Vállalkozó a fentieken túl is teljeskörű felelősséget vállal arra az esetre ha bármely a Vállalkozóra visszavezethető, vagy a Vállalkozó érdekkörben felmerült, illetőleg neki felróható okból a Megrendelővel szemben a Támogató, vagy bármely szervezet bármilyen a Támogatási Szerződésre tekintettel alkalmazható jogkövetkezményt érvényesít. Ennek körében abban az esetben, ha a támogatás részben vagy egészben visszavonásra kerül vagy a támogatás bármilyen mértékű visszafizetésére kötelezik Megrendelőt úgy Vállalkozó köteles megtéríteni Megrendelőnek a visszavont vagy visszafizetendő támogatás összegét, továbbá valamennyi ezzel kapcsolatban felmerült kárt. Egyéb a Támogatási Szerződés szerint a Megrendelővel szemben Vállalkozóra a visszavezethető, illetve a Vállalkozó érdekkörében felmerült, illetve neki felróható okból alkalmazott jogkövetkezmény esetén is köteles Vállalkozó megtéríteni a Megrendelőnek a Támogatási Szerződés szerint alkalmazott jogkövetkezményekből (különösen elállás, felmondás, felfüggesztés) eredő valamennyi kárt.
5. Felek a Bevezető rendelkezésekben foglalt dokumentumokkal összhangban rögzítik, hogy Megrendelő a Projekt megvalósításához szükséges építési beruházást a FIDIC sárga könyv (2. magyar nyelvű kiadás 2011.) feltételeinek alkalmazása mellett fogja megrendelni és megvalósítani (továbbiakban ezen szerződés jelen bekezdésben: FIDIC szerződés), Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit mindezekre is tekintettel köteles teljesíteni. Felek rögzítik, hogy abban az esetben ha a FIDIC szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során, valamint az annak eredményeként megkötött FIDIC kivitelezési szerződés teljesítése során a megrendelő követelményeiben olyan hiba hiányosság, elégtelenség merül fel amely a Megrendelői követelmények, közbeszerzési dokumentumok módosítását, a FIDIC szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás értékének növekedését, a FIDIC szerződés megkötését követően annak időtartama meghosszabbítását, vagy az abban foglalt szerződéses ár kiigazítását, módosítását, új közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé és ezen hiányosság, elégtelenség, hiba olyan okból merült fel, amelyért a Vállalkozó felelős, illetőleg az a Vállalkozóra a visszavezethető, illetve a Vállalkozó érdekkörében felmerült, illetve neki felróható okból következett be vagy arra vezethető vissza, hogy Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit nem az előírt illetőleg elvárható szakmai gondossággal végezte el - még abban az esetben is ha a teljesítését a Megrendelő elfogadta – Vállalkozó felelősséggel tartozik a Megrendelő felé az ilyen hibák, hiányosságok, elégtelenségekből eredő hátrányos jogkövetkezményekért és Megrendelő költségeinek ebből eredő mindenfajta növekedéséért, melynek keretében köteles megtéríteni a Megrendelő ebből eredő valamennyi többletköltségét, függetlenül attól, hogy az a FIDIC szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során vagy a FIDIC szerződés megkötését követően merül fel, amely a hibák, hiányosságok, elégtelenségek korrigálásával, kiigazításával, az ehhez szükséges változtatások eszközlésével, pótmunkák megrendelésével, esetlegesen szükséges további közbeszerzési eljárások lefolytatásával, a közbeszerzési dokumentumok módosításával összefüggésben keletkezett, valamint az esetlegesen a hibákkal, hiányosságokkal, elégtelenségekkel okozott valamennyi következményi kárt.

1. A Szerződésben meghatározott felmondási okok mellett a Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha:
   * a Vállalkozó olyan okból amelyért felelős szerződésszegést követ el, amely feladatok határidőre történő ellátását, ill. a projekt vagy annak bármely részének határidőben történő megvalósítását lehetetlenné teszi,
   * a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi,
   * felelősségbiztosítási jogviszonya megszűnik, vagy az nem elégíti ki a közbeszerzési eljárás feltételeit, és azt nem pótolja jelen szerződés szerint,
   * a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá kerül,
   * a szerződésben meghatározott tervezői és / vagy más feladat teljesítését jogos ok nélkül megtagadja;
   * Vállalkozó a Kbt. valamint jelen szerződés rendelkezéseit sértő módon vesz igénybe közreműködőt, ideértve értelemszerűen a Kbt. szerinti alvállalkozót is;
   * félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés teljesítését, a Projekt megvalósulását, vagy az EU-támogatási igény benyújtását korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem tájékoztatja;
   * ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat;
   * az általa elkészített dokumentáció, illetve dokumentációk alapján a hatósági engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják, vagy egyéb jóváhagyást nem adnak meg;
2. A fenti esetekben történő felmondás esetén a Megrendelő maga fejezheti be a szerződés szerinti szolgáltatásokat, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti. A Megrendelő ebből eredő többletköltségeit a Vállalkozó megtéríteni köteles.
3. A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a szerződés szerinti szolgáltatások teljesítését, hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa.

1. A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 30 napos felmondási idővel megszüntetheti a Szerződést, ha:
   * írásbeli felszólítás ellenére sem kerül kifizetésre az elfogadott teljesítés után járó ellenszolgáltatás az esedékessé válásától számított 30 nap eltelte után; vagy
   * a Megrendelő ismételten, többszöri írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

1. A Vállalkozónak kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a Megrendelőt, annak Vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely
   * a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered a szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből származik vagy
   * abból származik, hogy a Vállalkozó nem teljesítette kötelezettségeit, feltéve, hogy a Megrendelő a Vállalkozót értesíti az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről.

1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

c) Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

1. Megrendelő a szerződést felmondhatja (attól elláthat) ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.
2. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.
3. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.
4. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.
5. Ha a Vállalkozónál pótlólagos költségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis maior esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítésére a Megrendelő által írásban jóváhagyott, alternatív teljesítési módokat alkalmaz, azokat a Megrendelőnek igazolnia kell, de a vállalkozói díj ebben az esetben sem változik meg, kivéve ha az kirívóan hátrányos vagy méltánytalan a Vállalkozóra nézve.
6. Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

1. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokába került eredeti okiratokat a szerződés megszűnését követő 8 napon belül adja át iratjegyzékkel együtt.
2. Figyelembe véve azt a tényt, hogy jelen szerződés ill. a projekt ellenértékének megfizetése pályázati összegek felhasználásával történik Megrendelő legfeljebb 90 napos felmondási idővel felmondhatja illetőleg lehetetlenülés folytán a szerződés megszűnik, ha a Támogató a támogatást teljes egészében vagy a projekt ellehetetlenülését okozó mértékben megvonja vagy más, a projektre kiható szabályozó rendelkezése miatt a projekt lehetetlenül. Ebben az esetben Megrendelő köteles ezen indokát jognyilatkozatban közölni Vállalkozóval.
3. Amennyiben a Támogató a Támogatási Szerződésben szereplő támogatási összeget – a projekt megvalósítását veszélyeztető mértékben – a vállalkozói teljesítés megkezdése után módosítja, Megrendelőnek joga van a szerződést legfeljebb 90 napos felmondási idővel felmondani. Amennyiben Megrendelő nem mondja fel a szerződést, úgy a Kbt. rendelkezéseivel összhangban feleknek késedelem nélkül egyeztetniük kell annak érdekében, hogy a módosított támogatáshoz igazítsák a Vállalkozó által ellátandó megváltozott szerződéses szolgáltatásokat. A szerződés módosítása esetén Megrendelő sem a Vállalkozó elmaradt hasznát sem a módosítással kapcsolatosan felmerült költségeit nem téríti meg Vállalkozónak, melyet Vállalkozó tudomásul vesz. Amennyiben az egyeztetések 15 napon belül nem vezetnek eredményre, azt a felek a szerződés lehetetlenüléseként értékelik, és a szerződés megszűnik.

**IX. KAPCSOLATTARTÁS**

1. A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk:

A Vállalkozó részére:

|  |  |
| --- | --- |
| Szervezet: | ………… |
| Címzett: | ………………. |
| Cím: | ……. |
| Telefonszám: | +36-…………. |
| Fax: | +36……… |

A Megrendelő részére:

|  |  |
| --- | --- |
| Szervezet: |  |
| Címzett: |  |
| Cím: |  |
| Telefonszám: |  |
| Fax: |  |

1. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy postán kell eljuttatni, a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben vagy telefaxon.
2. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy egymással folytatott kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálás lehetőség szerint elektronikus adathordozókon történik, és amennyiben az megoldható, úgy csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra, amelyet személyesen vagy postán kell eljuttatni a Felek meghatározott címére. Felek rögzítik, továbbá, hogy az egymás közötti kommunikációban csak az indokolta szükséges dokumentumok kerülnek kinyomtatásra, amennyiben a dokumentum, üzenet tartalma nem igényli, úgy azt nem nyomtatják ki. Felek törekednek az újrahasznosított papír használatára, lehetőség szerint két oldalas nyomtatással, valamint a jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok felhasználására.
3. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, vagy faxon, vagy emailen a címzett félhez megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek.
4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül írásba kell foglalni.
5. A szerződés tárgyát érintő lényeges szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni.

**X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
2. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori Közreműködő Szervezet, Támogató az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel é kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat.
3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.
4. A Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
5. Megrendelő rögzíti, hogy jelen szerződésben foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen szerződés megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több szerződés megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződés valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, nyilatkozik továbbá, hogy valamennyi jelen szerződésben foglalt feltételt és rendelkezést egyedileg megtárgyaltnak és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére – tekintettel. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen szerződés egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen szerződés tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
7. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
8. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül.
9. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem válaszol a megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni.
10. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
11. Felek rögzítik, hogy a szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Felek a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 példányban írták alá, melyből 4 példányt Megrendelő 2 példány Vállalkozó átvett.

* + - 1. számú melléklet: Teljesítési Biztosíték
      2. számú melléklet: Felelősségbiztosítás rendelkezésre állásának igazolása.
      3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

**Budapest**, 201. ……………….

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………… | ………………………………… |
| Megrendelő képviseletében | Vállalkozó képviseletében |

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| Pénzügyi ellenjegyző |

…………………………………

Jogi ellenjegyzés:

**4. KÖTET**

**AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK**

**1. számú melléklet**

**TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oldalszám |
| Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet); |  |
| Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint (2.1. / 2.2. sz. melléklet) |  |
| Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2), (4), (6) bekezdés szerint (3/A. sz. melléklet)  [A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.] |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az alvállalkozókról (3/B. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitást nyújtó szervezetekről (3/C. melléklet) |  |
| A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt – *a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben* |  |
| Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 54. §-a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni (adott esetben) |  |
| Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum | *befűzés nélkül zárt borítékban* |
| Értékelési (Excel) táblázat |  |
| Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások |  |
| Egységes európai közbeszerzési dokumentum (4. sz. melléklet). |  |
| Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan, alvállalkozókkal kapcsolatban (5 sz. melléklet)  A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie! |  |
| Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.  Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. |  |
| A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁG NYILVÁNTARTÁSÁBAN VALÓ SZEREPLÉSRE, VAGY A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁGBAN ELŐÍRT ENGEDÉLLYEL, JOGOSÍTVÁNNYAL VAGY SZERVEZETI, KAMARAI TAGSÁGGAL VALÓ RENDELKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK |  |
| Egységes európai közbeszerzési dokumentum (4. sz. melléklet). |  |
| GAZDASÁGI, ILLETVE PÉNZÜGYI, valamint MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK |  |
| Egységes európai közbeszerzési dokumentum (4. sz. melléklet). |  |
| AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK |  |
| Nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről (7. sz. melléklet) |  |
| Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája. |  |
| A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (8. sz. melléklet) |  |
| Közös ajánlattevői megállapodás – a *Kbt. 35. § szerinti esetben* |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint előleg-visszafizetési, teljesítési biztosíték és rendelkezésre állási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról |  |
| Nyilatkozat felelősségbiztosításról (14. sz. melléket) |  |
| Értékelési szempontokhoz kapcsolódó szakemberek szakmai önéletrajza olyan részletezettséggel, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlása egyértelműen ellenőrizhető legyen. (10. sz. melléklet) |  |
| **ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) |  |
| Az ajánlat papír alapú példányáról készített 3 db elektronikus példány (CD/DVD/egyéb adathordozó) |  |

*Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.*

**TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oldalszám |
| Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet); |  |
| Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások |  |
| Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan (5/A. sz. melléklet és 5/B. sz. melléklet). A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie! |  |
| Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel. Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást. |  |
| **A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁG NYILVÁNTARTÁSÁBAN VALÓ SZEREPLÉSRE, VAGY A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁGBAN ELŐÍRT ENGEDÉLLYEL, JOGOSÍTVÁNNYAL VAGY SZERVEZETI, KAMARAI TAGSÁGGAL VALÓ RENDELKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő csatolja a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot. |  |
| **GAZDASÁGI, ILLETVE PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| **P1.** Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozatát, az alábbi tartalommal:  - pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése;  - pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. |  |
| **P2.** Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. |  |
| **P3.** Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzlet évre vonatkozó – áfa nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot és az ugyanezen időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgya (árvízvédelmi beruházás megvalósítása során nyújtott előkészítési, tervezői feladatok ellátása és/vagy megvalósíthatósági tanulmány készítése) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. |  |
| **MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| **M1**. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés tárgyára (árvízvédelmi beruházás megvalósítása során nyújtott előkészítési, tervezői feladatok ellátása és/vagy megvalósíthatósági tanulmány készítése) vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában és 22. § (2) bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva. Továbbá a referenciaigazolásban, vagy referencianyilatkozatban konzorciumban történő teljesítés esetén fel kell tüntetni a saját teljesítés %-os mértékét is a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére figyelemmel.  A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie. |  |
| **M2.** Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.  Csatolandó dokumentumok:  — a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;  — a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;  — a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok;  — a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.  A bemutatott szakember jogosultságának meglétét és érvényességét, szükséges mértékű szakmai gyakorlatát ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is. A szakemberek önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. |  |
| **ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| **AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| a papír alapú példányról készített 3 db elektronikus példány |  |

**2.1. számú melléklet**

**Felolvasólap**

a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint

**(önálló ajánlattétel esetén)**

1. **Ajánlattevő**

Név:

Székhely:

Telefon: Fax:

E-mail:

1. **Ajánlattétel tárgya: *„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”***
2. **Ajánlat:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Részszempont** | **Ajánlat** |
| **1.** | **Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)** | **……….. HUF** |
| **2.** | **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalat** |  |
| 2.1. | Szakmai tapasztalat – 3D numerikus áramlástani modellezés területén  A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében minden egyes 3D numerikus áramlástani modellezésre vonatkozóan végzett munka 12,5 pontot ér. Az értékelés során legfeljebb 4 fő vehető figyelembe. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 8 db. Erre, és az ennél még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső számával azonos számú pont adható. Elérhető pontszám: 100 pont. | **….. db** |
| 2.2. | Szakmai tapasztalat – vízszint szabályozási és / vagy vízi közlekedési műtárgy tervezésében  A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében minden egyes, *vízszint szabályozási és / vagy vízi közlekedési műtárgy tervezési feladat* 25 pontot ér. Az értékelés során ajánlatkérő az alábbi műtárgyakra vonatkozó tervezési feladatokat veszi figyelembe:  vízszintszabályozás: duzzasztóművek, árvízkapuk, árapasztó és egyéb zsilipek – min. 80 m3/sec kapacitással  vízi közlekedési műtárgy: hajózsilip – min. IV. víziút osztályba tartozó víziúton  Az értékelés során legfeljebb 4 fő vehető figyelembe Az egyazon tervezési feladat keretében teljesített, az értékelés szempontjából figyelembe vehető műtárgyakat ajánlatkérő külön veszi figyelembe. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 4 db. Erre, és az ennél még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső számával azonos számú pont adható. Elérhető pontszám: 100 pont. | **….. db** |
| 2.3. | Szakmai tapasztalat – megvalósíthatósági tanulmány készítésében  A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében minden egyes vízgazdálkodási projekt megvalósíthatósági tanulmányának készítése 12,5 pontot ér. Az értékelés során legfeljebb 4 fő vehető figyelembe. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 8 db. Erre, és az ennél még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső számával azonos számú pont adható. Elérhető pontszám: 100 pont. | **….. db** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**2.2. számú melléklet**

**Felolvasólap**

a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint

**(közös ajánlattétel esetén)**

1. **Közös ajánlattevők:**

Név:

Székhely:

Telefon: Fax:

E-mail:

Tagok adatai (név, székhely):

Tagok adatai (név, székhely):

1. **Ajánlattétel tárgya: *„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”***
2. **Ajánlat:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Részszempont** | **Ajánlat** |
| **1.** | **Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)** | **……….. HUF** |
| **2.** | **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalat** |  |
| 2.1. | Szakmai tapasztalat – 3D numerikus áramlástani modellezés területén  A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében minden egyes 3D numerikus áramlástani modellezésre vonatkozóan végzett munka 12,5 pontot ér. Az értékelés során legfeljebb 4 fő vehető figyelembe. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 8 db. Erre, és az ennél még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső számával azonos számú pont adható. Elérhető pontszám: 100 pont. | **….. db** |
| 2.2. | Szakmai tapasztalat – vízszint szabályozási és / vagy vízi közlekedési műtárgy tervezésében  A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében minden egyes, *vízszint szabályozási és / vagy vízi közlekedési műtárgy tervezési feladat* 25 pontot ér. Az értékelés során ajánlatkérő az alábbi műtárgyakra vonatkozó tervezési feladatokat veszi figyelembe:  vízszintszabályozás: duzzasztóművek, árvízkapuk, árapasztó és egyéb zsilipek – min. 80 m3/sec kapacitással  vízi közlekedési műtárgy: hajózsilip – min. IV. víziút osztályba tartozó víziúton  Az értékelés során legfeljebb 4 fő vehető figyelembe Az egyazon tervezési feladat keretében teljesített, az értékelés szempontjából figyelembe vehető műtárgyakat ajánlatkérő külön veszi figyelembe. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 4 db. Erre, és az ennél még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső számával azonos számú pont adható. Elérhető pontszám: 100 pont. | **….. db** |
| 2.3. | Szakmai tapasztalat – megvalósíthatósági tanulmány készítésében  A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében minden egyes vízgazdálkodási projekt megvalósíthatósági tanulmányának készítése 12,5 pontot ér. Az értékelés során legfeljebb 4 fő vehető figyelembe. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 8 db. Erre, és az ennél még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső számával azonos számú pont adható. Elérhető pontszám: 100 pont. | **….. db** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**3/A. számú melléklet**

**Ajánlati nyilatkozat**

**a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mint a(z) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott[[6]](#footnote-7) képviselője a **„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”** tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.

I.

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően a felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt feltételekkel teljesítjük.

II.

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk

* a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint ……………………………………vállalkozásnak[[7]](#footnote-8) minősül /
* nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá[[8]](#footnote-9).

III.

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattal benyújtott elektronikus másolati példány az ajánlat papír alapú példányával mindenben megegyezik.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**3/B. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az alvállalkozókról**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mint a(z) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott[[9]](#footnote-10) képviselője a **„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”** tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt alvállalkozókról.

I.

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján[[10]](#footnote-11), hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe[[11]](#footnote-12):

|  |
| --- |
| **A közbeszerzés azon része/részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog igénybe venni** |
|  |
|  |

II.

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján[[12]](#footnote-13), hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem igénybe:

|  |  |
| --- | --- |
| **Alvállalkozó neve, címe** | **A közbeszerzés azon része/részei, amelynek teljesítését az alvállalkozó fogja végezni** |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**3/C. sz. melléklet**

**Nyilatkozat**

**a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitást nyújtó szervezetekről**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mint a(z) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott[[13]](#footnote-14) képviselője a ***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”*** tárgyban indított közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján[[14]](#footnote-15) nyilatkozom, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez az alábbi szervezet(ek) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet**  (név, cím) | **Az alkalmassági feltétel**[[15]](#footnote-16)**, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik**  (a felhívás vonatkozó pontjának megjelölése) |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**4. számú melléklet**

**AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA**

**I. RÉSZ: A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERVRE VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

*Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást[[16]](#footnote-17) használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.*

*Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény[[17]](#footnote-18) hivatkozási adatai:  
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,   
a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]*

*Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.*

*Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]*

***A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK***

*Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.* Ha nem, akkor *ezt az információt* a gazdasági szereplőnek *kell kitöltenie.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***A beszerző azonosítása[[18]](#footnote-19)*** | ***Válasz:*** |
| Név: | **Országos Vízügyi Főigazgatóság** |
| ***Melyik beszerzést érinti?*** | ***Válasz:*** |
| A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése[[19]](#footnote-20): | ***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”*** |
| Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (*adott esetben*)[[20]](#footnote-21): | [ - ] |

***Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie*.**

**II. RÉSZ: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

***A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Azonosítás:*** | ***Válasz:*** |
| Név: | [ ] |
| Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben:  Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. | [ ]  [ ] |
| Postai cím: | [……] |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek[[21]](#footnote-22):  Telefon:  E-mail cím:  Internetcím (*adott esetben*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| ***Általános információ:*** | ***Válasz:*** |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás[[22]](#footnote-23)? | [] Igen [] Nem |
| **~~Csak ha a közbeszerzés fenntartott:~~** ~~A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás~~~~[[23]](#footnote-24)~~ ~~vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést?~~ **~~Ha igen,~~** ~~mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya?~~  ~~Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.~~ | ~~[] Igen [] Nem     […]   [….]~~ |
| Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható |
| **Ha igen:**  **Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.**  *a)* Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot:  *b)* Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:  *c)* Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést[[24]](#footnote-25):  *d)* A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed?  **Ha nem:**  **Ezen kívül kérjük, hogy *KIZÁRÓLAG* akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,**  ***ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:***  *e)* A gazdasági szereplő tud-e **igazolást** adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* | *a)* [……]  *b)* (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  *[……][……][……][……]* *c)* [……]    *d)* [] Igen [] Nem        *e)* [] Igen [] Nem  *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):* *[……][……][……][……]* |
| ***Részvétel formája:*** | ***Válasz:*** |
| A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?[[25]](#footnote-26) | [] Igen [] Nem |
| ***Ha igen****, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.* | |
| **Ha igen:**  *a)* Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...):  *b)* Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai:  *c)* Adott esetben a részt vevő csoport neve: | *a)*: [……]   *b)*: [……]   *c)*: [……] |
| ***~~Részek~~*** | ***~~Válasz:~~*** |
| ~~Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván:~~ | ~~[ ]~~ |

***B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK***

*Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Képviselet, ha van:*** | ***Válasz:*** |
| Teljes név;  a születési idő és hely, ha szükséges: | [……]; [……] |
| Beosztás/milyen minőségben jár el: | [……] |
| Postai cím: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| E-mail cím: | [……] |
| Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): | [……] |

***C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Igénybevétel:*** | ***Válasz:*** |
| Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? | []Igen []Nem |

***Amennyiben igen****,* ***minden*** *egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az* ***e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben*** *meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.*

*Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.*

*Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is[[26]](#footnote-27).*

***D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE***

**(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Alvállalkozás:*** | ***Válasz:*** |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | []Igen []Nem  Ha **igen, és amennyiben ismert**, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  […] |

***Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.***

**III. RÉSZ: KIZÁRÁSI OKOK**

***A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK***

*A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:*

1. ***Bűnszervezetben*** *való részvétel[[27]](#footnote-28);*
2. ***Korrupció[[28]](#footnote-29);***
3. ***Csalás[[29]](#footnote-30);***
4. ***Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény[[30]](#footnote-31);***
5. ***Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása******[[31]](#footnote-32);***
6. ***Gyermekmunka és az emberkereskedelem*** *más formái[[32]](#footnote-33)*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:*** | ***Válasz:*** |
| **Jogerősen elítélték-e a** **gazdasági szereplőt** vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? | [] Igen [] Nem  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):* *[……][……][……][……][[33]](#footnote-34)* |
| **Amennyiben igen**, kérjük,[[34]](#footnote-35) adja meg a következő információkat:  *a)* Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait),  b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];  **c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:** | *a)* Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]  *b)* [……]  *c)* A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ]  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……][[35]](#footnote-36)* |
| Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát[[36]](#footnote-37) (Öntisztázás)? | [] Igen [] Nem |
| **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket[[37]](#footnote-38): | [……] |

***B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:*** | ***Válasz:*** | |
| Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes **kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében**, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [] Igen [] Nem | |
| **Ha nem**, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: *a)* Érintett ország vagy tagállam *b)* Mi az érintett összeg? *c)* A kötelezettségszegés megállapításának módja: 1) Bírósági vagy közigazgatási **határozat**:   * Ez a határozat jogerős és végrehajtható? * Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. * Ítélet esetén, **amennyiben erről közvetlenül rendelkezik**, a kizárási időtartam hossza:   2) **Egyéb mód**? Kérjük, részletezze:  *d)* Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | **Adók** | **Társadalombiztosítási hozzájárulás** |
| *a)* [……] *b)* [……]   *c1)* [] Igen [] Nem   * [] Igen [] Nem * [……] * [……]   *c2)* [ …]  *d)* [] Igen [] Nem **Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] | *a)* [……] *b)* [……]   *c1)* [] Igen [] Nem   * [] Igen [] Nem * [……] * [……]   *c2)* [ …]  *d)* [] Igen [] Nem **Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] |
| *Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* | *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [[38]](#footnote-39)*  *[……][……][……]* | |

***C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK[[39]](#footnote-40)***

***Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés*** | ***Válasz:*** |
| A gazdasági szereplő **tudomása szerint** megszegte-e **kötelezettségeit** a **környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén[[40]](#footnote-41)?** | [] Igen [] Nem |
| **Ha igen**, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)?  [] Igen [] Nem  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: *a)* **Csődeljárás,** vagy *b)* **Fizetésképtelenségi eljárás** vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy *c)* **Hitelezőkkel csődegyezséget kötött**, vagy *d)* A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van[[41]](#footnote-42), vagy *e)* Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy *f)* Üzleti tevékenységét felfüggesztette? **Ha igen:**   * Kérjük, részletezze: * Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére[[42]](#footnote-43).   *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* | [] Igen [] Nem   * [……] * [……]   *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]* |
| Elkövetett-e a gazdasági szereplő **súlyos szakmai kötelességszegést[[43]](#footnote-44)**?  Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem,  [……] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| **Kötött-e a gazdasági szereplő** **a verseny torzítását célzó** **megállapodást** más gazdasági szereplőkkel?  **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem   […] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen **összeférhetetlenségről[[44]](#footnote-45)** a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?  **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem   […] |
| **Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy** valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás **tanácsadást** az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy **részt vett-e** más módon a közbeszerzési eljárás **előkészítésében**?  **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem    […] |
| Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés **lejárat előtti megszüntetését** vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat?  **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem      […] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?  *a)* A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett **hamis nyilatkozatot**,  *b)* Nem **tartott vissza** ilyen információt,  *c)* Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és  *d)* Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. | [] Igen [] Nem |

***D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tisztán nemzeti kizárási okok*** | ***Válasz:*** |
| Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a **tisztán nemzeti kizárási okok**, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?  *Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:* | [] Igen [] Nem    *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):*  *[……][……][……][[45]](#footnote-46)* |
| **Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [] Igen [] Nem   [……] |

**IV. RÉSZ: KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK**

***A kiválasztási szempontokat illetően (α*** ***szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:***

***α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE***

***A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész*** ***α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése*** | ***Válasz:*** |
| Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [] Igen [] Nem |

***A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE***

***A gazdasági szereplőnek* kizárólag** ***abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére*** | ***Válasz:*** |
| **1) Be van jegyezve** a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó **szakmai vagy cégnyilvántartásába[[46]](#footnote-47)**:  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* | […]  *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]* |
| **2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:**  A gazdasági szereplőnek meghatározott **engedéllyel** kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet **tagjának** kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* | [] Igen [] Nem  Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem  *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]* |

***B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET***

***A gazdasági szereplőnek* kizárólag *abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Gazdasági és pénzügyi helyzet*** | ***Válasz:*** |
| *1a)* A gazdasági szereplő („általános”) **éves árbevétele** a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő~~:~~  **~~Vagy~~**  *~~1b)~~* ~~A gazdasági szereplő~~ **~~átlagos~~****~~éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő~~~~[[47]](#footnote-48)~~ ~~(~~**~~)~~**~~:~~**  *~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | [……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  ~~(évek száma, átlagos árbevétel)~~**~~:~~** ~~[……],[……][…]pénznem~~  *~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| *2a)* A gazdasági szereplő éves („specifikus”) **árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan**, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:  **~~Vagy~~**  *~~2b)~~* ~~A gazdasági szereplő~~ **~~átlagos~~****~~éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő~~~~[[48]](#footnote-49)~~~~:~~**  *~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | [……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  ~~(évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem~~  *~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| ~~3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét:~~ | ~~[……]~~ |
| 4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott **pénzügyi mutatók[[49]](#footnote-50)** tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* | (az előírt mutató azonosítása – x és y[[50]](#footnote-51) aránya - és az érték):  [……], [……][[51]](#footnote-52)  *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]* |
| ~~5)~~ **~~Szakmai felelősségbiztosításának~~** ~~biztosítási összege a következő:~~  *~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük,~~**~~adja meg a következő információkat:~~* | ~~[……],[……][…]pénznem~~  *~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| ~~6) Az~~ **~~esetleges~~****~~egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények[[52]](#footnote-53)~~** ~~tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:~~  *~~Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban~~* ***~~esetlegesen~~*** *~~meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[……]~~ *~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |

***C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG***

***A gazdasági szereplőnek* kizárólag *abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***~~Technikai és szakmai alkalmasság~~*** | ***~~Válasz:~~*** |
| *~~1a)~~* ~~Csak~~ ***~~építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések~~* ~~esetében~~**~~:~~  ~~A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő~~ **~~a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte~~**~~:~~  *~~Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]~~  ~~Munkák: […...]~~  *~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| *1b)* Csak ***árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések*** esetében:  A referencia-időszak folyamán[[53]](#footnote-54) a gazdasági szereplő **a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta[[54]](#footnote-55):** A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az *összegeket*, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket[[55]](#footnote-56): | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Leírás | összegek | dátumok | megrendelők | |  |  |  |  | |
| 2) A gazdasági szereplő a következő **szakembereket[[56]](#footnote-57) vagy műszaki szervezeteket[[57]](#footnote-58)** veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre:  ~~Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:~~ | [……]   [……] |
| ~~3) A gazdasági szereplő~~ **~~a minőség biztosítása érdekében~~** ~~a következő~~ **~~műszaki hátteret~~** ~~veszi igénybe, valamint~~ **~~tanulmányi és kutatási létesítményei~~** ~~a következők:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~4) A gazdasági szereplő a következő~~ **~~ellátásilánc-irányítási~~** ~~és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:~~ | ~~[……]~~ |
| ***~~5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:~~***  ~~A gazdasági szereplő lehetővé teszi~~ **~~termelési vagy műszaki kapacitásaira~~**~~, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló~~ **~~tanulmányi és kutatási eszközökre~~** ~~és~~ **~~minőségellenőrzési intézkedéseire~~**~~vonatkozó~~ **~~vizsgálatok~~~~[[58]](#footnote-59)~~** ~~elvégzését.~~ | ~~[] Igen [] Nem~~ |
| ~~6) A következő~~ **~~iskolai végzettséggel és szakképzettséggel~~** ~~rendelkeznek:~~  *~~a)~~* ~~A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,~~ ***~~és/vagy~~*** ~~(a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően)~~  ~~b) Annak vezetői személyzete:~~ | ~~a) [……]    b) [……]~~ |
| *~~7)~~* ~~A gazdasági szereplő a következő~~ **~~környezetvédelmi intézkedéseket~~** ~~tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~8) A gazdasági szereplő éves~~ **~~átlagos statisztikai állományi~~**~~-~~**~~létszáma~~** ~~és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:~~ | ~~Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Év, vezetői létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……]~~ |
| ~~9) A következő~~ **~~eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések~~** ~~fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~10) A gazdasági szereplő a szerződés következő~~ **~~részére (azaz százalékára)~~** ~~nézve~~ **~~kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni~~**~~[[59]](#footnote-60)~~**~~:~~** | ~~[……]~~ |
| ~~11)~~ ***~~Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés~~*** ~~esetében:~~  ~~A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie;~~  ~~Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat.~~  *~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[] Igen [] Nem~~  ~~[] Igen [] Nem~~    *~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| ~~12)~~ ***~~Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés~~*** ~~esetében:~~  ~~Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?~~  **~~Amennyiben nem~~**~~, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre:~~ *~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[] Igen [] Nem         […]~~ *~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |

***D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK***

***A gazdasági szereplőnek* kizárólag *abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***~~Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok[[60]](#footnote-61)~~*** | ***~~Válasz:~~*** |
| ~~Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított~~ **~~igazolást,~~** ~~amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott~~ **~~minőségbiztosítási szabványoknak~~** ~~megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?~~  **~~Amennyiben nem~~**~~, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően:~~  *~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[] Igen [] Nem~~  ~~[……] [……]~~    *~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| ~~Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított~~ **~~igazolást,~~** ~~amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt~~ **~~környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak~~** ~~megfelel?~~  **~~Amennyiben nem~~**~~, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a~~ **~~környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat~~** ~~illetően:~~  *~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[] Igen [] Nem~~  ~~[……] [……]~~    *~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |

**V. RÉSZ: AZ ALKALMASNAK MINŐSÍTETT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE**

***A gazdasági szereplőnek*** **kizárólag** ***abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetés-mentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények,* ha vannak ilyenek, *a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.***  
***Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:***

**A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***~~A számok csökkentése~~*** | ***~~Válasz:~~*** |
| ~~A gazdasági szereplő a következő módon~~ **~~felel meg~~** ~~a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak:~~  ~~Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel~~ **~~mindegyikre~~** ~~nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:~~  *~~Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll~~~~[[61]](#footnote-62)~~~~, kérjük, hogy~~* ***~~mindegyikre~~*** *~~nézve~~**~~adja meg a következő információkat~~*~~:~~ | ~~[….]   [] Igen [] Nem~~~~[[62]](#footnote-63)~~    *~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~~~[[63]](#footnote-64)~~* |

**VI. RÉSZ: ZÁRÓ NYILATKOZAT**

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

*Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:*

*a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz[[64]](#footnote-65), vagy*

*b) Legkésőbb 2018. október 18-án[[65]](#footnote-66) az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.*

*Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a* [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**5. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a kizáró okok vonatkozásában**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a ***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”*** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

**I.**

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**5/A. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a kizáró okok vonatkozásában**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”*** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

**I.**

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alponttal kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozom:

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet[[66]](#footnote-67)

* szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy[[67]](#footnote-68)

* az alábbiakat nyilatkozom *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló* 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) vagy rc-rd) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról[[68]](#footnote-69):

neve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, állandó lakóhelye: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[69]](#footnote-70)

vagy

* nyilatkozom, hogy a **nincs** a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs

**II.**

Alulírott \_\_\_\_ mint a(z) \_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_ adószám: \_\_\_\_) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[70]](#footnote-71) ***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”*** tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbiakról nyilatkozom.

A)\* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

B)\* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet (ek) megnevezése a következő:

cégnév:

székhely:

Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**5/B. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a kizáró okok vonatkozásában**[[71]](#footnote-72)

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”*** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, amennyiben:

* tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették [Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pont][[72]](#footnote-73)
* tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta [Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont][[73]](#footnote-74)
* vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült [Kbt. 62. § (2) bekezdés a) pont]
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt [Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pont].

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**6. sz. melléklet**

**Nyilatkozat**

**a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év referenciáiról**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője az **Országos Vízügyi Főigazgatóság**, mint ajánlatkérő ***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”*** tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti referenciákat teljesítette:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szerződést kötő másik fél**  (neve, elérhetőségei) | **Teljesítés ideje** (év, hónap, nap pontossággal) | **Szerződés tárgya, megnevezése, ismertetése, olyan részletességgel, hogy megállapítható legyen belőle az M1. alkalmassági követelménynek való megfelelés** | **Mennyiség meghatározása** | **A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt?**  (igen/nem) | **Saját teljesítés aránya (konzorciumban történő teljesítés esetében)%-ban** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**7. sz. melléklet**

**Nyilatkozat**

**A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSÉRŐL**

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… *(érdekelt gazdasági szereplő megnevezése)* …………………………. *(székhelye)* …………………………. *(adószáma)* nevében cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője[[74]](#footnote-75), az **Országos Vízügyi Főigazgatóság**, mint Ajánlatkérő által ***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”*** tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben

nyilatkozom,

hogy tárgyi eljárás közbeszerzési dokumentumait az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjáról 2016 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ hó \_\_\_ napján letöltöttem.

|  |  |
| --- | --- |
| **Az érdekelt gazdasági szereplő elérhetőségei, adatai** | |
| Az eljárásban illetékes kapcsolattartó személy neve: |  |
| Levelezési cím: |  |
| Telefonszám: |  |
| Telefax szám[[75]](#footnote-76): |  |
| Elektronikus levelezési cím: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**8. számú melléklet**

**MEGHATALMAZÁS**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mint a(z) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (szig.sz.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; szül.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; an.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; lakcím: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), hogy a**z Országos Vízügyi Főigazgatóság,** mint ajánlatkérő által a(z) ***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”*** tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  |  |
| (meghatalmazó cégjegyzésre jogosultképviselőjének aláírása) |  | (meghatalmazott aláírása) |

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás: Aláírás:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

**9. sz. melléklet**

**NYILATKOZAT A SZAKEMEREKRŐL**

**„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”**

Alulírott \_\_\_\_ mint a(z) \_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_ adószám: \_\_\_\_) ajánlattevő / közös ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[76]](#footnote-77) ezennel kijelentem, hogy a(z) \_\_\_\_ mint ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő rendelkezik a felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Név** | **Végzettség/ képzettség** | **Releváns szakmai tapasztalat** | **Betöltendő munkakör** | **Mely alkalmassági feltételnek való megfeleléshez kerül bemutatásra?** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:

* a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy azok alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
* a szakember(ek) végzettségét (és képzettségét) igazoló dokumentumok másolata,
* a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír(nak).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**10. számú melléklet**

**Szakmai önéletrajz**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SZEMÉLYES ADATOK** | | | |
| **Név:** | |  | |
| **Születési idő:** | |  | |
| **ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK**  (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | | |
| **Mettől meddig** (év-év) | | **Intézmény megnevezése / Végzettség** | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT TAPASZTALAT ISMERTETÉSE[[77]](#footnote-78)**  (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | | |
| **Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjai** (év-hónap pontossággal) | | **Ellátott munkakör és feladatok felsorolása, olyan részletességgel hogy abból az ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNYBENmeghatározott feltételnek való megfelelés megállapítható legyen** | **Szakmai tapasztalat hónapokban[[78]](#footnote-79)** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT TAPASZTALAT ÖSSZESEN:** | | |  |
| **AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ**  **TAPASZTALAT ISMERTETÉSE[[79]](#footnote-80)**  (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | | |
| **Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjai** (év-hónap pontossággal) | | **Ellátott munkakör és feladatok felsorolása, olyan részletességgel hogy abból az ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI megajánlás ellenőrizhető legyen** | **Szakmai tapasztalat hónapokban[[80]](#footnote-81)** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ TAPASZTALAT ÖSSZESEN[[81]](#footnote-82):** | | |  |
| **MUNKAHELYEK**  (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | | |
| **Mettől meddig** (év-év) | | **Munkahely megnevezése / Beosztás** | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **NYELVISMERET**  (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | | | |
| **Idegen nyelvek** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **SZEMÉLYES ADATOK** | | | |
| **Név:** | |  | |
| **Születési idő:** | |  | |
| **ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK**  (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | | |
| **Mettől meddig** (év-év) | | **Intézmény megnevezése / Végzettség** | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT TAPASZTALAT ISMERTETÉSE[[82]](#footnote-83)**  (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | | |
| **Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjai** (év-hónap pontossággal) | | **Ellátott munkakör és feladatok felsorolása, olyan részletességgel hogy abból az ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNYBENmeghatározott feltételnek való megfelelés megállapítható legyen** | **Szakmai tapasztalat mértéke** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT TAPASZTALAT ÖSSZESEN:** | | |  |
| **AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ**  **TAPASZTALAT ISMERTETÉSE[[83]](#footnote-84)**  (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | | |
| **Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjai** (év-hónap pontossággal) | | **Ellátott munkakör és feladatok felsorolása, olyan részletességgel hogy abból az ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI megajánlás ellenőrizhető legyen** | **Szakmai tapasztalat mértke** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ TAPASZTALAT ÖSSZESEN[[84]](#footnote-85):** | | |  |
| **MUNKAHELYEK**  (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | | |
| **Mettől meddig** (év-év) | | **Munkahely megnevezése / Beosztás** | |
|  | |  | |
|  | |  | |

**EGYÉB**

**Egyéb képességek:**

**Szakértelem:**

**Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns)**:

**Jogosultság megszerzésének dátuma (amennyiben releváns)**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  | (szakember saját kezű aláírása) |

**11. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a szakember rendelkezésre állásáról**

Alulírott \_\_\_\_ mint a(z) \_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_, adószám: \_\_\_\_) ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő[[85]](#footnote-86) által ajánlott \_\_\_\_ szakember kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a fenti ajánlattevő a ***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”*** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során alkalmassági feltételnek való megfeleléshez és a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő teljesítésben történő részvételhez ajánlott.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban (feladatkörben), melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) | | |
|  |  | (szakember saját kezű aláírása) |

**12. számú melléklet**

**nyilatkozat**

**a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint előleg-visszafizetési, teljesítési biztosíték és rendelkezésre állási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a(z) **Országos Vízügyi Főigazgatóság,** mint Ajánlatkérő által ***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”*** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.

Ezúton

**n y i l a t k o z o m, hogy**

a) a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel választásom szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott módon, illetve formában , vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti bármely más formában, illetve módon biztosítékot nyújtok

vagy

b) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújtok biztosítékot.

Amennyiben a biztosíték szolgáltatását választom, az előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben az előleg-visszafizetési biztosítékot rendelkezésre bocsátanom.

Ezúton

**n y i l a t k o z o m, hogy**

a kikötött - a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a mértékű – **teljesítési biztosítékot** a szerződés hatálybalépésének időpontjától rendelkezésre bocsátom.

Tudomásul veszem, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesíthető.

Ezúton

**n y i l a t k o z o m, hogy**

a kikötött - szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a mértékű – **rendelkezésre állási biztosítékot** a rendelkezésre állási kötelezettség kezdő időpontjában - amely nem lehet későbbi, mint a teljesítési biztosíték lejáratának időpontja - rendelkezésre bocsátom.

Tudomásul veszem, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesíthető.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása

**13. számú melléklet**

**Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az **Országos Vízügyi Főigazgatóság,** mint ajánlatkérő által ***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”*** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésének vonatkozásában:

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

Nyilatkozom, továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – által kiadott, a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről szóló tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

                                                                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                                            (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

                                                                                   meghatalmazott képviselő aláírása)

**14. számú melléklet**

**NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ***„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai”*** tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.

Ezúton

**n y i l a t k o z o m, hogy**

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában és a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlati felhívás VI.3) pont 12. alpontjában foglalt legalább minimum 100.000.000,- Ft/év és legalább 50.000.000 Ft/ káresemény összegű tervezési feladatok ellátására vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezni fogok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő)

**5. KÖTET**

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

**Előzmények**

Jelen közbeszerzésbe adott munka az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2016-2018 közötti időszakra tervezett „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című nagyprojektjének **projektfejlesztés** része. A projekt célja a Balaton levezető rendszerének (Sió-csatorna) korszerűsítése által a csatorna vízlevezető képességének javítása. A beruházás ily módon a KEHOP 1. sz prioritásához kapcsolódik. Célja Magyarország árvízi veszélyeztetettségének csökkentése, a klímaváltozás következtében gyakoribbá váló szélsőséges árvizek emberi egészségre és életre, a vagyonra, a vizek minőségére, a környezetre, a kulturális örökségre, a gazdasági tevékenységre és az infrastruktúrára gyakorolt káros hatásainak mérséklése a síkvidéki folyók mentén, illetve az árvizek által fenyegetett hegy- és dombvidékeken.

Jelen közbeszerzésbe adott munkák keretében megvalósításra kerülnek a kivitelezésre való előkészítés azaz projektfejlesztés munkálatai. Projektfejlesztés során kidolgozásra kerül a projekt későbbiekben taglalt (3. pont) elemeinek felmérési, engedélyezési terv szintű tervezési, vízjogi engedélyezési feladatai, valamint elkészül a megvalósíthatósági tanulmány aktualizálása. Tárgyi projektfejlesztés műszaki részeiről engedélyezési tervdokumentáció készül, amit követ a vízjogi engedélyezés eljárás lebonyolítási tevékenysége, mely lezárul a jogerős vízjogi engedéllyel.

1. Támogatást igénylő projektgazda bemutatása

A projektgazda az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) mint Konzorciumvezető és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) mint Konzorciumi Tag által alkotott Sió 2020 Konzorcium. Az alábbiakban bemutatásra kerül a Konzorciumvezető, és a Konzorciumi tag.

Konzorciumvezető bemutatása:

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a belügyminiszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest. Az Országos Vízügyi Főigazgatóságot főigazgató vezeti, munkáját gazdasági és műszaki főigazgató-helyettes segíti. Működése az egész ország területére kiterjed, alaptevékenysége körében ellátja a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, vizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatos feladatokat. Feladata a vízügyi igazgatóságok vízrajzi tevékenységének országos szintű irányítása, a vízrajzi tevékenység összehangolása és fejlesztése. Mindezek mellett a Főigazgatóság koordinálja és felügyeli a Startmunka Program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatok ellátását, és a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő felszíni vizek, vízgazdálkodási rendszerek és véd művek fenntartását, üzemeltetését, rekonstrukcióját és fejlesztését.

Legfontosabb adatai:

- Elnevezése: Országos Vízügyi Főigazgatóság

- Angol nyelvű elnevezése: General Directorate of Water Management

- Rövidített elnevezése: OVF

- Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d

- Alapításának időpontja: 2012. január 1.

- Alapító okirat száma: A-212/1/2011, kelte: 2011. december 23.

- Irányító szerve: Belügyminisztérium

- Jogelődje: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

- Létrehozásáról rendelkező jogszabály: a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

- Törzskönyvi azonosító szám (PIR törzsszám): 796017

- Adószáma: 15796019-2-41

- KSH statisztikai számjele: 15796019-8411-312-01

- Jogállása: A belügyminiszter irányítása alatt működő önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó; az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, melynek működése az ország egész területére kiterjed.

Szakembereinek jelentős részét az egyes vízügyi szakmák képviselői és a vízügyi projektek lebonyolítását ellátó Beruházási Iroda munkatársai adják, akik tevékenységét a háttérfunkcióban dolgozó kollégák támogatják. Így a mérnöktől és a hidrológustól kezdve a közgazdászon át az informatikusig számos szakma és szakterület együttműködése biztosítja a Főigazgatóság tevékenységét.

Konzorciumi Tag bemutatása:

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó központi, költségvetési szerv.

Legfontosabb adatai:

* Elnevezés: KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
* Angol nyelvű elnevezése: Central-Transdanubian Water Directorate
* Nevének az ügyvitel során használt rövidítése: KDTVIZIG
* Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.
* Alapítás éve: 1953.
* Egységes szerkezetű módosító alapító okiratának kelte, száma: 2014. december 23., A-221/2/2014/M.
* Irányítását ellátó szerv neve és székhelye: Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4;
* Középirányító szerv neve és székhelye: Országos Vízügyi Főigazgatóság 1012 Budapest, Márvány utca 1/D
* Alaptevékenységi szakágazat: államháztartási
* A költségvetési szerv főtevékenysége szerinti államháztartási szakágazati besorolása:

841319 Vízügyi igazgatás

* Adószám: 15308407-2-07
* KSH statisztikai számjel: 15308407-8413-312-07
* Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 036045
* Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 308405

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete határozza meg az alábbiakban:

* *A)* Működési területe:
* *a)* Fejér megye teljes közigazgatási területe - kivéve a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területét.
* *b)* Veszprém megye - kivéve Egyházaskesző, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs, Malomsok, Marcaltő, Várkesző közigazgatási területét.
* *c)* Tolna megye - kivéve Attala, Báta közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része Csikóstőttős, Jágónak, Kaposszekcső, Kapospula, Lápafő, Nak közigazgatási területét, Váralja Völgységi patak jobb partjára eső részét, Várong közigazgatási területét, továbbá Kismányoknak és Nagymányoknak a Völgységi patak jobb partjára eső részét, valamint a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területét.
* *d)* Somogy megyéből Balatonszabadi, Kánya, Siófok (Balatonkiliti), Siójut, Tengőd közigazgatási területe, valamint a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó közigazgatási része.
* *e)* Baranya megyéből Ófalu területe, továbbá Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára eső része.
* *f)* Bács-Kiskun megyéből Baja város és Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső része.
* *g)* Győr-Moson-Sopron megyéből Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Bakonypéterd, Csikvánd, Fenyőfő, Gyarmat, Lázi, Románd, Sikátor, Szerecseny, Veszprémvarsány közigazgatási területe.
* *h)* Komárom-Esztergom megyéből Szárliget közigazgatási területe.
* *i)* Zala megyéből a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó közigazgatási része.

*B)* Működési vonalai:

* *a)* folyók, tavak: a Balaton és a Velencei-tó, a Sió a Balatontól a torkolatig,
* *b)* árvízvédelmi művek: a Duna jobb part Ercsi-Adony és Bölcske-Báta között, a Szt. László-vízfolyás bal parti és a Váli vízfolyás jobb és bal parti torkolati szakasz, a Sió Simontornya és Sióagárd közötti bal parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti jobb és bal parti, a Sióba ömlő Völgységi- patak torkolati szakaszának két parti töltései, a Nádor-csatorna Kölesd alatti jobb és bal parti töltései,
* *c)* kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízi létesítmények: a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízi létesítmények, ezen kívül Baranya megyében, Mágocs határában a Kapos-csatorna jobb parti oldala és jobb parti depóniája, Tolna megyében Kaposszekcső és Csikóstőttős határában a Kapos-csatorna jobb parti depóniája a Dombóvár-Kaposszekcső út hídjától lefelé, Nak határában a Kis-Konda patak.
* *C)* Kapcsolattartás: Székesfehérvár, Dunaújváros, Szekszárd és Veszprém megyei jogú városok, Fejér, Tolna és Veszprém megye.

1. A projektfejlesztés keretében megoldandó feladat részletes bemutatása

**a jelenlegi helyzet ismertetése**

A Balaton vízszinttartásának az üzemeltetési engedélyben megfogalmazott követelményeit az elmúlt évek szélsőséges időjárási helyzete miatt kevésbé lehet teljesíteni. Aszályos időszakban a minimális vízszintek alatti, nedves időszakban a maximális vízszintek feletti vízállások fordultak elő. A Balaton vízlevezető rendszerének elégtelen működése nagyfokú belvizet okoz, megakadályozva a levezető árkok, vízfolyások működését. A víz alatt fekvő földeken lehetetlenné vált a kukorica és a napraforgó betakarítása, súlyos károkat okozva ezzel az ottani gazdáknak.

A klímaváltozás hatásainak mérséklése, a szélsőséges időjárási események gyakoriságának megváltozása többlet víz tározás lehetőségének megteremtését igénylik. Ennek eszköze lehet a szabályozási sáv maximumának emelése, ami az eddigieknél szélesebb tartományban történő vízkészlet-gazdálkodást jelent. A stabil vízhasználatokat támogató állapot elérése érdekében szükséges a vízszint-szabályozás korszerűsítése a teljes vízgyűjtő területen történt beavatkozások és a globális éghajlatváltozás hatásának figyelembevételével, a mederben való többlet tározás lehetőségének megteremtése, az árvízi biztonság növelése. E cél érdekében alapvetően szükséges a vízkivételi műtárgyak átépítése, a Balaton vízlevezető rendszerének felújítása és bővítése.

A klímahatásokkal kapcsolatos eddigi vizsgálatok sokkal inkább folyóink és tavaink vízjárásának egyre szélsőségesebb viselkedését, semmint trendszerű változását valószínűsítik, így véleményünk a Balatonra nézve is pragmatikus: ha csak az elmúlt bő évtizedet nézzük, a tó épp eleget mutatott a szélsőségeiből ahhoz, hogy nyilvánvaló legyen a fokozott szabályozásra való igény.

A Balaton vízszintszabályozása a Siófok belterületén megépített vízszintszabályzó műtárgy üzemeltetésével lehetséges, viszonyítási alap a siófoki vízmérce „0” pontja, melynek abszolút magassága 103,41 mBf. A jelenleg érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedély alsó és felső szabályozási határokat rögzít, azonban az alsó érték befolyásolására (+70 cm) nincs lehetőség. A felső szabályozási értéket (+110 cm) meghaladó, esetleg már károsan magas vízállást okozó többletvizek elvezetése kizárólag a Siófoki vízszintszabályzó műtárgy megnyitásával a Sió csatornán keresztül lehetséges, egyéb műszaki megoldás nem létezik. A szélesebb tartományban történő szabályozás kézenfekvő megoldása a felső szabályozási érték megnövelése, ami egyben jelentős tartalékot is képez a vízkészletben, csökkentve ezzel az alsó szabályozási érték alatti vízállások valószínűségét, mely amellett, hogy jelentős természetvédelmi kockázatot képvisel, súlyos nem csak a térség lakossága szempontjából, hanem országos szinten is érzékelhető gazdasági károkat okoz.

A felső szabályozási értéke növelése azonban jelentős kockázattal jár. A 2014-es évben a Balaton vízgyűjtőterületén lehullott, az átlagot jóval meghaladó mennyiségű csapadék jelentősen megnövelte a Balaton vízszintjét. A vízszintszabályozó zsilip teljes megnyitásával sem sikerült hosszú ideig a tó vízszintjének hatékony csökkentése, mivel a területi hozzáfolyás mértéke abban az időszakban azonos vagy nagyobb volt, mint a műtárgy kapacitása.

A műtárgy teljesítőképessége mellett a teljes Sió csatorna (balatoni vízlevezető rendszer) vizsgálandó, hiszen annak elégtelen kapacitása miatt, a csatorna vízszintje a környező területek terepszintje, a levezető árkok, vízfolyások, kifolyások szintje fölé került. Ez nagy kiterjedésű, nagyfokú belvizet okozott, ugyanis a Sióból a víz a közelben fekvő területekre szivárgott, mivel a csatorna felső szakasza nem vízzáró bevágásban vezetett szakasz. A csatornában kialakult magas vízszint megakadályozta a levezető árkok, vízfolyások gravitációs működését. A víz alatt fekvő földeken lehetetlenné vált a kukorica és a napraforgó betakarítása, súlyos károkat okozva ezzel az ottani gazdáknak.

A stabil használatokat támogató állapot elérése érdekében tehát szükséges a vízszint-szabályozás teljes körű fejlesztése. Alapvető fontosságú a tavi vízállás-növekedés hatásainak vizsgálata, a Sió vízlevezető-képességének ismerete, a mederben való többlet tározás, esetlegesen szükség tározás lehetőségeinek megteremtése, az árvízi biztonság egyidejű növelése, azaz a teljes Sió csatorna vízlevezető rendszerének felújítása és bővítése. Fentiekkel összefüggésben a vízkivételi műtárgyak – vízszintszabályozó zsilip, hajózsilip, Balatonkiliti duzzasztó – átépítése, az új, megváltozott körülményekhez és igényekhez igazodóan.

**Már megvalósult tervezési feladatok, vizsgálatok:**

* Felmérésre került a teljes Balaton medre, a sekély parti területekkel együtt, a partok mentén geodéziai felméréssel kiegészítve.
* Elkészült a Balaton és teljes vízgyűjtő-területének átfogó hidrológiai vizsgálata, különös tekintettel a lefolyási viszonyok drasztikus változására, a hozzáfolyás csökkenésére.
* Korszerűsítésre került Balatoni vízállás-előrejelző program.
* Részletes vizsgálatra kerültek a vízszintemelés hatásai (jogi szabályozás, parti területek változása, művi létesítmények, vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés, növény és állatvilág, hajózás, Sió kapacitás, stb.).
* Elkészült a Balaton átfogó szél keltette áramlási és hullámzási modellje, melynek eredményeként különböző visszatérési idő mellett megállapításra került a tó teljes kerülete mentén a várható kilendülés értéke, valamint a várható hullámmagasság. Az eredmények alapján lehet döntéseket hozni a partvédőművek jövőbeni magassági kialakításáról, illetve annak differenciált maghatározásáról a tó kerülete mentén.
* Elkészült a monitoring hálózat komplex fejlesztési koncepciója, figyelembe véve a VKI előírásait.
* Elvi engedélyezési terv szinten elkészültek Siófoki vízlépcső nagyműtárgyainak – a Siófoki leeresztő- és hajózsilip, valamint a Kiliti-duzzasztó – rekonstrukciójának a tervei.
* Elkészült a Sió csatorna rekonstrukciójának műszaki koncepciója.
* A műszaki koncepcióval párhuzamosan, elkészült a projekt következő fázisaira javasolt beavatkozások megvalósíthatósági tanulmánya (MT), és a beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja (EVD).
  1. **A PROJEKT CÉLJÁNAK BEMUTATÁSA**

A korábban alkalmazott +110 cm-es maximális vízállás +120 cm-re történő megemelése 60 millió m3 plusz víztömeget jelent, ami elegendő tartalékot jelenthet a nyári alacsony vizes időszakra.

A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése érdekében szükséges a jelentősebb nagyműtárgyak rekonstrukciója és átépítése, a Sió csatorna teljes körű rekonstrukciója, és a vízrendszer megfelelő és fenntartható működtetésének biztosítása.

*Nád minősítés további feladatai:*

Szükségessé vált Balaton parti sáv nádas minősítése és az érintett jelentősebb öblözetek vegetációtérképezése. Így befejeződhet a Balaton és a parti zóna védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet értelmében ötévente elvégzendő **nádminősítés**. A nádtérképezés és minősítés teljes feladatkörének elvégzése nem volt előkészítő projekt feladata. A légi fotózás készült el, ami terepei bejárással kiegészítve lehetővé tette, hogy előkészítse a projektfejlesztés jelen fázisaiban elkészítendő alábbi munkarészeket:

* A nyári-őszi bejárások kiegészítése tavaszi-téli bejárásokkal. A nem bejárható területek drónos lefényképezése.
* Vegetációtérkép-rajzolás, minősítés, értékelés, azaz az irodai fázis befejezése.
* Archív, a témához felhasználható légifotók felkutatása, és georeferálása.

*Monitoring rendszer fejlesztése:*

A jogszabályi környezetnek való megfelelőségen túl jogos társadalmi, gazdasági és szakmai elvárás, hogy a monitoring hálózat gazdaságosan és optimális teljesítményt biztosító műszaki eszközrendszerrel működjön, és a monitoring során gyűjtött adatok a vízre vonatkozó információ-bázis részét képezze. Cél a meglévő monitoring hálózati állomáshelyek bővítése és korszerűsítése. Monitoring hálózat projektfejlesztési szakaszának keretein belül vállalkozói feladat új állomások telepítési, valamint adatátviteli (távjelzősítés) terveinek elkészítése.

*Hajózási vonatkozású beavatkozások:*

A tó hajózási igénybevétele hajóegység/napban kifejezve már mintegy 30 éve monoton növekedést mutat. Szintén növekedést mutat a vízterületen nyilvántartott vízi járművek száma is.   
Az egymást követő években csak a hajószám bővülésének a mértéke változott, az újonnan érkező hajók száma rendre meghaladta a kiöregedő, vagy más vízterületre kerülő hajók számát. Napjainkban ezeknek az adatoknak a tetőzésére lehet számítani, azonban ennek a nagy forgalomnövekedésnek a hatására felmerülő feladatok elvégzése egyre sürgetőbbé válik.

Időközben a vízterület járműparkjának a struktúrája is megváltozott. Folyamatosan csökken a nagy géphajók, az úszómunkagépek és a gépnélküli nagyhajók száma, miközben nő a vitorlás nagy- és kishajók száma és a kis géphajók száma is. Minden hajótípuson elterjedt, szinte általánossá vált az elektrotechnikai navigációs berendezések és segédeszközök használata.

Cél Balaton és Sió csatorna hajózási biztonságát növelő, hajózási vonatkozású beavatkozásainak felmérése, tervezése, mely lehetővé teszi projektmegvalósítás időszakában mederalakítás kivitelezési munkáit, aktualizálni hajóút kijelölést, valamint digitális hajózási térkép elkészítését.

*Sió-csatorna rekonstrukció:*

Célja, Balaton levezető rendszerének (Sió-csatorna) korszerűsítése által a csatorna vízlevezető képességének javítása. A Sió-csatorna a siófoki leeresztő műtárgynál ágazik ki a Balatonból és északnyugat-délkelet irányban Fejér és Tolna megye határában halad a Duna felé. A csatorna hossza **120,822 km,** befogadója a Duna jp. 1497 fkm szelvénye.

A feladatkiírás értelmében a Siófoki nagyműtárgyak tervezésénél „80-100 m3/s-os” vízemésztési képességet, a Sió csatorna esetén pedig „legalább 80 m3/s vízhozam szállítását” kell figyelembe venni. Cél, hogy a várható 80-100 m3/s-os eresztési kapacitás fogadására, biztonságos levezetésére képes legyen, kiépüljön Sió-csatorna.

*Sió nagyműtárgyak:*

Siófokon, közvetlenül a Balaton partján két nagyműtárgy található: a Balaton vízeresztését szolgáló vízleeresztő zsilip, valamint a hajózást biztosító hajózsilip. Siófok belterületi határán helyezkedik el a Balatonkiliti duzzasztó, ami biztosítja azt, hogy a város területén a mederben mindig található legyen megfelelő mélységű víz.

A nagyműtárgyak a felújítási feladatok elmaradása miatt rendkívül rossz állapotban vannak. Ez az állapot vélhetően a jelenlegi és a jövőbeni vízeresztés hatására tovább romlik. A felújítás elkerülhetetlen, mivel a Balaton apasztási célú vízeresztése és a hajózás biztosítása csak ezeken műtárgyakon keresztül lehetséges, ezért a műtárgyakat haladéktalanul újakra kell átépíteni. A leeresztő- és hajózsilipek vonatkozásában háromféle telepítési változat készült, több szempontot elemezve lett kiválasztva a tervezett megoldás. A Kiliti duzzasztó esetében is teljesen új műtárgy megépítése szükséges, a meglévő műtárgy felvízi oldalán.

A leeresztő zsilip névleges kapacitása jelenleg 80 m3/s, azonban a műtárgy kora, állapota miatt 50 m3/s-nál nagyobb hozamú eresztés nem hajtható végre. Hidrológiai statisztikai elemzés készült, hogy milyen vízlevezető-kapacitást érdemes megcélozni az új műtárgyak tervezése során. Eredmények azt mutatták, hogy a 80-100 m3/s hozamra való kiépítés megfelelő mértékű, mind a műtárgyak, mind a csatorna vonatkozásában.

Feladat az új, összetett (leeresztő és hajózó) műtárgy szerkezetének és működtetésének megtervezéséhez az áramlási viszonyok meghatározása a műtárgy környezetében és a hajózsilip medencéjében. Az elemzést 3D hidrodinamikai modellezéssel kell alátámasztani és le kell fedni a vízrajzi körülmények és a működtetés különböző kombinációit. A műtárgyak kialakítását és üzemrendjét úgy lehet kellő megalapozottsággal megtervezni és véglegesíteni, hogy modellezéssel kiértékelésre kerül a műre és az átzsilipelő hajókra ható, várhatóan összetett hidraulikai terhelés.

*Megvalósíthatósági tanulmány (MT) készítése:*

A megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítésének célja, hogy megfelelő információt nyújtson a döntéshozók számára a projekt közreműködőiről, műszaki tartalmáról, finanszírozásáról. Mutassa be a projekt megalapozottságát és életképességét valamint tartalmazza a projekt megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának értékelését. Az előkészítési tevékenység során véglegessé vált projekt és az engedélyekben foglaltak alapján felül kell vizsgálni és az érvényes útmutató (sablon) alapján aktualizálni kell a KEOP-7.11.0 konstrukció keretében elkészült MT-t a projektdokumentációhoz.

1. A Vállalkozó feladatai

Az ajánlati felhívással összhangban a vállalkozó fő feladatai az alábbiak:

* Nád minősítés további feladatai (tervezés, felmérés)
* Monitoring rendszer fejlesztése (tervezés)
* Hajózási vonatkozású beavatkozások (tervezés, felmérés, engedélyeztetés)
* Sió-csatorna rekonstrukció (tervezés, felmérés, engedélyezés)
* Sió nagyműtárgyak (tervezés, engedélyezés)
* A KEOP-7.11.0 konstrukció keretében elkészült Megvalósulási tanulmány (MT) felülvizsgálata az előkészítés egyeztetései, engedélyei- és eredményei alapján, valamint aktualizálása az érvényes útmutató (sablon) szerint.
* Tervezői költségbecslés elkészítése
* Ajánlati dokumentációk (mérnök-műszaki ellenőr és kivitelezés) műszaki tartalmának összeállítása
* Projektdokumentáció összeállítása és benyújtása IH felé. Vállalkozó feladata az IH hiánypótlási felhívásának teljesítése, a dokumentáció értékelése során IH észrevételek megválaszolásában való részvétel és segítségnyújtás Megrendelő számára mindaddig, amíg az IH a dokumentáció értékelése alapján a megvalósítási szakaszba lépéshez szükséges támogatási szerződésmódosítás hatályba lép.
* Egyéb tanulmányok, dokumentumok:
  + Tűzszerészeti hatástanulmány
  + Előzetes régészeti dokumentáció
  + Terület-igénybevétel előkészítése keretében: tételes kimutatás készítése a beruházással érintett ingatlanokról, illetve azok tulajdonviszonyairól, vagyonkezelőiről, per- és igénymentességéről, szolgalmi joggal való érintettségéről. Vizsgálni és kimutatni szükséges a projekt számára történő területszerzés fajtáját (ideiglenes igénybevétel, tulajdonosi hozzájárulás, vagy állami tulajdonszerzés szükséges-e, valamint a tulajdonszerzés mértékét). Igénybevételi tervek elkészítése, záradékoltatása; más célú hasznosítási engedélyek beszerzése. Vállalkozó feladatát képezi a terveknek és engedélyeknek az MT minőségbiztosítása eredményeként - esetlegesen - szükséges módosítása is.
  + Üzemeltetői biztonsági terv a 65/2013. (III.8.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalmi követelményekkel a kijelölt létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemekre (siófoki leeresztő zsilip és hajózó zsilip)
* Vállalkozónak a kivitelezési szerződés aláírásáig, de legfeljebb 24 hónapos időtartamra kell rendelkezésre állnia, mely rendelkezésre állási időszak alatt szakmai tanácsadó tevékenységet kell ellátnia a kivitelezési feladatok megvalósítása érdekében lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása során.
  1. **Nádminősítés további feladatai (tervezés, felmérés)**

A nádtérképezés és minősítés teljes feladatkörének elvégzése nem volt az előző előkészítő projekt feladata. A légi fotózás készült el, ami a terepi bejárással kiegészítve lehetővé teszi, hogy a projekt további fázisaiban még az alábbi munkarészek elkészüljenek:

* Vegetációtérkép-rajzolás, minősítés, értékelés, azaz az irodai fázis befejezése.
* A nyári-őszi bejárások kiegészítése tavaszi-téli bejárásokkal. A nem bejárható területek drónos lefényképezése.
* Archív, a témához felhasználható légifotók felkutatása, és georeferálása.
  1. **Monitoring rendszer fejlesztése (tervezés)**

A területen már meglévő monitoring rendszer komplex fejlesztése vízmennyiségi és vízminőségi oldalról is indokolt, a Víz Keretirányelv (VKI) előírásainak kielégítése, a térség komplex összefüggésekkel rendelkező vízkormányzási problémáival kapcsolatos döntések támogatása, a korszerű döntéstámogató és üzemirányító rendszerek kiszolgálása és a korszerű Integrált Vízkészlet-gazdálkodás támogatása érdekében. Ezek mellett fontos szerepet kap a klímaváltozás várható következményeinek enyhítését szolgáló rövid, közép és hosszú távú stratégiák kialakítása, üzemeltetése.

*A monitoring hálózat fejlesztése az alábbiak szerint valósul meg:*

* A hidrometeorológia mérőhálózatot érintő fejlesztések:
  + - **8 db** új állomás telepítése
    - **2 db** mérőállomás átalakítása hó vastagság mérésre
* A felszíni mérőhálózatot érintő fejlesztések:
  + - **3 db** új állomás létesítése
    - **7 db** állomás átalakítása vízhozam mérésre
    - **19 db** állomás távjelzősítése
* A tavakat, tározókat érintő fejlesztések: **6 db** új állomás építése, távjelzősítéssel
* A felszín közeli mérőhálózatot érintő fejlesztések: **12 db** állomás távjelzősítése, illetve mobil eszközbeszerzés kutak ellenőrző méréséhez.

*A fejlesztés szükségességét megalapozó szakpolitikai célok, jogszabályi előírások**, szakpolitikai előírás, jogi keretek:*

A felszíni és felszín alatti vizek monitorozásával kapcsolatos feladatokat az **1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról** határozza meg. Az általános rendelkezések között kimondja, hogy a törvény hatálya kiterjed a vizek megismeréséhez, állapotának feltárásához szükséges mérésre, adatok gyűjtésére, feldolgozására, szolgáltatására és felhasználására (a továbbiakban: vízrajzi tevékenység), valamint a vizek állapotának értékelésére, kutatására (1. § (1) e)).

A törvény V. Fejezete rögzíti a vízkészletekkel való gazdálkodás rendjét. A 14. § szerint (1) A vizek hasznosítási lehetőségeinek megőrzésére

a) a természetes vizek hasznosíthatósági feltételeinek rendszeres ellenőrzésével,

d) a vízhasználatot akadályozó vízminőségi károk megelőzésével, csökkentésével, illetve elhárításával,

f) a vizek, azok jellemzőinek megfigyelésével, állapotának értékelésével,

g) az emberi beavatkozások, a felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatások elemzésével kell törekedni.

A 45/2014 (IX.23.) BM rendelet a vízrajzi feladatok ellátásáról kiterjed a monitoring végrehajtására és az észlelőhálózat fejlesztésére.

**Víz keretirányelv végrehajtásával összefüggő vízügyi feladatok**

A vizek állapotának megfigyelése és értékelése céljából az EU Víz Keretirányelvének (2000/60/EK irányelv) 8. cikkelye a tagállamok számára monitoring működtetését írja elő (VKI monitoring). A monitoring program kialakításáról Magyarország az Európai Bizottság felé a VKI előírásainak megfelelően 2007‑ben jelentést küldött, amely tartalmazta a mérési pontokat, valamint a pontokon előirányzott méréseket és gyakoriságukat (VKI jelentési monitoring). A VKI jelentési monitoring program végrehajtása Magyarország EU tagságából adódóan kötelező.

- Felszíni víz (mennyiségi) monitoring

A **347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet** a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről rendelkezik. E szerint a vízügyi igazgatóság állami alaptevékenysége körében vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tart fenn, üzemeltet és fejleszt, vízrajzi adatokat gyűjt és feldolgoz, a Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat (36.§(5)).

*Társadalmi igények, elvárások:*

Fontos, hogy a vizek jó minőségben, és megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésre. A vízzel kapcsolatos társadalmi elvárások egyrészt a VKI végrehajtása nyomán, másrészt a vízgazdálkodás egyéb területein elvégzett feladatok elvégzésével teljesülnek. A vízzel kapcsolatos tevékenységek bármelyikéről is legyen szó, legyen az a készletekkel való gazdálkodás, a vízkárok elhárítása, vagy a vízminőség alakulásának nyomon követése, a megfigyelés (adatgyűjtés) és az arra épülő értékelés (összességében a monitoring) alapvető és nélkülözhetetlen.

A monitoring tevékenység teremti meg a lehetőséget arra, hogy a vizek mennyiségi, minőségi viszonyainak változását nyomon kövessük, a jövőbeni folyamatok felmérjük, modellezzük, és a környezeti elem fenntartható hasznosításához szükséges intézkedéseket megtervezzük, végrehajtásukat nyomon kövessük, irányítsuk.

A monitoring tevékenység végzéséhez szükség van megbízható eszközökre, amelyek a változások időbeni észleléséhez szükséges méréshatárok között, megfelelő megbízhatósággal képesek mérni a vizek vizsgálandó paramétereit. Ez utóbbi feltétel jelenleg nem minden esetben áll fenn teljes körűen. Az eszközök elhasználódása, elavulása a monitoring tevékenység nem megfelelő ellátásához, társadalmi, környezeti károk kockázatához vezethet, és növeli a költségeket is. Távlati cél a VKI előírásoknak, és a térségi vízkormányzásnak minden tekintetben megfelelő monitoring hálózat és rendszer kialakítása. A jelenlegi működő monitoring hálózat a térségi vízkormányzási feladatok tekintetében sokszor nem kielégítő.

*A fejlesztés szükségességét megalapozó gazdasági-, műszaki elvárások:*

A jogszabályi környezetnek való megfelelőségen túl jogos társadalmi, gazdasági és szakmai elvárás, hogy a monitoring hálózat gazdaságosan és optimális teljesítményt biztosító műszaki eszközrendszerrel működjön, és a monitoring során gyűjtött adatok a vízre vonatkozó információ-bázis részét képezze. A következőkben monitoring elemenként jelenítjük meg az illeszkedést ezekhez az elvárásokhoz.

**A hidrometeorológia mérőhálózatot érintő fejlesztések (10db):**

*Monitoring állomások létrehozása, átalakítása*

Új állomások létrehozásánál a projekt műszaki tartalma az alábbiakra kell, hogy kiterjedjen: *területhasználati engedélyek, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, eszközbeszerzés, telepítés, adatok adatbázisba integrálása (****8 db****).*

Állomásbővítés, átalakítás (működés bővítése) eszközfejlesztéssel oldható meg*,* ahol a projekt műszaki tartalma magába foglalja az *eszközök (berendezések) beszerzését, telepítését, adatok adatbázisba léptetését (****2 db****.).*

Az állomások létrehozása, fejlesztése (csapadék és léghőmérséklet mérő távjelző állomások) és bővítése (hó mérés megvalósítása a hóban tárolt vízkészlet előrejelzési célú felhasználására) a mennyiségi monitoring mérőpont hálózat hosszú távú költséghatékony üzemeltetését biztosítja.

**A felszíni mérőhálózatot érintő fejlesztések (37 db=13db+24db):**

*Monitoring állomások létrehozása, meglévők fejlesztése, átalakítása*

Ezen állomásoknál a projekt műszaki tartalma az alábbiakra kell, hogy kiterjedjen: *területhasználati engedélyek, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, eszközbeszerzés, telepítés, adatok adatbázisba léptetése:* A felszíni hálózat fejlesztés vízszintek és – részben – vízhozamok távjelzősítését jelenti. Ahol a terepi adottságok (esés, területhasználat, meglévő műtárgy, vízhasználat típusa, stb.) ellehetetlenítik a kétváltozós vízhozam meghatározást, ott ultrahangos távjelzősített vízhozam mérést tűztünk ki célul (13 db=6dbúj+7dbátalakított). Ahol a kétváltozós megoldás működőképes, ott csak a vízszintek távjelzősítése a feladat (24 db=21dbrégi+3dbúj). A mobil mérőeszközök korszerűsítése, cseréje hozzájárul a monitoring adatok folytonossága és a megfelelő minőségű/gyakoriságú adatok rendelkezésre állása iránt megfogalmazódó műszaki-szakmai igény kielégítéséhez.

**A felszín közeli mérőhálózatot érintő fejlesztések**

*Meglévő állomások eszközfejlesztései*

A fejlesztés műszaki tartalma: **12 db** felszín közeli állomás korszerűtlen, pontatlan kézi méréseinek, vagy elavult eszközeinek kiváltása távjelzősített automata műszerekre, valamint a kontroll mérésekhez szükséges mobil kútvízszint-mérők beszerzése. A mobil mérőeszközök korszerűsítése, cseréje hozzájárul a monitoring adatok folytonossága és a megfelelő minőségű/gyakoriságú adatok rendelkezésre állása iránt megfogalmazódó műszaki-szakmai igény kielégítéséhez.A projektelem műszaki tartalma az alábbiakra kell, hogy kiterjedjen: ***eszközbeszerzés, telepítés, adatok adatbázisba léptetése****.*

A projektelem **megvalósításának indikátorai**: a projektben létrehozott, korszerűsített állomások, vagy a beszerzett eszközök száma jellemző állomástípusonként.

A mennyiségi monitoringot lefedő vízrajzi szakterületen rendszeresen készülnek olyan ágazati felmérések, amelyek rögzítik az állomáshálózat és az eszközrendszer állapotát, működőképességét, feltárják a pótlási és fejlesztési szükségleteket. Ezek a felmérések, valamint a Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezési, előkészítési feladatok végrehajtása keretében készített monitoring témajelentések kiindulási pontként szolgáltak a projekt műszaki tartalmának megalapozásához.

A projektelem műszaki tartalma jelentős arányban kivitelezést, beszerzést és szolgáltatást (kommunikációs) takar. Ezeknél a projektelemeknél nincsen szükség hatásvizsgálatokra, a tervek egy részére típusterv készíthető, a beszerzések 6-7 műszerkategóriára szűkíthetők, így ez remélhetően a projekt végrehajtását gyorsíthatja és egyszerűsítheti.

Bár a tervezett monitoring projektelem a feladat jellegét (kivitelezés, beszerzés, szolgáltatás), és a műszaki tartalmat illetően több területet érint, célszerűnek látszik, hogy a projekt lebonyolításával kapcsolatos feladatokat egy fővállalkozó végezze, aki ezen a területen nagy és igazolható gyakorlattal rendelkezik és ebből adódóan joggal várható, hogy a projekt ezen elemét nagy biztonsággal sikerre viszi.

A szakmai feladatrészek meghatározásában és a teljesítés ellenőrzésében közre kell működni a területileg érintett 3 Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG, DÉDUVIZIG, NYUDUVIZIG) monitoringot működtető szervezetek szakembereinek.

3.3 Hajózási vonatkozású beavatkozások (tervezés, felmérés, Engedélyezés)

A Balaton és Sió-csatorna mederfelmérése részben megtörtént, további jelen kiírás részét képező részletező, pontosító **felmérés** szükséges.

*Balaton meder és parti rész:*

* **Tihanyi-félsziget környezetében lévő veszélyes helyek és a Tihanyi-szoros.** A félsziget közelében találhatóak a Balaton sziklás zátonyai, valamint a kisvizes időszakokban kialakuló homokpadok egy része is. A mederben kitűzött hajóút csak a Tihanyi-szorosban található (kardinális jelekkel kitűzve), a tó többi része szabadon hajózható. A különálló veszélyes helyek (vízkivételi művek, nyílt vízi sportpálya, hidrometeorológiai állomások) egyenként kerülnek megjelölésre hajózási jel kihelyezésével.
* **Keszthelyi-medence.** A Keszthelyi-medence, a leggyorsabban töltődő és egyben a legsekélyebb területe a Balatonnak. Kisvizes időszakban a Zala-folyó hordalék kúpja zátonnyá válik. A medence egyéb területein laza, magas szerves anyag tartalmú üledék található. A vízszint csökkenésekor a nagyobb merülésű hajók, a részben konszolidálódott üledékben csúszva közlekednek.
* **Szemesi-medence déli partja.** A Szemesi-medence déli partja jellemző helye a marások és a pandallók kialakulásának. A vízszint csökkenése esetén a meglévő marások csapdává válhatnak. A tartósan alacsony, vagy a tartósan magas vízállások többé-kevésbé átrendezik a meder morfológiát. Így a marások és pandallók horizontálisan elvándorolhatnak. A vízszint tartósan alacsony értékei, illetve a heves zivatar tevékenység hatására a parttól távolabb kialakuló, újabb marási zóna keletkezhet.
* **Szigligeti-medence déli partja.** A Szigligeti-medence déli partja szintén jellemző helye a marások és a pandallók kialakulásának. A vízszint csökkenése esetén a meglévő marások csapdává válhatnak. A vízszint tartósan alacsony értékei, illetve a további csökkenés hatására a parttól távolabb kialakuló újabb marási zóna keletkezik.
* **Teljes vízi útra jellemző veszélyeztetés, a víz alatti akadályok.** A víz alatti akadály fogalma: minden olyan természetes, vagy mesterséges tárgy, amely a környező ismert, vagy ismertnek vélt medertől jelentősen eltérő anyagú, alakú és a víztest használatban lévő részére benyúlva abban a használat szempontjából jelentős teret foglal el. A vízhasználó számára a szokásos tevékenység közben észlelhető akadályok általában kisebb fenyegetést jelentenek, jó látási viszonyok között észlelhetőek a horgászkarók, a stégroncsok kiálló darabjai és a legtöbb uszadék. Ezek a tárgyak éjszaka, korlátozott látási viszonyok között, vagy viharban fenyegetőek. Jellegüknél fogva ezek az akadályok válnak majd víz alatti akadállyá jegesedés, jégzajlás, vagy intenzív zivatarok hatására.
* **Mederből a víztestbe nyúló, a vízfelszín alatti csúcsmagasságú akadályok csapdaszerűek.** A hajózó, fürdőző, vízhasználó úgy van jelen az akadály környezetében, hogy a létéről nincs információja. Ez a helyzet fokozott baleseti kockázatokat rejt. A kockázat mértéke fokozódik, ha az akadály 50-100 m-es környezetében strand található, de nő a part éltől való távolság növekedésével arányosan is (hajózási havária). Szintén nő a fenyegetés az akadály szilárdságával és éles sarkaival, vagy hegyes szerkezeti részek számával arányosan is.

*Sió csatorna:*

* A **Sió csatorna** elkészített folyó mederfelmérési adatait pontosítani kell a meglévő elkészült felmérésből hiányzó szelvényszakaszokkal. Teljes mederszelvény megjelenítéséhez, mederoldali töltés (depónia) körömpontig valamint mederfenék hiányzó mélységi adatainak utólagos felmérése szükséges.

**Mederfelmérés adatainak nyilvántartási térképi feldolgozása:**

Mederfelmérések adatait fel kell dolgozni nyilvántartási térképpé, ez a meder felújítása és a kapacitásbővítés tervezésének az alap adatforrása. Az elkészülő térkép, hajózási segédlet is a végleges hajózási elektronikus tematikus térkép elkészítéséig. A meder rekonstrukciós tevékenység lezárásaként készülő utófelmérés adatai alapján pedig, kitűzési tervet kell készíteni és engedélyeztetni.

Az engedélyezett kitűzési terv és a meder leírás alapján el kell készíteni a Sió csatorna valamint a Balaton hajózási tematikus térképét.

A tematikus térképek (Balaton, Sió csatorna) kidolgozásának a lépései:

* Mederfelvétel hiányzó terepi méréseinek elvégzése
* Feldolgozás terepmodellé
* Nyilvántartási térkép összeállítása
* Kitűzési terv kidolgozása és engedélyezése
* Víziút leírás szakmai egyeztetése és lezárása
* Hajózási tematikus térkép elkészítése.

A kitűzési terv részei:

* Nyilvántartási térkép.
* A kitűzési rendek közötti átállás feltételeinek a meghatározása.
* A kitűző jelek jegyzéke, a jelek azonosító adatainak és a földrajzi elhelyezkedésének az adatai.
* A víziúton található létesítmények és akadályok leírása adataikkal és jellegükkel.
* A víziúton található létesítmények és akadályok rajza jellemző nézetekkel.
* Kitűző jelek elhelyezésének helyszínrajza térképen a HKV szintnek megfelelő állásnál.
* A kitűző jelek ismétlő jellel való ellátása és önellenőrző rendszer kiépítése.
* Meglévő és folyamatban lévő mederfelmérési anyagok feldolgozása tematikus térképekké.

Vállalkozó feladata az engedélyezési tervdokumentációk elkészítése majd a tervdokumentációk hatósági **jogerős Vízjogi létesítési engedélyezési** szintű engedélyeztetése, valamint amennyiben szükséges egyéb szakhatósági, Nemzeti Közlekedési Hatósági engedélyeztetése.

Az elkészített dokumentációkat az engedélyezési eljárás(ok)hoz szükséges példányszámokon felül a Megrendelő részére **5 példány digitális** (**PDF formátumban és szerkeszthető** (dwg vagy dxf EOV-referált) formátumban külön-külön), valamint **6 példány nyomtatott** formátumban kell leszállítani.



**3.4 Sió csatorna rekonstrukció (tervezés, felmérés, engedélyeztetés)**

A Sió csatorna vízszállító képességének jelentős szerepe van a Balaton és vízgyűjtőjének vízgazdálkodási alakításában. Összegyűjti és szállítja a Közép-Dunántúl középső területeinek vizeit, befogadója a Nádor-csatornának, a Kapos és a Völgységi-patakon kívül több kisebb vízfolyásnak és tisztított ipari, illetve kommunális szennyvizeknek is. A csatorna vízjárását a vízgyűjtő területre hullott csapadék, a tisztított szennyvízbevezetések és a Balatonból történő vízeresztések határozzák meg.

Tárgyi projekt feladatkiírása értelmében a Siófoki nagyműtárgyak tervezésénél „80-100 m3/s-os” vízemésztési képességet, a Sió csatorna esetén pedig „legalább 80 m3/s vízhozam szállítását” kell figyelembe venni. Ennek teljesítésére jelenleg nem képes a csatorna többféle beavatkozás szükséges ahhoz, hogy medertől elvárt eresztési kapacitás teljesüljön.

**Felső szakasz:**

Sió zsilip és a Kis-Koppány betorkollása közötti szakasz képezi a felső szakaszt. A felső szakaszra jellemző, hogy önálló vízkészlettel elenyésző mértékben rendelkezik, vízhozam kizárólag akkor mérhető benne, amikor balatoni vízeresztés történik. Egyéb időszakban a tisztított szennyvíz bevezetés jelent valami vízborítást, illetve vízmozgást a természetes módon egyébként száraz mederben. Ez a nyári meleg időszakokban sajnos vízminőségi problémákat okoz.

**Középső szakasz:**

A Kis-Koppány és a Kapos torkolata közötti szakasz képezi a középső szakaszt önálló természetes vízgyűjtővel és állandóan mérhető vízhozammal. Itt már több oldalág is belép, a jelentősebbek a Cinca-patak és a Tiszta-vízfolyás.

**Alsó szakasz:**

A Kapos torkolata alatt kezdődik az alsó szakasz, ami a nádor betorkollásáig tart, innen már torkolati szakasznak nevezik az árvízkapuig tartó szakaszt, az alatt pedig a vízfolyás már tulajdonképpen a Duna hullámterének a része.

**Tervezett beavatkozások:**

* **Siófok belterületi szakasz**

A Siófok belterületi szakasz (120+854-118+709 fkm) állapota megfelelő, helyenként a rézsűburkolat fugázását javítani kell. A mederfenék kemény, kavicsos. Feliszapolódás általában nem tapasztalható, kivéve a nagyműtárgyak alatti széles mederszakaszon, itt 50-70 cm iszap is található a legutóbbi mederfelvétel szerint, ennek kikotrása szükséges.

* **Felső szakasz**

**Feliszapolódás, zátonyok megszüntetése**

A meder tisztítását, kotrását végig a teljes felső- és középső szakaszon, a 79+477-120+879 fkm között szükséges elvégezni. A meder vonalazása, keresztszelvényei, mélysége alapvetően megfelelő, nem szükséges teljes vízfolyásrendezés, hanem elegendő a kotrási munkálatokkal az eredeti állapot helyreállítása.

**Magassághiányos depóniák rendezése**

A magassághiányos szakaszokat az érvényben lévő (2014-es) MÁSZ+ 1,0 m-es biztonsághoz képest kerültek meghatározásra. Ez a felső- és középső szakaszon 80 m3/s vízhozammal számol. 1D hidrodinamikai modellezéssel előállított, 100 m3/s-hoz tartozó felszíngörbe mindenhol a MÁSZ-1,0 m alatt van, tehát ugyan megfelelő magassági biztonság nélkül, de az érvényben lévő előírásokra kiépített depóniák között elszállítható ez a magasabb hozam is. A bal parton 6500 m, a jobb parton pedig 16120 m magassághiányos szakasz található. Ezek azok a szakaszok, amelyek feltétlenül rekonstrukcióra, fejlesztésre szorulnak, ezen kívül azonban fontosn a teljes szakaszon a depóniák rendezése.

A jobb parti rendezésre kerülő depónián folytatható a már Ádándig megépülő kerékpárút építése. A rendezett földmunka megteremti annak alapját, nyomvonalát.

* **Alsó szakasz**

A Sió Torkolati Mű (Árvízkapu) hajózsilip előtti merülő fal nagyobb uszadékoktól való megvédése céljából úszó uszadék terelő pontont megépítése szükséges, mely az eresztéskor érkező uszadékot a szegmenstábla felé irányítja. A pontonnak járhatónak (uszadékelakadás esetére), valamint mozgathatónak is lennie kell, hogy hajóforgalom esetén biztosítható legyen a hajók mozgása.

**Kotrás**

A feliszapolódás, rendezetlenség megszüntetésére mederkotrás szükséges. A meder vonalazása, keresztszelvényei, mélysége alapvetően megfelelő, nem szükséges a teljes vízfolyásrendezés, elegendő a kotrási munkálatokkal az eredeti állapot helyreállítása. A kotrások részletes kimutatása a meder geodéziai felmérése nélkül nem lehetséges.

A mederrézsűk kotrása során törekedni kell a növényzet lehető legkisebb mértékű bolygatására, míg a kotrást követően a fenntartás során segíteni annak regenerációját. A kotrást tovább csak a feltétlenül szükséges mélységig szabad elvégezni, hiszen a túl mély kotrás a sebességviszonyokra, így áttételesen a hordalékszállítás dinamikájára is komoly hatással van.

A kotrások mennyiségi számításánál az előkészítő projekt során elkészült műszaki koncepcióban megfogalmazottak az irányadók.

**Töltésáthelyezések**

A bal parti töltés áthelyezése azokon a szakaszokon indokolt, ahol a töltés veszélyesen megközelíti a mederélt. Azokat a szakaszokat kell veszélyesnek tekinteni, ahol a töltésláb 2 m-nél jobban megközelíti a partélt. Az előzetes felmérések szerint 25 ilyen veszélyes töltésmegközelítési szakasz található.

Az áthelyezett töltés mintakeresztszelvényét 4 m-es koronaszélességgel, kétoldali 1:3-as rézsűvel kell megtervezni. A meder él és a töltésláb között 6 m-es sáv kihagyása szükséges.

A tervezés során esetlegesen egyben szakasz kezelésének vizsgálata indokolt.

**Magassághiányos magaspart**

A jobb parton, ahol „magassághiányos” a magaspart, új árvízvédelmi védvonalat kell tervezni. Egyes szakaszokon nagyobb egybefüggő hosszon elegendőnek bizonyul magasságilag a magaspart, vagy megfelelő magassággal rendelkező út húzódik közel a mederhez.. Az új védvonal koronaszélessége 4 m, rézsűje mindkét oldalon 1:3-as. A mederél és a vízoldali töltésláb között legalább 6 m-es sávot kell szabadon hagyni.

**Vissza töltésezés**

A nagyobb mellékvízfolyások esetén költséghatékonyabb a vízfolyásokat a keresztező utakig visszatöltésezni, mint torkolati műtárgyat építeni. Az alábbi mellékvízfolyásoknál van szükség a vissza töltésezésre:

* Kisszékely –árok
* Donát-patak
* Kendervölgyi-patak

**Korona stabilizációja**

A vízeresztések esetén fennálló feladatok elvégezhetőségének biztosítása érdekében szükséges a töltések, depóniák egyes szakaszainak a mechanikai stabilizációval való ellátása.

A Sió-csatorna felső szakaszán az alábbi helyeken merül fel ez a fejlesztési igény:

* Sió csatorna bp. 79+163 és 80+379 fkm közötti szakaszon 940 m hosszban,
* Sió csatorna jp. 79+699 és 80+163 fkm közötti szakaszon 464 m hosszban,
* Sió csatorna jp. 79+699 és 80+543fkm közötti szakaszon 844 m hosszban, a mentett oldali sávban,
* Sió csatorna bp. 112+615 és 112+941 fkm közötti szakaszon 326 m hosszban,
* Sió csatorna bp. 110+701 és 114+843 fkm közötti szakaszon 4142 m hosszban.

**Műtárgyak felújítása**

Az alábbi műtárgyak felújítását kell tervezni:

|  |
| --- |
| **Szelvény [fkm]** |
| 82+759 |
| 84+148 |
| 92+233 |
| 106+533 |
| 110+701 |
| 113+014 |
| 113+372 |
| 113+704 |
|  |

A felsorolt műtárgyak esetében elsősorban az elzáró szerkezetek ún. „lopás-biztos” kialakítással történő pótlása szükséges, egyes esetekben a műtárgy megközelítéséhez szükséges stabilizált rámpát, megközelítő utat építeni, más esetben a mobil szivattyúk elhelyezéséhez szükséges lebetonozott terület hiányzik. A lopás-biztos kialakítás alatt azt értjük, hogy sem az elzáró szerkezetnek, sem a mozgató berendezésnek az akna tetősíkja fölött nincs látható szerkezete. Az aknák fedlapját célszerű vasbetonból gyártani, melyek súlya csak gépi mozgatást tesz lehetővé. Meg kell vizsgálni a szivattyúk lehetséges elhelyezési magasságát is, esetlegesen azok feljebb helyezése szükséges.

**Vízátvezetés a Sió és Nádor csatornák összekötésével**

Pálfa alatt a két vízfolyás kedvezően összeköthető, és ez által árvizek esetén a „szomszédos” meder tehermentesíti az árvízzel terhelt vízfolyásszakaszt. Innen a Sióagárdi összefolyás még mintegy 40 km-re található, tehát igen hosszú szakaszon érvényesül a vízátvezetés hatása. Sióagárd alatt már általában elegendően nagy a nagyvízi meder továbbszállítani az árhullámot.

A tervezett Pálfa és Kajdacs közötti Sió–Nádor közi tározót határoló É-i töltést megduplázva és a két töltés közötti csatorna kialakításával a Sió és Nádor csatornák összeköthetők. Az összekötő csatorna Sió felőli végén egy tervezett kétoldali kettős elzárású zsilipes műtárgy biztosíthatja a vízkormányzást. Ezzel lehetőség nyílik mindkét irányból az alacsonyabb vízszintű csatorna felé max. 40 m3/s-os vízátvezetésre. Ez azért elegendő, mert a Nádor ennél többet nagy valószínűséggel további fejlesztését követően sem tud fogadni, valamint az ottani árvizek hatékony csökkentéséhez is elegendő az ilyen mértékű „megcsapolás”. A Nádor csatorna nagyvízi medrének, illetve töltéseinek szükséges fejlesztéséig az összekötő csatorna Sió felőli végén épülő műtárgy csak kisebb kapacitással (fojtva) nyitható meg a Nádor mindenkori vízvezető képességének függvényében. Vízátvezetéskor minden esetben meg kell győződni a vízminőségi paraméterek megfelelőségéről.

**Vállalkozó feladata:**

Részletes geodéziai felmérést követően a fent részletezett fejlesztések **engedélyezési tervdokumentációinak** elkészítése, majd a tervdokumentációk **hatósági** jogerős **vízjogi létesítési engedélyezési** szintű engedélyeztetése az alábbi bontásban:

* A Sió-csatorna felső szakaszt érintő fejlesztések (jobb és bal part) tervezése.
* A 04.07 Kölsed-Simontornyai árvízvédelmi szakaszt érintő fejlesztések (jobb és bal part) tervezése, kiegészítve a Sió-Nádor összekötő csatorna tervezésével.
* Sió Torkolati Mű (Árvízkapu) uszadék terelő műtárgy tervezése.

Az elkészített dokumentációkat az engedélyezési eljárás(ok)hoz szükséges példányszámokon felül a Megrendelő részére **5 példány digitális** (**PDF formátumban és szerkeszthető** (dwg vagy dxf EOV-referált) formátumban külön-külön), valamint **6 példány nyomtatott** formátumban kell leszállítani.

**3.5 Sió nagyműtárgyak (tervezés, engedélyezés)**

**A létesítés célja:**

A fejlesztés célja a kor színvonalának megfelelő új műtárgyak létrehozása, melyek alkalmasak a 80-100 m³/s vízhozamok átbocsátására, a hajók átzsilipelésére. Ezen műtárgyegyüttes lehetővé teszi a Balaton vízszintjének emelését, ezáltal a növeli a tározható kapacitást, mely a száraz évszakokban tartalékként szolgál.

Tárgyi fejlesztés három új műtárgy létesítését teszi szükségessé, ebből a **vízszint-szabályozó zsilip** és a **hajózsilip** mindenképp a Baross híd felett létesül, a **Balatonkiliti mederduzzasztó** célszerűen a jelenlegi műtárgy felvízében létesíthető, **elvi engedélyes tervek** is ezekre a változatokra lettek kidolgozva, állnak rendelkezésre.

A **Siófoki leeresztő zsilip** a meglévő zsilip alvízében létesül, az alaplemez felvízi széle a 120+825 fkm. szelvénybe esik. A meglévő sétányon lévő útról lehet a zsilip tetején átívelő hídra ráhajtani. A zsilip telepítéséből következően a zsilip mindkét oldalán visszatöltés készül. A felvízi és alvízi támfalak tört alaprajzúak, a függőleges falakhoz a meglévő rézsűk könnyen csatlakoztathatók. Ezen telepítésből következően az áramlási viszonyok gyakorlatilag nem változnak.

A **Siófoki hajózsilip** a meglévő zsilip teljes elbontása után épül meg ugyanabban a munkagödörben.   
Az alvízi csatlakozás változatlan, a zsilip hossz növekedése miatt a felvízi várakozótér öblét kis mértékben módosítani kell. A felvízi zsilip elbontása és a betöltés gyakorlatilag kiegyenlítik egymást így a víztér területe alig változik. A félsziget megközelítését biztosítania kell.

A **Balatonkiliti mederduzzasztó** célszerűen a meglévő műtárgy fölött lehet elhelyezni, mert az alvíz oldal esetén a közeli kanyarulat a hajózás és a vízlevezetés miatt kedvezőtlen.

**Vállalkozó feladata:**

Műtárgy együttes, azaz Siófoki leeresztő zsilip,Siófoki hajózsilip, Balatonkiliti mederduzzasztó, **engedélyezési tervdokumentációinak** elkészítése, majd a tervdokumentációk **hatósági jogerős Vízjogi létesítési engedélyezési szintű engedélyeztetése**, valamint amennyiben szükséges **egyéb szakhatósági, Nemzeti Közlekedési Hatósági engedélyeztetése**.

Vállalkozó feladatát képezi még a **három meglévő műtárgy bontási engedélyezési tervdokumentációinak elkészítése** és ezt követően **bontás hatósági jogerős engedélyeztetése**.

Az elkészített dokumentációkat az engedélyezési eljárás(ok)hoz szükséges példányszámokon felül a Megrendelő részére **5 példány digitális** (**PDF formátumban és szerkeszthető** (dwg vagy dxf EOV-referált) formátumban külön-külön), valamint **6 példány nyomtatott** formátumban kell leszállítani.

Mindhárom műtárgy esetében a bontási és építési (Siófoki hajózsilip), illetve építési majd bontási (Siófoki leeresztő zsilip, Balatonkiliti mederduzzasztó) munkálatok kivitelezése alatt biztosítandó ideiglenes üzem szükséges és elégséges módját, annak hatósági engedélyeztetését Vállalkozónak tárgyi **projektfejlesztés, előkészítés** szakaszában kell elkészíteni.

Vállalkozó feladatát képezi az építési helyszínek megközelítéséhez szükséges engedélyek, hozzájárulások műszaki dokumentációinak elkészítése (pl. területhasználati engedélyhez stb.). Az építési helyszínek biztosításához szükséges engedélyek, hozzájárulások megszerzése a Megrendelő feladata.

**Építendő műtárgyak főbb adatai:**

**Siófoki leeresztő zsilip:**

• Műtárgy legmélyebb alapozási síkja: 97,30 mBf

• Körülvevő szádfal talpsíkja 89,80 – 92,80 mBf

• Műtárgy felvízi fenék szintje: 101,80 mBf

• Vízláda fenék szintje: 98,10 mBf

• Műtárgy alvízi fenék szintje: 98,90 mBf

• Nyílások száma: 2 db (egyforma)

• A szabad nyílás szélessége: 8,00 m

• Műtárgy kezelőszintje: 105,40 mBf

• Beépített főelzárások száma: nyílásonként 1 db

• Beépített főelzárások típusa: billenőtáblás szegmens

• Ideiglenes elzárás hornyok száma: 2\*2 db

• Műtárgy hossza 35,46 m

• A falak vastagsága: 1,35 ill. 2,20 m

• Alaplemez vastagsága: 80 cm

• Alaplemez szélessége 22,50 m

• Maximálisan tartható Balaton vízszint: +140 cm (=104,81 mBf)

• Műtárgy felett átvezető hidak: 1 db közúti „A” teherre kialakított

**Hajózsilip főbb adatai:**

• Műtárgy legmélyebb alapozási síkja: 97,40 mBf

• Körülvevő rés- és szádfal talpsíkja 84,00 mBf

• Műtárgy felvízi fenék szintje: 101,00 mBf

• Küszöbmagasság: 2,10 m

• Műtárgy alvízi fenék szintje: 98,90 mBf

• Nyílások száma: 1 db

• A szabad nyílás szélessége: 12,00 m

• Hasznos hosszúság: 90,0 m

• Műtárgy kezelőszintje: 105,40 mBf

• Felvízi főelzárás típusa: billenőtábla

• Alvízi főelzárás típusa: támkapu

• Ideiglenes elzárás hornyok száma: 1+1 db

• Műtárgy hossza 121,6 m

• A falak vastagsága: 1,50 ill. 4,10 m

• Alaplemez vastagsága: 1,50 m

• Alaplemez max. szélessége 19,40 m

• Maximálisan tartható Balaton vízszint: +140 cm (=104,81 mBf)

• Műtárgy felett átvezető híd: nincs

**Balatonkiliti mederduzzasztó főbb adatai:**

• Műtárgy legmélyebb alapozási síkja: 96,50 mBf

• Körülvevő résfal talpsíkja 93,00 mB

• Műtárgy küszöb szintje: 98,70 mBf

• Vízláda fenék szintje: 97,30 mBf

• Műtárgy alvízi fenék szintje: 98,50 mBf

• Nyílások száma: 2 db (különböző)

• A leeresztő nyílás szabad szélessége: 8,00 m

• A hajózó nyílás szabad szélessége: 12,00 m

• Műtárgy kezelőszintje: 103,60 mBf

• Beépített főelzárások száma: nyílásonként 1 db

• Beépített főelzárások típusa: billenőtábla

• Ideiglenes elzárás hornyok száma: 2\*2 db

• Műtárgy hossza 27,30 m

• A falak vastagsága: 75 cm - 2,20 m

• Alaplemez vastagsága: 80 cm

• Alaplemez szélessége 26,50 m

• Maximális felvízszint: 101,60 mBf)

• Műtárgy felett átvezető hidak: 1 db közúti A teherre kialakított 8,20 m széles félhíd a leeresztő nyílás felett

**3.6 Megvalósíthatósági tanulmány (MT) Aktualizálása**

A projektdokumentáció részeként benyújtandó MT-t és mellékleteit a „**Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása”** című, KEHOP-1.3.0/2015 kódszámú pályázati felhívás, és a Kisprojekt MT útmutatóban leírtaknak megfelelően, a KEOP-7.11.0/14-15-0003 projekt keretében elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány (MT), és jelen előkészítés során elkészített egyéb dokumentumok, vizsgálatok, engedélyek alapján kell felülvizsgálni, aktualizálni. A Felhívás, az Általános Útmutató és a mellékletek, valamint az MT útmutató és mellékletei elérhetők a<https://www.palyazat.gov.hu/doc/4530>honlapon.

Az MT-vel kapcsolatos egyéb elvárás Ajánlatkérő részéről, hogy elegendő és megalapozott információt szolgáltasson annak megítéléséhez, hogy a projekt valós probléma megoldását vagy valós igény kielégítését célozza, illeszkedjen az operatív program céljaihoz, megfelelő szakmai tartalommal bírjon, pénzügyileg végiggondolt legyen és a támogatási szabályoknak, és egyéb ajánlatkérői iránymutatásnak megfeleljen.

A megvalósíthatósági tanulmány aktualizálását a kivitelezés során elvégzendő feladatokra kell elkészíteni, melyek a pályázat következő, megvalósítási ciklusában kerülnek kivitelezésre.

Az elkészített dokumentációkat az engedélyezési eljárás(ok)hoz szükséges példányszámokon felül a Megrendelő részére **5 példány digitális** (**PDF formátumban és szerkeszthető** (dwg vagy dxf EOV-referált) formátumban külön-külön), valamint **6 példány nyomtatott** formátumban kell leszállítani.

A projektfejlesztés - célját tekintve - a **KEHOP-1.3.0.** 1. prioritástengely 3. számú „A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség fejlesztése” című intézkedés részét képező projekt projektfejlesztési része. A projekt mindösszesen **12 milliárd** Ft összegű (projektfejlesztés + megvalósítás) pályázati forrásból valósulhat meg melynek része a tárgyi projektfejlesztési pályázat részletezett műszaki tartalma és az ezt követő projektmegvalósítás (kivitelezési) fázisa.

**3.7 Tervezői költségbecslés elkészítése**

**Vállalkozó feladata:**

A tervezési feladat tárgyát képező valamennyi tételre (vízrendezési, vízépítési munkák, vízi létesítmények, egyéb építmények, monitoring rendszer elemei) vonatkozó tervezői költségbecslést kell készíteni, amelyben meg kell adni a mennyiségeket és azok minőségét tételenként felsorolva.

Készítésénél figyelembe kell venni a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében leírt, építési beruházás dokumentumai tartalmára vonatkozó követelményeket is.

**3.8 Ajánlati dokumentációk műszaki fejezeteinek elkészítése**

A mérnök, műszaki ellenőri és kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásaihoz szükséges Ajánlati Dokumentáció (AD) műszaki fejezeteinek elkészítése

**Vállalkozó feladata** *a mérnök, műszaki ellenőri eljárás vonatkozásában***:**

A FIDIC Sárga Könyv (2011. évi magyar nyelvű kiadása) szerinti kivitelezési eljárás Mérnöki és Műszaki ellenőri feladatait ellátó szervezettel szemben támasztott megrendelői elvárások és feladatleírás szolgáltatása.

**Vállalkozó feladata** *a kivitelezési munkákra vonatkozó eljárás vonatkozásában***:**

A tervezett létesítmények megvalósítására irányuló kivitelezési eljárást a sárga FIDIC szerződéses feltételrendszer szerint kívánja a projekt kedvezményezettje megvalósítani. A közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges Ajánlati Dokumentáció műszaki fejezetének elkészítése az elvégzendő feladat. Az Ajánlati Dokumentáció műszaki fejezetében részletesen be kell mutatni a tervezett létesítmények főbb műszaki elemeit, valamint a tervezés és építés során felmerülő beruházói követelményeket, műszaki előírásokat, alkalmazandó szabványokat, feltételeket.

A FIDIC Sárga Könyv (2011. évi magyar nyelvű kiadása) szerinti kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációja részeként Vállalkozónak el kell készítenie a kivitelezési eljárás ajánlattételi dokumentációjának 3., 4. és 5. köteteit, az alábbiakban részletezettek szerint. Figyelembe kell venni a kötetek elkészítésénél a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében leírt, építési beruházás dokumentumai tartalmára vonatkozó követelményeket, valamint a 321/2015. (X. 31.) Korm. rendeletben megjelölt feltételeket is.

* **3. kötet: Megrendelői követelmények** elnevezésű kötete tartalmazza a megoldandó probléma leírását, a megvalósítandó létesítmények pontokba szedett felsorolását (teljesítőképesség, kapacitás, jellemző méret stb. feltüntetésével), majd létesítményenként a vonatkozó szabványok ismertetését, a főbb munkanemek (földmunka, beton és vasbeton műtárgyszerkezetek, acélszerkezetek, korrózióvédelmi bevonatok, villamos berendezések, vízépítési burkolatok, útépítés, falazatok, épületgépészet stb.) általános előírásait, minőségi követelményeit, technológiai előírásait, gyártás szerelés feltételeit, kivitelezés módját befolyásoló körülményeket (munkavégzés módja, technológiája elöntött mederterületen) stb. Végül összegzést az Ajánlattevő által végzett feladatokról.

A Megrendelői követelmények (III. kötet) dokumentáció az alábbi részekből tevődik össze: Megrendelő általános követelményei, Megrendelő Követelményei (részletes műszaki leírások), Megrendelő Követelményei (szabványjegyzék).

**A tartalomjegyzék minta az alábbi:**

1. Általános követelmények

2. Részletes követelmények

2.1. Alapadatok

2.1.1. Az építési munka megnevezése, helyszíne

2.1.2. A jelenlegi állapot bemutatása

2.1.3. Geodéziai és talajtani jellemzők

2.1.4. Vízgazdálkodási- és területi adatok

2.1.4.1. Tervezési alapadatok

2.1.4.1. A beavatkozás célja, lényege, várható eredménye

2.2. A létesítmények főbb jellemzői, követelményei

2.3. A létesítményekre vonatkozó műszaki előírások

2.3.1. Általános követelmények

2.3.1.1. A megajánlott létesítményre vonatkozó minimális követelmények

2.3.2. Technológiai követelmények

2.3.3. Részletes előírások

2.3.4. Építészeti követelmények

2.3.5. Gépészeti követelmények

2.3.6. Úthálózat bővítése, tereprendezés

2.3.7. Villamos energia ellátás és irányítástechnika kialakítása

2.3.8. Járulékos létesítmények

3. Szabványok, előírások

* **4. kötet: Ajánlati ár** elnevezésű kötetnek tartalmaznia kell a projekt által kitűzött cél eléréséhez szükséges, a kivitelező Vállalkozó által végzendő valamennyi tevékenység tételes felsorolását mennyiségekkel együtt.
* **5. kötet: Tervek és engedélyek** elnevezésű kötetben fel kell sorolni az ajánlatkérés során rendelkezésre álló valamennyi tervet, engedélyt, hozzájárulást és egyéb műszaki dokumentációt, melyet az ajánlatkérő a felhívás közzétételét követően rendelkezésre bocsát.

Figyelembe kell venni a kötetek elkészítésénél a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében leírt, építési beruházás dokumentumai tartalmára vonatkozó követelményeket is.

Az Ajánlati Dokumentáció műszaki fejezetének tartalmi követelménye:

* Létesítmény alapadatai
* Meglévő és tervezett létesítmények ismertetése
* Tervezett beavatkozások részletes ismertetése
* Kiviteli munkák általános ismertetése
* Kiviteli technológiák környezeti fejezete
* Biztonsági és egészségvédelmi tervfejezet
* Balesetvédelmi előírások
* Anyagnyerési lehetőségek kidolgozása, Hulladékkezelés
* Organizációs terv mely tartalmazza a megközelítési és szállítási tervet
* Főbb méret és mennyiség kimutatás
* Árazatlan költségvetés
* Rajzmellékletek
* Rajzjegyzék
* Mellékletek:
  + Közműegyeztetések
  + Kezelői hozzájárulások
  + Táblázatok (Írott hossz-szelvény, Műtárgykimutatás, Érintett ingatlanok jegyzéke)

Az elkészített dokumentációknak meg kell felelniük a 322/2015. (X. 30.), az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló Korm. rendeletnek.

Példányszám: 4 **példány nyomtatott** és **4 példány digitális** (**PDF formátumban és szerkeszthető** (dwg vagy dxf EOV-referált) formátumban külön-külön) formátumban kell leszállítani.

**3.9 Egyéb szükséges projekt-dokumentumok**

* Tűzszerészeti hatástanulmány
* Előzetes régészeti dokumentáció összeállítása a 2001. évi LXIV. törvény, a 393/2012. (XII.20.) Korm. rendelet, a 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet és a 80/2012. (XII. 28.) BM rendeletben foglaltak szerint.
* Terület-igénybevételi tervek elkészítése; más célú hasznosítási engedélyek beszerzése; igénybevételi tervek szükség szerinti záradékoltatása; területvásárlások (ingatlanvásárlások) területi kimutatása, kisajátítási eljárásra előkészítése. (A projekt megvalósításához szükséges terület-igénybevételek összes tervének elkészítése és az MT esetleges IH által igényelt módosítása szerinti javítások és engedélymódosítások.)
* Üzemeltetői biztonsági terv a 65/2013. (III.8.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalmi követelményekkel a kijelölt létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemekre (siófoki leeresztő zsilip és hajózó zsilip)

Az elkészített dokumentációkat az engedélyezési eljárás(ok)hoz szükséges példányszámokon felül a Megrendelő részére **5 példány digitális** (**PDF formátumban és szerkeszthető** (dwg vagy dxf EOV-referált) formátumban külön-külön), valamint **6 példány nyomtatott** formátumban kell leszállítani.

1. Megrendelővel történő egyeztetések

Vállalkozónak a szerződés teljesítése során folyamatosan egyeztetnie kell a Megrendelővel. A Megrendelő által adott utasításokat, észrevételeket figyelembe kell vennie.

A projektfejlesztési folyamat során az állapotfelméréseket követően a műszaki megoldásokat, a terveket a Tervbíráló Bizottsággal egyeztetni és jóváhagyatni szükséges. Az egyeztetéseket jegyzőkönyvvel dokumentálni kell. A Tervbíráló Bizottság általi jóváhagyások jegyzőkönyvei a részszámla és a végszámla alapját képező teljesítésigazolások kiállításának és a végszámla befogadásának feltételei. Megrendelő az elkészült Megvalósíthatósági tanulmányaktualizálását az Irányító Hatósághoz (IH) minőségbiztosításra benyújtja, mellyel kapcsolatban tett IH észrevételeket Vállalkozó köteles átvezetni, javítani a dokumentáció elfogadásáig.

1. Rendelkezésre álló vagy jelenleg készülő egyéb releváns dokumentumok

* A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-11 Sió tervezési alegység (VKKI, KDTVIZIG 2010.)
* A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-12 Kapos tervezési alegység (VKKI, KDTVIZIG 2010.)
* A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2 Balaton közvetlen tervezési alegység (VKKI, KDTVIZIG 2010.)
* Duna-vízgyűjtő magyarországi része Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VKKI 2010.)
* A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV Balaton részvízgyűjtő (VKKI 2010.)
* A Balaton vízszint-szabályozása, vízkészletének hasznosítása, többletvizek levezetésének műszaki lehetőségei (VÍZ-INTER Mérnökiroda Kft., 2001)
* A Sió-csatorna hajóútja (KDTVIZIG, szerkesztő: Dr. Bratán Mária, 1982)
* Sió-meder (balatoni vízszint-szabályozást biztosító) rendezése Simontornya és a Kölesdi-híd közötti szakaszon, tanulmány, műszaki leírás (VIZITERV Consult Kft., 1999)
* Sió meder rendezése 50+000 – 51+900 fkm közötti szakasz, természetvédelmi szempontú megvalósíthatósági vizsgálat (Zsombék Természetkutató Egyesület, 2000)
* A Sió- csatorna mederrendezését előkészítő tanulmány (Eötvös József Főiskola, Baja, 2004)
* Sió csatorna – viziút a Dunától a Balatonig (VIZITERV, 1990)
* Sió-csatorna komplex fejlesztési program (Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006)
* Sió-csatorna térségfejlesztési program (Projektgazda: Sió-menti Önkormányzatok Szövetsége, 2006)
* Sió nyilvántartási terv (GEO MONTAN, 2007)
* Vizsgálati jelentés a siófoki vízleeresztő zsilipen folytatott összehasonlító rezgésvizsgálatokról (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2014)
* Műszaki leírás a Sió siófoki leeresztő zsilipjének mozgásvizsgálati méréseiről (Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, 2014)
* A Sió-csatorna életképessé tételét célzó fejlesztési elképzelések megvalósíthatósági tanulmány tervezete (Sió-menti Önkormányzatok Szövetsége, 2005)
* Sió torkolati mű, üzemelési utasítás (KDTVIZIG, 1987)
* A Balaton vízszintszabályozása, Siófoki leeresztő zsilip, hajózsilip és Balatonkiliti duzzasztó üzemeltetési szabályzata.
* 04.01. számú Báta – Siótorok – Szekszárdi árvízvédelmi szakasz nyilvántartási terve (KDTVIZIG)
* 04.05. számú Siótorok – kölesdi árvízvédelmi szakasz nyilvántartási terve (KDTVIZIG)
* 04.06. számú Szekszárd –Sióagárd -Kölesdi árvízvédelmi szakasz nyilvántartási terve (KDTVIZIG)
* 04.07. sz. Kölesd-simontornyai árvízvédelmi szakasz nyilvántartási terve (KDTVIZIG)
* Jelentés a siófoki leeresztő- és hajózsilip, valamint a siófok- kiliti mederelzáró műtárgy rendszeres műszaki megfigyelési programjáról (KDTVIZIG, 2000-2010)
* Szakvélemény a Siófok- Kiliti mederelzáró műtárgy rézsűburkolatainak roncsolásmentes aláüregelődési vizsgálatáról (FTV Kemokorr Kft., 2002)
* Előzetes talajmechanikai szakvélemény Siófoki hajózsilip környezetének vizsgálatáról (Dr Wagner és Társa Kft., 2008)
* Siófoki leeresztő zsilip balparti alvizi támfal átépítésének terve (HIDRO Tervező és Fővállalkozó Kft., 2006)
* Siófoki leeresztő zsilip rekonstrukció- kiviteli terv (FTV Kemokorr Kft., 2006)
* A Balaton parti sávban a nádasok és az egyéb növényzet összetételének felmérése, minősítése és bemutatása, 2011. (KDT VIZIG) Záró értékelés + 43 db vízparti település 1:2.000 m.a.-ú növényzet (nádas) minősítési térképsorozat.

"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP-7.11.0./14-2015-0003) című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása” elnevezésű szerződés teljesítése során elkészített releváns dokumentumok:

* A tó medrének geomorfológiai és geodéziai felmérése.
* Műszaki koncepció.
* Térinformatika.
* Komplex monitoring hálózat koncepciója figyelembe véve a VKI előírásait.
* Elvi engedély szintű tervek.
* Megvalósíthatósági tanulmány

**Részletezve:**

* Felmérésre került a teljes Balaton medre, a sekély parti területekkel együtt, a partok mentén geodéziai felméréssel kiegészítve.
* Elkészült a Balaton és teljes vízgyűjtő-területének átfogó hidrológiai vizsgálata, különös tekintettel a lefolyási viszonyok drasztikus változására, a hozzáfolyás csökkenésére.
* Korszerűsítésre került Balatoni vízállás-előrejelző program.
* Részletes vizsgálatra kerültek a vízszintemelés hatásai (jogi szabályozás, parti területek változása, művi létesítmények, vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés, növény és állatvilág, hajózás, Sió kapacitás, stb.).
* Elkészült a Balaton átfogó szél keltette áramlási és hullámzási modellje, melynek eredményeként különböző visszatérési idő mellett megállapításra került a tó teljes kerülete mentén a várható kilendülés értéke, valamint a várható hullámmagasság.
* Elkészült a monitoring hálózat komplex fejlesztési koncepciója, figyelembe véve a VKI előírásait.
* Elvi engedélyezési terv szinten elkészültek Siófoki vízlépcső nagyműtárgyainak – a Siófoki leeresztő- és hajózsilip, valamint a Kiliti-duzzasztó – rekonstrukciójának a tervei.
* Elkészült a Sió csatorna rekonstrukciójának műszaki koncepciója.
* A műszaki koncepcióval párhuzamosan elkészült a projekt következő fázisaira javasolt beavatkozások megvalósíthatósági tanulmánya, és a beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja.

A fent megjelölt dokumentumok köre a lehető legteljesebben került meghatározásra. A már rendelkezésre álló dokumentumok összegyűjtése és elemzése, valamint a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeinek felhasználása, bemutatása, aktualitásának vizsgálata vállalkozó feladata.

1. Közös ajánlattétel esetén Konzorcium Vezető [↑](#footnote-ref-2)
2. Közös Ajánlattétel esetén Konzorciumi Tag (Tagok számának megfelelően bővítendő, illetve adott esetben törlendő) [↑](#footnote-ref-3)
3. Szükség a dokumentáció tartalmának is megfelelően kiegészíthetők [↑](#footnote-ref-4)
4. Összhangban a részhatáridőkkel és a szolgáltatás tárgyát képező feladatok mennyiségével – tekintettel a közbeszerzési dokumentumokra is – szükséges meghatározni. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. Kérjük aláhúzással jelölni! [↑](#footnote-ref-7)
7. mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. [↑](#footnote-ref-8)
8. A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. [↑](#footnote-ref-9)
9. Kérjük aláhúzással jelölni! [↑](#footnote-ref-10)
10. Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni. [↑](#footnote-ref-11)
11. Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni” [↑](#footnote-ref-12)
12. Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. [↑](#footnote-ref-13)
13. Kérjük aláhúzással jelölni! [↑](#footnote-ref-14)
14. Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [↑](#footnote-ref-15)
15. Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

    Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. [↑](#footnote-ref-16)
16. A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. [↑](#footnote-ref-17)
17. **Ajánlatkérő szervek** részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Előzetes tájékoztató**, vagy **Szerződésről szóló hirdetmény**.

    **Közszolgáltató ajánlatkérők** részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Időszakos előzetes tájékoztató**,

    Szerződésről szóló hirdetmény, vagy a **Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény** [↑](#footnote-ref-18)
18. *A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ.* Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.* [↑](#footnote-ref-20)
20. *Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.* [↑](#footnote-ref-21)
21. Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. [↑](#footnote-ref-22)
22. Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.

    Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

    Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;

    Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely **250-nél kevesebb főt foglalkoztat,** és amelynek **éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót**, ***és/vagy*** **éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót**. [↑](#footnote-ref-23)
23. Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. [↑](#footnote-ref-24)
24. A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. [↑](#footnote-ref-25)
25. Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. [↑](#footnote-ref-26)
26. Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. [↑](#footnote-ref-27)
27. A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-28)
28. Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. [↑](#footnote-ref-29)
29. Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) [↑](#footnote-ref-30)
30. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. [↑](#footnote-ref-31)
31. A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-32)
32. Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-33)
33. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-34)
34. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-35)
35. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-36)
36. A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. [↑](#footnote-ref-37)
37. Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét. [↑](#footnote-ref-38)
38. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-39)
39. Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. [↑](#footnote-ref-40)
40. ***E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint*** [↑](#footnote-ref-41)
41. ***Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.*** [↑](#footnote-ref-42)
42. Ezt az információt **nem** kell megadni abban az esetben, ha az *a)–f)* pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog **kötelezővé** tette **az eltérés lehetősége nélkül** abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. [↑](#footnote-ref-43)
43. ***Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.*** [↑](#footnote-ref-44)
44. ***A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.*** [↑](#footnote-ref-45)
45. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-46)
46. A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint ***egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük***. [↑](#footnote-ref-47)
47. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-48)
48. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-49)
49. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-50)
50. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-51)
51. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-52)
52. [↑](#footnote-ref-53)
53. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** három évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-54)
54. M1. alkalmassági követelmény [↑](#footnote-ref-55)
55. Vagyis **minden** megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. [↑](#footnote-ref-56)
56. M2. alkalmassági követelmény [↑](#footnote-ref-57)
57. Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-58)
58. A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. [↑](#footnote-ref-59)
59. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy **határozott**, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, **és** az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. [↑](#footnote-ref-60)
60. [↑](#footnote-ref-61)
61. Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. [↑](#footnote-ref-62)
62. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-63)
63. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-64)
64. Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.* [↑](#footnote-ref-65)
65. A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. [↑](#footnote-ref-66)
66. Megfelelő válasz aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-67)
67. Megfelelő válasz aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-68)
68. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinttényleges tulajdonos:

    ra) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

    rb) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 § (4) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

    rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

    rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

    1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

    2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

    3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá [↑](#footnote-ref-69)
69. Szükség esetén bővíthető! [↑](#footnote-ref-70)
70. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-71)
71. A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg **közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat** formájában. [↑](#footnote-ref-72)
72. Csak amennyiben a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek. [↑](#footnote-ref-73)
73. Csak amennyiben a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek. [↑](#footnote-ref-74)
74. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-75)
75. Olyan telefax elérhetőség, amely a megküldendő dokumentumok fogadására a nap 24 órájában alkalmas. [↑](#footnote-ref-76)
76. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-77)
77. A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. [↑](#footnote-ref-78)
78. Ajánlatkérő naptári hónapokat vizsgál. [↑](#footnote-ref-79)
79. A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető [↑](#footnote-ref-80)
80. Ajánlatkérő naptári hónapokat vizsgál. [↑](#footnote-ref-81)
81. A felolvasólapon szerepeltetendő érték. [↑](#footnote-ref-82)
82. A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. [↑](#footnote-ref-83)
83. A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető [↑](#footnote-ref-84)
84. A felolvasólapon szerepeltetendő érték. [↑](#footnote-ref-85)
85. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-86)