**Országos vízügyi főigazgatóság**

**1053 Budapest, Márvány utca 1/D.**

**Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program**

**(KEHOP)**

**KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK**

**„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001”**

**TÁRGYÚ**

**A 2015. évi CXLIII. törvény Második RÉSZE,**

**uniós ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ**

**NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ**

**TED 2016/S 135-242589**

**2016.**

**ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL**

Az Ajánlatkérő, a**z Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.) nevében ezennel felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) **2016/S 135-242589** iktatószámon közzétett ajánlati felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

**Ajánlattételi határidő: 2016. augusztus 19. 15:00 óra.**

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Tel: +36 12254400

Fax: +36 12120773

E-mail: varga.eniko@ovf.hu

Lebonyolító szervezet:

ÉSZ-KER Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 83.

Telefon: 06-1/788-89-31

Fax: 06-1/789-69-43

E-mail: titkarsag@eszker.eu

Az eljárás típusa:

Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás).

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:

***„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001”***

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Szerződés hatálybalépésétől számított 68 hónap.

A közbeszerzésben résztvevők köre:

A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

Egyéb rendelkezések:

Amennyiben az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok között ellentmondás merül föl, úgy az ajánlati felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni.

A közbeszerzési eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

**1. kötet**

**AJÁNLATI felhívás**

Az ajánlati felhívás az alábbi linken érhető el a TED adatbázisban:

<http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242589-2016:TEXT:HU:HTML&src=0>

**2. kötet**

**ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére**

1. **A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA**
	1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak:
2. **KÖTET: ajánlati felhívás**
3. **KÖTET: ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére**
4. **KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET**
5. **KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK**
6. **KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS**
	1. A közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg a felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok a felhívással együtt kezelendők. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és minden kiegészítést, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.
	2. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem azok részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára
7. **EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM**
	1. A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
	2. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint ad iránymutatást arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni.
	3. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat az alkalmassági követelmények kapcsán: Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
	4. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *aa)-af)* alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *ag)* alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *ah)* alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány *a)* és *b)* pontnak megfelelő kitöltésével egyben az *ah)* alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *b)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *c)*, *d)*, *h)-j)* és *m)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *e)-g)*, *k)*, *l)* és *p)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,
* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *n)-o)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével, azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti.

Az ajánlattevő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 63. §-ában említett kizáró okok hiányát:

* a Kbt. 63. § (1) bekezdés *a)-c)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. rész „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével,
* a Kbt. 63. § (1) bekezdés *d)* pontjára vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” pontjában teszi meg.

Az (1) bekezdés *a)-c)* pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyekre is vonatkozik.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben.

A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

1. **KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**
	1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
	2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.
	3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:

**ÉSZ-KER Kft**

**1026 Budapest, Pasaréti út 83.**

**Telefon: +361/788-8931**

**Fax: +361/789-6943**

**E-mail: titkarsag@eszker.eu**

* 1. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a gazdasági szereplőnek haladéktalanul vissza kell igazolni a +361/789-6943 faxszámra vagy a titkarsag@eszker.eu e-mail címre.
	2. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
	3. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt. 56. § (6) bekezdés] nem tart.
1. **AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA**
	1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
	2. Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg a felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy a közbeszerzési dokumentumok a felhívással együtt kezelendők.
	3. A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak.
	4. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
	5. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni.
	6. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:

**Országos Vízügyi Főigazgatóság**

**Jogi- és Közbeszerzési Főosztály**

**1012 Budapest, Márvány utca 1/C. I. emelet 114. szoba**

**határideje: 2016. augusztus 19. 15:00 óra**

* 1. Jelen közbeszerzési dokumentumok ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írják elő, így a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető (pl. referencianyilatkozat esetén).
	2. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
1. **KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL**
	1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
	2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
	3. Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.
	4. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
* a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
* a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
* ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;
* a számlázás rendjét.

1. **Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:**

A szerződés finanszírozása a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból (KEHOP-1.3.1-15-2015-00001) történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A támogatási intenzitás: 100,000000.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdés alapján.

Nyertes ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania.

A szállítói előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában a felvett előleg arányával egyező mértékben kell elszámolni úgy, hogy legkésőbb a szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összegének 100 %-os teljesítéséig az előleggel el kell számolni

Ajánlattevő feladatainak ellátásért a kivitelezési feladatok készültségi fokának és előrehaladásának üteméhez kötött százalékos mértékben - a teljesített és az ajánlatkérő által igazolt tevékenysége alapján – naptári negyedévente jogosult részszámlát kiállítani. A részszámlák minimális értéke - egyenként - nem lehet kevesebb, mint az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének az 5 %-a. Tört naptári negyedév esetén ezen időszakra lehet a számlát kiállítani. A számla kiállításának feltétele a negyedéves előrehaladási jelentés a jelentéstételi időszakot követő hónap 15-ig történő elkészítése, Megbízó felé történő benyújtása, a pénzügyi ütemezés aktualizálása és a Megbízó által kiadott teljesítésigazolási jegyzőkönyv (teljesítésigazolás) kézhezvétele.

Megbízott a végszámláját csak a projekt kivitelezési munkálatainak kivitelezésére létrejött valamennyi építési és szolgáltatási szerződés alapján a projekt engedélyeknek és hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezéséhez kapcsolódó mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak teljesítéséről szóló zárójelentés Megbízó általi elfogadása után kiállított teljesítésigazolás birtokában és a rendelkezésre állást biztosító érvényes biztosíték rendelkezésre bocsátása esetén nyújthatja be.

A rendelkezésre állási időszakban nem történik kifizetés, így nyertes ajánlattevő számla benyújtására sem jogosult.

A megbízási díj a szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei kézhezvételét követően, a Kbt. 135. § (1), (3)-(6), bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak figyelembe vételével, a 272/2014. (XI.5.) Kr-nek megfelelően, 30 napos fizetési határidővel, szállítói finanszírozással, átutalással kerülnek kiegyenlítésre.

A fizetési határidő a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Irányító Hatóság általi kézhezvételétől (a kifizetési igénylés beérkezésétől) kezdődik.

Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, az uniós elszámolások fizetési rendjéből adódó késedelem ajánlatkérőnek nem róható fel.

A kifizetésre és a dokumentációs kötelezettségre vonatkozó jogszabályok:

* 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
* 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
* 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
* 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
* 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról.
* A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

1. **SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK**

**Késedelmi kötbér:**

Nyertes ajánlattevőt a Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén – amennyiben arra jogszabály, jelen szerződés melléklet, vagy a Megbízó határidőt, vagy határnapot határoz meg - késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben azért felelős. A kötbér alapja a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (megbízási díj). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a. A kötbérmaximum elérését követően ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni. A kötbérmaximumot a felek összesítve (tehát több késedelmi kötbérfizetési kötelezettség esetén összesítve) alkalmazzák.

**Meghiúsulási kötbér:**

Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő mértékű összeg.

**Teljesítési biztosíték:**

Nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani ajánlatkérő részére. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték átadása előtt semmilyen kifizetés nem teljesíthető nyertes ajánlattevő részére. Amennyiben a biztosítéki okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó napját és a szerződés teljesítése nem történik meg a biztosítéki okirat időbeli hatályának megszűnése előtti 30. naptári napig, nyertes ajánlattevő köteles új biztosítéki okiratot átadni az ajánlatkérőnek a korábbi biztosítéki okirat hatályának lejártát megelőző 10 naptári napig. Amennyiben nyertes ajánlattevő nem ad új biztosítékot, ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A teljesítési biztosítéknak a kivitelezés (sikeres műszaki átadás-átvétel) befejezésének napjáig hatályban kell maradnia. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

**Előleg-visszafizetési biztosíték:**

A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119 § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő választása szerint

a) a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott módon, illetve formában , vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti bármely más formában, illetve módon biztosítékot nyújt, vagy

b) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.

Amennyiben nyertes ajánlattevő a biztosíték nyújtását választja, a szállítói előleg-visszafizetési biztosítékot Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőig, az előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell Megbízottnak rendelkezésre bocsátania. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak addig kell rendelkezésre állnia, amíg azon számla kifizetésre kerül, amelyben az előleget 100 %-ban elszámolták.

Az előleggel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

**Rendelkezésre állási biztosíték:** a projekt kivitelezését követő rendelkezésre állási kötelezettség idejére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített formában rendelkezésre állási biztosítékot kell nyújtania a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő értékben. A rendelkezésre állási biztosítéknak a rendelkezésre állási kötelezettség kezdő időpontjában - amely nem lehet későbbi, mint a teljesítési biztosíték lejáratának időpontja - az ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia. A rendelkezésre állás időtartama 36 hónap.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

A biztosítékok rendelkezésre bocsátása tekintetében az ajánlattevőknek a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozniuk kell.

1. **AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK**
	1. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 1.000.000 HUF (egymillió forint). Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (10032000-00319841-30005204 számú fizetési számlájára), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítékot amennyiben – átutalással teljesítik, úgy azt a „Komplex Tisza tó projekt II. ütem – Mérnök– ajánlati biztosíték ” megjelöléssel kell átutalni.
	2. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével.
	3. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában megadott időpontig. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie, azaz a kötöttség lejárata napján 24.00 óráig. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejáratának napja munkaszüneti napra esik, úgy az a következő munkanapon jár le.
	4. Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles úgy igazolni, hogy az eredeti igazolást az ajánlathoz mellékelve, de be nem fűzve, annak részeként nyújtja be.
	5. A Kbt. 35. § (5) bekezdés alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdés szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
	6. Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.
	7. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pont értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
	8. Az ajánlati biztosíték nem válik a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
2. **ÜZLETI TITOK VÉDELME**
	1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
	2. Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a Kbt. 44. § tartalmazza.
	3. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.
3. **AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA**
	1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje:

**Országos Vízügyi Főigazgatóság**

**1012 Budapest, Márvány utca 1/C. I. emelet 114. szoba**

**Ideje: 2016. augusztus 19. 15:00 óra**

* 1. Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el.
	2. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
1. **ELŐZETES VITARENDEZÉS**
	1. A Kbt. 80. § szerinti előzetes vitarendezési kérelem az alábbi címre nyújtható be:

**ÉSZ-KER Kft**

**1026 Budapest, Pasaréti út 83.**

**Telefon: +361/788-8931**

**Fax: +361/789-6943**

**E-mail: titkarsag@eszker.eu**

1. **AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, AZ AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA**
	1. Ajánlatkérő értékelési részszempontként a legjobb ár-érték arány szempontot alkalmazza, az alábbiak szerint:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Részszempont** | **Súlyszám** |
| **1.**  | **Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)** | **50** |
| **2.** | **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalat** |  |
| **2.1.** | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - év** | **10** |
| **2.2.** | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - referencia** | **10** |
| **2.3.** | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - projektelem** | **10** |
| **2.4.** | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - képzettség** | **20** |

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

* 1. **1. értékelési részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)**

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.

Az értékelés módszere képlettel leírva:

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

* 1. **Az 2. részszempont értékelése**

**A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalat**

Ebben az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (2) b) pontja alapján az ajánlattevő személyi állományának képzettségét és szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ennek megfelelően az ajánlattevő összefoglaló táblázat formájában (a szakemberek nevének, képzettségének és szakmai gyakorlati éveinek megadásával) mutassa be a jelen munkák szempontjából releváns képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező saját szakembereit.

Megjegyzés: az ajánlatkérő a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában foglaltak igazolására bemutatott szakemberek alkalmasság igazolására használt érvényes jogosultságait az értékelés során nem veszi figyelembe, mert ezek a teljesítéshez szükséges minimális elvárást jelentik!

Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a közvetlen pontkiosztás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:

**2.1. Alszempont: Szakmai tapasztalat - év**

**1.** Az M2. a) pontban bevont Mérnök mérnökként vagy mérnök helyettesként szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felül évenként 10 pontot ér. Amennyiben nem rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felül mérnökként vagy mérnök helyettesként szerzett szakmai tapasztalattal, 0,5 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 év. Elérhető pontszám: 50 pont

**2.** Az M2. b) pontban bevont Mérnök képviselője mérnökként vagy mérnök helyettesként szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felül évenként 10 pontot ér. Amennyiben nem rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felül mérnökként vagy mérnök helyettesként szerzett szakmai tapasztalattal, 0,5 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 év. Elérhető pontszám: 50 pont

**2.2. Alszempont: Szakmai tapasztalat - referencia**

**1.** Az M2. a) pontban bevont Mérnök részvétele mérnökként vagy mérnök helyettesként, vízgazdálkodási beruházás megvalósítása során nyújtott FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú munkában referenciánként 20 pontot ér. Amennyiben nem rendelkezik referenciával, 1 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 referenciamunka. Elérhető pontszám: 100 pont

**2.3. Alszempont: Szakmai tapasztalat - projektelem**

**1.** Az M2. b) pontban bevont Mérnök képviselője részvétele olyan árvízvédelmi beruházás megvalósítása során nyújtott FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú munkában, amely több projektelemet tartalmazott. Az alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott (részvétel egy árvízvédelmi beruházás során teljesített olyan „FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri” szolgáltatásban, amely legalább 5 projektelemet tartalmazott) munka jelen értékelés során nem vehető figyelembe.

Az egy projektelemet tartalmazó munkákban való részvétel 1 pontot ér. 2 projektelemet tartalmazó munkákban való részvétel 25 pont, 3 projektelem 50 pont, 4 projektelem 75 pont, 5 projektelem 100 pont. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 projektelem. Elérhető pontszám: 100 pont

Projektelem definíciója: A teljes beruházás olyan része, amely térben, fizikailag és műszakilag, valamint pénzügyileg is körülhatárolható, önálló technológiai egységet képező munkarész, vagy létesítmény (árvízvédelmi beruházásoknál például önálló projektelem lehetnek a folyó különböző szakaszain található árvízvédelmi töltések, kapcsolódó útépítések, gátőr ház felújítások).

**2.4. Szakmai tapasztalat – képzettség**

**1.** A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes ME-VZ (Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőre) műszaki ellenőri jogosultsága, vagy azzal egyenértékű jogosultsága, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettsége és tapasztalata 10 pontot ér. Amennyiben nem kerül bemutatásra az értékelési szempontnak megfelelő szakember, 0,25 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 6 db jogosultság. Elérhető pontszám: 60 pont

**2.** A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes ME-M – Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőre jogosultsága, vagy azzal egyenértékű jogosultsága, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettsége és tapasztalata 10 pontot ér. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 2 db jogosultság. Amennyiben nem kerül bemutatásra az értékelési szempontnak megfelelő szakember, 0,25 pont adható. Elérhető pontszám: 20 pont

**3.** A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes SZB - Építési beruházási szakértő jogosultsága, vagy azzal egyenértékű jogosultsága, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettsége és tapasztalata 10 pontot ér. Amennyiben nem kerül bemutatásra az értékelési szempontnak megfelelő szakember, 0,25 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 1 db jogosultság. Elérhető pontszám: 10 pont

**4.** A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes VZ-TER - Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterület) jogosultság, vagy azzal egyenértékű jogosultsága, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettsége és tapasztalata 10 pontot ér. Amennyiben nem kerül bemutatásra az értékelési szempontnak megfelelő szakember, 0,25 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 1 db jogosultság. Elérhető pontszám: 10 pont

Ajánlatkérő az értékelés során a teljes évet/hónapot veszi figyelembe. Ennek okán az önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év-hónap-nap pontossággal kell feltüntetni. Az időben párhuzamos projektek esetében a szakmai tapasztalat csak egyszer vehető figyelembe. A maradék napok összeadódnak.

Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékleteként kiadott excel táblát kell ajánlatához kitöltve csatolni.

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni szükséges továbbá a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalat részszempont kapcsán bemutatott szakemberek vonatkozásában is a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és a végzettségét/képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát olyan módon, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlás ellenőrizhető legyen.

* 1. A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
	2. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
	3. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
	4. Ajánlatkérő nem fogad el irreális vagy nem teljesíthető vagy nem érvényesíthető megajánlásokat.
1. **A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE**
	1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
	2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
	3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
	4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:
* nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)–kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
* a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
	1. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
* a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
* a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

* 1. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
	2. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
	3. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
	4. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
1. **TÁJÉKOZTATÁS**
	1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
	2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

**Adózás:**

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Telefon: +36-40-42-42-42 (kék szám),

NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága

Ügyfélszolgálat: 1134 Budapest, [Dózsa György út 128-130,](http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ugyfelszolg/regiok/kozepmagyarorszag/ugyfelszolgalatok/dozsgyorgy_szolg.html)

Telefon: +36-1-427-3200

 **Környezetvédelem:**

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség:

H-1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.

Telefon: +36-1-224-91-00

Fax: +36-1-224-92-62.

 **Egészségvédelem:**

 Budapest Főváros Kormányhivatala

 **Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv**

 **1138 Budapest, Váci út 174.**

 Telefon: 1-465-3800, 1-465-3850

 Fax: 1- 465-3853

 E-mail: titkarsag@kmr.antsz.hu

 **Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:**

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2.

Telefonszám: 06-1-795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-795-6411

Telefax: 06-1-795-0002

Ügyfélszolgálat e-mail: lakossag@kim.gov.hu

**Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal**

**ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA**

 Budapest, V. ker. Bárczy István u. 1-3.

 Tel.: 1-411-7000

 Fax: 1- 266-0605

 **Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:**

 Budapest Főváros Kormányhivatala

 **Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv**

 **1094 Budapest, Páva u. 6.**

 Telefon: 1-323-3600, 1-323-3605,

 Fax: 1-323-3602

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu

**Nemzetgazdasági Minisztérium**

Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postacím: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefon: 06-1-795-5010
Fax: +36-1-795-0716
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu;

**MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINEK MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEI**

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége
5000 Szolnok, Hősök tere 6.
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 249.
tel: 06-56-510-600
fax: 06-56-510-604
E-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége
3300 Eger, Szarvas tér 1.
Postacím: 3301 Eger, Pf. 66.
tel: 06-36-511-960
fax: 06-36-511-971
E-mail: heves-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

**MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINEK MUNKAÜGYI FELÜGYELŐSÉGEI**

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége
5000 Szolnok, Kellner Gyula út 2-4. III.em.
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 52.
tel: 06-56-510-840
fax: 06-56-510-848
E-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége
3300 Eger, Szarvas tér 1.
Postacím: 3301 Eger, Pf. 133.
tel: 06-36-512-090
fax: 06-36-512-091
E-mail: heves-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefonszám: 06-1-476-1100
Központi faxszám: 06-1-476-1390

**Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:**

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2.

Telefonszám: 06-1-795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-795-6411

Telefax: 06-1-795-0002

Ügyfélszolgálat e-mail: lakossag@kim.gov.hu

**Környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken:**

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.,

Telefon: +36-1-224-91-00

Fax: +36-1-224-92-62.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 16.

Postai cím: 4025 Debrecen, Pf. 27

Elektronikus cím: kornyezetvedelem@hbmkh.hu

Tel.: 52/511 000

Fax: 52/511 040

A tájékoztatáskéréssel kapcsolatos díjakat az ajánlattevőnek kell viselnie.

1. **TOVÁBBI, KIEGÉSZÍTŐ INFROMÁCIÓK AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSHOZ**
	1. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az **egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD)** foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
	2. **Formai előírások**: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
	3. az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
	4. az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
	5. az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
	6. az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, továbbá 3 db a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell (DVD vagy CD adathordozón) benyújtani; Amennyiben a papír alapú és az elektronikus példány között eltérés tapasztalható, ajánlatkérő a papír alapon benyújtott ajánlatot tekinti irányadónak.
	7. az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
	8. az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
	9. a zárt csomagon „***Ajánlat – „Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001”*** valamint: „***Csak a közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható* fel!” megjelölést kell feltüntetni.**
	10. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
	11. **Fordítás**: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
	12. **Irányadó jog**: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
	13. **Közös ajánlattétel**: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. Közös ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
	14. **Aláírás igazolása**: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a **meghatalmazott aláírás mintáját is.**
	15. **Átszámítás, árfolyamok**: A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő székhelye szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
	16. **Irányadó idő:** A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
	17. **Szakemberek:** A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M2. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembert mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a jogosultsághoz kötött műszaki ellenőri/szakértői pozícióra megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.

A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.

* 1. **Pénzügyi ütemterv**: Nyertes ajánlattevőnek a szolgáltatás elvégzésének tervezett teljesítésére vonatkozóan összesített pénzügyi ütemtervet kell készítenie naptári negyedéves bontásban a szerződéskötés idejére vonatkozóan.
	2. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az átláthatóságról, mely nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
	3. **A közbeszerzési dokumentumok átvétele:** Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat közzéteszi a honlapján.

Elérési útvonal: <http://www.ovf.hu>; ezen belül a <http://www.ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek> elérhetőség alatt, a dokumentációkat az eljárás tárgyával azonosítva. A dokumentáció valamint a kiegészítő tájékoztatás(ok) a fenti honlapról letölthető(k) és onnan érhető(k) el, az(ok) nem vehető(k) át nyomtatott példányban az ajánlatkérő székhelyén. A dokumentáció, valamint a kiegészítő tájékoztatás(ok) letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt és (adott esetben) kiegészítő tájékoztatás(oka)t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az alvállalkozónak kell letöltenie és ezt a dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlap ajánlatkérőnek történő haladéktalan megküldésével (faxon, e-mailen) kell igazolnia. A dokumentáció letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele.

Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek visszaigazolni a dokumentáció letöltését). A közbeszerzési dokumentumok letöltését a gazdasági szereplőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumok 4. kötetben kiadott kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló nyilatkozat a lebonyolító szervezetnek történő megküldésével (faxon és/vagy e-mailen) kell igazolnia.

A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot a letöltéstől számítva haladéktalanul az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse!
A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.

* 1. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (P/1.- P/3.; M/1. – M/4.)
	2. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
	3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
	4. A felhívás III.1.3) pontjának a kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése M2. alpontjához kapcsolódó kiegészítés: A bemutatott szakember jogosultságának meglétét és érvényességét, szükséges mértékű szakmai gyakorlatát ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is. A szakemberek önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges.

**3. KÖTET**

**SZERZŐDÉSTERVEZET**

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS**

**(tervezet)**

**Amely létrejött** egyrészről a

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Adószám: 1579619-2-41

Pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00319841-30005204

Számlavezető intézmény neve: Magyar Államkincstár

Képviselő neve: Somlyódy Balázs

mint megbízó (a továbbiakban együttesen : Megbízó),

másrészről

…………………………………………..(név)

Székhelye:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Pénzforgalmi számlaszám:

Számlavezető intézmény neve:

Képviselő neve:

mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)

között (szerződő felek együtt: Felek) a mai napon az alábbi feltételekkel.

I. Preambulum

Jelen szerződés a „Megbízási szerződés keretében a „Komplex Tisza-tó projekt” című, KEHOP-1.3.1-15-2015-00001 azonosító számú projektben tervezésre és kivitelezésre FIDIC Piros Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre.

A Megbízó, mint az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Kőrös –vidéki Vízügyi igazgatóság által alkotott konzorcium (Felek: az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Konzorciumvezető, és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Kőrös –vidéki Vízügyi igazgatóság, mint Tag részvételével létrejött) konzorciumvezetője a „Komplex Tisza-tó projekt” KEHOP-1.3.1-15-2015-00001” jelű projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be.

A Projektet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program irányító hatóságának vezetője támogatásra érdemesnek ítélte 2015. november 27-én, melyről a 2016. március 22. napján kelt, „Értesítés támogatói döntésről” tárgyú levelében Megbízót tájékoztatta.

A Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglaltakra is tekintettel a Felek rögzítik, Megbízott kifejezetten megerősíti, hogy a Szerződés megkötését megelőzően a Megbízó teljes körűen tájékoztatta Megbízottat az általa vállalt kötelezettségekről rá vonatkozó előírásokról valamennyi feladatról, a teljesítés feltételeiről a rögzített teljesítési határidőkről, illetőleg a vállalt kötelezettségek megszegése esetén a Megbízóval, mint Kedvezményezettel szemben érvényesíthető jogkövetkezményekről. Mindezek mellett Megbízott akként nyilatkozik, hogy ezen tájékoztatást, dokumentumokat teljeskörűen megismerte, és teljeskörűnek ismeri el, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket áttanulmányozta, mindezek ismeretében és mindezekre tekintettel köti meg jelen szerződést.

Jelen szerződés célja, hogy szabályozza az Vállalkozó és a Megrendelő közötti együttműködés kereteit. Megbízott jelen szerződésben és a szerződés részeit képező dokumentumokban meghatározott tartalommal, hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, melyek együttesen képezik a szerződésszerű teljesítésnek a feltételeit.

**I. A szerződés tárgya**

1. Megbízó megbízza Megbízottat fenti eljárás műszaki leírásában meghatározott **FIDIC mérnöki** és **műszaki ellenőrzési feladatok** ellátásával teljes körben, különösen a **191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet** előírásainak megfelelően a KEHOP-1.3.1-15-2015-00001 „Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében szereplő kivitelezési feladatokkal összefüggésben.
2. Megbízott feladatát a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, valamint a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: dokumentáció) tartalmazza részletesen.
3. Megbízott a megbízást elfogadja.
4. Megbízott kijelenti, hogy az ellátandó feladatot és feltételeit teljes körűen megismerte és a szerződés teljesítésére képes.
5. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti feladatokat Megbízottnak, mint a fenti feladatokat rendszeresen, üzletkörében végzően ellátó, megfelelő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező személytől elvárható fokozott gondosság mellett kell ellátnia, eredményfelelősséggel, figyelemmel a szerződés céljára. A szerződés teljesítéséhez szükséges szakértelmet Megbízott köteles biztosítani.
6. Felek rögzítik, hogy Megbízott a feladat ellátása során az ajánlatában foglaltak és Kbt. szabályainak megfelelően alvállalkozók(k) (Ptk. szerint közreműködők) igénybevételére jogosult, akként, hogy a Megbízott az igénybe vett alvállalkozók(k)ért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Nem jogszerű igénybevétel esetén felel mindazon károkért is, mely e nélkül nem következett volna be.
7. Megbízó e körben kifejezetten felhívja a Megbízott figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra.

 **II. Fizetési feltételek**

1. A megbízási díj …………… + ÁFA (a mindenkori hatályos Áfa törvény szerinti adómérték) HUF, azaz ………+ ÁFA forint (a mindenkori hatályos Áfa törvény szerinti adómérték), mely magában foglalja a Megbízott szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi díj és költségigényt, Megbízott egyúttal vállalja, hogy a jelen bekezdés szerinti megbízási díj ellenében a megbízást elfogadja és vállalja annak teljeskörű, szerződésszerű teljesítését.

Az Áfa mértékét a számla kiállításakor hatályos Áfa törvény rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.

1. A szerződés finanszírozása a „Komplex Tisza-tó projekt” című KEHOP-1.3.1-15-2015-00001 azonosító számú projekt keretében a történik az Európai Unió, valamint a Magyar Állami Költségvetés által biztosított támogatásból, így Megbízottnak be kell tartania az azzal kapcsolatban rá háruló kötelezettségeket. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatási intenzitás változása az arra jogosult szervezet határozata alapján lehetséges, ez azonban nem jelenti jelen szerződés módosítását.
2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez vezető ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
3. Megbízott legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 50 %-ának megfelelő mértékű, ún. szállítói előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdés alapján. A biztosítékot a Megbízott a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 119.§ (2) bekezdése szerint – saját választása alapján – köteles teljesíteni.
4. Megbízottnak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania.
5. A szállítói előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában a felvett előleg arányával egyező mértékben kell elszámolni úgy, hogy legkésőbb a szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összegének 100 %-os teljesítéséig az előleggel el kell számolni.
6. Megbízott feladatainak ellátásért a kivitelezési feladatok felkészültségi fokának és előrehaladásának üteméhez kötött százalékos mértékben- a teljesített és a Megbízó által igazolt tevékenysége alapján – naptári negyedévente jogosult részszámlát kiállítani. A részszámlák (Közbenső kimutatások) minimális értéke - egyenként - nem lehet kisebb, mint az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 5 %-a. Tört naptári negyedév esetén ezen időszakra vonatkozóan lehet a számlát kiállítani. A számla kiállításának feltétele a negyedéves előrehaladási jelentés a jelentéstételi időszakot követő hónap 15-ig történő elkészítése, Megbízó felé történő benyújtása, a pénzügyi ütemterv aktualizálása és a Megbízó által kiadott teljesítésigazolási jegyzőkönyv (teljesítésigazolás) kézhezvétele.
7. Megbízott a végszámláját csak a projekt kivitelezési munkálatainak kivitelezésére létrejött valamennyi építési és szolgáltatási szerződés alapján a projekt engedélyeknek és hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezéséhez kapcsolódó FIDIC piros könyv szerinti mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak teljesítéséről szóló zárójelentés Megbízó általi elfogadása után kiállított teljesítésigazolás birtokában és a rendelkezésre állást biztosító érvényes biztosíték szerződésszerű rendelkezésre bocsátása esetén nyújthatja be.
8. A megbízási díj a számlában szereplő szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek az Irányító Hatóság általi kézhezvételét követően 30 napos fizetési határidővel, a Kbt. 135. § (3)-(6), bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a 272/2014. (XI.5.) Kr-nek megfelelően, szállítói finanszírozással, átutalással kerülnek kiegyenlítésre.
9. Az OVF részéről a teljesítésigazolásra jogosultak: Főigazgató vagy az általa meghatalmazott személy.
10. A számla kifizetésekor Megbízó alkalmazza a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A. §-t. Ennek okán a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adatbázisában, vagy a számla mellékleteként csatolnia szükséges egy, a kifizetés időpontjában is érvényes együttes adóigazolást.
11. A Megbízott tudomásul veszi, ha a teljesítés folyamán alvállalkozót vesz igénybe, a feladat elvégzését követően nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből. Az alvállalkozók kifizetését a Kbt. 135 § valamint a 272/2014(XI.) Kr. 1. sz. melléklete szerint kell teljesíteni.
12. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a hatályos jogszabályoknak, továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla Megbízó általi hiánytalan kézhezvétele keletkeztet.
13. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó, mint szerződő hatóság a Ptk 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot. Az uniós elszámolások eljárásrendjéből adódó késedelem a Megbízónak nem róható fel.
14. Felek rögzítik, hogy a rendelkezésre állási időszakban nem történik kifizetés. Megbízott nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatás összegét ezen vállalásra is tekintettel határozta meg, a díja ezen vállalásának ellenértékét tartalmazza.
15. Felek kifejezetten rögzítik, hogy abban az esetben, ha a jelen szerződés hatályba lépésének napján az Építési Beruházás megvalósítása már folyamatban van, és az már valamely mértékű készültségi fokba lépett úgy Megbízó a jelen szerződés hatályba lépésének napján tájékoztatja Megbízottat, hogy a szerződés hatályba lépésekor az Építési Beruházás készültségi foka milyen százalékos arányú volt. Tekintettel arra, hogy a Megbízott teljesítése a szerződés hatálybalépését követően kezdődik Megbízott kizárólag a jelen szerződés hatálybalépését követő előrehaladásnak megfelelően jogosult a teljesítésével arányos számla benyújtására. A Megbízott teljesítése előrehaladásának mértékét ez esetben akként kell meghatározni, hogy az Építési Beruházás jelen szerződés hatályba lépésekor fennálló készültségi fokára tekintettel az Építési Beruházás teljesítéséhez még szükséges arányú készültségi fokot kell 100%-nak tekinteni és alapul venni, és az erre vetített előrehaladás mértéke tekintendő a Megbízotti teljesítés előrehaladása arányának, tehát a teljesítésével arányos számla alapját képező előrehaladásnak.
16. Megbízott nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
17. Megbízott köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megbízó számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az Megbízót haladéktalanul értesíteni.[[1]](#footnote-2)
18. A külföldi adóilletőségű Megbízott köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Megbízottra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
19. Felek a Kbt. 141 § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a szerződés finanszírozásának formája (utó- vagy szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön alakszerű szerződésmódosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik. Szállítói finanszírozás utófinanszírozásra változása esetén, amennyiben a szállítói finanszírozás alapján a Megbízott Szállítói előleget igényelt, az igényelt előleg a még benyújtásra kerülő számlákban kerül elszámolásra, oly módon, hogy azt ezen számlából megbízó egyenlő arányban visszavonja. Amennyiben a Megbízott a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119 § (2) bekezdés a) pont alapján biztosítékot nyújtott, úgy köteles a Megbízó részére az irányító hatóság javára szóló biztosítékkal megegyező biztosítékot nyújtani, mely biztosíték nyújtása hiányában a jelen bekezdésben foglaltak szerinti módosulás nem következik be, melynek követelményeiért a felelősséget Megbízott köteles viselni. Amennyiben a Megbízott a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119 § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat vette tudomásul és nem nyújtott biztosítékot, úgy köteles a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt, de még el nem számolt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, Megbízó javára szóló, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119 § (2) bekezdés a) pontban meghatározott formában illetve módon biztosítékot nyújtani, mely biztosíték nyújtása hiányában a jelen bekezdésben foglaltak szerinti módosulás nem következik be, melynek következményeiért a felelősséget Megbízott köteles viselni, és Megbízó ezzel kapcsolatos valamennyi kárát - ideértve a következményi károkat is- megtéríteni.

**III. A szerződés időbeli hatálya, megszűnése, megszűntetése**

1. A Megbízási Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt a felek aláírták. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott tevékenységét a hatályba lépés időpontjától kezdődően projekt kivitelezésének befejezéséig, előre láthatóan 32 hónapig köteles ellátni, azzal, hogy ezen időtartam lejártát követően köteles 36 hónapig rendelkezésre állni.
2. Felek rögzítik, hogy a tartós jogviszonyukra tekintettel a rendes felmondás jogát kizárják.
3. Megbízó a Megbízott szerződésszegő magatartása vagy mulasztása miatt a szerződést írásban olyan határidővel, hogy a szolgáltatás teljesítéséről gondoskodni tudjon, felmondhatja, köteles azonban a Megbízott által már elvégzett munka ellenértékét megtéríteni. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt, vagy egyébként ilyennek minősülő szerződésszegések a sérelmet szenvedett érdekmúlását önmagában igazolja.
4. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen Megbízott részéről:
	1. a szerződésben rögzített feladatok esetében bizonyíthatóan Megbízott hibájából történt mulasztás,
	2. ha a szerződésben rögzített esetekben a Megbízó által tett észrevételeket, utasításokat a Megbízott saját hibájából történő figyelmen kívül hagyja,
	3. a vonatkozó határozatokban foglaltakat a Megbízott nem tartja be,
	4. Megbízott olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megbízó vonatkozó kötelezettségeinek ellátását egyebekben sérti vagy veszélyezteti,
	5. Megbízó jóhírnevét sérti vagy veszélyezteti,
	6. Megbízott ellen jogerősen felszámolás eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet nyújt be,
	7. Megbízott adószámát törlik,
	8. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve ha ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Megbízott megszegi,
	9. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi,
	10. Megbízott a teljesítés során hamis adatot szolgáltat,
	11. Megbízott olyan jog-, vagy szerződésszerűtlen magatartást tanúsít vagy mulasztást követ el, mely a Megbízó által elnyert támogatás teljes összegének felhasználását kizárja.
5. Megbízott Megbízó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt, vagy egyébként ilyennek minősülő szerződésszegések a sérelmet szenvedett érdekmúlását önmagában igazolja. Megbízó súlyos szerződésszegésének minősül különösen:
	1. ha Megbízó a feladat ellátásához szükséges – nem a Megbízott által beszerezendő - adatokat nem, vagy nem teljes körűen biztosítja Megbízott erre irányuló írásbeli felhívása ellenére sem,
	2. bármely számlát az esedékességet követően tett Megbízott általi írásbeli megintésre, az abban biztosított, legalább 15 napos fizetési határidőn belül sem fizeti meg,
	3. Megbízó – az őt terhelő körben - a munkavégzés feltételeit egyebekben nem biztosítja.
6. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges.
7. Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
	1. Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
	2. Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
	3. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Megbízott tulajdonosi szerkezetét Megbízó számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megbízót haladéktalanul értesíti.
8. Megbízó a szerződést felmondhatja továbbá ha:
	1. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
	2. Megbízott nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Megbízott személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
	3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
	4. Bármilyen okból kifolyólag a beruházás ellehetetlenül
9. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Megbízott a megszűnésig teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.
10. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Megbízott a birtokában lévő, a Megbízó által átadott dokumentumokat a teljesítéssel egy időben, vagy a szerződés bármely okból történő megszűnését követő 3 napon belül átadja a Megbízó részére iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett.
11. A szerződésszegő fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért.
12. Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződés – bármely okból történő – megszűnése esetén kötelesek teljes körűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és kötbérigényeket is.

**IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek**

1. Megbízottat a szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén – amennyiben arra jogszabály, jelen szerződés vagy melléklete, vagy a Megbízó határidőt, vagy határnapot határoz meg - késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben azért felelős. A kötbér alapja a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (megbízási díj). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a. A kötbérmaximum elérését követően Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni. A kötbérmaximumot a felek összesítve (tehát több késedelmi kötbérfizetési kötelezettség eseté összesítve) alkalmazzák jelen pontban meghatározott 15% vonatkozásában.
2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megbízott azért felelős, és a szerződés teljesítése meghiúsul, Megbízott meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (megbízási díj) 15%-a.
3. A kötbért a Megbízó írásbeli felszólítással – 8 napos fizetési határidő megjelölésével – érvényesíti a Megbízott felé. Amennyiben a Megbízott annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül magát nem menti ki (bizonyítékokkal alátámasztott érdemi védekezéssel), akkor a követelés elismert követelésnek minősül, és mint ilyen a Kbt. 135.§ (6) bekezdés előírásainak megfelelően a Megbízottnak járó tervezői díj összegébe beszámítható.
4. Megbízó jogosult érvényesíteni a kötbér feletti kárát is.
5. Amennyiben a fenti biztosítékok bármelyike nem óvadékként (Megbízó számlájára történő fizetéssel) kerül teljesítésre, a Megbízott a biztosítéki jogviszony fennállását igazoló okirat eredeti példányát köteles a Megbízónak átadni. Az okiratban a Kötelezettnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy a Megbízó első igénybejelentésére, az ott megjelölt összegben (a biztosíték felső határáig), az alapjogviszony vizsgálata nélkül a kézhezvételtől számított 5 banki napon belül átutalással a Megbízó felé teljes körűen fizetést teljesít, anélkül, hogy az érvényesíteni kívánt összeget bármely személy, bármely jogcímen fennálló igényével csökkentené.
6. Megbízott azon megbízói igények biztosítására, melyek a Megbízott teljesítési kötelezettségének Megbízott általi nem, vagy nem szerződésszerű teljesítéséből erednek, teljesítési biztosíték szolgáltatására köteles. A biztosíték mértéke a nettó megbízási díj 5%-a. A biztosítékot a szerződés hatályba lépésének időpontjában kell szolgáltatni a Kbt. 134.§. (6) bek. a) pontja szerint. A teljesítési biztosítékból a Megbízó a fenti igényei vonatkozásában közvetlenül kielégítést nyerhet.
7. Amennyiben a fenti biztosítékok bármelyike nem óvadékként (Megbízó számlájára történő fizetéssel) kerül teljesítésre, a Megbízott a biztosítéki jogviszony fennállását igazoló okirat eredeti példányát köteles a Megbízónak átadni. Az okiratban a Kötelezettnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy a Megbízó első igénybejelentésére, az ott megjelölt összegben (a biztosíték felső határáig), az alapjogviszony vizsgálata nélkül a kézhezvételtől számított 5 banki napon belül átutalással a Megbízó felé teljes körűen fizetést teljesít, anélkül, hogy az érvényesíteni kívánt összeget bármely személy, bármely jogcímen fennálló igényével csökkentené.
8. Amennyiben a biztosítéki okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó napját és a szerződés teljesítése nem történik meg a biztosítéki okirat időbeli hatályának megszűnése előtti 30. naptári napig, Megbízott köteles új biztosítéki okiratot átadni a Megbízónak a korábbi biztosítéki okirat hatályának lejártát megelőző 10 naptári napig. Amennyiben Megbízott a fentiek szerint nem ad új biztosítékot, Megbízott azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Amennyiben a teljesítési biztosítékból korábban bármely összeg már felhasználásra került, az új biztosítéknak már csak a fel nem használt összegre (mértékre) kell vonatkoznia.
9. A teljesítési biztosítéknak a kivitelezés (sikeres műszaki átadás-átvétel) befejezésének napjáig – a fentiek szerint - hatályban kell maradnia.
10. Megbízott a projekt kivitelezését követő rendelkezésre állási kötelezettség idejére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített formában rendelkezésre állási biztosítékot kell nyújtania a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő értékben. A rendelkezésre állási biztosítéknak a rendelkezésre állási kötelezettség kezdő időpontjában - amely nem lehet későbbi, mint a teljesítési biztosíték lejáratának időpontja - a Megbízó rendelkezésére kell állnia. A rendelkezésre állás időtartama 36 hónap. A rendelkezésre állási biztosítékból a Megbízó közvetlenül kielégítést nyerhet, ha rendelkezésre állási kötelezettségét (ill. az alapján a tényleges feladatellátást) a Megbízott nem teljesíti. Ilyennek minősül az is, amennyiben Megbízott bármely a rendelkezésre állási időszakban felmerülő tevékenységgel több, mint 20 naptári napot késedelmeskedik.
11. Megbízott teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki felróható károkért, függetlenül attól, hogy az a Megbízottra vagy harmadik személyekre háramlik. Harmadik személyekre háramló kár esetén a Megbízott köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megbízót teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megbízott a kártérítési igényt egészben vagy részben teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megbízó által teljesített összegeket megtéríteni.
12. Amennyiben a Megbízott teljesítésével kapcsolatban Megbízó ellen per indul, Megbízott – amennyiben erre jogi lehetőség van - Megbízó oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megbízó pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges a Megbízó pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén az előző pont alkalmazandó.

 **V. Kapcsolattartás, titoktartási rendelkezések**

1. Megbízottat és közreműködőit az átadott iratok vonatkozásában –a szerződés időbeli hatályának megszűnésére tekintet nélkül – teljes körű titoktartási kötelezettség terheli.
2. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
3. Megbízott a tevékenysége során a tudomására jutott valamennyi a Megbízó adatbázisában szereplő harmadik személyre, ügyletre vonatkozó adatot köteles titokként kezelni.
4. A titoktartási kötelezettség megsértéséért vagy az ebből a Megbízóra, vagy 3. személyre háramló bármely hátrányos következményért Megbízottat teljes anyagi felelősség terheli.
5. Megbízott köteles mentesíteni a Megbízót a fentiek miatt a harmadik személyek által a Megbízóval szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában. Erre nézve szerződési biztosítékok c. fejezet vonatkozó pontjainak rendelkezési megfelelően irányadók.
6. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tarozik. E körben a Megbízót ért kár vonatkozásában a jelen szerződés kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.
7. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
8. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
9. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Megbízott köteles minden segítséget Megbízó részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megbízó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
10. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megbízó köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha
	1. Megbízott szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Megbízott olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
	2. Megbízott szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Megbízott szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.
11. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Megbízott nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megbízóval szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megbízónak az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megbízónak felróhatóan következett be).
12. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés (e-mail) formáját is.
13. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan:
14. Megbízó részéről:
	1. Név, beosztás: ……………………………
	2. Elérhetőségei: …………………….., .……………………., ………………………….. ill. a Megbízó székhelye: ………………………………..
	3. Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre:
15. Megbízott részéről:
	1. Név, beosztás:
	2. Elérhetőségei: ………………………………….., illetőleg a Megbízott székhelye
	3. Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre:
16. Felek kötelesek a fenti személy megváltozását haladéktalanul egymásnak bejelenteni azzal, hogy ez nem minősül szerződésmódosításnak.
17. Fenti személyek változásai, továbbá a felek fejlécben történt adatainak módosításai nem minősülnek a szerződés módosításának.

**VI. A szerződés tartalma**

1. Megbízott a feladatát jelen szerződés, a dokumentáció (különösen műszaki leírás), a hatályos jogszabályok, szakmai szokások, a FIDIC Piros könyvének vonatkozó előírásai, illetve a Támogatási szerződés rendelkezési szerint köteles hiánytalanul, és határidőre a Megbízó érdekei szerint ellátni. Amennyiben a műszaki leírásban, vagy a szerződésben, ill. a jogszabályokban, illetve utasításban eltérő feladatok/részletszabályok kerültek megadásra, úgy az alábbi sorrend az irányadó:
2. Jelen szerződés
3. A közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat
4. A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
5. A közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása
6. Ütemtervek
7. Útmutató a változások, vállalkozói követelések kezeléséhez és építési szerződés módosításához
8. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről
9. Levelezések és értesítések
10. Támogatási Szerződés és amennyiben arra sor került annak módosítása(i)
11. Egyéb okmányok
12. A Megbízó a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Megbízott által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a Szolgáltatások teljesítését.
13. A Megbízottnak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell teljesítenie a Szolgáltatásokat.
14. A Megbízott köteles minden, szakcégtől elvárható intézkedést megtenni a Projekt határidőre történő, műszakilag kifogástalan és költségeiben leggazdaságosabb megvalósítása érdekében.
15. A Megbízottnak be kell tartania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a Megbízott megítélése szerint az adott utasítás túllépi a szerződés kereteit, vagy a Megbízó szakszerűtlen vagy jogellenes utasítást ad, vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül – ha ez nem okoz érdeksérelmet, ha érdeksérelmet okoz azonnal - értesítenie kell a Megbízót, feltárva részletesen és indokoltan az adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a Megbízó az utasítást a Megbízott értesítésében foglaltak ellenére megerősíti, a Megbízott – jogszabályi kivételektől eltekintve - köteles az adott utasítást végrehajtani.
16. A Megbízó a szerződés teljesítése érdekében együttműködik a Megbízottal, ami nem járhat azonban kifejezett Megbízotti kötelezettségszegés esetét leszámítva – azzal, hogy a Megbízott mentesül a teljesítés alól.
17. A Megbízó feladatai és kötelezettségei
	1. információ-szolgáltatás az adott intézkedéssel kapcsolatosan felmerülő témákban; a Projekthez kapcsolódó dokumentációk átadása a szerződés aláírását követően azon a nyelven és olyan formában, ahogy azok a Megbízó rendelkezésére állnak;
	2. koordináció a Projekt megvalósításában közreműködő személyekkel. A döntések továbbítása a Megbízottnak;
	3. a Kivitelezők, szállítók és szolgáltatók Megbízott által felülvizsgált és teljesítési igazolással ellátott számláinak ellenőrzése.
	4. A Megbízott feladatainak ellátásához szükséges dokumentációk releváns részeinek átadása, különösen:
		1. A Kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás iratai (amint rendelkezésre állnak),
		2. A megkötött szerződés, mellékleteivel együtt,
18. A Megbízottnak mindenkor lojálisan, mint a Megbízó megbízható tanácsadója, szakmája etikai és egyéb szabályai szerint, megfelelő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. A Megbízó nevében kötelezettséget annak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem vállalhat.
19. A Megbízott és valamennyi közreműködője titoktartási kötelezettséggel tartozik a szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, megoldás, adat és dokumentum vonatkozásában a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. Amennyiben a Megbízó nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását, – jogszabályban előírt kötelezettség kivételével – sem a Megbízott, sem Közreműködői nem közölhetnek a szerződéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel illetve nem hozhatják azokat nyilvánosságra. A Megbízott és Közreműködője a szerződés keretein kívül nem használhatja fel a szerződés teljesítése céljából készített tanulmányokat, terveket, az elvégzett tesztek és kutatások eredményeit.
20. A Megbízott és Közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely sértheti vagy veszélyeztetheti a Megbízóval szembeni kötelezettségei teljesítését. E rendelkezés megsértése esetén a Megbízó a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult.
21. A Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozza vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Megbízott vagy közreműködői részéről a szerződés objektív és pártatlan teljesítését. Ennek keretében a Megbízott – a jelen szerződésbe és egyéb rendelkezések betartásával - kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált Közreműködőjét haladéktalanul kicserélni. A szerződés időtartama alatt bármilyen összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a Megbízót.
22. A Megbízó megvizsgálhatja, hogy az összeférhetetlenség elhárítására tett intézkedések megfelelőek-e, és előírhatja további intézkedések megtételét.
23. Amennyiben a Megbízott az összeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem szünteti meg, a Megbízó – a jelen szerződésből fakadó egyéb jogainak sérelme nélkül – azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
24. A Megbízott és a teljesítésbe bevonni kívánt közreműködő szakemberei a Projekttel kapcsolatban csak a szerződés keretein belül működhetnek közre. A szerződés hatálya alatt a Megbízott és Közreműködői nem végezhetnek olyan üzleti, gazdasági tevékenységet, amely során kapcsolatba kerülnek a Projekt kivitelezésében, megvalósításában közreműködő alvállalkozókkal, szállítókkal vagy azok bármelyik alvállalkozójának, egyéb közreműködőjével. Amennyiben a Megbízott vagy Közreműködői a Megbízotti, szállítói ajánlat Megbízó részére történő benyújtásakor, a szerződés vagy a vállalkozási, szállítási szerződések aláírásakor az előbbiekkel üzleti kapcsolatban állnának, azt kötelesek írásban a Megbízónak bejelenteni és a Megbízó kérésére azt haladéktalanul megszüntetni. Megbízott sem a Vállakozótól, szállítótól, sem az alvállalkozóktól vagy egyéb közreműködőktől semmifajta előnyt, szolgáltatást nem fogadhat el, és ezen rendelkezéseket köteles a Közreműködőivel betartatni. A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, amelyre tekintettel a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
25. A Megbízott a megbízás teljesülésekor köteles a Projektre és a szolgáltatásra vonatkozó valamennyi tervet, iratot, dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megbízónak.
26. A Megbízottnak biztosítania kell közreműködői számára azon eszközöket és felszereléseket, amelyek leginkább elősegítik a szolgáltatások hatékony teljesítését.
27. A Megbízott felelős Közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Megbízott magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megbízónak valamely közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Megbízottat a szerződés szerinti kötelezettségei és felelőssége alól.
28. Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig azután hét évig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbízó vagy az általa meghatalmazott más személy számára a szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások és számlák ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, valamint azokról másolatok készítését.
29. A Megbízott a kivitelezési munkákkal kapcsolatos peres ügyekben köteles közreműködni.

**VII. A szerződés teljesülésével kapcsolatos speciális rendelkezések, értelmező rendelkezések**

1. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.
2. Ha az egyik Fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.
3. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan „vis maior” körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megbízó írásban másképp nem rendelkezett, a Megbízottnak folytatnia kell a szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.
4. Ha a „vis maior” körülmények 30 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik Félnek jogában áll a szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

**VIII. Egyéb rendelkezések**

1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízott által készített bármely írásbeli anyag szerzői műnek minősül, az átadással (ide értve a hatóság felé történő beküldést is, amennyiben tényleges Megbízó felé történő átadás nem valósul meg) a Megbízó térben, időben, felhasználási módban korlátlan, harmadik személynek átadható, a mű átdolgozására, átdolgoztatására is kiterjedő felhasználási jogot szerez. A fentiek szerinti felhasználási jog ellenértékét a megbízási díj teljes körben tartalmazza. Megbízott felel azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, vagy igénye, mely a fentiek szerinti felhasználási jog gyakorlását korlátozza vagy kizárja. Ilyen felmerülése esetén köteles a fentiek alól saját költségén a Megbízót haladéktalanul mentesíteni, és a fentiek szerinti felhasználási jogot biztosítani. Fentiek bármelyikének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben:
	1. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
	2. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
	3. amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki.
5. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Megbízottat mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megbízó átvállaljon a Megbízottat terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Megbízottat terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Megbízó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.
6. Megbízott a Változtatásokra vonatkozó FIDIC 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, valamint a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos FIDIC 20.1 Alcikkely szerinti jóváhagyási, és utasítási jogköreit a jelen szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatásokhoz, Vállalkozói követelésekhez és az építési szerződés módosításához című dokumentum szerint gyakorolhatja.
7. A szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar.
8. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete a közbeszerzési eljárás iratanyaga - Megbízó példányához csatolva.
9. Megbízott kijelenti, hogy valamennyi rá, ill. az általa végzett tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi feltételnek megfelel. Megbízott köteles jelezni, ha a bármely feltétellel már nem rendelkezik, különösen ha már nem minősül a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek.
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Kbt., valamint a Kbt. által engedélyezett körben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. Amennyiben Megbízott külföldi adóilletőségű, úgy köteles a jelen szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
12. Jelen szerződés szerinti jogviták eldöntésére a Magyarországi bírósági szervezetrendszer az illetékes.
13. Felek rögzítik, hogy a Megbízó a felhívásban rögzítette, hogy a szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Felek képviselői jelen szerződést kellő átolvasást és közös értelmezés követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

**……………………………….., 2016. ……………………………………….**

……………………………………………………… ………………………………………………………

Megbízó Megbízott

Pénzügyi ellenjegyző:

Jogi ellenjegyző:

**ÚTMUTATÓ**

**A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ**

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással** **kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

**1. Az Irányító Hatóság (IH), a Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Miniszter (EUFM), a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során**

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és az EUFM megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet az EUFM a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és az EUFM támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapozza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és az EUFM véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést részleteiben kidolgozza a FIDIC-ben meghatározott előírások alapján.

 **2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret**

# 2.1 Változtatások

**Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Változtatási javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján.** Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjána Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.

**2.2 Vállalkozói követelések**

**A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna.** A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja**. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket**, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzódó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, EUFM bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

* 1.9 Tervek vagy utasítások késedelme (költség+idő)
* 1.9 Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC) (költség + idő)
* 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő)
* 4.7 Kitűzés (költség + idő)
* 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények (költség+idő)
* 4.24 Régészet (költség+idő)
* 7.4 Üzempróbák (költség+idő)
* 8.4 Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása (idő)
* 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek (idő)
* 8.9 Felfüggesztés következményei (költség+idő)
* 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba (költség + idő)
* 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC) (költség)
* 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség)
* 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások (költség+idő)
* 16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére (költség)
* 17.3-17.4 A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei (költség+idő)
* 19.4 Vis Maior következményei (költség+idő)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

**2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség**

**Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a** **Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1**):

**-** A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).

- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.

- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

## 2.4 A koncepcionális egyeztetés

**A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó** **előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.)** és csak ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

**A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.**

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

**2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása**

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi az EUFM-nek.

# Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát az EUFM véleményt, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és az EUFM támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

# 2.6 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeretből a támogatás terhére finanszírozható.

**A jelen Útmutató előírásait be kell tartani** **abban az esetben is, ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre.** Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeret (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

**Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeret hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:**

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

**A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy az EUFM nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (**összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal)**.** Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

**3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata**

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy az EUFM utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

**4. KÖTET**

**AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK**

**1. számú melléklet**

**TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK, AMELY AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oldalszám |
| Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet); |  |
| Felolvasólap (2.1. / 2.2. sz. melléklet) |  |
| Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet)[A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.] |  |
| A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt – adott esetben  |  |
| Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §-a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni (adott esetben) |  |
| Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum | *befűzés nélkül zárt borítékban* |
| **Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások** |  |
| Egységes európai közbeszerzési dokumentum (4. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan, alvállalkozókkal kapcsolatban (5 sz. melléklet). A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie! |  |
| **A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁG NYILVÁNTARTÁSÁBAN VALÓ SZEREPLÉSRE, VAGY A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁGBAN ELŐÍRT ENGEDÉLLYEL, JOGOSÍTVÁNNYAL VAGY SZERVEZETI, KAMARAI TAGSÁGGAL VALÓ RENDELKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| Egységes európai közbeszerzési dokumentum (4. sz. melléklet). |  |
| **GAZDASÁGI, ILLETVE PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| Egységes európai közbeszerzési dokumentum (4. sz. melléklet). |  |
| **MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| Egységes európai közbeszerzési dokumentum (4. sz. melléklet). |  |
| **AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| Nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről (9. sz. melléklet) |  |
| Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. |  |
| A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (10. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat felelősségbiztosításról (11. sz. melléklet) |  |
| Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) |  |
| Nyilatkozat a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről (13. sz, melléklet) |  |
| Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni szükséges a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalat és az állandó munkatársak létszáma részszempont kapcsán bemutatott szakemberek vonatkozásában is a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és a végzettségét/képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint előleg-visszafizetési, teljesítési biztosíték és rendelkezésre állási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (12. sz. melléklet)  |  |
| **ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| **AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| a papír alapú példányról készített 3 db elektronikus példány |  |

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

**TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oldalszám |
| Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet); |  |
| Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások |  |
| Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan (5/A. sz. melléklet és 5/B. sz. melléklet). A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie! |  |
| Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel. Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást. |  |
| **A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁG NYILVÁNTARTÁSÁBAN VALÓ SZEREPLÉSRE, VAGY A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁGBAN ELŐÍRT ENGEDÉLLYEL, JOGOSÍTVÁNNYAL VAGY SZERVEZETI, KAMARAI TAGSÁGGAL VALÓ RENDELKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. |  |
| **GAZDASÁGI, ILLETVE PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| **P1.** Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, eredeti vagy másolati igazolást, az alábbi tartalommal:- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése;- pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. |  |
| **P2.** Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető (és erről ajánlattevő nyilatkozik), a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámoló) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. |  |
| **P3.** Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzlet évre vonatkozó – áfa nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot és az ugyanezen időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgya (vízgazdálkodási és/vagy vízvédelmi tárgyú beruházás megvalósítása során nyújtott FIDIC mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátása) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozta) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. |  |
| **MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| **M1**. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, vízgazdálkodási és/vagy vízvédelmi tárgyú beruházás megvalósítása során nyújtott FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú, legjelentősebb szolgáltatásairól szóló igazolását vagy nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát – az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal -, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a befejezési határidő – legalább év, hónap és nap – megjelölésével), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A referenciamunkák konzorciumi formában történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlati aránya, tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra. |  |
| **M2.** Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.Csatolandó dokumentumok:- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza;- tervezők esetében a névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása;- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.A bemutatott szakember jogosultságának meglétét és érvényességét, szükséges mértékű szakmai gyakorlatát ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is. A szakemberek önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. |  |
| **M3**. A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pont alapján Ajánlattevő csatolja a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. |  |
| **M4.** A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján Ajánlattevő csatolja azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket a jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud. |  |
| **ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| **AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| a papír alapú példányról készített 3 db elektronikus példány |  |

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

**2.1. számú melléklet**

**Felolvasólap**

**(önálló ajánlattétel esetén)**

1. **Ajánlattevő**

Név:

Székhely:

Telefon: Fax:

E-mail:

1. **Ajánlattétel tárgya: „Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001”**
2. **Ajánlat:**

| **Részszempont** | **Ajánlat** |
| --- | --- |
| **1.** | **Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)** |  |
| **2.** | **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalat**  |  |
| 2.1. | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - év** |  |
| 1. | Az M2. a) pontban bevont Mérnök mérnökként vagy mérnök helyettesként szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felül évenként 10 pontot ér. Amennyiben nem rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felül mérnökként vagy mérnök helyettesként szerzett szakmai tapasztalattal, 0,5 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 év. Elérhető pontszám: 50 pont | **… év** |
| 2.  |  Az M2. b) pontban bevont Mérnök képviselője mérnökként, vagy mérnök helyettesként szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felül évenként 10 pontot ér. Amennyiben nem rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felül mérnökként vagy mérnök helyettesként szerzett szakmai tapasztalattal, 0,5 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 év. Elérhető pontszám: 50 pont | **…. év** |
| 2.2.  | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - referencia** |  |
| 1. | Az M2. a) pontban bevont Mérnök részvétele mérnökként, és/vagy mérnök helyettesként, vízgazdálkodási beruházás megvalósítása során nyújtott FIDIC mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú munkában referenciánként 20 pontot ér. Amennyiben nem rendelkezik referenciával, 1 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 referenciamunka. Elérhető pontszám: 100 pont | **… db** |
| 2.3. | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - projektelem** |  |
| 1. | Az M2. b) pontban bevont Mérnök képviselője részvétele legalább egy olyan árvízvédelmi beruházás megvalósítása során nyújtott FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú munkában, amely több projektelemet tartalmazott. Az alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott (részvétel egy árvízvédelmi beruházás során teljesített olyan FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatásban, amely legalább 5 projektelemet tartalmazott) munka jelen értékelés során nem vehető figyelembe. Az egy projektelemet tartalmazó munkákban való részvétel 1 pontot ér. 2 projektelemet tartalmazó munkákban való részvétel 25 pont, 3 projektelem 50 pont, 4 projektelem 75 pont, 5 projektelem 100 pont. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 projektelem. Elérhető pontszám: 100 pont | **… db** |
| 2.4. | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - képzettség** |  |
| 1. | A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes ME-VZ (Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőre) műszaki ellenőri jogosultsága, vagy azzal egyenértékű jogosultsága, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettsége és tapasztalata 10 pontot ér. Amennyiben nem kerül bemutatásra az értékelési szempontnak megfelelő szakember, 0,25 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 6 db jogosultság. Elérhető pontszám: 60 pont | **… db** |
| 2. | A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes ME-M – Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőre jogosultsága, vagy azzal egyenértékű jogosultsága, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettsége és tapasztalata 10 pontot ér. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 2 db jogosultság. Amennyiben nem kerül bemutatásra az értékelési szempontnak megfelelő szakember, 0,25 pont adható. Elérhető pontszám: 20 pont | **… db** |
| 3. | A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes SZB - Építési beruházási szakértő jogosultsága, vagy azzal egyenértékű jogosultsága, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettsége és tapasztalata 10 pontot ér. Amennyiben nem kerül bemutatásra az értékelési szempontnak megfelelő szakember, 0,25 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 1 db jogosultság. Elérhető pontszám: 10 pont | **… db** |
| 4. | A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes VZ-TER - Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterület) jogosultság, vagy azzal egyenértékű jogosultsága, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettsége és tapasztalata 10 pontot ér. Amennyiben nem kerül bemutatásra az értékelési szempontnak megfelelő szakember, 0,25 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 1 db jogosultság. Elérhető pontszám: 10 pont | **… db** |

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |
|  |  |  |

**2.2. számú melléklet**

**Felolvasólap**

**(közös ajánlattétel esetén)**

1. **Közös ajánlattevők**

Név:

Székhely:

Telefon: Fax:

E-mail:

Tagok adatai (név, székhely):

Tagok adatai (név, székhely):

1. **Ajánlattétel tárgya:**

**„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001”**

1. **Ajánlat:**

| **Részszempont** | **Ajánlat** |
| --- | --- |
| **1.** | **Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)** |  |
| **2.** | **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalat**  |  |
| 2.1. | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - év** |  |
| 1. | Az M2. a) pontban bevont Mérnök mérnökként vagy mérnök helyettesként szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felül évenként 10 pontot ér. Amennyiben nem rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felül mérnökként vagy mérnök helyettesként szerzett szakmai tapasztalattal, 0,5 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 év. Elérhető pontszám: 50 pont | **… év** |
| 2.  |  Az M2. b) pontban bevont Mérnök képviselője mérnökként vagy mérnök helyettesként szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felül évenként 10 pontot ér. Amennyiben nem rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felül mérnökként vagy mérnök helyettesként szerzett szakmai tapasztalattal, 0,5 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 év. Elérhető pontszám: 50 pont | **…. év** |
| 2.2.  | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - referencia** |  |
| 1. | Az M2. a) pontban bevont Mérnök részvétele mérnökként, és/vagy mérnök helyettesként, vízgazdálkodási beruházás megvalósítása során nyújtott FIDIC mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú munkában referenciánként 20 pontot ér. Amennyiben nem rendelkezik referenciával, 1 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 referenciamunka. Elérhető pontszám: 100 pont | **… db** |
| 2.3. | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - projektelem** |  |
| 1. | Az M2. b) pontban bevont Mérnök képviselője részvétele legalább egy olyan árvízvédelmi beruházás megvalósítása során nyújtott FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú munkában, amely több projektelemet tartalmazott. Az alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott (részvétel egy árvízvédelmi beruházás során teljesített olyan FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatásban, amely legalább 5 projektelemet tartalmazott) munka jelen értékelés során nem vehető figyelembe. Az egy projektelemet tartalmazó munkákban való részvétel 1 pontot ér. 2 projektelemet tartalmazó munkákban való részvétel 25 pont, 3 projektelem 50 pont, 4 projektelem 75 pont, 5 projektelem 100 pont. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 projektelem. Elérhető pontszám: 100 pont | **… db** |
| 2.4. | **Alszempont: Szakmai tapasztalat - képzettség** |  |
| 1. | A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes ME-VZ (Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőre) műszaki ellenőri jogosultsága, vagy azzal egyenértékű jogosultsága, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettsége és tapasztalata 10 pontot ér. Amennyiben nem kerül bemutatásra az értékelési szempontnak megfelelő szakember, 0,25 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 6 db jogosultság. Elérhető pontszám: 60 pont | **… db** |
| 2. | A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes ME-M – Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőre jogosultsága, vagy azzal egyenértékű jogosultsága, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettsége és tapasztalata 10 pontot ér. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 2 db jogosultság. Amennyiben nem kerül bemutatásra az értékelési szempontnak megfelelő szakember, 0,25 pont adható. Elérhető pontszám: 20 pont | **… db** |
| 3. | A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes SZB - Építési beruházási szakértő jogosultsága, vagy azzal egyenértékű jogosultsága, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettsége és tapasztalata 10 pontot ér. Amennyiben nem kerül bemutatásra az értékelési szempontnak megfelelő szakember, 0,25 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 1 db jogosultság. Elérhető pontszám: 10 pont | **… db** |
| 4. | A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes VZ-TER - Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterület) jogosultság, vagy azzal egyenértékű jogosultsága, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettsége és tapasztalata 10 pontot ér. Amennyiben nem kerül bemutatásra az értékelési szempontnak megfelelő szakember, 0,25 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 1 db jogosultság. Elérhető pontszám: 10 pont | **… db** |

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |
|  |  |  |

**3. számú melléklet**

**Ajánlati nyilatkozat**

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… *(ajánlattevő megnevezése)* …………………………. *(ajánlattevő székhelye),* …………………………. *(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma)* nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. *(tisztség megjelölése)* a **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001”**tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben.

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján[[2]](#footnote-3), hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe[[3]](#footnote-4):

|  |
| --- |
| **A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni**  |
|  |
|  |

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján[[4]](#footnote-5), hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem igénybe:

|  |  |
| --- | --- |
| **Alvállalkozó neve, címe** | **A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni** |
|  |  |
|  |  |

Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján[[5]](#footnote-6), hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni[[6]](#footnote-7):

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, cím)** | **Az alkalmassági feltétel[[7]](#footnote-8), amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik** (a felhívás vonatkozó pontjának megjelölése) |
|  |  |
|  |  |

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon megadott ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük.

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk

* a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint ……………………………………-vállalkozásnak[[8]](#footnote-9) minősül /
* nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá[[9]](#footnote-10).

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

1. **számú melléklet**

**Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa**

**I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk**

***Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül,******feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást[[10]](#footnote-11) használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez****.*

**Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett *vonatkozó hirdetmény[[11]](#footnote-12)* hivatkozási adatai:**
**A Hivatalos Lap S sorozatának száma 242589-2016, dátum 15/07/2016, 135 oldal,**
**a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: 2016/S 135- 242589**

***Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.***

**Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]**

**A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk**

***Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.* Ha nem, akkor *ezt az információt* a gazdasági szereplőnek *kell kitöltenie.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***A beszerző azonosítása[[12]](#footnote-13)*** | ***Válasz:*** |
| Név:  | **Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.)** |
| ***Melyik beszerzést érinti?*** | ***Válasz:*** |
| A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése[[13]](#footnote-14): | **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001”** |
| Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (*adott esetben*)[[14]](#footnote-15): | [ - ] |

***Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie*.**

**II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk**

**A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Azonosítás:*** | ***Válasz:*** |
| Név: | [ ] |
| Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben:Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. | [ ][ ] |
| Postai cím:  | [……] |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek[[15]](#footnote-16):Telefon:E-mail cím:Internetcím (*adott esetben*): | [……][……][……][……] |
| ***Általános információ:*** | ***Válasz:*** |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás[[16]](#footnote-17)? | [] Igen [] Nem |
| **~~Csak ha a közbeszerzés fenntartott~~~~[[17]](#footnote-18)~~~~:~~** ~~A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás~~~~[[18]](#footnote-19)~~ ~~vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést?~~**~~Ha igen,~~** ~~mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya?~~~~Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.~~ | ~~[] Igen [] Nem[…][….]~~ |
| Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható |
| **Ha igen:****Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.***a)* Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot:*b)* Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:*c)* Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést[[19]](#footnote-20):*d)* A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed?**Ha nem:****Ezen kívül kérjük, hogy *KIZÁRÓLAG* akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,*****ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:****e)* A gazdasági szereplő tud-e **igazolást** adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?*Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:*  | *a)* [……]*b)* (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):*[……][……][……][……]**c)* [……]*d)* [] Igen [] Nem*e)* [] Igen [] Nem*(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):**[……][……][……][……]* |
| ***Részvétel formája:*** | ***Válasz:*** |
| A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?[[20]](#footnote-21) | [] Igen [] Nem |
| ***Ha igen****, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.* |
| **Ha igen:***a)* Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...):*b)* Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai:*c)* Adott esetben a részt vevő csoport neve: | *a)*: [……]*b)*: [……]*c)*: [……] |
| ***~~Részek~~*** | ***~~Válasz:~~*** |
| Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: | [ ] |

**B: A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk**

*Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Képviselet, ha van:*** | ***Válasz:*** |
| Teljes név; a születési idő és hely, ha szükséges:  | [……];[……] |
| Beosztás/milyen minőségben jár el: | [……] |
| Postai cím: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| E-mail cím: | [……] |
| Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): | [……] |

**C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Igénybevétel:*** | ***Válasz:*** |
| Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait?  | []Igen []Nem |

***Amennyiben igen****,* ***minden*** *egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az* ***e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben*** *meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.*

*Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.*

*Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is[[21]](#footnote-22).*

**D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe**

**(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Alvállalkozás:*** | ***Válasz:*** |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | []Igen [] NemHa **igen, és amennyiben ismert**, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: […] |

***Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.***

**III. rész: Kizárási okok**

**A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok**

*A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:*

1. ***Bűnszervezetben*** *való részvétel[[22]](#footnote-23);*
2. ***Korrupció[[23]](#footnote-24);***
3. ***Csalás[[24]](#footnote-25);***
4. ***Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény[[25]](#footnote-26);***
5. ***Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása******[[26]](#footnote-27);***
6. ***Gyermekmunka és az emberkereskedelem*** *más formái[[27]](#footnote-28)*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:*** | ***Válasz:*** |
| **Jogerősen elítélték-e a** **gazdasági szereplőt** vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?  | [] Igen [] Nem*Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):**[……][……][……][……][[28]](#footnote-29)* |
| **Amennyiben igen**, kérjük,[[29]](#footnote-30) adja meg a következő információkat:*a)* Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait),b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];**c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:** | *a)* Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]*b)* [……]*c)* A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ]*Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……][[30]](#footnote-31)* |
| Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát[[31]](#footnote-32) (Öntisztázás)? | [] Igen [] Nem  |
| **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket[[32]](#footnote-33): | [……] |

**B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:*** | ***Válasz:*** |
| Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes **kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében**, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [] Igen [] Nem |
| **Ha nem**, akkor kérjük, adja meg a következő információkat:*a)* Érintett ország vagy tagállam*b)* Mi az érintett összeg?*c)* A kötelezettségszegés megállapításának módja:1) Bírósági vagy közigazgatási **határozat**:* Ez a határozat jogerős és végrehajtható?
* Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát.
* Ítélet esetén, **amennyiben erről közvetlenül rendelkezik**, a kizárási időtartam hossza:

2) **Egyéb mód**? Kérjük, részletezze:*d)* Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | **Adók** | **Társadalombiztosítási hozzájárulás** |
| *a)* [……]*b)* [……]*c1)* [] Igen [] Nem* [] Igen [] Nem
* [……]
* [……]

*c2)* [ …]*d)* [] Igen [] Nem**Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] | *a)* [……]*b)* [……]*c1)* [] Igen [] Nem* [] Igen [] Nem
* [……]
* [……]

*c2)* [ …]*d)* [] Igen [] Nem**Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] |
| *Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* | *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [[33]](#footnote-34)**[……][……][……]* |

**C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok[[34]](#footnote-35)**

***Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés*** | ***Válasz:*** |
| A gazdasági szereplő **tudomása szerint** megszegte-e **kötelezettségeit** a **környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén[[35]](#footnote-36)?** | [] Igen [] Nem |
| **Ha igen**, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)?[] Igen [] Nem**Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e:*a)* **Csődeljárás,** vagy*b)* **Fizetésképtelenségi eljárás** vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy*c)* **Hitelezőkkel csődegyezséget kötött**, vagy*d)* A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van[[36]](#footnote-37), vagy*e)* Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy*f)* Üzleti tevékenységét felfüggesztette?**Ha igen:*** Kérjük, részletezze:
* Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére[[37]](#footnote-38).

*Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* | [] Igen [] Nem* [……]
* [……]

*(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]* |
| Elkövetett-e a gazdasági szereplő **súlyos szakmai kötelességszegést[[38]](#footnote-39)**?Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem,[……] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem**Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| **Kötött-e a gazdasági szereplő** **a verseny torzítását célzó** **megállapodást** más gazdasági szereplőkkel?**Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem[…] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem**Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen **összeférhetetlenségről[[39]](#footnote-40)** a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?**Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem[…] |
| **Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy** valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás **tanácsadást** az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy **részt vett-e** más módon a közbeszerzési eljárás **előkészítésében**?**Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem[…] |
| Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés **lejárat előtti megszüntetését** vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat?**Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem[…] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem**Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?*a)* A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett **hamis nyilatkozatot**,*b)* Nem **tartott vissza** ilyen információt,*c)* Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és*d)* Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. | [] Igen [] Nem |

**D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tisztán nemzeti kizárási okok*** | ***Válasz:*** |
| Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a **tisztán nemzeti kizárási okok**, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?*Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:* | [] Igen [] Nem*(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):**[……][……][……][[40]](#footnote-41)* |
| **Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?**Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:  | [] Igen [] Nem[……] |

**IV. rész: Kiválasztási szempontok**

***A kiválasztási szempontokat illetően (α*** ***szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:***

**α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése**

***A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész*** ***α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése*** | ***Válasz:*** |
| Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [] Igen [] Nem |

**A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére**

***A gazdasági szereplőnek* kizárólag** ***abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***~~Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére~~*** | ***Válasz:*** |
| **~~1) Be van jegyezve~~** ~~a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó~~ **~~szakmai vagy cégnyilvántartásába~~~~[[41]](#footnote-42)~~**~~:~~*~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[…]~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| **~~2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:~~**~~A gazdasági szereplőnek meghatározott~~ **~~engedéllyel~~** ~~kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet~~ **~~tagjának~~** ~~kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?~~*~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[] Igen [] Nem~~~~Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |

**B: Gazdasági és pénzügyi helyzet**

***A gazdasági szereplőnek* kizárólag *abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***~~Gazdasági és pénzügyi helyzet~~*** | ***~~Válasz:~~*** |
| *~~1a)~~* ~~A gazdasági szereplő („általános”)~~ **~~éves árbevétele~~** ~~a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő:~~**~~Vagy~~***~~1b)~~* ~~A gazdasági szereplő~~ **~~átlagos~~****~~éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő~~~~[[42]](#footnote-43)~~ ~~(~~**~~)~~**~~:~~***~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem~~~~év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem~~~~év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem~~~~(évek száma, átlagos árbevétel)~~**~~:~~** ~~[……],[……][…]pénznem~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| *~~2a)~~* ~~A gazdasági szereplő éves („specifikus”)~~ **~~árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan~~**~~, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:~~**~~Vagy~~***~~2b)~~* ~~A gazdasági szereplő~~ **~~átlagos~~****~~éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő~~~~[[43]](#footnote-44)~~~~:~~***~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem~~~~év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem~~~~év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem~~~~(évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| ~~3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott~~ **~~pénzügyi mutatók~~~~[[44]](#footnote-45)~~** ~~tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):~~*~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | (~~az előírt mutató azonosítása – x és y~~~~[[45]](#footnote-46)~~ ~~aránya - és az érték):~~~~[……], [……]~~~~[[46]](#footnote-47)~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| ~~5)~~ **~~Szakmai felelősségbiztosításának~~** ~~biztosítási összege a következő:~~*~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük,~~**~~adja meg a következő információkat:~~* | ~~[……],[……][…]pénznem~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| ~~6) Az~~ **~~esetleges~~****~~egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények~~** ~~tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:~~*~~Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban~~* ***~~esetlegesen~~*** *~~meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[……]~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |

**C: Technikai és szakmai alkalmasság**

***A gazdasági szereplőnek* kizárólag *abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***~~Technikai és szakmai alkalmasság~~*** | ***~~Válasz:~~*** |
| *~~1a)~~* ~~Csak~~ ***~~építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések~~* ~~esetében~~**~~:~~~~A referencia-időszak folyamán~~~~[[47]](#footnote-48)~~ ~~a gazdasági szereplő~~ **~~a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte~~**~~:~~*~~Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]~~~~Munkák: […...]~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| *~~1b)~~* ~~Csak~~ ***~~árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések~~*** ~~esetében:~~~~A referencia-időszak folyamán~~~~[[48]](#footnote-49)~~ ~~a gazdasági szereplő~~ **~~a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta:~~** ~~A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket~~~~[[49]](#footnote-50)~~~~:~~ | ~~Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]~~

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~Leírás~~ | ~~összegek~~ | ~~dátumok~~ | ~~megrendelők~~ |
|  |  |  |  |

 |
| ~~2) A gazdasági szereplő a következő~~ **~~szakembereket vagy műszaki szervezeteket~~~~[[50]](#footnote-51)~~** ~~veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre:~~~~Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:~~ | ~~[……][……]~~ |
| ~~3) A gazdasági szereplő~~ **~~a minőség biztosítása érdekében~~** ~~a következő~~ **~~műszaki hátteret~~** ~~veszi igénybe, valamint~~ **~~tanulmányi és kutatási létesítményei~~** ~~a következők:~~  | ~~[……]~~ |
| ~~4) A gazdasági szereplő a következő~~ **~~ellátásilánc-irányítási~~** ~~és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:~~ | ~~[……]~~ |
| ***~~5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:~~***~~A gazdasági szereplő lehetővé teszi~~ **~~termelési vagy műszaki kapacitásaira~~**~~, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló~~ **~~tanulmányi és kutatási eszközökre~~** ~~és~~ **~~minőségellenőrzési intézkedéseire~~** ~~vonatkozó~~ **~~vizsgálatok~~~~[[51]](#footnote-52)~~** ~~elvégzését.~~ | ~~[] Igen [] Nem~~ |
| ~~6) A következő~~ **~~iskolai végzettséggel és szakképzettséggel~~** ~~rendelkeznek:~~*~~a)~~* ~~A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,~~ ***~~és/vagy~~*** ~~(a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően)~~~~b) Annak vezetői személyzete:~~ | ~~a) [……]b) [……]~~ |
| *7)* A gazdasági szereplő a következő **környezetvédelmi intézkedéseket** tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] |
| ~~8) A gazdasági szereplő éves~~ **~~átlagos statisztikai állományi~~**~~-~~**~~létszáma~~** ~~és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:~~ | ~~Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám:[……],[……],[……],[……],[……],[……],Év, vezetői létszám:[……],[……],[……],[……],[……],[……]~~ |
| ~~9) A következő~~ **~~eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések~~** ~~fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:~~ | ~~[……]~~ |
| 10) A gazdasági szereplő a szerződés következő **részére (azaz százalékára)** nézve **kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni**[[52]](#footnote-53)**:**  | [……] |
| ~~11)~~ ***~~Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés~~*** ~~esetében:~~~~A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie;~~~~Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat.~~*~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[] Igen [] Nem~~~~[] Igen [] Nem~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| ~~12)~~ ***~~Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés~~*** ~~esetében:~~~~Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?~~**~~Amennyiben nem~~**~~, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre:~~*~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[] Igen [] Nem[…]~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |

**D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok**

***A gazdasági szereplőnek* kizárólag *abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***~~Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok~~*** | ***~~Válasz:~~*** |
| ~~Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított~~ **~~igazolást,~~** ~~amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott~~ **~~minőségbiztosítási szabványoknak~~** ~~megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?~~**~~Amennyiben nem~~**~~, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően:~~*~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[] Igen [] Nem~~~~[……] [……]~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| ~~Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított~~ **~~igazolást,~~** ~~amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt~~ **~~környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak~~** ~~megfelel?~~**~~Amennyiben nem~~**~~, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a~~ **~~környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat~~** ~~illetően:~~*~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[] Igen [] Nem~~~~[……] [……]~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |

**V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése**

***A gazdasági szereplőnek*** **kizárólag** ***abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények,* ha vannak ilyenek, *a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.***
***Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:***

**A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***A számok csökkentése*** | ***Válasz:*** |
| ~~A gazdasági szereplő a következő módon~~ **~~felel meg~~** ~~a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak:~~~~Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel~~ **~~mindegyikre~~** ~~nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:~~*~~Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll~~~~[[53]](#footnote-54)~~~~, kérjük, hogy~~* ***~~mindegyikre~~*** *~~nézve~~**~~adja meg a következő információkat~~*~~:~~ | ~~[….][] Igen [] Nem~~~~[[54]](#footnote-55)~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~~~[[55]](#footnote-56)~~* |

**VI. rész: Záró nyilatkozat**

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

*Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:*

*a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz[[56]](#footnote-57), vagy*

*b) Legkésőbb 2018. október 18-án[[57]](#footnote-58) az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.*

*Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a* [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |
|  |  |  |

**5. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a kizáró okok vonatkozásában**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001”**tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

**I.**

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) és Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat.

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**5/A. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a kizáró okok vonatkozásában**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001”**tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

**I.**

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alponttal kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozom:

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet[[58]](#footnote-59)

* szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy[[59]](#footnote-60)

* az alábbiakat nyilatkozom *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló* 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra-rb) vagy rc)-rd) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról[[60]](#footnote-61):

neve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, állandó lakóhelye: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[61]](#footnote-62)

vagy

* nyilatkozom, hogy a nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

**II.**

Alulírott \_\_\_\_ mint a(z) \_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_ adószám: \_\_\_\_) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[62]](#footnote-63) a(z) **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001”** tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbiakról nyilatkozom:

A)\* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

B)\* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet (ek) megnevezése a következő:

cégnév:

székhely:

Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn.

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**5/B. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a kizáró okok vonatkozásában**[[63]](#footnote-64)

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001”** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, amennyiben:

**Kbt. 62. § (2) bekezdés:**

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |
|  |  |  |

**6. sz. melléklet**

**NYILATKOZAT A SZAKEMBEREKRŐL**

**„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001”**

Alulírott \_\_\_\_ mint a(z) \_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_ adószám: \_\_\_\_) ajánlattevő / közös ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[64]](#footnote-65) ezennel kijelentem, hogy a(z) \_\_\_\_ mint ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő rendelkezik a felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Név** | **Végzettség/ képzettség** | **Releváns szakmai tapasztalat** | **Betöltendő munkakör** | **Mely alkalmassági feltételnek való megfeleléshez kerül bemutatásra?** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:

* a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy azok alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
* a szakember(ek) végzettségét (és képzettségét) igazoló dokumentumok másolata,
* a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír(nak).
* más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása.

Nyilatkozom továbbá, hogy a megajánlott szakember(ek) a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog(nak).

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**7. számú melléklet**

**Szakmai önéletrajz**

|  |
| --- |
| **SZEMÉLYES ADATOK** |
| **Név:** |  |
| **Születési idő:** |  |
| **Állampolgárság:** |  |
| **ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK**(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| **Mettől meddig (év-év)** | **Intézmény megnevezése / Végzettség** |
|  |  |
|  |  |
| **Képzettség, TAPASZTALAT ISMERTETÉSE**(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| **Korábbi projektek ismertetése, kezdési és befejezési időpontjai (legalább év-hónap pontossággal)** | **Ellátott funkciók és feladatok felsorolása** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **MUNKAHELYEK**(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| **Mettől meddig (év-év)** | **Munkahely megnevezése / Beosztás** |
|  |  |
|  |  |
| **NYELVISMERET**(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) |
| **Idegen nyelvek** | **Beszéd** | **Olvasás** | **Írás** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**EGYÉB**

**Egyéb képességek:**

**Szakértelem:**

**Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns)**:

**Jogosultság megszerzésének dátuma (amennyiben releváns)**:

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (szakember saját kezű aláírása) |
|  |  |  |

**8. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a szakember rendelkezésre állásáról**

Alulírott \_\_\_\_ mint a(z) \_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_, adószám: \_\_\_\_) ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő[[65]](#footnote-66) által ajánlott \_\_\_\_ szakember kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a fenti ajánlattevő a **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001”** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során alkalmassági feltételnek való megfeleléshez és a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő teljesítésben történő részvételhez ajánlott.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban (feladatkörben), melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (szakember saját kezű aláírása) |
|  |  |  |

**9. sz. melléklet**

**Nyilatkozat**

**A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSÉRŐL**

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (érdekelt gazdasági szereplő megnevezése) …………………………. (székhelye) …………………………. (adószáma) nevében cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője[[66]](#footnote-67), az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001” tárgyban** megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben

**nyilatkozom**,

hogy tárgyi eljárás közbeszerzési dokumentumait az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjáról 201\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ hó \_\_\_ napján letöltöttem.

Érdekelt Gazdasági Szereplő elérhetőségei, adatai:

|  |  |
| --- | --- |
| Az eljárásban illetékes kapcsolattartó személy neve: |  |
| Levelezési cím: |  |
| Telefonszám: |  |
| Telefax szám[[67]](#footnote-68): |  |
| Elektronikus levelezési cím: |  |

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**10. számú melléklet**

**MEGHATALMAZÁS**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mint a(z) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (szig.z.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; szül.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; an.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; lakcím: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), hogy a(z) ***„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása* KEHOP-1.3.1-15-2015-00001*”*** tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
| (meghatalmazó cégjegyzésre jogosultképviselőjének aláírása) |  | (meghatalmazott aláírása) |

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás: Aláírás:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

**11. sz. melléklet**

**NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001**”tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.

Ezúton

**n y i l a t k o z o m, hogy**

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlati felhívás VI.3) pont 22. alpontjában foglalt legalább minimum 30.000.000,- Ft/év és legalább 10.000.000 Ft/ káresemény összegű mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezni fogok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 ………………………………………………

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

**12. számú melléklet**

**nyilatkozat**

**a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint előleg-visszafizetési, teljesítési biztosíték és rendelkezésre állási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a(z) **Országos Vízügyi Főigazgatóság,** mint Ajánlatkérő által **„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001**”tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.

Ezúton

**n y i l a t k o z o m, hogy**

amennyiben előlegigényléssel kívánok élni, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű **előleg-visszafizetési biztosítékot** a Kbt. 135. § (9) bekezdésben foglaltak illetve a 272/2014. Korm. rendelet szerint rendelkezésre bocsátom, legkésőbb az előlegbekérő benyújtásának időpontjáig, kivéve, ha az igényelt előleg összege nem haladja meg a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-át.

Ezúton

**n y i l a t k o z o m, hogy**

a kikötött - a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a mértékű – **teljesítési biztosítékot** a szerződés hatálybalépésének időpontjától rendelkezésre bocsátom.

Ezúton nyilatkozom, hogy

a kikötött - szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a mértékű – rendelkezésre állási biztosítékot a rendelkezésre állási kötelezettség kezdő időpontjában - amely nem lehet későbbi, mint a teljesítési biztosíték lejáratának időpontja - rendelkezésre bocsátom.

Tudomásul veszem, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesíthető.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

**13. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről**

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1. A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

|  |  |
| --- | --- |
| Szervezet neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Adóilletősége (ha az nem Magyarország): |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: |  |
| Cégjegyzés módja: | önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó) |

1. Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett **gazdálkodó** **szervezet** megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:
	1. a szervezet **tulajdonosi szerkezete**, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő­zéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosa megismerhető**;
	2. a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy **olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött**;
	3. a szervezet **nem minősül** a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott **ellenőrzött külföldi társaságnak;**
	4. a szervezetben **közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak;** továbbá
	5. **az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény** (a továbbiakban:„**Áht.**”) **41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül,** és a kötelezettségvállaló (OVF) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
2. Tudomásul veszem/vesszük, hogy
* a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
* a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
* jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.
1. Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem/felelősségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ……………………..…………..

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| cégszerű aláírás | cégszerű aláírás |

**5. KÖTET**

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

**MŰSZAKI ÖSSZEFOGLALÓ**

**a Komplex Tisza-tó Projekt II. szakaszában megvalósuló**

**Keleti- főcsatorna rekonstrukciója**

A projekt megvalósításában az OVF, valamint a fejlesztésben érintett regionális felügyeleti joggal bíró vízügyi igazgatóság vesz részt, konzorciumi együttműködési megállapodás keretében.

Konzorciumvezető: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Konzorciumi tag:

- Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG),

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG),

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG).

**Előzmények:**

A Tisza folyó, a Tisza-tó és csatlakozó rendszerei egyre növekvő szerepet töltenek be az Alföld vízgazdálkodásában, a vízhiányos időszakok kiegyenlítésében. A klímaváltozással jelentőségük egyre jobban növekszik. Ezért merült fel az igény arra, hogy a Tisza-tóval kapcsolatos komplex lehetőségeket ki lehessen terjeszteni a térség nagyobb területeire – a Keleti- és a Nagykunsági-főcsatornára – is. A Komplex Tisza-tó Projekt tehát egy átfogó fejlesztést jelent, amelynek eredményeként az Alföld vízellátása és vízháztartása jelentősen javulhat.

Az öt alprojekt együttesen a Komplex Tisza-tó Projektben megvalósuló rekonstrukció, és a Tisza-tó alapfunkciója – amelyre a klímaváltozás miatt egyre nagyobb szükség van – kölcsönösen kiegészíti egymást. Az Alföld területének 1/3-án biztosítja középtávon a vízrendszerek fenntartását és a legoptimálisabb nemzetgazdasági céloknak való megfelelést.

 Komplex Tisza-tó projekt - I. szakaszban megvalósult alprojektek

1. Tisza-tó természetközeli állapotra hozása
2. A szarvas–kákai szivattyútelep és az öntözőrendszer K-1-es főcsatornájának, valamint a Hortobágy-Berettyó árvízkapujának rekonstrukciója
3. A Nagykunsági-főcsatorna műtárgyainak rekonstrukciója
4. Vezérlő - szabályozó rendszer kialakítása

**KOMPLEX TISZA–TÓ PROJEKT II. SZAKASZ**

**Keleti-főcsatorna rekonstrukciója**

1. **A BERUHÁZÁS MŰSZAKI LEÍRÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA:**

**A Keleti-főcsatorna létesítményeinek felújítása**

**II-1. A Kfcs. torkolati szakaszán a feliszapoltság megszüntetése:**

A Keleti-főcsatorna torkolati szakasza 4,7 km hosszú, mely a 0+000 szelvénytől a Kfcs. tiszavasvári beeresztőzsilipig tart. A meder vízszállító kapacitásának helyreállítása érdekében a lerakódott iszapot el kell távolítani.

Az iszap eltávolítását az alábbi technológiával tervezzük:

A feliszapoltság megszüntetése két lényeges munkafázisban történik. A parti sávban található nádtorzsás iszap kitermelése és a belső nádpadkán történő deponálása hidraulikus kotróval, valamint a mederszelvény fennmaradó részéből úszó kotróval történő iszapeltávolítás és az iszap elhelyezése egy zagyvezeték felhasználásával a Tisza folyó sodorvonalában.

A hidromechanizációval kitermelhető összes iszapmennyiség (71.170 m3) befogadója a Tisza folyó Tiszalöki Duzzasztó alvízi szelvénye.

Ehhez a Keleti Főcsatornán a Tisza folyó Tiszalöki Duzzasztó alvízi szelvényétől a Tiszavasvári zsilipig ki kell építeni egy legalább NÁ 400 mm-es mobil zagyvezetéket a szükséges számú nyomásfokozó egységgel.

A hidraulikus kotróval kitermelhető nádtorzsás iszap, ill. bevágás a Keleti főcsatorna 0+560 - 4+667 fkm szelvények közötti belső padkáin kerül deponálásra, elhelyezésre (49.976 m3)

Az elvégzendő főbb munkafázisok:

1. A hidraulikus kotróval kitermelhető nádtorzsás iszap, ill. bevágás a Keleti főcsatorna 0+560 - 4+667 fkm szelvények között és elhelyezés a belső padkákon.

2. Iszapkotrás úszó kotróval a 90,40–90,00 mBf-i kiépítési szintig a 0+000 - 4+667 fkm szelvények között valamint az iszap elhelyezése a zagyvezeték felhasználásával a Tisza folyó sodorvonalában.

**II-2. A Kfcs. torkolati szakaszán hordalék- és uszadékterelés:**

A Kfcs. torkolatánál jelenleg nincs kiépítve a folyón érkező szennyeződések kizárására alkalmas torkolati mű. A vízfelszínen úszó szennyeződések terelésére az 1980-as évek elején beépítésre került egy úszómű, amely azonban csak árvízmentes időszakban üzemel, sajnos rossz hatékonysággal. Az elmúlt években többször fordult elő, hogy a folyót külföldi eredetű oldott szennyeződés érte (pl. 2000-ben cianid- és nehézfém szennyezés). Előzetes vizsgálatok igazolták, hogy a főcsatorna torkolati szakaszának erős feliszapolódása visszavezethető annak kedvezőtlen kialakítású (tölcsérszerűen kiszélesedő) vonalvezetésre. Alapvető érdek tehát, hogy a nagy hatásterülettel rendelkező, térségi vízpótlási feladatokat ellátó Keleti-főcsatorna rendszerében megóvjuk a vízkészletek minőségét. A probléma megoldására a projekt keretében olyan – több funkciójú – torkolati műtárgyat valósítunk meg, amely kedvezően alakítja a főcsatorna torkolati részének hidraulikai viszonyait, ezáltal csökkenti a hordalékbejutás lehetőségét, eltereli a felszínen úszó szennyeződéseket, és megteremti a lehetőségét egy esetleges teljes lezárásnak is. A Kfcs. első 45 km-es szakasza II. kategóriás belvízi hajóút, ezért a tervezett létesítménynek meg kell felelnie a hajózási előírásoknak is. A torkolati műtárgy helyének és kialakításának meghatározásához a tervezés során hidraulikai kisminta vizsgálat készült. A kisminta vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentum az ajánlati dokumentáció mellékletét képezi.

A műtárgy anyagát tekintve acél szádfalak közé épített vízépítési kőmű, sarkantyúszerű kialakítással. A kivitelezés során bal oldali sarkantyú és jobb oldali parti hídfő kiépítésére kerül sor LARSEN és Cs-2 típusú szádlemezek felhasználásával, U-220-as hevedergerendázattal, DYWIDAG típusú horgonyzással.

A kivitelezéssel érintett terület NATURA 2000 védettségű.

Főbb paraméterek:

1. Min. vízmélység: 3,0 m
2. A hajóút szélessége: 26 m
3. Fenékszintje: 90,00 mBf
4. Max. duzz. vízszint: 94,52 mBf
5. Lnv.: 97,64 mBf
6. Mértékadó vízhozam: 60 m3/s

**II-3. A Kfcs. beeresztőzsilipének a rekonstrukciója**

A 94/2007 KVVM rendelet értelmében a zsilip kiemelten nagy műtárgynak minősül, ezért időszakos ellenőrzéséről illetve felújításáról gondoskodni kell. A beeresztőzsilip elsőrendű árvízvédelmi műtárgy, tekintettel arra, hogy a főcsatorna torkolati szakaszán a Tisza folyó mindenkori vízszintje érvényesül.

A Keleti-főcsatorna beeresztőzsilipénél a 2000. évben tervezett teljes felújítás csak részben valósult meg. A 2000–2003 között elvégzett rekonstrukció a létesítmény alépítményeire és az elzárótáblák felújítására terjedt ki. A munka további folytatása indokolt, mivel a működtető-szerkezetek, ellensúlyok, illetve az üzemi épület felújítására nem került sor. A további rekonstrukció elmaradása veszélyezteti a zsilip működését, ezzel a vízszolgáltatást és a Körös-völgyi vízleadást.

A projekt keretében az alábbi munkák kerülnek megvalósításra:

1. A főelzáró tábla felújítása.
2. A főelzáró tábla mozgató berendezésének felújítása.
3. Az ellensúlyaknák és az ellensúlyok felújítása.
4. Kezelőépület felújítása

**II-4. A Kfcs. balmazújvárosi bukójának a rekonstrukciója:**

Besorolását tekintve a zsilip kiemelten nagy műtárgynak minősül, ezért időszakos ellenőrzéséről illetve felújításáról gondoskodni kell. A balmazújvárosi bukó 1992–93-ban volt utoljára felújítva, így a soron következő felújítást már nem lehet halogatni, mivel gond lehet a műtárgy acél- és betonszerkezetével.

A projekt keretében el kell végezni az elzárótáblát jelenleg működtető hidraulika-rendszer felújítását, valamint tartalék hidraulika berendezést kell beépíteni a meglévő kézi működtetésű Gall-láncos rendszer helyett. Továbbá el kell végezni a víz alatti műtárgyrészek halaszthatatlan javítási munkáit.

A rekonstrukció elvégzéséhez szükséges a műtárgy teljes víztelenítése, tekintettel arra, hogy a víz alatti szerkezetek átvizsgálása, a szükséges javítások elvégzése csak a műtárgy víztelenített állapotában lehetséges.

A műtárgy jobb oldalán található hidraulikus emelőmű három részből áll:

1. Hidraulikus munkahenger, típusa: C1, 400/180x2200 gömbcsukló dugattyúrúd fejjel.
2. Hidraulikus tápegység, amely a munkahenger tartószerkezetére épített lemezszekrényben van elhelyezve.
3. Villamos működtető egység.

A projekt keretében az alábbi munkák kerülnek megvalósításra:

1. A hidraulikus mozgató berendezés felújítása (a szerkezet átvizsgálása, javítása, olajcsere).
2. A meglévő Gall-láncos táblamozgató rendszer elbontása, új hidraulikus mozgató berendezés beépítése.
3. Az acél- és betonszerkezet átvizsgálása, a halaszthatatlan javítások elvégzése.

**II-5. A Kfcs. hajdúszoboszlói bukójának az átépítése:**

A hajdúszoboszlói vízszinttartó zsilip a megépítéskor ideiglenes jelleggel létesült. A műtárgy jelenleg üzemen kívül van helyezve, mivel állékonysági problémák miatt vízszinttartásra alkalmatlan. A duzzasztás hiányában a főcsatorna 2. és 3. bögéje egy bögeként üzemel.

Ez az üzemelési mód hosszú távon nem folytatható, mivel ebben az üzemállapotban nem lehet biztosítani a vízjogi engedélyben rögzített vízszinteket, továbbá az alacsonyabb vízszint veszélyezteti a balmazújvárosi bukó vízszinttartását (a bukónál 1,0 m-nél nagyobb vízszintkülönbség nem állítható elő).

A hajdúszoboszlói régi vízszinttartó műtárgy a Keleti-főcsatorna 65+435 szelvényében található. A duzzasztó műtárgy elzárószerkezetét 2 db fatáblás, ill. 1 db betétgerendás zsilip alkotja. A rendszer hatékonyabb és biztonságosabb üzemelése érdekében a használhatatlan műtárgyat el kell bontani, és helyette új 20 m3/s kapacitású vízszintszabályozó műtárgyat kell építeni hidraulikus működtetésű billenőtáblás elzárással.

Az új létesítmény megvalósítása az alábbi technológiai fázisokra bontható:

A munkagödör körülhatárolása (kétoldali elzárás beépítése és víztelenítés), a meglévő műtárgy elbontása, az új műtárgy föld- és betonmunkájának elvégzése, acélszerkezeti részek (billenőtáblák, korlátok, fedlapok) beépítése, a működtető hidraulika-rendszerek felszerelése, befejező munkák (füvesítés, vízmérce-elhelyezés stb.), beüzemelés.

A projekt keretében az alábbi munkák kerülnek megvalósításra:

1. A meglévő műtárgy elbontása.
2. Új, 20 m3/s kapacitású vízszintszabályozó műtárgy építése 3 db 4 m-es nyílással, elektro-olajhidraulikus működtetésű billenőtáblás elzárással, járulékos létesítményekkel.

A tervezendő műtárgy méretei:

1. max. vízhozam: 20 m3/s
2. min. vízhozam: 10 m3/s
3. küszöbszintje: 87,55 mBf
4. max. dinamikus felvíz: 92,00 mBf
5. max. statikus felvíz: 91,82 mBf
6. max. dinamikus alvíz: 91,80 mBf
7. max. statikus alvíz: 91,30 mBf
8. a műtárgy táblamérete: 3 db 4,0 x 4,2 m (billenőtábla)
9. működtetés: elektro-olajhidraulikus rendszerrel
10. előburkolat hossza: 16 m betonba rakott kőburkolat
11. utóburkolat hossza: 10 m betonba rakott kőburkolat
12. a műtárgy típusa: vízszintszabályozó és vízszinttartó zsilip

**3.** Konténer kezelő épület telepítése 1 db

**4.** Hallépcső építése 1 db

**II-6. A Kfcs. bakonszegi vízleadó műtárgyának átépítése**

A bakonszegi vízleadó zsilip a 3. böge végén, a 98+156 szelvényben található. A vízleadó zsilip szintén ideiglenes jelleggel létesült 59 évvel ezelőtt, tekintettel arra, hogy a korabeli tervek szerint a Keleti-főcsatorna tovább épült volna a Hármas-Körösig. Erre azonban nem került sor, így az ideiglenes műtárgy üzemeltetése a mai napig igen sok műszaki és üzemelési problémával terhelt. Az utóbbi években – a többszöri javítás ellenére – a vízleadás kritikussá vált, ezért csak minimális vízhozamot (2,0 m3/s-ot) lehet leadni az állékonyság veszélyeztetése nélkül. A bakonszegi vízleadó zsilip üzemrendjénél két eset lehetséges:

1. Amennyiben a zsilipen nincs vízleadás, vagy csak minimális van, akkor a bakonszegi zsilip felvízszintjét kell tartani, azaz a max. 91,82 mBf, ill. télen a 91,12 mBf szintet.
2. A Körös-völgyi vízleadás tervezett max. 10,0 m3/s.

A szükséges mértékű vízleadás elmaradása veszélyezteti a Körös-völgyi vízpótlás teljesítését. A műtárgy tönkremenetele esetén a víz leürülne a Keleti-főcsatornából, ami katasztrófahelyzetet eredményezne.

Fenti okok miatt egy minden igényt kielégítő, korszerű, üzembiztos műtárgy megépítése mind a Kfcs., mind pedig a TIKEVIR fenntartható működése szempontjából elengedhetetlen.

A projekt keretében az „A” változat szerint a meglévő műtárgy elbontásra kerül, és a helyén új, 10 m3/s kapacitású vízszintszabályozó műtárgy épül.

Az új létesítmény megvalósítása az alábbi technológiai fázisokra bontható:

A munkagödör körülhatárolása (kétoldali elzárás beépítése és víztelenítés), a meglévő műtárgy elbontása, az új műtárgy föld- és betonmunkájának elvégzése, acélszerkezeti részek (billenőtáblák, korlátok, fedlapok) beépítése, a működtető hidraulika-rendszerek felszerelése, befejező munkák (füvesítés, vízmérce-elhelyezés stb.), beüzemelés.

A projekt keretében az alábbi munkák kerülnek megvalósításra:

1. A meglévő műtárgy elbontása.
2. Új, 10 m3/s kapacitású vízszintszabályozó műtárgy építése 2 db 4 m nyílással, elektro-olajhidraulikus működtetésű billenőtáblás elzárással, járulékos létesítményekkel

A tervezendő műtárgy méretei:

1. a műtárgy küszöbszintje: 88,92mBf
2. a műtárgy tábla mérete: 2 db4,0 x 4,2 m (billenőtábla)
3. üzemvízszint: 91,82 mBf
4. működtetés: elektro-olajhidraulikus rendszerrel
5. a műtárgy hossza: 48 m
6. a műtárgy szélessége: 10 m
7. a burkolatok hossza: előburkolat: 16 fm, utóburkolat: 10fm

**II-7. A TÖR vízleadó csatornájának a rekonstrukciója:**

A K-VII–Kösely vízleadó csatorna – max. 6,0 m3/s vízsugárral – a Körös-völgyi átvezetés egyik fontos útvonala. A létesítmény jelenleg csak korlátozott mértékben képes funkciójának betöltésére, mivel mederállékonysági problémák miatt egyes szakaszokon rézsűbecsúszások okoznak szűkületet. A rézsűállékonysági problémák a vízleadó útvonal 2,4 km hosszú magasvezetésű szakaszán jelentkeztek.

Ugyanakkor a 2+352 szelvényben lévő vízleadó zsilip a működtető szerkezetek meghibásodása miatt üzemen kívül van helyezve. A vízszinttartó műtárgy hidraulikai működtető egysége megrongálódott, működésre alkalmatlanná vált.

A meglévő létesítmény helyreállítása az alábbi technológiai fázisokra bontható:

A tervdokumentációban meghatározottak alapján a vízszállító szelvény helyreállítása a rézsű állékonyságának biztosításával. A kitermelt földanyagot helyben elterítjük, vagy a magassághiányos helyekre elszállítva töltéserősítésre használjuk fel.

A vízszintszabályzó műtárgy megrongálódott hidraulikáját pótoljuk, és biztonságos aknába helyezzük, vandál- és lopásbiztos kialakítással.

A projekt keretében az alábbi munkák kerülnek megvalósításra:

1. Vízkivételi műtárgy építészeti és gépészeti rekonstrukciója.
2. Vízszinttartó műtárgy építészeti és gépészeti rekonstrukciója.
3. K-VII főcsatorna meder rekonstrukciója. A vízjogi engedélyes állapot helyreállítása érdekében földmunka végzése, szűkületek megszüntetése 2,4 km hosszon.
4. **Megbízott rendelkezésére álló dokumentumok:**

Valamennyi projektelemhez rendelkezésre áll környezetvédelmi és vízjogi létesítési engedély.

Azon projektelemek tekintetében, ahol nincs szükség vízjogi létesítési engedélyre (II-3. A Kfcs. beeresztőzsilipének rekonstrukciója,  II-7. A TÖR vízleadó csatornájának rekonstrukciója) a tervező ennek megfelelően nyilatkozott.

Az alábbi engedélyek állnak rendelkezésre:

|  |
| --- |
| **A Keleti-főcsatorna létesítményeinek felújítása** |
| II-1. | A Kfcs. torkolati szakasz feliszapoltságának a megszüntetése | 6113-253/2009 KÖTI-KTVF Előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása |
| 13635/13/2010 TI-KTVF Vízjogi létesítési engedély |
| II-2. | A Kfcs. torkolati szakaszán hordalék- és uszadékterelés | 6113-253/2009 KÖTI-KTVF Előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása |
| 13635/13/2010 TI-KTVF Vízjogi létesítési engedély |
| II-3. | A Kfcs. beeresztőzsilipének rekonstrukciója | 6113-253/2009 KÖTI-KTVF Előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása. **Nem szükséges engedély!** |
| II-4. | A Kfcs. balmazújvárosi bukójának rekonstrukciója  | 6113-253/2009 KÖTI-KTVF Előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása |
| 13635/13/2010 TI-KTVF Vízjogi létesítési engedély |
| II-5. | A Kfcs. hajdúszoboszlói bukójának átépítése  | 6113-253/2009 KÖTI-KTVF Előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása |
| 13635/13/2010 TI-KTVF Vízjogi létesítési engedély |
| II-6. | A Kfcs. bakonszegi vízleadó műtárgyának átépítése | 6113-253/2009 KÖTI-KTVF Előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása |
| 13635/13/2010 TI-KTVF Vízjogi létesítési engedély |
| II-7. | A TÖR vízleadó csatornájának rekonstrukciója | 6113-253/2009 KÖTI-KTVF Előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása. **Nem szükséges engedély!** |

Valamennyi projektelemhez rendelkezésre áll kiviteli terv szintű tervdokumentáció.

1. **Az érintett ingatlanok listája:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** (létesítményjegyzék alapján) | **Művek listája** | **A beruházásban érintett földrészletek** | **Az érintett földrészletből a beruházásra jutó terület m2-ben kifejezve** | **Az ingatlan igénybevételének célja** | **Az ingatlant érintő per, teher és/vagy igény fennállása** | **Az ingatlan NATURA 2000 érintettsége, az illetékes nemzeti park** |
| **II. Keleti Főcsatorna rekonstrukciója** |
| II.1. | KFCS. torkolati szakasz feliszapoltság megszüntetése  | Tlök.0532 | 35967 | rét (2.7326 ha), kivett csatorna (2.7172 ha) | - | - |
| Tlök.0480 | 13527 | erdő (0.9729 ha), kivett csatorna (0.2852 ha) | vezetékjog - E-ON | - |
| Tlök.0447 | 531202 | erdő /községi mintatér/ (11.7215 ha), rét (11.8765 ha), kivett csatorna (15.8476 ha), kivett töltés (0.9089 ha), szántó (1.0471 ha), kivett saját használatú út (1.3107 ha) | földmérési jel kih. - Sz.Szatmár megyei földhivatal; vezetékjog - E-ON; bányaszolgalmi jog - TIGÁZ Zrt. | - |
| Tvasv.0443/1 | 359688 | kivett saját használatú út (4.4822 ha), kivett csatorna (22.6899 ha), kivett töltés (7.9863 ha), erdő (17.8551 ha), rét (6.4042 ha) | földmérési jel kih. - Sz.Szatmár megyei földhivatal; vezetékjog - E-ON; vezetékjog - Bekény non-profit Kft.  | - |
| II.2. | KFCS. torkolati szakaszán hordalék és uszadék terelés  | Tlök.0527 | 8749 | kivett Tisza folyó (36.6599 ha) | vezetékjog - ÉMÁSZ Hálózati Kft. | Natura 2000 - HNP |
| Tlök.0532 | 15302 | rét (2.7326 ha), kivett csatorna (2.7172 ha) | - | - |
| II.3. | KFCS beeresztő zsilip rekonstrukciója | Tvasv.0443/1 | 2171 | kivett saját használatú út (4.4822 ha), kivett csatorna (22.6899 ha), kivett töltés (7.9863 ha), erdő (17.8551 ha), rét (6.4042 ha) | földmérési jel kih. - Sz.Szatmár megyei földhivatal; vezetékjog - E-ON; vezetékjog - Bekény non-profit Kft.  | - |
| II.4. | KFCS. Balmazújvárosi bukó rekonstrukciója | Balm.0475 | 22955 | kivett Keleti-főcsatorna (29.5858 ha), kivett csatorna (3.043 ha), legelő (2.2314 ha), erdő (2.8115 ha), szántó (1.4412 ha), | földmérési jel kih. - HB megyei földhivatal; vezetékjog - E-ON; halászati jog - HB Megyei Horgász Szervezetek | - |
| II.5. | KFCS. Hajdúszoboszlói bukó átépítése | Hszob.0365 | 27938 | kivett árok (6.4547 ha), rét és gazdasági épület (5.0656 ha), rét (3.7082 ha), kivett Keleti-főcsatorna (28.9675 ha), erdő (21.9657 ha), | földmérési jel kih. - HB megyei földhivatal; vezetékjog - E-ON; bányaszolgalmi jog - MOL; hígtrágyalé vezetési szolgalmi jog - HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. | - |
| II.6. | KFCS. Bakonszegi vízleadó átépítése | Bszeg.0295/2 | 11075 | kivett töltés (12.1405 ha), kivett saját használatú út (4.3387 ha), legelő (3.5266 ha), kivett Keleti-főcsatorna (13.3544 ha) | földmérési jel kih. - HB megyei földhivatal; vezetékjog - E-ON;  | - |
| II.7. | TÖR. (K-VII-Kösely) vízleadó útvonal rekonstrukciója | Hszob.0461 | 193035 | kivett csatorna (19.3753 ha) | földmérési jel kih. - HB megyei földhivatal; vezetékjog - E-ON; gázszolgalmi jog - MOL; | - |

Az „Erdő” művelési ágú ingatlan kapcsán az erdészeti hatóság hozzájárulásának megszerzése szükséges, amely a nyertes ajánlattevő feladata. A Natura 2000 érintettségű ingatlanok esetében az arra vonatkozó előírások betartása is szükséges. Minden, a fenti táblázatban felsorolt ingatlan tekintetében a Magyar Állam a tulajdonos és a TIVIZIG a vagyonkezelő (kivételt képez a Tiszalök 0527 helyrajzi számú ingatlan, amely tekintetében a Magyar Állam a tulajdonos és az ÉVIZIG a vagyonkezelő).

1. **A Megbízott által elvégzendő feladatok**

A Megbízottnak a jelen Szerződésben, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízott felelőssége a Projekt megvalósításához szükséges építési szerződések felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben leírtak szerint.

Megbízott feladata az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt építési műszaki ellenőr számára előírt tevékenység elvégzése valamint a Projekt esetleges tervezési munkáinak és megvalósításának ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független FIDIC mérnök szervezet, objektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon végezni.

A mérnök ellátja mindazon feladatokat, amit a FIDIC Piros Könyv általános feltételei számára előírnak

A Megbízott által elvégzendő feladatok:

* Az építőipari kivitelezői tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009(IX.15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára előírt tevékenység,
* A Megbízó által meghatározott munkarészek – földmunka, beton és vasbeton szerkezetek, acélszerkezetek – minőségének ellenőrzése, független szakértők, illetve akkreditált laboratóriumok bevonásával, beleértve a geodéziai munkálatok ellenőrzését, az ellenőrzési munkák dokumentálása,
* Köteles gondoskodni az építési munkák szükség és előírások szerinti, de minimum heti gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;
* A kivitelezés mennyiségi és minőségi ellenőrzése, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele,
* A próbaüzemi tervek felülvizsgálata, egyeztetése az üzemeltetővel és jóváhagyása,
* A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési feladatokat az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak szerint végzi(k),
* A Kivitelezés során az elvégzett teljesítmények szerződésszerű igazolása,
* A létesítmények megvalósításában résztvevő Kivitelezők, Üzemeltetők, Szakfelügyeletet ellátó hatóságok, valamint szükség esetén szakértők és a Megbízó részvételével rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától és előrehaladásától függően, de legalább havonta) kooperációs megbeszélés szervezése és vezetése. A kooperációs megbeszélésen tárgyalt kérdésekről és intézkedésekről a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a Megbízó, illetve az érintettek részére is meg kell küldeni,
* Az igazolt teljesítmények és a Megbízó által előírt pénzügyi teljesítések naprakész nyilvántartása,
* Havonként előrehaladási jelentés készítése. Szükség esetén a Megrendelő kérésére külön előrehaladási jelentések készítése,
* A létesítmény megvalósítása során folyamatos együttműködés a leendő üzemeltetővel, a szakfelügyeletet biztosító hatóságokkal, a megvalósítással érintett üzemeltetőkkel, kezelőkkel, valamint közreműködés a lebonyolításban,
* Rendkívüli helyzetben (pl. árvíz idején) együttműködés az illetékes hatóságokkal, a kármegelőzés illetve kárenyhítés érdekében szükséges intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában illetve végrehajtatásában,
* A Kivitelezési feladatok ellátására létrejött szerződés(ek) mellék köztelezettségeként megjelölt biztosítások és biztosítékok meglétének és érvényességének folyamatos ellenőrzése,
* Rendkívüli helyzetben (pl. árvíz idején) együttműködés az illetékes hatóságokkal, a kármegelőzés illetve kárenyhítés érdekében szükséges intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában illetve végrehajtatásában,
* A Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi;
* Közreműködés a próbaüzem lebonyolításának előkészítésében és lebonyolításában, nyilatkozat tétel az eredményességről, megfelelőségről,
* A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése, közreműködés a lebonyolításban, a megvalósulási tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése és javaslattétel az átvételről a Megbízó részére,
* Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása.
* A létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételét követően Zárójelentés készítés a Mérnök feladatinak teljesítéséről és Közreműködés a pénzügyi lezárás munkáiban,
* Rendelkezésre állási időszakban közreműködés a garanciális időtartam alatt az utó-felülvizsgálati eljárásokban, az eljárások megszervezése, lefolytatása, dokumentálása, továbbá a hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása,
* Közreműködés a létesítmény megvalósításra irányuló közbeszerzési eljárások előkészítésében dokumentumainak előállításában és lebonyolításában,
* Közreműködés az esetlegesen felmerülő kiegészítő építőipari feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárások előkészítésében, dokumentumainak előállításában és az eljárás lebonyolításában,
* A kivitelezési feladatokkal megbízott vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének teljes felügyelete,
* A tervezési és megvalósítási ütemtervek jóváhagyása és teljesítésének naprakész állapotban történő figyelemmel kísérése,
* A kivitelezési tervek készítése során a létesítési (építési) engedélyben foglaltak betartásának, valamint a hatósági, kezelői és üzemeltetői egyeztetések megtörténtének ellenőrzése, a tervegyeztetések megszervezése, dokumentálása, a kivitelezési tervek jóváhagyása. Engedélyezési tervek szükségességének felmerülése esetén az engedélyezési tervek megfelelőségének vizsgálata, tervbírálatok megszervezése, dokumentálása, és az engedélyezési tervek jóváhagyása,
* A munkaterület átadás-átvételi eljárásának megszervezése, közreműködés a munkaterület átadás-átvételi eljárásban, az eljárásról jegyzőkönyv készítése és érintetteknek való megküldése,
* A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési feladatokat az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak szerint végzi(k),
* A vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése,
* A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói követelések véleményezése,
* A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói követelések vonatkozó előírások szerinti kezelése,
* A kivitelezés során felmerült vállalkozói többletköltségek indokoltságának felülvizsgálata és véleményezése,
* Közreműködés az EU támogatással megvalósuló létesítményekre előírt jelentések elkészítésében,
* A Vállalkozó részére előírt jelentések véleményezése,
* a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnök határozatok, igazolások és egyéb dokumentumok elkészítése és kiadása,
* Szoros kapcsolat tartása a tájékoztatási feladatot külön szerződésben ellátó PR vállalkozóval, közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken.
* Jogviták és számlaviták esetében, a Megbízó részére szükséges adatszolgáltatás teljesítése és támogatása az eljárás során,
* Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában. A Megbízott köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;
* Vagyonátadásban és aktiválásban való közreműködés(amennyiben erre a műszaki átadás-átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban),
* Az üzemeltetési engedélyek megszerzésében való közreműködés (amennyiben erre a műszaki átadás-átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban),
* A mérnök a rendelkezésre állási időszak végén köteles a jelentést készíteni, amelyben összefoglalja a rendelkezési időszakban elvégzett feladatait és alkalmasnak kell lennie arra, hogy felhasználásával a Megbízó a jelentését el tudja készíteni és megfelelő időben a KEHOP IH-nak benyújtani.
* A Megbízott feladatainak ellátása során, szükség esetén együttműködni köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel.
1. **A Megbízott feladatai elvégzéséhez igénybe veendő személyek**

A Mérnök

Feladata:

a projekt megvalósításának és a szerződés tárgyában megjelölt feladat teljesítésének irányítása

A Megbízottnak a műszaki ellenőri feladatok irányítására egy FIDIC-terminológia szerinti Mérnököt kell kijelölni. A Mérnök felelős a jelentések, a kooperációs megbeszélések, valamint a havi munkaértekezletek jegyzőkönyveinek személyes elvégzéséért. Továbbá felelős a kooperációs megbeszélések összehívásáért és az azokon való elnöklésért. A Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi megfelelőségének igazolása (teljesítési igazolás aláírása), ugyancsak a Mérnök feladata. Feladata a Szerződésben meghatározott feladatok elvégzésének koordinációja, ellenőrzése. Mérnökként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni.

 A Mérnök helyettese (1 fő)

Legalább egy műszaki ellenőr/szakértőt kell biztosítani, aki a Mérnök helyetteseként (a továbbiakban: a „Mérnök helyettese”) jár el. Feladata a Mérnök által részére kijelölt feladatok elvégzése és az általa átadott hatáskörének gyakorlása azzal a korlátozással, hogy Változtatási utasítást (FIDIC 13.1) a Mérnök helyettese nem adhat ki. Továbbá Változtatási javaslatot (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelést (FIDIC 20.1) sem hagyhat jóvá.

Mérnök képviselőjeként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt műszaki ellenőr/szakértője köteles eljárni.

Helyszíni műszaki ellenőr, akit a különböző munkaterületekre osztanak be. A helyszíni műszaki ellenőröket a Mérnök felügyeli.

 Műszaki ellenőrök (2 fő)

Helyszíni műszaki ellenőrök, akiket a különböző munkaterületekre osztanak be. A helyszíni műszaki ellenőröket a Mérnök felügyeli.

Műszaki ellenőrként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni.

Pénzügyi szakértő: pénzügyi feladatok ellátása

 Minőségbiztosításért felelős vezető: minőségbiztosítási feladatok ellátása

Továbbá a Megbízottnak a szerződés teljesítése során biztosítania kell a feladatok végrehajtásához szükséges és előírt jogosultsággal, szakértelemmel rendelkező szakember alkalmazását.

1. **A Megbízott részéről közreműködő személyek elhelyezése, adminisztrációs feladatok ellátása**

A Megbízott biztosítja a Szerződés teljes időtartamára a műszaki ellenőri tevékenység ellátásához szükséges feltételeket (irodát, felszereléssel együtt).

1. **A Megbízott felszerelése**

A Megbízott a Közreműködőit megfelelően támogatja és felszereli. Ez különösen vonatkozik megfelelő adminisztratív, titkársági szolgáltatásokra. A Megbízottnak szükség szerint gondoskodnia kell megfelelő összegek átutalásáról a Szerződés keretében végrehajtandó tevékenységek támogatására, és biztosítania kell, hogy a Közreműködőit rendszeresen, határidőben fizessék ki.

A Közreműködők munkájához szükséges eszközök, fogyóeszközök, biztonsági felszerelések biztosítása a Megbízott feladata.

1. **A Megbízott által a végrehajtás során készítendő jelentések**

A Megbízott feladatainak teljesítése során rendszeres jelentéseket, illetve a Megbízó kérésére külön jelentéseket készít a Projekt építésével, kivitelezésével, befejezésével és minőség-ellenőrzésével kapcsolatban, különösen a minőség, a határidők és a költségek figyelembevételével.

A Megbízott a Megbízónak a Projekttel kapcsolatosan az alábbiak szerint készít jelentéseket.

| **Jelentés / Dokumentum** | **Megjegyzés** | **Tervezet beadása** |
| --- | --- | --- |
| Havi előrehaladási jelentés | A megbízóval egyeztetett módon kell elkészíteni. |  Havonta |
| Negyedéves előrehaladási jelentés | A jelen feladatleírás függelékében meghatározott tartalommal kell elkészíteni. Abban az esetben, ha a Megbízott tevékenységének időtartama a Projekt zárás időpontja utánra esik, akkor ez utóbbi dátumot megelőző utolsó negyedéves jelentésnek kell tartalmaznia a zárójelentésre vonatkozóan alább meghatározottakat, és ezzel a jelentéssel egy időben kell elkészítenie a végszámláját is.**A negyedéves előrehaladási jelentéssel egyidejűleg a havi előrehaladási jelentést nem kell benyújtani és nem kell készíteni.** | Negyedévente, a jelentési időszakot követő hónap 15-ig. |
| Zárójelentés | A Megbízott a műszaki átadás-átvételi eljárás időszakáig elvégzett tevékenységeiről zárójelentést és végszámlát kell készíteni. A zárójelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy felhasználásával a Megbízó a Projekt zárójelentését el tudja készíteni és megfelelő időben a KEHOP IH-nak benyújtani.  | A zárójelentés tervezetét legalább 1 hónappal a Megbízott tevékenysége időtartamának lejárta előtt be kell nyújtani. |
| Rendelkezésre állási időszaki jelentés | A Megbízott a rendelkezésre állási időszakban elvégzett tevékenységeiről összefoglaló jelentést kell készíteni. A zárójelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy felhasználásával a Megbízó a jelentését el tudja készíteni és megfelelő időben a KEHOP IH-nak benyújtani.  | A jelentés tervezetét legalább 1 hónappal a Megbízott tevékenysége időtartamának lejárta előtt be kell nyújtani. |

Megbízott vállalja, hogy a Megbízó írásbeli kérésére, a kérelemben megjelölt tartalommal soron kívüli jelentést készít. Az ilyen jelentéseket méltányos határidőn belül, a Megbízóval egyeztetve kell benyújtani.

A Megbízottnak a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példányban és elektronikusan kell a Megbízó által kinevezett Projektvezető részére benyújtania.

1. **Függelék a Műszaki leíráshoz**

**MÉRNÖK ELŐREHALADÁSI JELENTÉS**

Jelentési időszak:

Projekt címe:

Projekt száma:

Készítette:

Dátum:

|  |
| --- |
| Kedvezményezett neve: |
| Kedvezményezett címe: |
| Kedvezményezett projektvezetője: | Kedvezményezett projektvezetőjének aláírása: | Dátum: |

……… **számú előrehaladási jelentés** a Mérnök tevékenységéről és a Projekt előrehaladásáról

1. **Bevezetés:**

Saját (azaz a jelen Szerződésére vonatkozó) alapadatok összefoglalása röviden (célszerűen táblázatos formában), ami nem változik (vagy csak nagyon keveset) a projekt előrehaladása során (szerződéses összeg, támogatási megoszlás, szerződés kezdete, lejárta).

Nyilatkozat, hogy jelen előrehaladási jelentés megegyezik a Szerződéses feltételeknek (szerződéses pontra való hivatkozás).

Ugyanolyan alapadat-összefoglaló tábla, mint amit a saját szerződésével kapcsolatban az első bekezdés szerint elkészített, de az összes, a mérnök által felügyelt szerződésre vonatkozóan.

Nyilatkozat, hogy a szerződés(ek) végrehajtása a szerződésekben meghatározottak szerint halad előre, vagy annak megfogalmazása, hogy mi az, ami nem a szerződések szerint megy.

1. **Összesítés a felügyelt szerződéseket végrehajtó vállalkozó/szállító/megbízott jelentéseiről**

Nem tartalmi, hanem adminisztratív összefoglalás, kinek hány jelentést kellett leadnia, mikorra, és mit adott le, mikorra.

1. **Mérnök tevékenysége a jelentési időszakon belül**

-Tartalmi/érdemi összefoglalás a felügyelt szerződések előrehaladásáról szerződésenként a jelentési időszakon belül. Mérnök által vizsgálandó legfontosabb szempontok az építési (vállalkozási) szerződés(ek) teljesítésével kapcsolatban:

|  |
| --- |
| kiviteli/hatósági engedélyek (tervek), állásfoglalások |
| felelős műszaki vezető jogosultsága  |
| építési napló |
| kivitelező minőség-ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvei (pl.:mérési jegyzőkönyvek) |
| hiányosságok pótlása/javítások ellenőrzése |
| indikátorok követésének megfelelősége  |
| költségek elszámolhatóságának ellenőrzése |
| alvállalkozói szabály ellenőrzése |

Összefoglaló, szöveges leírás a munkálatok állásáról, átadott munkaterültek listája az átadás dátumával, engedélyezési eljárás helyzete, műszaki átadás-átvételek listája az átadás dátumával. A munkálatok a terveknek megfelelően haladnak-e? Ha nem, mi késlelteti a munkálatokat? Felmerült-e kérelem a tartalékkeret felhasználására? Ha igen, a kérelmet benyújtották-e a Kedvezményezetthez és mikor, érkezett-e válasz, mi a kérelem tartalma: változtatási javaslat vagy vállalkozói követelés? Felmerült problémák/nehézségek leírása, milyen korrekciós intézkedések történtek. Alvállalkozók listája (cég neve, cégjegyzék száma, adószáma, milyen munkát végez, hol, mikortól, a szerződéses érték hány %-ért).

1. **Mellékletek:**
	1. Kooperációs megbeszélések jegyzőkönyvei
	2. Jóváhagyott tervrajzok listája (rajz neve, száma, oldalszám, a mérnökhöz való első benyújtás dátuma, hányszor kellett átnézni, jóváhagyás dátuma)
	3. Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekről, mintavételezésekről, helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokról. A minőségvizsgálati eredmények (megfelelt/nem felelt meg) közlésekor meg kell adni a vizsgálati szabvány megnevezését és számát, valamint a vizsgálatot végző pontos megnevezését.
	4. Táblázat/Kimutatás a jelentési időszakban felhasznált mérnöki óraszámról/mérnöknapról – ha díjalapú a szerződés
	5. Táblázat: hol folytak munkálatok adott időszakban, és mely területre mikor ment ki helyszíni ellenőrzést tartani a mérnök
	6. Területről térkép, bejelölve hol folynak munkálatok, illetve mi az, ami teljesült, mi az, ami még nem (csak abban az esetben, ha érdemi előrehaladás indokolja ilyen melléklet elkészítését, egyébként nem szükséges havonta megismételni)
	7. Lista, hogy a jelentési időszakban a mérnökhöz mikor, milyen számlák érkeztek be, mikor továbbította
	8. Szerződésenként/területenként lista a hatósági állásfoglalásokról, határozatokról, engedélyekről. Megjelölve mi hiányzik, az engedélyt mikor adták ki és meddig érvényes.
	9. Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de mellékletek nélkül), ha történt az adott időszakban
	10. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de mellékletek nélkül), ha történt az adott időszakban
	11. Alvállalkozók listája (ha a jelentésben máshol nem szerepel)
	12. Baleseti jegyzőkönyv
	13. Képek – feliratozással, hogy mit ábrázol
	14. Kivitelező által készített műszaki (FIDIC 8.3 pontja) és pénzügyi (FIDIC 14.4 pontja) ütemterv, amennyiben ezek változtak az előző jelentéshez képest
	15. Egyéb, a Mérnök által szükségesnek tartott melléklet
1. [↑](#footnote-ref-2)
2. 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni. [↑](#footnote-ref-3)
3. Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni” [↑](#footnote-ref-4)
4. 40. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

*b)* az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. [↑](#footnote-ref-5)
5. Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [↑](#footnote-ref-6)
6. Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni” [↑](#footnote-ref-7)
7. Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. [↑](#footnote-ref-8)
8. mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. [↑](#footnote-ref-9)
9. A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. [↑](#footnote-ref-10)
10. A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. [↑](#footnote-ref-11)
11. **Ajánlatkérő szervek** részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Előzetes tájékoztató**, vagy **Szerződésről szóló hirdetmény**.

**Közszolgáltató ajánlatkérők** részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Időszakos előzetes tájékoztató**, Szerződésről szóló hirdetmény, vagy a **Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény** [↑](#footnote-ref-12)
12. *A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ.* Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.* [↑](#footnote-ref-14)
14. *Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.* [↑](#footnote-ref-15)
15. Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. [↑](#footnote-ref-16)
16. Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely **250-nél kevesebb főt foglalkoztat,** és amelynek **éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót**, ***és/vagy*** **éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót**. [↑](#footnote-ref-17)
17. Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját. [↑](#footnote-ref-18)
18. Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. [↑](#footnote-ref-19)
19. A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. [↑](#footnote-ref-20)
20. Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. [↑](#footnote-ref-21)
21. Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. [↑](#footnote-ref-22)
22. A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-23)
23. Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. [↑](#footnote-ref-24)
24. Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) [↑](#footnote-ref-25)
25. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. [↑](#footnote-ref-26)
26. A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-27)
27. Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-28)
28. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-29)
29. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-30)
30. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-31)
31. A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. [↑](#footnote-ref-32)
32. Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét. [↑](#footnote-ref-33)
33. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-34)
34. Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. [↑](#footnote-ref-35)
35. ***E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint*** [↑](#footnote-ref-36)
36. ***Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.*** [↑](#footnote-ref-37)
37. Ezt az információt **nem** kell megadni abban az esetben, ha az *a)–f)* pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog **kötelezővé** tette **az eltérés lehetősége nélkül** abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. [↑](#footnote-ref-38)
38. ***Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.*** [↑](#footnote-ref-39)
39. ***A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.*** [↑](#footnote-ref-40)
40. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-41)
41. A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint ***egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük***. [↑](#footnote-ref-42)
42. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-43)
43. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-44)
44. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-45)
45. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-46)
46. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-47)
47. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** öt évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-48)
48. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** három évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-49)
49. Vagyis **minden** megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. [↑](#footnote-ref-50)
50. Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-51)
51. A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. [↑](#footnote-ref-52)
52. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy **határozott**, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, **és** az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. [↑](#footnote-ref-53)
53. Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. [↑](#footnote-ref-54)
54. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-55)
55. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-56)
56. Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.* [↑](#footnote-ref-57)
57. A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. [↑](#footnote-ref-58)
58. Megfelelő válasz aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-59)
59. Megfelelő válasz aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-60)
60. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinttényleges tulajdonos:

ra) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 § (4) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá [↑](#footnote-ref-61)
61. Szükség esetén bővíthető! [↑](#footnote-ref-62)
62. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-63)
63. .A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg **közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat** formájában. [↑](#footnote-ref-64)
64. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-65)
65. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-66)
66. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-67)
67. Olyan telefax elérhetőség, amely a megküldendő dokumentumok fogadására a nap 24 órájában alkalmas. [↑](#footnote-ref-68)